## Sheet1
ID Obra | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Órgão | Objeto | Título | Situação Atual | Ano Início Obra | Data Início | Ano Fim Obra | Data Fim | UF | Município | Endereço | Latitude | Longitude | Link | Execução Física | Execução Financeira | Investimento Total | Modalidade | Tipo de Instrumento | Tipo | Subtipo | CNPJ Executor | Funcional Programática | Emenda | Plurianual Prioritário | PróBrasil | Restos a Pagar | Valor Conclusão | Valor Empenhado | Valor Repasse | Valor Desembolsado | Motivo Paralisação | Causa Paralisação | Justificativa Tratativa | Data Previsão Retomada | Data Criação | Data Atualização
191 | 20200916090909706 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 706 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | REMANESCENTE DA OBRA DE ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA DA BR 230/PB PARA ELIMINACAO DE PONTO CRITICO NO TRECHO ENTRE O KM 2,00 AO KM 10,00 | ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA DA BR 230/PB - KM 2,00 - 10,00 | Concluída | 2020 | 2020-04-29 | - | 2023-12-29 | PB | JOAO PESSOA/PB | RUA TONHECA DANTAS, 463 - PENEDO | -7.081369637039708 | -34.8450027944947 | - | 100% | - | 50389698.6 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Pavimentação | 00394452003110 | 10.39252.26.782.3006.7T98.0025 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 48741817.88 | 50389698.6 | 48741817.88 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
192 | 20200916070929591 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 591 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MANUTENCAO DA BR 222 - TRECHO PIRIPIRI / BATALHA - ESPERANTINA / SAO JOAO DO ARRAIAL | MANUTENCAO DA RODOVIA BR 222, ENTRE AS CIDADES DE PIRIPIRI/PI E SAO JOAO DO ARRAIAL/PI., EXTENSAO DE 102,84 KM. | Concluída | 2017 | 2017-03-06 | - | 2023-01-12 | PI | BATALHA/PI | AV FREI SERAFIM Nº 2833 - CENTRO | - | - | - | 100% | - | 25850028.12 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075491680001-08 | 10.39252.26.782.2087.20VJ.0022 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 22164286.03 | 25850028.12 | 22122208 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 13/01/2023
193 | 20200916080909686 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 686 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | RESTAURACAO DA BR-135/MA - LOTE 1, KM 25 AO KM 41,36 | RESTAURACAO DA BR-135/MA - KM 25 AO KM 41,36 | Concluída | 2019 | 2019-11-11 | - | 2024-01-31 | MA | BACABEIRA/MA | AV SENADOR HELVÍDIO NUNES S/N JARDIM NATAL | - | - | - | 100% | - | 47456201.89 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075247100001-60 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0020 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 38268255.29 | 47456201.89 | 37808130.87 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 10/07/2023
194 | 20200916090900702 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 702 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIA BR-110/PE E BR-316/PE | OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BR 110/PE E BR 316/PE. | Em Execução | 2020 | 2020-05-11 | - | 2025-05-12 | PE | IBIMIRIM/PE | RUA DJALMA MARANHÃO, N° 641 | -8.535980942571054 | -37.69642640836537 | - | 73% | - | 20487519.65 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 095900850001-80 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0020 | Não Possui | - | Sim | Sim | 9022740.32 | 13119877.96 | 20487519.65 | 10691990.29 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
195 | 20200916080927648 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 648 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PATO DA BR-364/RO (PORTO VELHO - CANDEIAS DO JAMARI) | PATO DA BR 364/RO (INICIO DA PISTA DUPLA - FIM DA PISTA DUPLA), KM 690,60 AO KM 724,20 | Concluída | 2018 | 2018-03-22 | - | 2021-03-21 | RO | PORTO VELHO/RO | Av. Rogério Weber, nº 01 - Bairro Militar | - | - | - | 41% | - | 9321472.27 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075568670001-77 | 10.39252.26.782.2087.20VK.0011 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 3798202.32 | 9321472.27 | 3798202.32 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 21/07/2021
196 | 20200916080914636 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 636 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA BR 432/RR | EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO NA RODOVIA BR-432/RR, TRECHO: ENTR. BR-174/201/RR (NOVO PARAISO X ENTR. BR-401/RR), SUBTRECHO: VILA CENTRAL (KM 167,60) X MUNICIPIO DE CANTA (KM 193,30), SEGMENTO: KM 167,60 X KM 180,30, EXTENSAO: 12,70 KM. | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2024-10-14 | RR | CANTA/RR | Av Capitão Ene Garcez, 1037 - Mecejana | 2.605250422581993 | -60.59812054273516 | - | 100% | - | 38377764.5 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075349320001-63 | 10.39252.26.782.2087.7242.0014 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 38286015.43 | 38377764.5 | 37842477.64 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
197 | 20200916080959593 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 593 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MANUTENCAO E MELHORAMENTO DA BR 364 - PATO | CONSERVACAO DA BR-364 - SUBTRECHO RIOZINHO ANDIRA - SENA MADUREIRA | Concluída | 2017 | 2017-06-22 | - | 2022-12-21 | AC | SENA MADUREIRA/AC | Av. Nações Unidas, 2100 -Estação Experimental | - | - | - | 100% | - | 49012327.83 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075526360001-95 | 10.39252.26.782.2087.20VK.0012 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 38964426.87 | 49012327.83 | 35511291.09 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 13/01/2023
198 | 20200916090942628 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 628 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PAVIMENTACAO DA BR-163/PA - KM 354,9 A KM 419,9 - OP XINGU | CONSTRUCAO RODOVIARIA DO LOTE 1.4 DA BR-163/PA | Concluída | 2017 | 2017-08-08 | - | 2022-06-30 | PA | NOVO PROGRESSO/PA | BR 163, KM 10 - CIPOAL | - | - | - | 100% | - | 159842558.47 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075460730001-22 | 10.39252.26.782.2087.1490.0015 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 147235339.27 | 159842558.47 | 145868915.27 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 28/07/2022
199 | 20200916080941640 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 640 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PATO BR -307/AM, SEGMENTO DO KM 1327,8 (SAO GABRIEL DA CACHOEIRA) - KM 1429,6 (IGARAPE BALAIO) | EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO/RECUPERACAO) DA RODOVIA BR-307/AM NO SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE O KM 1.327,80 E O KM 1.429,60 COM UMA EXTENSAO DE 101,80 KM. | Em Execução | 2018 | 2018-09-03 | - | 2024-09-03 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Área Capitão Nobuo Oba s/n - Cachoeirinha | -0.11089318027787232 | -67.0256658973633 | - | 68% | - | 24424366.6 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075462190001-30 | 10.39252.26.782.2087.20VK.0013 | Não Possui | - | Sim | Sim | 7986685.8 | 18307817.63 | 24424366.6 | 15167804.64 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
200 | 20200916080918673 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 673 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MELHORIA DA CAPACIDADE DA BR-116/RS, INCLUINDO A DUPLICACAO, NO SUBTRECHO GUAIBA-PELOTAS | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA BR-116/RS | Em Execução | 2018 | 2018-12-18 | - | 2024-12-18 | RS | GUAIBA/RS | RUA 2º BATALHÃO RODOVIÁRIO | -30.144162390624583 | -51.36241650741863 | - | 49% | - | 255528384.19 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075175040001-22 | 10.39252.26.782.3006.7L04.0043 | Não Possui | - | Sim | Sim | 112084856.53 | 157784245.54 | 255528384.19 | 142675179.92 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
201 | 20200916090936685 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 685 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | CREMA DA BR-226/RN | CONTRATO DE RESTAURACAO E MANUTENCAO - CREMA BR 226/RN | Em Execução | 2019 | 2019-08-22 | - | 2024-08-23 | RN | JUCURUTU/RN | RUA TONHECA DANTAS, 463 - PENEDO | -6.0793406925617886 | -36.95336263140831 | - | 68% | - | 94927964.95 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075247680001-03 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0020 | Não Possui | - | Sim | Sim | 48565651.12 | 61356460 | 94927964.95 | 51421688.06 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 16/01/2024
204 | 201605000671997 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000067-06/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DE RAMPA E COBERTURA DE LAVAGEM DE VIATURAS DA 15º COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA EM GUAIRA-PR | ADEQUACAO / RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO / 15ª CIA INF MTZ | Paralisada | 2017 | 2017-10-30 | 2019 | 2019-05-18 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | - | - |  | 31% | - | 587944.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 19758307000184 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1610618.17 | 587944.42 | 587944.42 | 186723.38 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 23/09/2021
205 | 201609003481992 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000348-20/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DOS PAVILHOES GARAGEM DO 1º E 2º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA, DO 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM PONTA PORA, MS | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM 1º ESQ. C. MEC / 11º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-10-09 | 2019 | 2019-12-22 | MS | PONTA PORA/MS | Rua Duque de Caxias, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 160154.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 160154.89 | 160154.88 | 160154.88 | 160154.88 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
206 | 201405000372056 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201405000037-18/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES (COP) DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA, EM CASCAVEL/PR | CONSTRUCAO / COP / CMDO 15ª BDA INF MEC | Paralisada | 2018 | 2018-01-15 | 2019 | 2019-02-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | -249.598 | -534.480 |  | 6% | - | 1353747.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17559919000112 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 5431932.85 | 735254.55 | 735254.55 | 74571.72 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 18/02/2021
207 | 201409001531422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000153-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0004 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
208 | 201609000851853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000085-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090193C0033 CB/SD/TF / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 162167.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 162167.23 | 164957 | 164957 | 162167.23 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
209 | 201409001611422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000161-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0008 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
210 | 201709000152088 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000015-19/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM IGUATEMI, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM / 17º RC MEC | Concluída | 2018 | 2018-03-12 | 2019 | 2019-12-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 142764.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08943578000193 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 142764.66 | 142764.66 | 142764.66 | 142764.66 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
211 | 201405001701417 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201405000170-16/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DA 15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA EM GUAIRA-PR. | ADAPTACAO / GARAGEM / 15ª CIA INF MTZ | Concluída | 2015 | 2015-08-24 | 2017 | 2017-03-21 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | - | - |  | 100% | - | 501154.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 14515656000151 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 501154.92 | 501154.92 | 501154.92 | 501154.92 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
212 | 201609003211994 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000321-16/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | CONSTRUCAO / DOIS MODULOS DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 15.000 L CADA / CMDO 13ª BDA INF MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-02 | 2018 | 2018-03-16 | MT | CUIABA/MT | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5001, CPA | - | - |  | 100% | - | 10821.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 661436.51 | 10821.01 | 10821.01 | 10821.01 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
213 | 201205002612785 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000261-14/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO DE BLINDADOS DO 30º BI MEC, EM APUCARANA/PR. | CONSTRUCAO / PAV MNT VTR BLD / 30° B I MEC | Em Execução | 2020 | 2020-08-03 | 2023 | 2023-08-02 | PR | APUCARANA/PR | BR 376 - Km 353 , Lote 10-A- Rem , Gleba Barra Nova. | - | - |  | 47% | - | 2725083.71 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 12406332000150 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2728076.21 | 2725083.71 | 2725083.71 | 1238259 | - | - | - | - | 16/09/2020 | 17/02/2023
214 | 201409000511287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000051-27/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO 47º BATALHAO DE INFANTARIA, EM COXIM, MS | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA 47º BI / 47º BI | Paralisada | 2015 | 2015-02-02 | 2016 | 2016-01-15 | MS | COXIM/MS | Rodovia BR 163, Km 450 | - | - |  | 4% | - | 649389.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13772327000123 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 678264.72 | 27810.23 | 27810.23 | 27810.23 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
215 | 201609003142086 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000314-38/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 04/2017 - OBRA DE CONSTRUCAO DA GARAGEM II DO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM/OFICINA / 9º B COM GE | Concluída | 2018 | 2018-01-24 | 2021 | 2021-06-15 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 931298.95 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 959718.85 | 931298.95 | 931298.95 | 931298.95 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
216 | 201212003842558 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201212000384-33/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DO PAVILHAO COP DA 17ª BDA INF SL, EM PORTO VELHO/RO. | CONSTRUCAO / COP / CMDO 17ª BDA INF SL | Concluída | 2019 | 2019-12-02 | 2022 | 2022-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | Av Rogério Weber, nº 01 - Bairro Areal | - | - |  | 100% | - | 2574845.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08233902000180 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 5014371.36 | 2574845.87 | 2574845.87 | 2574845.87 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
217 | 201809001682370 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000168-04/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | CONSTRUCAO / POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO -PRA / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-04-01 | 2022 | 2022-11-05 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 126199.31 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 126199.31 | 131992.29 | 131992.29 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
218 | 201511000162466 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000016-13/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DO FSB / 6º G M F | Em Execução | 2019 | 2019-07-18 | 2023 | 2023-08-27 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 56% | - | 12818207.47 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 08064693000198 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 12818207.47 | 8900000 | 8900000 | 7061221.4 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
219 | 201305000181651 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000018-18/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 34º BI MEC EM FOZ DO IGUACU-PR | CONSTRUCAO / TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E DEMOLICOES NECESSARIAS. / 34° B I MEC | Concluída | 2016 | 2016-09-26 | 2018 | 2018-04-14 | PR | FOZ DO IGUACU/PR | Av República Argentina, 593 - Centro . | - | - |  | 100% | - | 1359299.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 78106754000118 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1359299.74 | 1359299.74 | 1359299.74 | 1359299.74 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
220 | 201609000702286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000070-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090101C0035 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 2% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 213159.55 | 213159.55 | 4344.66 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
221 | 201609000461861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000046-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / FOSSA / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 82693.61 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 82693.61 | 82693.61 | 82693.61 | 82693.61 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
222 | 201809000932509 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000093-05/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 01/2019 - OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DO 2° B FRON E OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO - PRA, DO 2° B FRON. | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2019 | 2019-09-09 | 2022 | 2022-12-07 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 100% | - | 1619975.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1635081.64 | 1619975.97 | 1619975.97 | 1619975.97 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
223 | 201809000022286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000002-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / RANCHO / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 19% | - | 544490.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1100367.73 | 544490.32 | 544490.32 | 78825.2 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
224 | 201109002362080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000236-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | RECUPERACAO / PAV DE COMDO ADM / PEF BARRANCO BRANCO / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 94% | - | 802337.02 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 802337.02 | 756368.53 | 756368.53 | 756368.53 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
225 | 201309000131071 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000013-25/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES - 9º GAC, EM NIOAQUE/MS | CONSTRUCAO / COP / 9º GAC | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2016 | 2016-06-19 | MS | NIOAQUE/MS | Avenida Calógeras, nº 272 - Centro | - | - |  | 100% | - | 878304.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 878304.73 | 878304.73 | 878304.73 | 878304.73 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
226 | 201305000062044 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000006-15/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DOS PAVILHOES GARAGEM E MANUTENCAO DO 15º B LOG EM CASCAVEL-PR | TERRAPLENAGEM / TERRAPLANAGEM P/ IMPLANTACAO PAV MNT BLD / 15º B LOG | Paralisada | 2018 | 2018-01-08 | 2019 | 2019-03-29 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 55% | - | 1015635.93 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 19758307000184 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1800404.8 | 489195.19 | 489195.19 | 489195.19 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
227 | 201209001920616 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000192-09/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA GARAGEM DO 28º B LOG, EM DOURADOS/MS | CONSTRUCAO / OFICINA DE MNT DO 2º ESQ. / 28º B LOG | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2015 | 2015-03-09 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 786816.25 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 786816.25 | 786816.25 | 786816.25 | 786816.25 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
228 | 201409002411294 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000241-35/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) PAIOIS CV 1/2 DO 17º R C MEC - AMAMBAI/MS | CONSTRUCAO / PAIOL / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2017 | 2017-08-30 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 96887.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 96887.05 | 96887.06 | 96887.06 | 96887.06 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
229 | 201609000421861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000042-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0026 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 93% | - | 165974.39 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 165974.39 | 155059.93 | 155059.93 | 155059.93 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
230 | 201511000062620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000006-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PREFEITURA / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 41% | - | 3920200.19 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3920200.19 | 3595468.63 | 3595468.63 | 1608202.28 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
231 | 201809000472205 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000047-10/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 01/2018 - OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO COMPANHIA DE COMANDO E APOIO DO 9º BATALHAO DE COMUNICACOES DE GUERRA ELETRONICA, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / PAV CCAP / 9º B COM GE | Paralisada | 2018 | 2018-10-03 | 2021 | 2021-09-14 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 19% | - | 3241361.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07406686000164 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3241361.87 | 2545206.97 | 2545206.97 | 602876.6 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
232 | 201411001461627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000146-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PAVILHAO COMANDO / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 8348154.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 8354823.45 | 8177901.46 | 8177901.46 | 8120596.97 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
233 | 201311001581030 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000158-23/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 1 (UM) PAIOL ORGANICO NO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES E CAMPO DE INSTRUCAO DE FORMOSA (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PAIOL ORGANICO / 6º GLMF E CIF | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2020 | 2020-05-20 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 841808.78 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 841808.78 | 841808.78 | 841808.78 | 841808.78 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
234 | 201609003082006 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000308-21/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 6º B INTLG MIL | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | 2018 | 2018-04-03 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 100% | - | 2776.65 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2448936.99 | 2776.65 | 2776.65 | 2776.65 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
235 | 201605000101685 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000010-34/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE FIXO DO 34º BI MEC, EM FOZ DO IGUACU/PR. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES / 34° B I MEC | Concluída | 2016 | 2016-12-19 | 2020 | 2020-03-28 | PR | FOZ DO IGUACU/PR | Av República Argentina, 593 - Centro . | - | - |  | 100% | - | 2056177.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09245810000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2100504 | 2056177.48 | 2056177.48 | 2056177.48 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
236 | 201309000441072 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000044-27/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 17º RC MEC | ADAPTACAO / PAVILHAO ADMINISTRACAO / 17º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-11-20 | 2016 | 2016-10-15 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 3058082.45 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3058082.45 | 3058082.45 | 3058082.45 | 3058082.45 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
237 | 201205002662250 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000266-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MANUTENCAO DE BLINDADO - VBTP GUARANI NO 34º BIMEC, EM FOZ DO IGUACU-PR. | CONSTRUCAO / PAV MANUTENCAO DE VTR BLD / 34° B I MEC | Concluída | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-01-08 | PR | FOZ DO IGUACU/PR | Av República Argentina, 593 - Centro . | - | - |  | 100% | - | 2225496.04 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 80303761000151 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2255241.51 | 2225496.04 | 2225496.04 | 2225496.04 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
238 | 201609000381861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000038-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF CORIXA / MT090037C0022 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 86% | - | 184281.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 184281.42 | 159988.36 | 159988.36 | 159988.36 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
239 | 201109003340824 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000334-16/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE – MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM/OFICINA / 9º B COM | Concluída | 2013 | 2013-04-17 | 2016 | 2016-11-26 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 672216.1 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 672216.1 | 672216.1 | 672216.1 | 672216.1 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
240 | 201609000541995 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000054-15/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) FORTE COIMBRA | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) / 17º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-11-09 | 2019 | 2019-10-17 | MS | CORUMBA/MS | Distrito de Coimbra, Forte de Coimbra | - | - |  | 100% | - | 27243.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 47511.9 | 31362.62 | 31362.62 | 26500.51 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
241 | 201305001601326 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000160-11/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO 34º BI MEC EM FOZ DO IGUACU-PR. | CONSTRUCAO / REDE ELETRICA / LOGICA / 34º BI MTZ | Concluída | 2015 | 2015-03-06 | 2016 | 2016-10-14 | PR | FOZ DO IGUACU/PR | Av República Argentina, 593 - Centro . | - | - |  | 100% | - | 491740.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 12160675000187 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 491740.56 | 491740.56 | 491740.56 | 491740.56 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
242 | 201605002242234 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000224-12/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO E AMPLIACAO DO RANCHO DO COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PAVILHAO RANCHO AMPLIACAO / CMDO 15ª BDA INF MEC | Concluída | 2019 | 2019-01-21 | 2020 | 2020-12-23 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2815051.21 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 80303761000151 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2832826.21 | 2815051.21 | 2815051.21 | 2815051.21 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
243 | 201609001071981 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000107-14/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) CASALVASCO | ADEQUACAO / CAIXA DAGUA / DST CASALVASCO / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-25 | 2018 | 2018-04-08 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 10567.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 30584.07 | 10540.25 | 10540.25 | 10540.24 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
244 | 201709000332013 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000033-22/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO DOS PAIOIS / CONSTRUCAO DA REDE DE COMBATE A INCENDIO E CONSTRUCAO DE FOSSA / SUMIDOURO DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM AMAMBAI, MS. | CONSTRUCAO / REDE DE COMBATE A INCENDIO / 17º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | 2019 | 2019-06-25 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 50244.43 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 50244.43 | 50244.43 | 50244.43 | 50244.43 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
245 | 201811003432319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000343-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR S CMT OM / GO110176C0024 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 442865.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 442865.55 | 442865.55 | 442865.55 | 442865.55 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
246 | 201205002531203 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000253-15/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE GARAGEM DA 1ª E 2ª CIA FZO BLD DO 33º BI MEC EM CASCAVEL-PR. | CONSTRUCAO / GARAGEM BLD 1ª CIA FZO MEC / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-06-23 | 2016 | 2016-07-07 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2652389.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 04675191000142 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2652389.62 | 2652389.62 | 2652389.62 | 2652389.62 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
247 | 201205002582359 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000258-03/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICO DE LEVANTAMENTO DE CONDICOES GEOLOGICAS A PARTIR DE SONDAGEM A TRADO PARA AREA DO 30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADA, EM APUCARANA-PR. | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA / 30° B I MEC | Concluída | 2019 | 2019-02-01 | 2019 | 2019-09-24 | PR | APUCARANA/PR | BR 376 - Km 353 , Lote 10-A- Rem , Gleba Barra Nova. | - | - |  | 100% | - | 35249 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 15828566000183 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2547089.07 | 35249 | 35249 | 35249 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
248 | 201609000491834 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000049-02/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DA COBERTURA DO MODULO DE ABASTECIMENTO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, DO PEF DE PORTO INDIO, DO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA, CORUMBA, MS | CONSTRUCAO / MODULO DE ABASTECIMENTO CAPACIDADE 15.000L / 17º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-03-20 | 2018 | 2018-02-13 | MS | CORUMBA/MS | Ilha Ínsua, Destacamento Porto Índio | - | - |  | 100% | - | 345506.26 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 345506.26 | 345506.26 | 345506.26 | 345506.26 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
249 | 201205000951119 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000095-09/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO POSTO DE COMBUSTIVEL DO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / POSTO DE ABASTECIMENTO, LAVAGEM E LUBRIFICACAO / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-27 | 2016 | 2016-12-30 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 797896.37 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 91271528000150 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 797896.37 | 797896.37 | 797896.37 | 797896.37 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
250 | 201109003731218 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000373-14/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO CORPO DA GUARDA DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / CORPO DA GUARDA/POSTO DE IDENTIFICACAO / 9º B COM | Concluída | 2013 | 2013-04-17 | 2016 | 2016-10-01 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 1031999.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1031999.66 | 1031999.66 | 1031999.66 | 1031999.66 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
251 | 201311002351169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000235-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES (C LOG MIS FGT) NO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO DE FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES / 6º G M F | Concluída | 2014 | 2014-04-11 | 2019 | 2019-11-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 22465744.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 22465744.94 | 22465744.94 | 22465744.94 | 22465744.94 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
252 | 201909002112600 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000211-08/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO (PRA), NO 18º GAC, EM RONDONOPOLIS, MT. | CONSTRUCAO / POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO - PRA / 18º GAC | Concluída | 2019 | 2019-12-09 | 2021 | 2021-02-16 | MT | RONDONOPOLIS/MT | Rodovia BR 364 - Km 202 - Área "R". | - | - |  | 100% | - | 182350.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 182350.62 | 182350.62 | 182350.62 | 182350.62 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
253 | 201609000952535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000095-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0040 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 0% | - | 181418.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 181418.58 | 20000 | 20000 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
254 | 201811003392319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000339-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR CMT OM / GO110176C0008 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 679885.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 679885.9 | 679885.89 | 679885.89 | 679885.89 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
255 | 201109003371310 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000337-34/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA, INCENDIO, ESGOTO E INFRAESTRUTURA DO 9º BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / CAIXA D AGUA / 9º B COM | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2016 | 2016-12-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 1141546.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07406686000164 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1141546.14 | 1141546.14 | 1141546.14 | 1141546.14 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
256 | 201909000182769 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000018-04/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 07/2019 - OBRA DE CONSTRUCAO DE 3 (TRES) GARAGENS DO 2º B FRON, EM CACERES, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DA 2º CIA DE FUZILEIROS / 2º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | 2022 | 2022-07-27 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 0% | - | 908514.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 908514.89 | 912434.8 | 912434.8 | 5347.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/12/2021
257 | 201605002222042 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000222-11/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DA 15ª CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR | CONSTRUCAO / PAV. GARAGEM / 15ª CIA COM MEC | Paralisada | 2018 | 2018-01-08 | 2019 | 2019-09-25 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 2% | - | 1805523.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 19758307000184 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 4411376.14 | 630000 | 630000 | 23850.07 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
258 | 201609000311861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000031-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0027 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 94% | - | 193751.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 193751.6 | 183301.78 | 183301.78 | 183301.78 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
259 | 201511002002032 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000200-11/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE COMANDO, BATERIA E GARAGEM DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / QUARTEL-GENERAL DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO / 6º G M F | Concluída | 2017 | 2017-12-01 | 2022 | 2022-09-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 7794152.88 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 01754769000168 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 7794152.88 | 7794152.87 | 7794152.87 | 7794152.88 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
260 | 201809001692509 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000169-05/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 01/2019 - OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DO 2° B FRON E OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO - PRA, DO 2° B FRON. | CONSTRUCAO / POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO - PRA / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-09-09 | 2022 | 2022-12-07 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 100% | - | 131407.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 131407.55 | 131407.55 | 131407.55 | 131407.55 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
261 | 201609001121981 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000112-14/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) CASALVASCO | CONSTRUCAO / ETE / DST CASALVASCO / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-25 | 2018 | 2018-04-08 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 12966.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 18248.9 | 12993.99 | 12993.99 | 12966.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
262 | 201809000932171 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000093-08/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. C OP 2º B FRON | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2018 | 2018-08-01 | 2019 | 2019-07-12 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 100% | - | 15105.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1635081.64 | 15105.67 | 15105.67 | 15105.67 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
263 | 201809001702287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000170-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | ADEQUACAO / PNR PARA CB/SD / PEF CASALVASCO / MT090099C0023 / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 437484.53 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 437484.53 | 437484.54 | 437484.54 | 437484.54 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
264 | 201311002271057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000227-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALOJAMENTO DE ALUNOS / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2696064.7 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2696064.7 | 2696064.7 | 2696064.7 | 2696064.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
265 | 201409002441294 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000244-35/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) PAIOIS CV 1/2 DO 17º R C MEC - AMAMBAI/MS | CONSTRUCAO / PAIOL / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2017 | 2017-08-30 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 96887.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 96887.05 | 96887.05 | 96887.05 | 96887.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
266 | 201409002902080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000290-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADEQUACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0019 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 144423.1 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 144423.1 | 144423.1 | 144423.1 | 144423.1 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
267 | 201309000091198 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000009-46/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO PAVILHAO DA 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA, EM PORTO MURTINHO/MS. | REPARACAO / PAVILHAO COMANDO / 2ª CIA FRON | Concluída | 2014 | 2014-01-24 | 2016 | 2016-04-02 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Rua Capitão Cantalice, Nr 1077,Centro. | - | - |  | 100% | - | 649524.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13772327000123 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 681370.16 | 649524.77 | 649524.77 | 649524.77 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
268 | 201511000112620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000011-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 20% | - | 1730926.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1730926.09 | 1507609.95 | 1507609.95 | 290793.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
269 | 201611000872032 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201611000087-11/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE COMANDO, BATERIA E GARAGEM DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / BATERIA DO COMANDO DE ARTILHARIA / 6º G M F | Concluída | 2017 | 2017-12-01 | 2022 | 2022-09-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2439427.11 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 01754769000168 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2439427.11 | 2439427.12 | 2439427.12 | 2439427.11 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
270 | 201305001041095 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000104-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA PISTA DE PENTATLO MILITAR, 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E 01 (UM) ESTACIONAMENTO NO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / QUADRA DE ESPORTES / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-24 | 2015 | 2015-01-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 137576.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 137576.56 | 137576.56 | 137576.56 | 137576.56 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
271 | 201609000972018 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000097-13/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-02 | 2019 | 2019-01-30 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 100% | - | 13498.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 152103.84 | 13498.97 | 13498.97 | 13498.97 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
272 | 201205001120545 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000112-22/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 33º BI MTZ | CONSTRUCAO / REDE DE ESGOTO / 33º BI MTZ | Concluída | 2013 | 2013-01-07 | 2014 | 2014-06-18 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 258503.93 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 258503.93 | 258503.93 | 258503.93 | 258503.93 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
273 | 201809001672535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000167-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | CONSTRUCAO / POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANCADO -PRA / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 50% | - | 223926.75 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 223926.75 | 88532.31 | 88532.31 | 88532.31 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
274 | 201609000821853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000082-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090193C0035 CB/SD/TF / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 152640.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 152640.97 | 155430.73 | 155430.73 | 152640.97 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
275 | 201609000782286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000078-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR PARA CB/SD / PEF FORTUNA / MT090101C0037 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 5% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 4344.66 | 4344.66 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
276 | 201411001511627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000151-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PARQUE DE VTR DA 1ª BIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2828452.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2828452.8 | 2828452.8 | 2828452.8 | 2828452.8 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
277 | 201109002051110 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000205-47/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA, 3ª CIA FRON, FORTE COIMBRA - CORUMBA/MS. | ADEQUACAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA / 3ª CIA FRON / FORTE COIMBRA | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | 2015 | 2015-12-22 | MS | CORUMBA/MS | Distrito Porto Esperança . | - | - |  | 100% | - | 726727.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04236152000149 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 726727.05 | 726727.05 | 726727.05 | 726727.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
278 | 201609000742286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000074-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0027 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 260896.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 481497.21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
279 | 201711000872137 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201711000087-02/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO 4º PREDIO PNR DO RESIDENCIAL SANTA BARBARA – EDIFICIO PROPRIO NACIONAL RESIDENCIAL, NO 6º GMF, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR BLOCO CAP/TEN / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-02-22 | 2021 | 2021-02-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II, Quadra 47, lotes nº 01 ao nº 29. | - | - |  | 100% | - | 3925710.08 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3925710.08 | 3925710.08 | 3925710.08 | 3925710.08 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
280 | 201109003380834 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000338-17/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES (REDE ELETRICA, LOGICA E CFTV) – 1ª FASE, EM CAMPO GRANDE – MS | CONSTRUCAO / ENERGIA ELETRICA / 9º B COM GE | Concluída | 2013 | 2013-05-10 | 2016 | 2016-08-09 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 1302031.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1302031.56 | 1302031.56 | 1302031.56 | 1302031.56 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
281 | 201105002250531 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201105000225-8/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DOS OFICIAIS SUPERIORES DA CRO/5 | CONSTRUCAO / ALOJAMENTO OF SUP / C R O / 5ª R M | Concluída | 2012 | 2012-11-05 | 2013 | 2013-06-28 | PR | CURITIBA/PR | Rua 31 de Março, s/nº - Bairro Pinheirinho | - | - |  | 100% | - | 225318.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 07733757000133 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 225318.05 | 225318.05 | 225318.05 | 225318.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
282 | 201409001641422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000164-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0015 ST/SGT / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 109184.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
283 | 201409002882080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000288-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADAPTACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0013 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 180893.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 180893.27 | 180893.27 | 180893.27 | 180893.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
284 | 201409000531429 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000053-08/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO 11º R C MEC, EM PONTA PORA, MS | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA 11º RCMEC / 11º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-09-25 | 2019 | 2019-10-24 | MS | PONTA PORA/MS | Rua Duque de Caxias, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 1092741.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12362814000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1136427.56 | 1092741.05 | 1092741.05 | 1092741.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
285 | 201511000022620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000002-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO RANCHO / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 44% | - | 12891744.31 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 12891744.31 | 5617428.68 | 5617428.68 | 4303152.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
286 | 201109003310820 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000331-12/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO COMPANHIA COM POSTO DE COMANDO DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / CIA COM POSTO DE COMANDO / 9º B COM GE | Paralisada | 2013 | 2013-05-13 | 2016 | 2016-01-14 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 0% | - | 4516505.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15463342000115 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4516505.92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
287 | 201409000321282 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000032-22/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO ( PRA ) DA 3º CIA FRON, EM FORTE COIMBRA - MS | CONSTRUCAO / POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO / 3ª CIA FRON / FORTE COIMBRA | Concluída | 2014 | 2014-11-17 | 2017 | 2017-03-02 | MS | CORUMBA/MS | Distrito Porto Esperança . | - | - |  | 100% | - | 93811.86 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13777340000175 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 93811.86 | 93811.86 | 93811.86 | 93811.86 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
288 | 201511000152620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000015-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / ESTACIONAMENTO / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 27% | - | 12261509.61 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 12261509.61 | 4262439.51 | 4262439.51 | 3162439.51 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
289 | 201605002182052 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000218-19/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO 1º PELOTAO DA 15ª CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR | CONSTRUCAO / PAV 1° PELOTAO / 15ª CIA COM MEC | Concluída | 2018 | 2018-02-05 | 2019 | 2019-11-07 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 919482.65 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09245810000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 934820.85 | 919482.65 | 919482.65 | 919482.65 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
290 | 201609000351861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000035-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0032 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 92% | - | 182747.68 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 182747.68 | 168940.68 | 168940.68 | 168940.68 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
291 | 201212003840800 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201212000384-08/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES - COP - 17ª BDA INF SL - PORTO VELHO/RO | CONSTRUCAO / COP / CMDO 17ª BDA INF SL | Paralisada | 2013 | 2013-01-14 | 2019 | 2019-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | Av Rogério Weber, nº 01 - Bairro Areal | - | - |  | 40% | - | 2439525.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02552175000137 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 5001107.73 | 935142.53 | 935142.53 | 935142.53 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
292 | 201305000981118 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000098-08/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO DO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / ENTRADA DE ENERGIA MT / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-23 | 2015 | 2015-02-15 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 241191.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 06031674000130 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 241191.42 | 241191.42 | 241191.42 | 241191.42 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
293 | 201609000862535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000086-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-04-17 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 0% | - | 454284.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 454284.23 | 454286.48 | 454286.48 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 20/10/2022
294 | 201309000431103 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000043-41/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO DE CAVALARIA MECANIZADO - 17º R C MEC, EM MUNDO NOVO/MS. | ADAPTACAO / PAVILHAO ADMINISTRACAO / 17º RC MEC | Concluída | 2014 | 2014-01-06 | 2016 | 2016-05-08 | MS | AMAMBAI/MS | Área urbana , Rodovia MS 156 | - | - |  | 100% | - | 1662547.33 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06049792000175 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1662547.33 | 1662547.33 | 1662547.33 | 1662547.33 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
295 | 201409000362080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000036-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA / PEF BARRANCO BRANCO / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 26% | - | 129199.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 129199.05 | 33793.22 | 33793.22 | 30285.03 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
296 | 201411001491627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000149-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / 2ª BATERIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3714539.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3714539.84 | 3714539.84 | 3714539.84 | 3714539.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
297 | 201811003852620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000385-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / TANQUE DE LAVAGEM / 6º G M F | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 14% | - | 3746799.64 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3746799.64 | 545188.06 | 545188.06 | 490691.49 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
298 | 201511000092620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000009-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / AREA DE CONVIVENCIA / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 7% | - | 207622.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 207622.74 | 14394.98 | 14394.98 | 11567.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
299 | 201709000122073 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000012-44/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO CERCAMENTO, PORTICO E VIA DE ACESSO DO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS. | ADEQUACAO / CERCA DE ARAME / 9º B COM GE | Concluída | 2018 | 2018-01-25 | 2020 | 2020-03-06 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 906919.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15463342000115 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 906919.84 | 906919.84 | 906919.84 | 906919.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
300 | 201609000451861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000045-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / ALOJ GUARDA/ALOJ CMT DA GUARDA/DEP MAT CONTROL / PEF CORIXA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 91% | - | 207259.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 207259.66 | 189942.28 | 189942.28 | 189942.28 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
301 | 201811003382319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000338-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR CMT OM / GO110176C0006 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 592049.22 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 592049.22 | 592049.22 | 592049.22 | 592049.22 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
302 | 201211001441034 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201211000144-22/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) PAIOL DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO LANCADOR MULTIPLO DE FOGUETES (6º GLMF), EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PAIOL DE FOGUETES 1 / 6º G M F | Concluída | 2013 | 2013-10-30 | 2027 | 2027-03-03 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 1487705.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 07713994000132 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1487705.27 | 1487705.27 | 1487705.27 | 1487705.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
303 | 201609000922535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000092-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0042 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 90% | - | 164444.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 164444.77 | 122953.62 | 122953.62 | 122953.62 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
304 | 201609003412016 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000341-23/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO I E II DA 14ª CIA COM MEC, EM DOURADOS, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM I / 14ª CIA COM MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | 2019 | 2019-11-25 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 50004.12 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17485641000186 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 50004.12 | 50004.12 | 50004.12 | 50004.12 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
305 | 201609003322617 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000332-24/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE USINA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 108KW OFF GRID, PARA O PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT. CONCORRENCIA 02/2019 | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-02-03 | 2023 | 2023-01-06 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 13% | - | 2827630.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 32548086000188 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2827630.01 | 2827627.06 | 2827627.06 | 244890.14 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 20/10/2022
306 | 201409001621422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000162-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0013 ST/SGT / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 108659.68 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 108659.68 | 108659.68 | 108659.68 | 108659.68 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
307 | 201611000191693 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201611000019-13/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CASAS PNRS - PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PNR GO110176C0002 OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2016 | 2016-11-24 | 2019 | 2019-08-09 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | -155.526 | -473.180 |  | 100% | - | 478855.64 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 11892959000103 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 478855.64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/09/2020
308 | 201409000301425 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000030-03/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA GARAGEM DA 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA, EM PORTO MURTINHO - MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / 2ª CIA FRON | Concluída | 2015 | 2015-08-10 | 2017 | 2017-01-16 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Rua Capitão Cantalice, Nr 1077,Centro. | - | - |  | 100% | - | 705423.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 705423.6 | 705423.6 | 705423.6 | 705423.6 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
309 | 201405000371329 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201405000037-01/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DA 15ª BDA INF MEC EM CASCAVEL-PR. | CONSTRUCAO / COP / CMDO 15ª BDA INF MEC | Paralisada | 2015 | 2015-02-26 | 2017 | 2017-06-26 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 37% | - | 2346146.52 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04516630000174 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 5431932.85 | 2306867.36 | 2306867.36 | 708437.51 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
310 | 201209001910696 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000191-02/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, EM CUIABA - MT | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES / CMDO 13ª BDA INF MTZ | Concluída | 2013 | 2013-03-11 | 2018 | 2018-08-27 | MT | CUIABA/MT | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5001, CPA | - | - |  | 100% | - | 2954192.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08594071000171 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2954192.17 | 2954192.17 | 2954192.17 | 2954192.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
311 | 201609000612286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000061-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | -162.569 | -594.972 |  | 5% | - | 68007.91 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 92225 | 68007.91 | 68007.91 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
312 | 201609003352016 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000335-23/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO I E II DA 14ª CIA COM MEC, EM DOURADOS, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM II / 14ª CIA COM MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | 2019 | 2019-11-25 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 107983.63 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17485641000186 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 107983.63 | 107983.63 | 107983.63 | 107983.63 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
313 | 201809002152661 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000215-22/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO ALMOXARIFADO E CONSTRUCAO DO PRA, EM PORTO MURTINHO, MS. TOMADA DE PRECOS 07/2019 | ADEQUACAO / PAVILHAO ADMINISTRATIVO / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2020 | 2020-01-27 | 2023 | 2023-09-13 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Rua Capitão Cantalice, Nr 1077,Centro. | - | - |  | 45% | - | 2599562.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2599562.27 | 1476187.42 | 1476187.42 | 1097765.96 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
314 | 201811003442319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000344-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR S CMT OM / GO110176C0025 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 473753.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 473753.62 | 473753.63 | 473753.63 | 473753.63 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
315 | 201205002541203 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000254-15/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE GARAGEM DA 1ª E 2ª CIA FZO BLD DO 33º BI MEC EM CASCAVEL-PR. | CONSTRUCAO / GARAGEM BLD 2ª CIA FZO MEC / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-06-23 | 2016 | 2016-07-07 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2602178.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 04675191000142 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2602178.77 | 2602178.77 | 2602178.77 | 2602178.77 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
316 | 201309000201064 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000020-28/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO NUCRM – CMO, EM CAMPO GRANDE/MS | ADEQUACAO / NUCRIS - NUCLEO DO CENTRO REGIONAL DE INTELIGENCIA DO SINAL / CMDO CMO | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | 2015 | 2015-03-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 1135861.43 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02419758000194 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1135861.43 | 1135861.43 | 1135861.43 | 1135861.43 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
317 | 201809001512287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000151-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | CONSTRUCAO / FOSSA / DST CASALVASCO / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 11224.18 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 11224.18 | 11224.18 | 11224.18 | 11224.18 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
318 | 201209000791109 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000079-42/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA, EM CORUMBA - MS | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / 17º B FRON | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | 2016 | 2016-12-20 | MS | CORUMBA/MS | Rua Cáceres, NR 425, Centro. | - | - |  | 100% | - | 1128249.16 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04236152000149 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1128249.16 | 1128249.16 | 1128249.16 | 1128249.16 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
319 | 201609000732286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000073-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR, ST-SGT / PEF FORTUNA / MT090101C0030 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 260896.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 535704.09 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
320 | 201109003321281 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000332-31/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO COMANDO DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO COMANDO E ADMINISTRACAO / 9º B COM | Concluída | 2014 | 2014-12-09 | 2018 | 2018-10-19 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 3446013.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3446013.32 | 3446013.32 | 3446013.32 | 3446013.32 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
321 | 201209001930612 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000193-07/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO “H” DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DO 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM CARACOL - MS | CONSTRUCAO / PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA-CARACOL / 10º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2018 | 2018-09-04 | MS | BELA VISTA/MS | Vila Corrêa - Caracol . | - | - |  | 100% | - | 3663064.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3663064.62 | 3663064.62 | 3663064.62 | 3663064.62 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
322 | 201511000052620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000005-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALMOXARIFADO / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 43% | - | 4646531.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4646531.09 | 2455204.49 | 2455204.49 | 830887.1 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
323 | 201609000672286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000067-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090101C0032 ST/SGT / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 260896.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 535704.09 | 260896.73 | 260896.73 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
324 | 201609000301861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000030-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO RANCHO / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 2772825.69 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2842898.86 | 2919711.17 | 2919711.17 | 2727128.34 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
325 | 201309000062100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000006-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | CONSTRUCAO / PAVILHAO MISTO / 6º B INTLG MIL | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | -204.647 | -546.359 |  | 20% | - | 757898.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 767610.18 | 757898.44 | 757898.44 | 136527.4 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
326 | 201405000372301 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201405000037-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO CENTRO DE OPERACOES 15º BDA INF MEC CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / COP / CMDO 15ª BDA INF MEC | Concluída | 2019 | 2019-02-04 | 2020 | 2020-12-18 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 1719402.46 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06328666000150 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 5431932.85 | 1719402.46 | 1719402.46 | 1719402.46 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
327 | 201409001561422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000156-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0007 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
328 | 201409000521457 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000052-09/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA, EM DOURADOS, MS | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA - 4BDA C MEC / CMDO 4ª BDA C MEC | Concluída | 2015 | 2015-09-25 | 2019 | 2019-02-06 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, Nr 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 949145.19 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12362814000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 983738.61 | 949145.19 | 949145.19 | 949145.19 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
329 | 201609000391861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000039-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0034 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 92% | - | 195526.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 195526.55 | 180869.14 | 180869.14 | 180869.14 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
330 | 201609000962535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000096-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 15.000L / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 22% | - | 138604.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 153442.79 | 29174.44 | 29174.44 | 29174.44 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
331 | 201411001521627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000152-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE CMDO E SERVICOS / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2836995.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2836995.62 | 2836995.62 | 2836995.62 | 2836995.62 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
332 | 201811003342319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000334-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR OFICIAL GENERAL / GO110176C0004 / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 1922454.22 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1922454.22 | 1922454.22 | 1922454.22 | 1922454.22 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
333 | 201109003600410 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000360-25/2011 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICO DE ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA FUTURAS INSTALACOES DA 9ª COMPANHIA DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | ADEQUACAO / PAVILHAO ADMINISTRACAO / CMDO 9ª RM | Paralisada | 2012 | 2012-01-11 | 2013 | 2013-12-12 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 68% | - | 1541190.2 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02452642000157 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1541190.2 | 1302371.12 | 1302371.12 | 1051356.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
334 | 201609000772286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000077-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR ST-SGT / PEF FORTUNA / MT090101C0031 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 260896.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 535704.09 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
335 | 201609000401861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000040-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR ST-SGT / PEF CORIXA / MT090037C0030 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 86% | - | 178934.06 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 178934.06 | 154586.12 | 154586.12 | 154586.12 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
336 | 201311002041140 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000204-PA 101/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIAO MILITAR, EM BRASILIA-DF | ADEQUACAO / SECAO SECAO DE ARQUITETURA E DESENHO / BLOCO B / CRO / 11ª RM | Em Execução | 2013 | 2013-05-08 | 2014 | 2014-05-07 | DF | BRASILIA/DF | Setor de Garagens do Quartel General do Exército,Setor Militar Urbano. | - | - |  | 32% | - | 500000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 00881154000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 500000 | 181232.9 | 181232.9 | 119296.41 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
337 | 201909000172769 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000017-04/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 07/2019 - OBRA DE CONSTRUCAO DE 3 (TRES) GARAGENS DO 2º B FRON, EM CACERES, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DA 1º CIA DE FUZILEIROS / 2º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | 2022 | 2022-07-27 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 0% | - | 908514.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 908514.89 | 912434.79 | 912434.79 | 5302.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/12/2021
338 | 201609003452017 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000345-25/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM / OFICINA CIA LOG SUP DO 28º B LOG, EM DOURADOS, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO DA GARAGEM/OFICINA CIA LOG SUP / 28º B LOG | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | 2019 | 2019-08-27 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 244518.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17485641000186 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 244518.6 | 244518.6 | 244518.6 | 244518.6 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
339 | 201409001571422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000157-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0012 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
340 | 201205001081095 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000108-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA PISTA DE PENTATLO MILITAR, 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E 01 (UM) ESTACIONAMENTO NO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / ESTACIONAMENTO PARA 70 VAGAS / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-24 | 2015 | 2015-01-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 1179532.88 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1179532.88 | 1179532.88 | 1179532.88 | 1179532.88 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
341 | 201609000892535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000089-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0044 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 40% | - | 164444.76 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 164444.76 | 23225.07 | 23225.07 | 32272.15 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
342 | 201409001671422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000167-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0025 OF SUP / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 112986.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 112986.17 | 112986.17 | 112986.17 | 112986.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
343 | 201311002261057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000226-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO ENSINO / SIMULACAO / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3976340.04 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3976340.04 | 3976340.04 | 3976340.04 | 3976340.04 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
344 | 201609001072287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000107-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | ADEQUACAO / CAIXA DAGUA / DST CASALVASCO / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 20016.1 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 30584.07 | 20016.1 | 20016.1 | 20016.1 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
345 | 201505000702810 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201505000070-16/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM E MANUTENCAO DA 15ª CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DA 15 CIA COM BLD / CMDO 15ª BDA INF MEC | Concluída | 2020 | 2020-09-01 | 2023 | 2023-08-03 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 57032.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09346676000106 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2118612.06 | 57032.8 | 57032.8 | 57032.8 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
346 | 201809001522287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000152-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | CONSTRUCAO / FOSSA / DST CASALVASCO / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 11224.18 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 11224.18 | 11224.18 | 11224.18 | 11224.18 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
347 | 201409002892080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000289-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADEQUACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0018 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 144038.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 144038.14 | 144038.14 | 144038.14 | 144038.14 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
348 | 201405003161688 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201405000316-35/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO COP DA 5ª DE E 11º CT EM CURITIBA-PR. | CONSTRUCAO / PAVILHAO DE COMANDO E OPERACOES (COP) / CMDO 5ª D E | Concluída | 2016 | 2016-12-12 | 2020 | 2020-09-02 | PR | CURITIBA/PR | Rua 31 de Março, s/nº - Bairro Pinheirinho | - | - |  | 100% | - | 9286013.53 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06328666000150 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 9465076.53 | 9286013.53 | 9286013.53 | 9286013.53 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
349 | 201511000122620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000012-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO OFICINA / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 50% | - | 1352360.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1352360.97 | 1017288.53 | 1017288.53 | 480386.52 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
350 | 201709001702006 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000170-21/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | IMPLANTACAO / QUADRA DE ESPORTES / 6º B INTLG MIL | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | 2018 | 2018-04-03 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 100% | - | 8329.95 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 945639.32 | 8329.95 | 8329.95 | 8329.95 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
351 | 201609000831853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000083-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090193C0032 CB/SD/TF / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 158736.4 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 158736.4 | 161526.18 | 161526.18 | 158736.4 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
352 | 201609003212077 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000321-36/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 10/2017 - CONSTRUCAO / DOIS MODULOS DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 15.000 L CADA / CMDO 13ª BDA INF MTZ. | CONSTRUCAO / DOIS MODULOS DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 15.000 L CADA / CMDO 13ª BDA INF MTZ | Paralisada | 2018 | 2018-01-24 | 2018 | 2018-12-22 | MT | CUIABA/MT | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5001, CPA | -155.585 | -560.638 |  | 19% | - | 199316 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 01510395000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 509998.73 | 199316 | 199316 | 28561.43 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
353 | 201409002121277 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000212-32/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO 6º BATALHAO DE INTELIGENCIA, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / 6º BATALHAO DE INTELIGENCIA / 6º B INTLG MIL | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2021 | 2021-07-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 3706176.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07406686000164 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3735712.46 | 3706176.34 | 3706176.34 | 3706176.34 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
354 | 201409001631422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000163-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0014 ST/SGT / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 109184.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
355 | 201209001480620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000148-06/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA, EM DOURADOS/MS | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES DE DOURADOS / CMDO 4ª BDA C MEC | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2015 | 2015-03-09 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, Nr 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 2249338.24 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08855908000199 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2249338.24 | 2249338.24 | 2249338.24 | 2249338.24 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
356 | 201611000842032 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201611000084-11/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE COMANDO, BATERIA E GARAGEM DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO QG DE COMANDO DO FSB / 6º G M F | Concluída | 2017 | 2017-12-01 | 2022 | 2022-09-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 777933.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 01754769000168 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 777933.99 | 777933.99 | 777933.99 | 777933.99 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
357 | 201211001401031 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201211000140-21/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS NO CENTRO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA DO EXERCITO (CCOMGEX), EM BRASILIA/DF. | CONSTRUCAO / CENTRO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS / CCOMGEX | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2021 | 2021-09-26 | DF | BRASILIA/DF | Estrada Parque do Contorno - Km 5 - DF 001 | - | - |  | 100% | - | 12700247.75 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 00881154000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 12700247.75 | 12700247.75 | 12700247.75 | 12700247.75 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
358 | 201609000341861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000034-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0036 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 176838.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 176838.5 | 176522.81 | 176522.81 | 176522.81 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
359 | 201811003402319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000340-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR S CMT OM / GO110176C0003 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 479912.68 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 479912.68 | 479912.68 | 479912.68 | 479912.68 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
360 | 201609000661853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000066-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / INSTALACAO HIDRAULICA / POCO / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 128176.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 128176.55 | 128176.55 | 128176.55 | 110448.42 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
361 | 201509000532037 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201509000053-29/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO PARA GARAGEM 17º B FRON. (PREGAO 01/2017) | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DE VIATURAS / 17º B FRON | Concluída | 2018 | 2018-03-20 | 2019 | 2019-01-14 | MS | CORUMBA/MS | Rua Cáceres, NR 425, Centro. | - | - |  | 100% | - | 24401.41 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 949462.08 | 24401.41 | 24401.41 | 24401.41 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
362 | 201609000301644 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000030-03/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT E ROTATIVA NO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (PEF) EM CORIXA, MT. | CONSTRUCAO / PAVILHAO RANCHO / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2016 | 2016-09-09 | 2017 | 2017-02-06 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 70073.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 20051915000133 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2842898.86 | 70073.17 | 70073.17 | 70073.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
363 | 201409002402013 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000240-22/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO DOS PAIOIS / CONSTRUCAO DA REDE DE COMBATE A INCENDIO E CONSTRUCAO DE FOSSA / SUMIDOURO DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM AMAMBAI, MS. | CONSTRUCAO / ALOJAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO / 17º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | 2019 | 2019-06-25 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 219001.47 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 219001.47 | 219001.47 | 219001.47 | 219001.47 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
364 | 201709001202100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000120-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | ADEQUACAO / GARAGEM / 6º B INTLG MIL | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | -204.652 | -546.361 |  | 1% | - | 493653.41 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 499206.71 | 493653.41 | 493653.41 | 22.2 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
365 | 201609000872018 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000087-13/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | AMPLIACAO / RANCHO / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-02 | 2019 | 2019-01-30 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 100% | - | 13768.83 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1760590.57 | 13768.83 | 13768.83 | 13768.83 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
366 | 201409001521422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000152-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0003 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 78963.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 78963.29 | 78963.29 | 78963.29 | 78963.29 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
367 | 201511000012620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000001-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO COMANDO / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 60% | - | 8444318.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 8444318.77 | 5879068.73 | 5879068.73 | 4374112.3 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
368 | 201609000912535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000091-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0045 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-04-17 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 0% | - | 164444.76 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 164444.76 | 159047.08 | 159047.08 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 20/10/2022
369 | 201609001132286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000113-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0033 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
370 | 201409002912080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000291-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADEQUACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0021 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 19123.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 19123.9 | 19123.9 | 19123.9 | 19123.9 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
371 | 201609000361861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000036-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR MT090037C0031 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 92% | - | 178516.46 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 178516.46 | 165358.28 | 165358.28 | 165358.28 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
372 | 201709003032065 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000303-40/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 08/2017 - ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / CASA DE FORCA / CIA CMDO CMO | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / CASA DE FORCA / CIA CMDO CMO | Paralisada | 2018 | 2018-01-22 | 2020 | 2020-09-22 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av Duque de Caxias, nº 1628. | - | - |  | 81% | - | 825586.12 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 37219904000112 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 825586.12 | 661553.01 | 661553.01 | 653049.24 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
373 | 201411000201169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000020-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES (C LOG MIS FGT) NO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO DE FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PATIO DE MANOBRAS INTERNO DE VTR / C LOG MSL FGT | Concluída | 2014 | 2014-04-11 | 2019 | 2019-11-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 1010508.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1010508.09 | 1010508.09 | 1010508.09 | 1010508.09 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
374 | 201609000441861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000044-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PC CMT, PC SUBCMT, SARGENTEACAO, SALA RADIO/SALA MEIOS, RESERVA ARMT / PEF CORIXA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 91% | - | 212888.81 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 212888.81 | 194510.92 | 194510.92 | 194510.92 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
375 | 201411001481627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000148-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / BATERIA DE COMANDO E SERVICOS / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3714539.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3714539.84 | 3714539.84 | 3714539.84 | 3714539.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
376 | 201109003332248 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000333-12/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2018 - OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO RANCHO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO RANCHO / 9º B COM GE | Em Execução | 2018 | 2018-12-11 | 2023 | 2023-05-04 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 73% | - | 4270107.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 4270107.49 | 4098352.22 | 4098352.22 | 3127698.9 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
377 | 201509000532291 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201509000053-13/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 05/2018 - OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DE VIATURAS DO 17º B FRON, CORUMBA, MS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DE VIATURAS / 17º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-12-03 | MS | CORUMBA/MS | Rua Cáceres, NR 425, Centro. | - | - |  | 100% | - | 925060.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 949462.08 | 925060.67 | 925060.67 | 925060.67 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
378 | 201609000641993 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000064-12/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) FORTUNA. | ADEQUACAO / INSTALACAO HIDRAULICA / BOMBA DAGUA / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-09-13 | 2018 | 2018-02-25 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 100% | - | 2884.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4575.64 | 2884.8 | 2884.8 | 2884.8 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
379 | 201809000342361 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000034-03/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 05/2018 - OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO COMPANHIA DE COMUNICACOES E COMPANHIA DE COMANDO E CONTROLE DO 9º BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / PAV CIA COM / CIA C2 / 9º B COM GE | Em Execução | 2019 | 2019-04-01 | 2022 | 2022-12-16 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 52% | - | 6006365.93 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 6006365.93 | 5316558.54 | 5316558.54 | 3161946.4 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 20/10/2022
380 | 201609000601853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000060-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | CONSTRUCAO / PAVILHAO H REDUZIDO / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 95% | - | 4534582.04 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 4629915.73 | 4483969.86 | 4483969.86 | 4021509.21 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
381 | 201205001090545 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000109-22/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 33º BI MTZ | CONSTRUCAO / PISTA DE ACESSO AOS BLINDADOS E PISTA DE DESACELERACAO. / 33º BI MTZ | Concluída | 2013 | 2013-01-07 | 2014 | 2014-06-18 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2433125.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2433125.17 | 2433125.17 | 2433125.17 | 2433125.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
382 | 201909000632752 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000063-03/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 05/2019 - OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES DO PANTANAL (CIOPPAN), EM CORUMBA, MS | AMPLIACAO / CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES NO PANTANAL (CIOPPAN) / 17º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-06-29 | 2023 | 2023-03-01 | MS | CORUMBA/MS | Rua Cáceres,Nr 425, Forte Junqueira | - | - |  | 99% | - | 1549578.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 16912830000125 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1549578.89 | 1439953.04 | 1439953.04 | 1338465.87 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
383 | 201809001912287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000191-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / REDE ELETRICA / DST CASALVASCO / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 32950.52 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 32950.52 | 32950.52 | 32950.52 | 32950.52 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
384 | 201109000900617 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000090-04/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DA 14ª COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA, EM DOURADOS–MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM I / 14ª CIA COM MEC | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2014 | 2014-01-13 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 776466.28 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02419758000194 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 776466.28 | 776466.28 | 776466.28 | 776466.28 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
385 | 201311002301057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000230-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PATIO DE FORMATURA E URBANIZACAO / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3639726.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3639726.82 | 3639726.82 | 3639726.82 | 3529756.13 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
386 | 201411001561627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000156-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / ESTACIONAMENTO / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 869994.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 869994.94 | 869939.2 | 869939.2 | 869939.2 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
387 | 201809000942286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000094-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 11% | - | 283656.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 568398.31 | 283656.67 | 283656.67 | 31202.23 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
388 | 201511000082620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000008-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO TERCEIROS / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 8% | - | 1966875.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1966875.34 | 167336.2 | 167336.2 | 138482.66 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
389 | 201309000231084 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000023-38/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO 2º BATALHAO DE FRONTEIRA, CACERES/MT. | ADEQUACAO / PAVILHAO CMDO E ADM / 2º B FRON | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | 2015 | 2015-12-24 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 100% | - | 1101286.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08954940000121 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1134473.22 | 1101286.23 | 1101286.23 | 1101286.23 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
390 | 201609000281861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000028-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | CONSTRUCAO / MODULO DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 5.000L / PEF CORIXA / 2º B FRON | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 74% | - | 95740.7 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 95740.7 | 71652.07 | 71652.07 | 71652.07 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
391 | 201811003372319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000337-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR CMT OM / GO110176C0007 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 604758.69 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 604758.69 | 604758.69 | 604758.69 | 604758.69 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
392 | 201609003422014 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000342-24/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM DO ESQUADRAO COMANDO E APOIO E 2º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, EM AMAMBAI, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM ESQD C AP / 17º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | 2019 | 2019-10-24 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 100% | - | 153077.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17485641000186 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 153077.84 | 153077.84 | 153077.84 | 153077.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
393 | 201609000932535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000093-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0043 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 50% | - | 164444.76 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 164444.76 | 56981.54 | 56981.54 | 51584.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
394 | 201309000461068 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000046-23/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES - 17º RC MEC, EM AMAMBAI/MS. | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES / 17º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2014 | 2014-12-11 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 100% | - | 562787.83 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 562787.83 | 562787.83 | 562787.83 | 562787.83 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
395 | 201409000251271 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000025-29/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA GARAGEM DO 18º B LOG, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / 18º B LOG | Concluída | 2014 | 2014-12-01 | 2017 | 2017-09-01 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1551, Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 683972.54 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12381044000198 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 683972.54 | 683972.54 | 683972.54 | 683972.54 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
396 | 201709001232100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000123-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | AMPLIACAO / ANEXO AO PAVILHAO CMDO E ADMINISTRACAO / 6º B INTLG MIL | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 0% | - | 432128.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2659987.9 | 432128.99 | 432128.99 | 331.36 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
397 | 201305001051095 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000105-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA PISTA DE PENTATLO MILITAR, 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E 01 (UM) ESTACIONAMENTO NO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / QUADRA DE ESPORTES / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-24 | 2015 | 2015-01-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 137576.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 137576.57 | 137576.57 | 137576.57 | 137576.57 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
398 | 201711001502251 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201711000150-10/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO DA GUARDA DO PAIOL DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO, EM FORMOSA/GO. | AMPLIACAO / PAVIMENTACAO / 6º G M F | Em Execução | 2018 | 2018-10-31 | 2020 | 2020-08-17 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 99% | - | 2824650.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 05378515000143 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2824650.58 | 2818352.54 | 2818352.54 | 2818352.54 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
399 | 201409001551422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000155-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0006 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
400 | 201709001202006 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000120-21/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | ADEQUACAO / GARAGEM / 6º B INTLG MIL | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | 2018 | 2018-04-03 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 100% | - | 5553.3 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1958234.2 | 5553.3 | 5553.3 | 5553.3 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
401 | 201311002291057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000229-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / AUDITORIO / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2386236.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2386236.77 | 2386236.79 | 2386236.79 | 2068962.56 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
402 | 201109003391219 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000339-18/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO 9º BATALHAO DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE - MS | ADEQUACAO / CERCA DE ARAME / 9º B COM | Concluída | 2013 | 2013-12-02 | 2016 | 2016-10-25 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 332471.71 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15463342000115 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 332471.71 | 332471.71 | 332471.71 | 332471.71 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
403 | 201205002582513 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000258-24/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 30º BI MEC, EM APUCARANA/PR. | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA / 30° B I MEC | Concluída | 2019 | 2019-10-01 | 2021 | 2021-09-03 | PR | APUCARANA/PR | BR 376 - Km 353 , Lote 10-A- Rem , Gleba Barra Nova. | - | - |  | 100% | - | 2511840.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 81424673000170 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2547089.07 | 2511840.07 | 2511840.07 | 2511840.07 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
404 | 201609000722286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000072-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0028 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 4344.66 | 4344.66 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
405 | 201609000592141 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000059-46/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO PEF BARRANCO BRANCO (ETE) E (ETA) DA 2ª CIA FRON, EM PORTO MURTINHO, MS | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) / PEF BARRANCO BRANCO / 2ª CIA FRON | Paralisada | 2018 | 2018-03-08 | 2019 | 2019-09-12 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | -210.997 | -578.439 |  | 1% | - | 18996.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 108901.51 | 18996.97 | 18996.97 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
406 | 201209001760692 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000176-03/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO DEPOSITO DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/9, EM CAMPO GRANDE - MS | CONSTRUCAO / DEPOSITO SISFRON / 9º B MNT | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2015 | 2015-02-07 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1551, Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 1465436.13 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02419758000194 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1465436.13 | 1465436.13 | 1465436.13 | 1465436.13 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
407 | 201409002431294 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000243-35/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) PAIOIS CV 1/2 DO 17º R C MEC - AMAMBAI/MS | CONSTRUCAO / PAIOL / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2017 | 2017-08-30 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 96887.05 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 96887.05 | 96887.05 | 96887.05 | 96887.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
408 | 201809000802535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000080-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | CONSTRUCAO / REDE DE ESGOTO / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 54% | - | 198067.08 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 198067.08 | 173447.14 | 173447.14 | 91266.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
409 | 201409001661422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000166-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0026 OF SUP / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 118921.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 118921.17 | 118921.17 | 118921.17 | 118921.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
410 | 201609000682286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000068-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090101C0029 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 2% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 213159.55 | 213159.55 | 4344.66 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
411 | 201309000901067 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000090-22/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES - 11º RC MEC, EM PONTA PORA/MS | CONSTRUCAO / COP / 11º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2014 | 2014-12-11 | MS | PONTA PORA/MS | Rua Duque de Caxias, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 570832.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 570832.57 | 570832.57 | 570832.57 | 570832.57 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
412 | 201511000042620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000004-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO BIA SERVICO / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 34% | - | 7949128.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 7949128.56 | 3859239.26 | 3859239.26 | 2259239.26 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
413 | 201609000882535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000088-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0041 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 91% | - | 164444.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 164444.77 | 100821.3 | 100821.3 | 100821.3 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
414 | 201209001940613 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201209000194-08/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DO 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM CARACOL – MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / 10º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-03-04 | 2014 | 2014-11-09 | MS | BELA VISTA/MS | Vila Corrêa - Caracol . | - | - |  | 100% | - | 829446.13 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 829446.13 | 829446.13 | 829446.13 | 829446.13 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
415 | 201205002551200 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000255-13/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE GARAGEM DA 3ª CIA FZO BLD E CCAP DO 33º BI MEC EM CASCAVEL - PR. | CONSTRUCAO / GARAGEM BLD 3ª CIA FUZ MEC / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-06-13 | 2017 | 2017-06-29 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2786014.31 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 80303761000151 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2786014.31 | 2786014.31 | 2786014.31 | 2786014.31 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
416 | 201609003072071 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000307-43/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 06/2017 - OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO ALMOXARIFADO E PELOTAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO SERVICOS GERAIS / 9º B COM GE | Concluída | 2018 | 2018-01-29 | 2021 | 2021-04-30 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 1152315.85 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1152315.85 | 1152315.85 | 1152315.85 | 1152315.85 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
417 | 201409000242661 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000024-22/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO ALMOXARIFADO E CONSTRUCAO DO PRA, EM PORTO MURTINHO, MS. TOMADA DE PRECOS 07/2019 | CONSTRUCAO / POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2020 | 2020-01-27 | 2023 | 2023-09-13 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Rua Capitão Cantalice, Nr 1077,Centro. | - | - |  | 67% | - | 173429.25 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 173429.25 | 180564.79 | 180564.79 | 180564.79 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
418 | 201811003412319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000341-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR S CMT OM / GO110176C0009 / CB/SD/TF / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 449046.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 449046.82 | 449046.82 | 449046.82 | 449046.82 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
419 | 201609000972535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000097-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 80% | - | 138604.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 152103.84 | 110880.7 | 110880.7 | 110880.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
420 | 201609000411861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000041-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR ST-SGT / PEF CORIXA / MT090037C0028 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 87% | - | 187879.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 187879.67 | 165028.27 | 165028.27 | 165028.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
421 | 201605000672582 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000067-33/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO E RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DE EMBARCACOES DA 15ª CIA INF MTZ, EM GUAIRA/PR. | ADEQUACAO / RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO / 15ª CIA INF MTZ | Paralisada | 2020 | 2020-01-06 | 2020 | 2020-10-26 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | -240.858 | -542.668 |  | 1% | - | 494807.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17322430000122 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1610618.17 | 494807.89 | 494807.89 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
422 | 201609001002535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000100-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / SISTEMA TRATAMENTO DE AGUA / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 100% | - | 26360.19 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 26360.19 | 26360.18 | 26360.18 | 26360.18 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
423 | 201609003141972 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000314-06/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICO DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM/OFICINA / 9º B COM GE | Concluída | 2017 | 2017-08-28 | 2018 | 2018-02-09 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 28419.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 959718.85 | 28419.9 | 28419.9 | 28419.9 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
424 | 201609000331861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000033-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADAPTACAO / PNR MT090037C0033 CB/SD/TF / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 187155.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 187155.01 | 184957.75 | 184957.75 | 184957.75 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
425 | 201205002100545 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000210-22/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 33º BI MTZ | CONSTRUCAO / TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO VERT/HORZ. / 33º BI MTZ | Concluída | 2013 | 2013-01-07 | 2014 | 2014-06-18 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 6236098.06 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 6236098.06 | 6236098.06 | 6236098.06 | 6236098.06 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
426 | 201409001581422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000158-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0011 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
427 | 201309000111180 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000011-49/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA, 28° B LOG EM DOURADOS/ MS. | REPARACAO / PAVILHAO DE COMANDO E ADMINISTRACAO / 28º B LOG | Concluída | 2013 | 2013-12-30 | 2015 | 2015-04-05 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 474149.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12362814000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 504623.23 | 474149.36 | 474149.36 | 474149.36 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
428 | 201709001702100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000170-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | IMPLANTACAO / QUADRA DE ESPORTES / 6º B INTLG MIL | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | -204.648 | -546.357 |  | 2% | - | 272062.16 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 280392.11 | 272062.16 | 272062.16 | 6353.25 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
429 | 201705000342055 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201705000034-14/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E TELEMATICA DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA E DA 15ª COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA ELETRICA / 15ª CIA COM MEC | Concluída | 2018 | 2018-01-03 | 2018 | 2018-11-24 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 1198536.81 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17379750000119 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1198536.81 | 1198536.81 | 1198536.81 | 1198536.81 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
430 | 201609003462019 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000346-18/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DOS PAVILHOES GARAGEM DO ESQUADRAO DE COMANDO E APOIO E 1º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA, DO 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM BELA VISTA, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM ESQD CMDO E AP / 10º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-06 | 2019 | 2019-08-11 | MS | BELA VISTA/MS | Praça Comandante Pedro Rufino, nº 627 | - | - |  | 100% | - | 224040.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 25127278000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 224040.94 | 224040.94 | 224040.94 | 224040.94 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
431 | 201609000611993 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000061-12/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) FORTUNA. | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-09-13 | 2018 | 2018-02-25 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 100% | - | 24217.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 170305.78 | 12724.33 | 12724.33 | 12575.61 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
432 | 201409002922080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000292-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADEQUACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0022 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 18952.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 18952.92 | 18952.92 | 18952.92 | 18952.92 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
433 | 201311002251057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000225-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALOJAMENTO (CONTINGENTE) / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 1645660.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1645660.14 | 1645660.13 | 1645660.13 | 1645660.13 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
434 | 201705000242582 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201705000024-33/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO E RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DE EMBARCACOES DA 15ª CIA INF MTZ, EM GUAIRA/PR. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DO ACESSO E PATIO PARA GARAGEM DE EMBARCACOES / 15ª CIA INF MTZ | Em Execução | 2020 | 2020-01-06 | 2020 | 2020-10-26 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | -240.853 | -542.665 |  | 1% | - | 297407.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17322430000122 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1204867.63 | 297407.82 | 297407.82 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
435 | 201309000062006 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000006-21/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | CONSTRUCAO / PAVILHAO MISTO / 6º B INTLG MIL | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | 2018 | 2018-04-03 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 100% | - | 9711.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1580129.85 | 9711.74 | 9711.74 | 9711.74 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
436 | 201909001612671 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000161-02/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE USINA FOTOVOLTAICA OFF GRID DE 135KVA/108KW, PARA O PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT - CONCORRENCIA 06/2019. | CONSTRUCAO / SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA / 2º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-04-20 | 2023 | 2023-03-13 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 88% | - | 3097109.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06183323000144 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3097109.94 | 3097109.94 | 3097109.94 | 2750387.39 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
437 | 201809000382286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000038-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR / PEF FORTUNA / MT090101B0040 / / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 487966.91 | 4344.66 | 4344.66 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
438 | 201309000221079 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000022-39/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA, 44º BIMTZ EM CUIABA / MT | ADEQUACAO / PAVILHAO COMANDO E ADMINISTRACAO / 44º BI MTZ | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | 2015 | 2015-12-05 | MT | CUIABA/MT | Av Lava Pés,nº 177, Bairro Duque de Caxias. | - | - |  | 100% | - | 403350.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 01657467000171 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 426885.21 | 403350.17 | 403350.17 | 403350.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
439 | 201109000891256 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000089-25/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA 2º GARAGEM DA 14ª COMPANIA COMUNICACOES MECANIZADA, EM DOURADOS - MS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM II / 14ª CIA COM MEC | Concluída | 2014 | 2014-11-17 | 2016 | 2016-06-30 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 100% | - | 724321.41 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 724321.41 | 724321.41 | 724321.41 | 724321.41 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
440 | 201609000841853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000084-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090193C0034 CB/SD/TF / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 152152.76 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 152152.76 | 154942.5 | 154942.5 | 152152.76 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
441 | 201609000902535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000090-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / PNR MT090226C0038 / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 100% | - | 164444.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 164444.77 | 152098.43 | 152098.43 | 152098.43 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
442 | 201609003162081 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000316-41/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 01/2017 - CONSTRUCAO / PAVILHAO H REUZIDO DO PEF DE FORTUNA / 2º B FRON | CONSTRUCAO / PAVILHAO H REDUZIDO / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2018 | 2018-02-05 | 2020 | 2020-01-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | -162.558 | -594.969 |  | 14% | - | 3186005.33 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3198580.94 | 1780084.02 | 1780084.02 | 340461.59 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
443 | 201709001192327 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000119-17/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA RESERVA CENTRALIZADA DE ARMAMENTO DO 9º B COM GE | CONSTRUCAO / RESERVA CENTRALIZADA DE ARMAMENTO / 9º B COM GE | Concluída | 2019 | 2019-02-01 | 2020 | 2020-10-27 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 751157.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 20249235000129 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 751157.5 | 751157.5 | 751157.5 | 751157.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
444 | 201609000481861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000048-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / POSTE / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 774296.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 774296.67 | 774296.67 | 774296.67 | 774296.67 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
445 | 201109003400837 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000340-13/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA CIVIL DO 9° BATALHAO DE COMUNICACOES (TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTACAO) – 1ª FASE, EM CAMPO GRANDE – MS | ADEQUACAO / PAVIMENTACAO / 9º B COM GE | Concluída | 2013 | 2013-04-17 | 2021 | 2021-01-09 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 100% | - | 9675996.37 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 9680796.37 | 9675996.37 | 9675996.37 | 9675996.37 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
446 | 201411001531627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000153-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PARQUE DE VTR DA 2ª BIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2919564.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2919564.23 | 2919564.23 | 2919564.23 | 2919564.23 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
447 | 201305000062570 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000006-34/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DOS PAVILHOES GARAGEM E MANUTENCAO DO 15° B LOG, EM CASCAVEL/PR | TERRAPLENAGEM / TERRAPLANAGEM P/ IMPLANTACAO PAV MNT BLD / 15º B LOG | Concluída | 2020 | 2020-01-06 | 2021 | 2021-01-06 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 784768.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 11148401000100 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1800404.8 | 784768.87 | 784768.87 | 784768.87 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
448 | 201609000762286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000076-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0038 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 5% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
449 | 201911001872595 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201911000187-26/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA – GO | ESTUDOS E PROJETOS / PAVIMENTACAO / 6º G M F | Em Execução | 2019 | 2019-12-16 | 2023 | 2023-05-29 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 93% | - | 2438213.86 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 04291396000124 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2438213.86 | 2370661.5 | 2370661.5 | 2193517.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
450 | 201409002862080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000286-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADAPTACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0011 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 183796.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 183796.58 | 183796.58 | 183796.58 | 183796.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
451 | 201309000351104 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000035-26/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PAVILHAO PRINCIPAL DA COMISSAO DE OBRAS DO 3ºGRUPAMENTO DE ENGENHARIA, EM CAMPO GRANDE/MS | ADAPTACAO / PAVILHAO CHEFIA, ADMINISTRACAO E TECNICO / CO/3ª GPT E | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2014 | 2014-09-07 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 148950.59 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 148950.59 | 148950.59 | 148950.59 | 148950.59 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
452 | 201109000870402 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201109000087-18/2011 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES DO COMANDO MILITAR DO OESTE, EM CAMPO GRANDE – MS | CONSTRUCAO / COP / CMDO C M O | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | 2013 | 2013-09-25 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av Duque de Caxias, nº 1628. | - | - |  | 100% | - | 1889924.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 03492162000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1889924.57 | 1889924.57 | 1889924.57 | 1889924.57 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
453 | 201401000341413 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201401000034-03/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DE UM PAIOL DE MISSEIS E FOGUETES - PROJETO ASTROS 2020, DCMUN - PARACAMBI - RJ | AMPLIACAO / PAIOL - 24 / DC MUN | Concluída | 2015 | 2015-08-04 | 2017 | 2017-08-12 | RJ | PARACAMBI/RJ | Fazenda Boa Vista, Estrada RJ 127, Km 06. | - | - |  | 100% | - | 1901524.71 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 01992029000160 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1901524.71 | 1901524.71 | 1901524.71 | 1901524.71 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
454 | 201609000712286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000071-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR DE OFICIAIS / PEF FORTUNA / MT090101C0039 / CB/SD/TF / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 99624.62 | 99624.62 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
455 | 201205002651668 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000265-28/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DE VIATURA BLINDADA NO 34º BI MEC, EM FOZ DO IGUACU/PR. | CONSTRUCAO / GARAGEM BLD CCAP / 34° B I MEC | Concluída | 2016 | 2016-11-28 | 2020 | 2020-05-07 | PR | FOZ DO IGUACU/PR | Av República Argentina, 593 - Centro . | - | - |  | 100% | - | 3328502.37 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 09245810000182 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3353679.14 | 3328502.37 | 3328502.37 | 3328502.37 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
456 | 201205000991200 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000099-13/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DOS PAVILHOES DE GARAGEM DA 3ª CIA FZO BLD E CCAP DO 33º BI MEC EM CASCAVEL - PR. | CONSTRUCAO / GARAGEM BLD CCAP / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-06-13 | 2017 | 2017-06-29 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2774944.65 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 80303761000151 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2774944.65 | 2774944.65 | 2774944.65 | 2774944.65 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
457 | 201305000071991 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000007-05/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MANUTENCAO DE VIATURAS BLINDADAS DO 15º BLOG EM CASCAVEL-PR. | CONSTRUCAO / PAV MNT BLD / 15º B LOG | Paralisada | 2017 | 2017-10-10 | 2019 | 2019-12-09 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 0% | - | 2801014.75 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 12406332000150 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 7001181.75 | 2173545.56 | 2173545.56 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
458 | 201409001541422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000154-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0005 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83541.61 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83541.61 | 83541.61 | 83541.61 | 83541.61 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
459 | 201409000491439 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000049-07/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, EM BELA VISTA - MS | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA / 10º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-09-25 | 2017 | 2017-06-01 | MS | BELA VISTA/MS | Praça Comandante Pedro Rufino, nº 627 | - | - |  | 100% | - | 379847.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12362814000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 403476.46 | 379847.6 | 379847.6 | 379847.6 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
460 | 201309000121070 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000012-24/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES - 10º RC MEC, EM BELA VISTA/MS | CONSTRUCAO / COP / 10º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | 2016 | 2016-08-25 | MS | BELA VISTA/MS | Praça Comandante Pedro Rufino, nº 627 | - | - |  | 100% | - | 688136.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04349790000176 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 688136.48 | 688136.48 | 688136.48 | 688136.48 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
461 | 201611000201693 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201611000020-13/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CASAS PNRS - PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PNR GO110176C0003 OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2016 | 2016-11-24 | 2019 | 2019-08-09 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 480849.72 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 11892959000103 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 480849.72 | 959705.37 | 959705.37 | 477464.91 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
462 | 201609000291861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000029-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PAVILHAO DE CMDO E ADM / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 240751.65 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 240751.65 | 240751.65 | 240751.65 | 240751.65 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
463 | 201309001831054 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000183-21/13 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS REMANESCENTES DA OBRA DE ADEQUACAO DA 9ª COMPANHIA DE COMUNICACOES, EM CAMPO GRANDE/MS | ADEQUACAO / PAV. ADM. 9° BPE (TERREO E SUPERIOR) / 9º BPE | Concluída | 2013 | 2013-09-11 | 2014 | 2014-12-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 770455.98 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15463342000115 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 770455.98 | 770455.98 | 770455.98 | 770455.98 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
464 | 201411001471627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000147-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / 1ª BATERIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3714544.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3714544.84 | 3714544.84 | 3714544.84 | 3714544.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
465 | 201411001551627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000155-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / ESTACIONAMENTO / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 8049404.35 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 8049404.35 | 8008629.19 | 8008629.19 | 7999962.14 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
466 | 201609000371861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000037-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR CB-SD / PEF CORIXA / MT090037C0029 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 92% | - | 189545.85 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 189545.85 | 175932.46 | 175932.46 | 175932.46 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
467 | 201409000191418 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000019-05/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA GARAGEM DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, EM IGUATEMI - MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-17 | 2019 | 2019-12-11 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 757944.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 757944.17 | 757944.17 | 757944.17 | 757944.17 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
468 | 201809000352370 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000035-04/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | CONSTRUCAO / POSTO DE ABASTECIMENTO CAP. 10000 L / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-04-01 | 2022 | 2022-11-05 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 110997.1 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 110997.1 | 110997.1 | 110997.1 | 110997.1 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
469 | 201705000242043 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201705000024-12/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO ACESSO AO PATIO PARA GARAGEM DE EMBARCACOES DA 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA, EM GUAIRA/PR. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DO ACESSO E PATIO PARA GARAGEM DE EMBARCACOES / 15ª CIA INF MTZ | Paralisada | 2018 | 2018-01-02 | 2019 | 2019-03-23 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | - | - |  | 11% | - | 589758.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 19758307000184 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1204867.63 | 589758.66 | 589758.66 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
470 | 201609000581853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000058-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / PEF PALMARITO / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 58% | - | 461711.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 461711.07 | 344432.93 | 344432.93 | 230087.67 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
471 | 201211001432054 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201211000143-05/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO REMANESCENTE DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DO COMPLEXO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO FORTE SANTA BARBARA / B ADM FSB | Concluída | 2017 | 2017-08-30 | 2019 | 2019-12-03 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 4756270.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 05378515000143 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 20178344.87 | 4756270.42 | 4756270.42 | 4756270.42 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
472 | 201709001522080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000152-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADEQUACAO / CASA DO GERADOR / PEF BARRANCO BRANCO / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 72% | - | 113422.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 113422.58 | 112005.71 | 112005.71 | 112005.71 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
473 | 201605002162046 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000216-09/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO VESTIARIO DA 15º CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALOJAMENTO / 15ª CIA COM MEC | Concluída | 2018 | 2018-01-08 | 2019 | 2019-09-25 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 1779933.7 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07993729000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1779933.7 | 1779933.7 | 1779933.7 | 1779933.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
474 | 201709000592013 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000059-22/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO DOS PAIOIS / CONSTRUCAO DA REDE DE COMBATE A INCENDIO E CONSTRUCAO DE FOSSA / SUMIDOURO DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO EM AMAMBAI, MS. | CONSTRUCAO / FOSSA/SUMIDOURO / 17º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | 2019 | 2019-06-25 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 2355.22 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2355.22 | 2355.22 | 2355.22 | 2355.22 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
475 | 201409002421294 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000242-35/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) PAIOIS CV 1/2 DO 17º R C MEC - AMAMBAI/MS | CONSTRUCAO / PAIOL / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2017 | 2017-08-30 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 96887.06 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 96887.06 | 96887.05 | 96887.05 | 96887.05 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
476 | 201609000942535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000094-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / SUBTENENCIA E DEPOSITO DE MATERIAL / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 40% | - | 195321.17 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 195321.17 | 9047.08 | 9047.08 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
477 | 201411001501627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000150-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / 3ª BATERIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3714539.83 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3714539.83 | 3714539.83 | 3714539.83 | 3714539.83 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
478 | 201409001601422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000160-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0009 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83565.06 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83565.06 | 83565.06 | 83565.06 | 83565.06 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
479 | 201609000431861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000043-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / SALA DE INTERAGENCIAS / PEF CORIXA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 88% | - | 170125.78 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 170125.78 | 151368.34 | 151368.34 | 151368.34 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
480 | 201311002281057 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201311000228-30/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DE MISSEIS E FOGUETES DO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO (6º GLMF/CIF), EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO COMANDO DO CENTRO DE INSTRUCAO / C I ART MSL FGT | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | 2021 | 2021-12-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 4214147.4 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00881154000130 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4214147.4 | 4214147.39 | 4214147.39 | 4214147.39 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
481 | 201511000102620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000010-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVILHAO ENFERMARIA / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 34% | - | 2245913.12 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2245913.12 | 1490606.64 | 1490606.64 | 638106.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
482 | 201309000451075 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000045-40/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PALL DO 17º RC MEC DE AMAMBAI/MS. | AMPLIACAO / POSTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO / 17º RC MEC | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | 2015 | 2015-10-08 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 100% | - | 1300496.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1300496.92 | 1300496.92 | 1300496.92 | 1300496.92 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
483 | 201409000181292 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000018-24/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA GARAGEM DO 17º RC MEC EM MUNDO NOVO - MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM / 17º RC MEC | Paralisada | 2015 | 2015-02-02 | 2016 | 2016-04-12 | MS | AMAMBAI/MS | Área urbana , Rodovia MS 156 | - | - |  | 2% | - | 728557.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13272590000153 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 728557.42 | 28557.42 | 28557.42 | 9253.37 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
484 | 201609000962018 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000096-13/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 15.000L / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-10-02 | 2019 | 2019-01-30 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 100% | - | 14837.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 153442.79 | 14837.92 | 14837.92 | 14837.92 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
485 | 201811003422319 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201811000342-01/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) CASAS - PNRS PARA OFICIAIS SUPERIORES, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PNR S CMT OM / GO110176C0023 / OF SUP / 6º G M F | Concluída | 2018 | 2018-12-28 | 2021 | 2021-04-06 | GO | FORMOSA/GO | Parque da Laguna II , Quadra 52, lotes nº 01, 02, 04 ao 06, 08, 10, 12, 14 ao 18, 20, 22, 24, 25, 27 ao 31 | - | - |  | 100% | - | 457417.27 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 22553833000112 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 457417.27 | 457417.27 | 457417.27 | 457417.27 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
486 | 201809001712287 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000171-15/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 6/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO DESTACAMENTO MILITAR DE CASALVASCO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT | ADEQUACAO / PNR PARA CB/SD / PEF CASALVASCO / MT090099C0024 / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-01-10 | 2021 | 2021-09-27 | MT | CACERES/MT | Destacamento Casalvasco. | - | - |  | 100% | - | 462487.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 462487.8 | 462487.79 | 462487.79 | 462487.79 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
487 | 201609000592080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000059-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) / PEF BARRANCO BRANCO / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 89905.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 108901.5 | 89187.52 | 89187.52 | 89187.52 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
488 | 201303000461018 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201303000046-015/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GUARANI, CONSTITUIDO DE PAVILHAO GARAGEM, PAVILHAO DE MNT DE BLINDADOS E PISTA DE CONCRETO NO CENTRO DE INSTRUCAO DE BLINDADOS (CIBLD), EM SANTA MARIA - RS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO GUARANI / CIBLD | Concluída | 2013 | 2013-12-02 | 2017 | 2017-03-23 | RS | SANTA MARIA/RS | Avenida do Exército s/n,Bairro Boi Morto.CEP 97030-110, Santa Maria, Rio Grande do Sul. | - | - |  | 100% | - | 5325185.98 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 00870180000162 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 5325185.98 | 5325185.98 | 5325185.98 | 5325185.98 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
489 | 201509000561995 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201509000056-15/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) FORTE COIMBRA | CONSTRUCAO / ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) / 17º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-11-09 | 2019 | 2019-10-17 | MS | CORUMBA/MS | Distrito de Coimbra, Forte de Coimbra | - | - |  | 100% | - | 38907.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 46917.77 | 39039.61 | 39039.61 | 36497.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
490 | 201609003472019 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000347-18/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DOS PAVILHOES GARAGEM DO ESQUADRAO DE COMANDO E APOIO E 1º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA, DO 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM BELA VISTA, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM 1º ESQ.C.MEC / 10º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-06 | 2019 | 2019-08-11 | MS | BELA VISTA/MS | Praça Comandante Pedro Rufino, nº 627 | - | - |  | 100% | - | 154474.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 25127278000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 154474.55 | 154474.55 | 154474.55 | 154474.55 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
491 | 201909000192769 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000019-04/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 07/2019 - OBRA DE CONSTRUCAO DE 3 (TRES) GARAGENS DO 2º B FRON, EM CACERES, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DA 3 CIA DE FUZILEIROS / 2º B FRON | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | 2022 | 2022-07-27 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 0% | - | 908514.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 908514.89 | 912434.8 | 912434.8 | 5347.28 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/12/2021
492 | 201205001061201 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000106-14/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MANUTENCAO DE BLINDADOS DO 33º BIMEC, EM CASCAVEL/PR | CONSTRUCAO / PAV MNT BLD / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-06-13 | 2016 | 2016-03-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 2865513.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 03264493000165 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2865513.6 | 2865513.6 | 2865513.6 | 2865513.6 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
493 | 201205002591095 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000259-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA PISTA DE PENTATLO MILITAR, 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E 01 (UM) ESTACIONAMENTO NO 33º BI MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PISTA DE PENTATLO MILITAR / 33º BI MTZ | Concluída | 2014 | 2014-01-24 | 2015 | 2015-01-04 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 449540.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 449540.73 | 449540.73 | 449540.73 | 449540.73 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
494 | 201409001591422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000159-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0010 CB/SD/TF / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 83970.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | 83970.5 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
495 | 201709001712100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000171-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | CONSTRUCAO / PAVIMENTACAO / CO/3ª GPT E | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 31% | - | 1007148.91 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3160057.17 | 1007148.91 | 1007148.91 | 257676.24 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
496 | 201409000541432 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000054-10/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PAVILHAO DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE, EM CAMPO GRANDE, MS | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA - CMO / CMDO CMO | Concluída | 2015 | 2015-09-28 | 2017 | 2017-03-06 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av Duque de Caxias, nº 1628. | - | - |  | 100% | - | 1426584.11 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1474091.78 | 1426584.11 | 1426584.11 | 1426584.11 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
497 | 201609000321861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000032-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / PNR PARA OFICIAIS / PEF CORIXA / MT090037C0035 / CB/SD/TF / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 226304.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 226304.44 | 226296.7 | 226296.7 | 226296.7 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
498 | 201609001012072 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000101-37/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 03/2017 - CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DE 1 (UM) MODULO DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 5.000L NO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, EM MUNDO NOVO, MS. | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / 17º RC MEC | Paralisada | 2018 | 2018-02-05 | 2019 | 2019-01-04 | MS | AMAMBAI/MS | Área urbana , Rodovia MS 156 | - | - |  | 0% | - | 133620 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 01510395000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 250506.67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
499 | 201609000692286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000069-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR MT090101C0034 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 4% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 433760.03 | 213159.55 | 213159.55 | 4344.66 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
500 | 201505000701689 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201505000070-38/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AREA DE OCUPACAO DA 15ª CIA COM MEC. | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DA 15 CIA COM BLD / CMDO 15ª BDA INF MEC | Paralisada | 2016 | 2016-12-19 | 2019 | 2019-03-30 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 95% | - | 1927289.26 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 19758307000184 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2118612.06 | 1978560.91 | 1978560.91 | 1800832.15 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
501 | 201609003342078 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000334-27/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 07/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM DA BATERIA DE COMANDO DO 9º GAC EM NIOAQUE, MS | ADEQUACAO / PARQUE DE OBUSES 2ª BIA/GRUPO DE TRANSPORTE / 9º GAC | Concluída | 2018 | 2018-01-29 | 2020 | 2020-08-09 | MS | NIOAQUE/MS | Avenida Calógeras, nº 272 - Centro | - | - |  | 100% | - | 74174.26 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 74174.26 | 74174.26 | 74174.26 | 74174.26 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
502 | 201809001662535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000166-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALOJAMENTO / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 24% | - | 1238064.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1238064.29 | 770478.19 | 770478.19 | 231872.76 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
503 | 201511000032620 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201511000003-21/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO DE EDIFICACOES DA BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAV BIA COMANDO DA B ADM FSB / B ADM FSB | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | 2024 | 2024-04-05 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 25% | - | 6207404.25 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 6207404.25 | 3495871.84 | 3495871.84 | 1395871.84 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
504 | 201603004031947 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201603000403-010/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA NO CENTRO DE INSTRUCAO DE BLINDADOS (CI BLD), EM SANTA MARIA - RS | CONSTRUCAO / SUBESTACAO DE ENERGIA / CIBLD | Concluída | 2017 | 2017-07-20 | 2018 | 2018-11-03 | RS | SANTA MARIA/RS | Avenida do Exército s/n,Bairro Boi Morto.CEP 97030-110, Santa Maria, Rio Grande do Sul. | - | - |  | 100% | - | 89700.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 89044150000100 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 89700.87 | 89700.87 | 89700.87 | 89700.87 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
505 | 201605002232047 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000223-08/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CASTELO DAGUA DA 15ª CIA COM MEC, EM CASCAVEL-PR. | CONSTRUCAO / CASTELO DAGUA / 15ª CIA COM MEC | Concluída | 2018 | 2018-01-22 | 2020 | 2020-10-05 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 354662.95 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06328666000150 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 354662.95 | 354662.95 | 354662.95 | 354662.95 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
506 | 201609003441992 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000344-20/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DOS PAVILHOES GARAGEM DO 1º E 2º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA, DO 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM PONTA PORA, MS | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM 2º ESQ C MEC / 11º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-10-09 | 2019 | 2019-12-22 | MS | PONTA PORA/MS | Rua Duque de Caxias, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 158437.79 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 158437.79 | 158437.8 | 158437.8 | 158437.8 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
507 | 201309000101125 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000010-45/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA, 2ª CIA INF EM TRES LAGOAS/ MS. | REPARACAO / PAVILHAO COMANDO E GUARDA / 2ª CIA INF | Paralisada | 2014 | 2014-01-20 | 2018 | 2018-03-18 | MS | TRES LAGOAS/MS | Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 1317 | - | - |  | 98% | - | 469610.76 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13272590000153 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 499251.82 | 469610.76 | 469610.76 | 459432.35 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
508 | 201205001110545 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201205000111-22/2012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO 33º BI MTZ | CONSTRUCAO / REDE DE AGUA FRIA / 33º BI MTZ | Concluída | 2013 | 2013-01-07 | 2014 | 2014-06-18 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 34989.81 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05321847000191 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 34989.81 | 34989.81 | 34989.81 | 34989.81 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
509 | 201609003432014 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000343-24/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM DO ESQUADRAO COMANDO E APOIO E 2º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, EM AMAMBAI, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM 2º ESQD C MEC / 17º RC MEC | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | 2019 | 2019-10-24 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 100% | - | 119990.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17485641000186 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 119990.58 | 119990.58 | 119990.58 | 119990.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
510 | 201609000471861 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000047-03/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CORIXA – 2º B FRON, EM CACERES, MT | ADEQUACAO / BOMBA DAGUA / PEF CORIXA / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-17 | 2023 | 2023-05-04 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Corixa | - | - |  | 100% | - | 139883.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 139883.82 | 139883.82 | 139883.82 | 139883.82 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
511 | 201409000421294 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000042-35/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) PAIOIS CV 1/2 DO 17º R C MEC - AMAMBAI/MS | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA DE PAIOIS / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-01-05 | 2017 | 2017-08-30 | MS | AMAMBAI/MS | Corredor Público Municipal | - | - |  | 100% | - | 828202.3 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 840459.14 | 828202.3 | 828202.3 | 828202.3 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
512 | 201211001431065 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201211000143-35/2013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA CIVIL E ELETRICA DO COMPLEXO DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO FORTE SANTA BARBARA / B ADM FSB | Concluída | 2013 | 2013-12-18 | 2017 | 2017-09-21 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 15422074.45 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03186991000137 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 20178344.87 | 15214438.9 | 15214438.9 | 15214438.9 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
513 | 201411000191169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000019-02/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES (C LOG MIS FGT) NO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES CAMPO DE INSTRUCAO DE FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / GARAGEM VTR ASTROS / C LOG MSL FGT | Concluída | 2014 | 2014-04-11 | 2019 | 2019-11-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 3749339.47 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3749339.47 | 3749339.47 | 3749339.47 | 3749339.47 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
514 | 201409001712076 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000171-31/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 11/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA REDE DE ESGOTO DA 9ª REGIAO MILITAR. | REPARACAO / PAVIMENTACAO / CMDO 9ª RM | Concluída | 2018 | 2018-01-24 | 2018 | 2018-11-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 325633.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 02419758000194 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 325633.36 | 325633.36 | 325633.36 | 325633.36 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
515 | 201609000982535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000098-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | ADEQUACAO / REDE ELETRICA / PEF GUAPORE / 2º B FRON | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 22% | - | 296212.08 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 296212.08 | 103039.55 | 103039.55 | 103039.55 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
516 | 201411001541627 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201411000154-08/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO AQUARTELAMENTO DO GMF, QUE COMPREENDE A CONSTRUCAO DE PAVILHOES DE COMANDO, PARQUE DE VIATURAS DA 1ª A 3ª BATERIA DE MISSEIS E FOGUETES, PARQUE DE VIATURAS DA BIA DE COMANDO E SERVICOS, BATERIAS DAS 1ª A 3ª, BATERIA DE COMANDO E SERVICO, PATIO DE FORMATURAS, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO, NO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO. | CONSTRUCAO / PARQUE DE VTR DA 3ª BIA MF / 6º GMF | Concluída | 2016 | 2016-06-08 | 2023 | 2023-04-12 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2828550.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 03509843000106 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2828550.8 | 2828550.8 | 2828550.8 | 2828550.8 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
517 | 201605002222810 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000222-16/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM E MANUTENCAO DA 15ª CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PAV. GARAGEM / 15ª CIA COM MEC | Em Execução | 2020 | 2020-09-01 | 2023 | 2023-08-03 | RS | BENTO GONCALVES/RS | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 95% | - | 2928428.97 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09346676000106 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4733952.02 | 2928428.97 | 2928428.97 | 2769682.64 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
518 | 201609000791853 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000079-04/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | CONSTRUCAO / SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA FILTRO SUMIDOURO) / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2017 | 2017-04-10 | 2023 | 2023-07-19 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 60890.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 60890.49 | 53053.65 | 53053.65 | 53053.65 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
519 | 201609000752286 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000075-16/2018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2018 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT. | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0036 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Paralisada | 2019 | 2019-01-14 | 2021 | 2021-09-15 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 213159.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
520 | 201409001651422 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000165-04/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DE 16 (DEZESSEIS) PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, EM IGUATEMI, MS | ADEQUACAO / ALVENARIA / PNR MS090093C0016 ST/SGT / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-08-06 | 2020 | 2020-10-07 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 109184.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | 109184.99 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
521 | 201409002872080 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000287-39/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 02/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE BARRANCO BRANCO, DA 2º CIA FRON. | ADAPTACAO / PNR, CB - SD / PEF BARRANCO BRANCO / MS090136C0012 / 2ª CIA FRON | Concluída | 2018 | 2018-02-14 | 2024 | 2024-02-07 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Destacamento Militar de Barranco Branco. | - | - |  | 100% | - | 177379.69 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 177379.69 | 177379.69 | 177379.69 | 177379.69 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
522 | 201609000601645 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000060-04/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT E ROTATIVA NO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA (PEF) EM PALMARITO, MT | CONSTRUCAO / PAVILHAO H REDUZIDO / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2016 | 2016-10-09 | 2017 | 2017-03-08 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 95333.69 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 20051915000133 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4629915.73 | 95333.69 | 95333.69 | 95333.69 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
523 | 201609003492079 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000349-28/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | TP 07/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DO PAVILHAO GARAGEM DA 4ª CIA E CMB MEC EM JARDIM, MS. | ADEQUACAO / PAVILHAO GARAGEM / 4ª CIA E CMB MEC | Paralisada | 2018 | 2018-01-29 | 2020 | 2020-09-28 | MS | JARDIM/MS | Rua Ten Ary Rodrigues, Nº 252 | - | - |  | 97% | - | 235674.2 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 04381032000135 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 235674.2 | 236849.88 | 236849.88 | 236849.88 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 23/09/2021
524 | 201609000872535 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000087-06/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE GUAPORE, DO 2º B FRON, PROXIMO A COMODORO, MT | AMPLIACAO / RANCHO / PEF GUAPORE / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2019 | 2019-11-04 | 2023 | 2023-07-16 | MT | CACERES/MT | Margem Direita do Rio Guaporé, Divisa Brasil - Bolívia, distância 14,5 Km a Oeste do campo de pouso da Fazenda CONFAP, Destacamento Guaporé - Comodoro. | - | - |  | 33% | - | 1746821.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1760590.57 | 188699.58 | 188699.58 | 188699.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
525 | 201609003082100 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000308-42/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CP 03/2017 - OBRA DE ADEQUACAO DA COMPANHIA DE FONTES HUMANAS DO 6º B INTLG MIL PARA CO/3º GPT E. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 6º B INTLG MIL | Paralisada | 2018 | 2018-03-14 | 2020 | 2020-11-20 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | -204.650 | -546.359 |  | 24% | - | 561331.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 15587547000102 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 564108.49 | 561331.84 | 561331.84 | 38180.98 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 18/02/2021
526 | 201409000501443 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000050-06/2015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA DO 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM AMAMBAI, MS. | CONSTRUCAO / CASA DE FORCA INFRAESTRUTURA ELETRICA 17º RCMEC / 17º RC MEC | Concluída | 2015 | 2015-09-25 | 2018 | 2018-06-12 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 100% | - | 630979.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 12362814000155 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 663135.87 | 630979.58 | 630979.58 | 630979.58 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
527 | 201409000131258 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000013-21/2014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO (PRA), NO 17º R C MEC, EM IGUATEMI - MS | CONSTRUCAO / POSTO DE REABASTECIMENTO AVANCADO / 17º RC MEC | Concluída | 2014 | 2014-11-11 | 2015 | 2015-08-08 | MS | AMAMBAI/MS | Rua Adelino Gonçalves Peixoto, s/nº . | - | - |  | 100% | - | 103744.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09282860000130 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 103744.44 | 103744.44 | 103744.44 | 103744.44 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
528 | 201609003161993 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000316-12/2017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM E CARACTERIZACAO DE SOLO. (PREGAO 01/2017) FORTUNA. | CONSTRUCAO / PAVILHAO H REDUZIDO / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Concluída | 2017 | 2017-09-13 | 2018 | 2018-02-25 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 100% | - | 12575.61 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17004147000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 9447426.03 | 24069.37 | 24069.37 | 12575.61 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
529 | 201809000852370 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000085-04/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE PALMARITO, EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, MT. | ADEQUACAO / REDE ELETRICA INTERNA / PEF PALMARITO / 2º B FRON | Concluída | 2019 | 2019-04-01 | 2022 | 2022-11-05 | MT | CACERES/MT | Destacamento de Palmarito. | - | - |  | 100% | - | 241748.31 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08204087000120 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 241748.31 | 235955.33 | 235955.33 | 235955.33 | - | - | - | - | 17/09/2020 | 17/02/2023
531 | 604140012222016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 001/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO PARAISO, ARIQUEMES, BURITIS, CACOAL, CEREJEIRAS, CORUMBIARA, CUJUBIM, GOV JORGE TEIXEIRA, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, PIMENTEIRAS DO OESTE E SERINGUEIRAS | AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2019-12-28 | RO | CACOAL/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 99% | - | 7465958.5 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 7370707 | 7458500 | 7458500 | 7370707 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
532 | 604140012232016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 002/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | MICRO ONIBUS, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ARIQUEMES, BURITIS, CACOAL, COSTA MARQUES, MACHADINHO DO OESTE, PORTO VELHO, ROLIM DE MOURA E SAO MIGUEL DO GUAPORE | AQUISICAO DE MICRO-ONIBUS | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2018 | 2018-12-28 | RO | CACOAL/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 99% | - | 2987484.5 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 2965084.5 | 2984500 | 2984500 | 2965084.5 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
533 | 604140012242016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 003/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA E CAMINHAO TRUCK CACAMBA DE ACO, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ALTO ALEGRE DOS PARECIS, ALTO PARAISO, ALVORADA DO OESTE, ARIQUEMES, BURITIS, CABIXI, CACOAL, CAMPO NOVO DE RONDONIA, CANDEIAS DO JAMARI, CASTANHEIRAS, CEREJEIRAS, CHUPINGUAIA, COLORADO DO OESTE, CORUMBIARA, COSTA MARQUES, CUJUBIM, ESPIGAO DO OESTE, GOV JORGE TEIXEIRA, GUAJARA-MIRIM, ITAPUA DO OESTE, JARU, JI-PARANA, MACHADINHO DO OESTE, MINISTRO ANDREAZZA, MIRANTE DA SERRA, MONTE NEGRO, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, OURO PRETO DO OESTE, PARECIS, PIMENTEIRAS DO OESTE, PORTO VELHO, PRESIDENTE MEDICI, PRIMAVERA ED RONDONIA, RIO CRESPO, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE, SAO MIGUEL DO GUAPORE, SERINGUEIRAS, TEIXEIROPOLIS, THEOBROMA, VALE DO ANARI, VALE DO PARAISO E VILHENA | AQUISICAO DE VEICULOS - CAMINHOES | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2021 | 2021-04-30 | RO | PORTO VELHO/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 96% | - | 31211180 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 29958999.63 | 31180000 | 31180000 | 29958999.63 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
534 | 604140012262016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 004/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PA CARREGADEIRA, DISTRIBUIDAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ALTO PARAISO, ALVORADA DO OESTE, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULANDIA, CACOAL, CAMPO NOVO DE RONDONIA, CANDEIAS DO JAMARI, CASTANHEIRAS, CEREJEIRAS, CHUPINGUAIA, COLORADO DO OESTE, COSTA MARQUES, GOV JORGE TEIXEIRA, GUAJARA-MIRIM, ITAPUA DO OESTE, JARU, JI-PARANA, MACHADINHO DO OESTE, MIRANTE DA SERRA, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, NOVO HORIZONTE DO OESTE, OURO PRETO DO OESTE, PORTO VELHO, PRESIDENTE MEDICI, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE, SAO FRANCISCO DO GUAPORE, SAO MIGUEL DO GUAPORE, THEOBROMA, URUPA, VALE DO PARAISO E VILHENA | AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2020 | 2020-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 99% | - | 17407390 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 17229325.97 | 17390000 | 17390000 | 17229325.97 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
535 | 604140012272016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 005/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RETROESCAVADEIRA, DISTRIBUIDAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ALTO PARAISO, ALVORADA DO OESTE, BURITIS, CABIXI, CACOAL, CANDEIAS DO JAMARI, CASTANHEIRAS, CEREJEIRAS, COLORADO DO OESTE, CORUMBIARA, COSTA MARQUES, ESPIGAO DO OESTE, GOV JORGE TEIXEIRA, ITAPUA DO OESTE, JARU, MACHADINHO DO OESTE, MINISTRO ANDREAZZA, MIRANTE DA SERRA, MONTE NEGRO, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, NOVA UNIAO, NOVO HORIZONTE DO OESTE, PORTO VELHO, PRESIDENTE MEDICI, PRIMAVERA ED RONDONIA, RIO CRESPO, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE, SAO FELIPE DO OESTE, SAO MIGUEL DO GUAPORE, SERINGUEIRAS, URUPA, VALE DO ANARI, VALE DO PARAISO E VILHENA | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRAS | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2020 | 2020-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 96% | - | 10545535 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 10165312 | 10535000 | 10535000 | 10165312 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
536 | 604140012282016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 006/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR MOTONIVELADORA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, ALTO PARAISO, BURITIS, CACAULANDIA, CACOAL, CANDEIAS DO JAMARI, CEREJEIRAS, ESPIGAO DO OESTE, GUAJARA-MIRIM, JARU, JI-PARANA, MACHADINHO DO OESTE, MIRANTE DA SERRA, MONTE NEGRO, PIMENTA BUENO, PORTO VELHO, PRESIDENTE MEDICI, ROLIM DE MOURA E VILHENA | AQUISICAO DE TRATOR TIPO MOTONIVELADORA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | CACOAL/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 97% | - | 17153136 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 16640000 | 17136000 | 17136000 | 16640000 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
537 | 604140012292016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 010/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR DE PNEU MINIMO 75 CV, GRADE ARADORA HIDRAULICA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ALTO ALEGRE DOS PARECIS, ALVORADA DO OESTE, ARIQUEMES, BURITIS, CABIXI, CACOAL, CANDEIAS DO JAMARI, CHUPINGUAIA, COLORADO DO OESTE, CORUMBIARA, COSTA MARQUES, CUJUBIM, GOV JORGE TEIXEIRA, GUAJARA-MIRIM, ITAPUA DO OESTE, JARU, JI-PARANA, MACHADINHO DO OESTE, MINISTRO ANDREAZZA, MONTE NEGRO, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, NOVO HORIZONTE DO OESTE, OURO PRETO DO OESTE, PARECIS, PIMENTA BUENO, SAO MIGUEL DO GUAPORE, VILHENA E GOVERNO DO ESTADO. | AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS SOB PNEUS, GRADE ARADORA E CARRETA AGRICOLA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | CACOAL/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 92% | - | 11523512 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 10574000 | 11512000 | 11512000 | 10574000 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
538 | 604140012302016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 011/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR DE PNEU MINIMO 75 CV, GRADE ARADORA HIDRAULICA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE, ALTO ALEGRE DOS PARECIS, ARIQUEMES, BURITIS, CABIXI, CACOAL, CASTANHEIRAS, COSTA MARQUES, GOV JORGE TEIXEIRA, JI-PARANA, MIRANTE DA SERRA, MONTE NEGRO, NOVA MAMORE, NOVO HORIZONTE DO OESTE, PIMENTEIRAS DO OESTE, PORTO VELHO, PRESIDENTE MEDICI, RIO CRESPO, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE, SAO FELIPE DO OESTE, SAO FRANCISCO DO GUAPORE, SAO MIGUEL GUAPORE E VILHENA | AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS SOB PNEUS, GRADE ARADORA E CARRETA AGRICOLA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 92% | - | 12243731.5 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 11208440 | 12231500 | 12231500 | 11208440 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
539 | 604140012312016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 012/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR DE PNEU MINIMO 75 CV, GRADE ARADORA HIDRAULICA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE GOV JORGE TEIXEIRA, GUAJARA-MIRIM, ITAPUA DO OESTE, JI-PARANA, MACHADINHO DO OESTE, MINISTRO ANDREAZZA, MIRANTE DA SERRA, MONTE NEGRO, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, NOVA UNIAO E PORTO VELHO | AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS SOB PNEUS, GRADE ARADORA E CARRETA AGRICOLA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 93% | - | 12675863.2 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 11804393 | 12663200 | 12663200 | 11804393 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
540 | 604140012322016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 013/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR DE PNEU MINIMO 75 CV, GRADE ARADORA HIDRAULICA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE JARU, NOVO HORIZONTE DO OESTE, OURO PRETO DO OESTE, PARECIS, PIMENTA BUENO, PIMENTEIRAS DO OESTE, PRESIDENTE MEDICI, PRIMAVERA ED RONDONIA, RIO CRESPO, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE E SAO MIGUEL DO GUAPORE | AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS SOB PNEUS, GRADE ARADORA E CARRETA AGRICOLA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 92% | - | 13252038.8 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 12160100 | 13238800 | 13238800 | 12160100 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
541 | 604140012342016 | SEM SISTEMA - MINISTERIO DA DEFESA | TC 014/2016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATOR DE PNEU MINIMO 75 CV, GRADE ARADORA HIDRAULICA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOS PARA OS MUNICIPIOS DE ARIQUEMES, CACOAL, CUJUBIM, GOV JORGE TEIXEIRA, JI-PARANA, NOVA BRASILANDIA DO OESTE, NOVA MAMORE, PORTO VELHO, ROLIM DE MOURA, SAO FELIPE DO OESTE, SAO FRANCISCO DO GUAPORE, SERINGUEIRAS, TEIXEIROPOLIS, THEOBROMA, URUPA, VALE DO ANARI, VALE DO PARAISO, VILHENA, GOVERNO DO ESTADO, 5º BEC, IFRO, FUNAI, CEPLAC E UNIR | AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS SOB PNEUS, GRADE ARADORA E CARRETA AGRICOLA | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2019 | 2020-05-31 | RO | VILHENA/RO | DOM PEDRO II 608 CENTRO |  |  |  | 91% | - | 13684170.5 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | Termo de Compromisso | Agricultura e Organização Agrária | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | 00.394.585/0001-71 | 05.244.2058.1211.7128 | 7123012 | - | Não | Não | 12477320 | 13670500 | 13670500 | 12477320 | - | - | - | - | 18/09/2020 | 27/07/2021
21724 | 20210129110154583 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 583 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA ESTADUAL MA-034 | MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA ESTADUAL MA-034 | Concluída | 2016 | 2016-03-14 | - | 2022-10-23 | MA | PASSAGEM FRANCA/MA | AV FREI SERAFIM Nº 2833 - CENTRO | - | - | - | 100% | - | 56781242.98 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075491680001-08 | 10.52121.05.244.6012.20XH.0001 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 51959602.38 | 56781242.98 | 51959602.38 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 13/01/2023
21726 | 20210129110154711 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 711 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | CREMA DA BR-135/MA, KM 51,4 AO KM 125,72 | CREMA DA BR-135/MA, KM 51,4 AO KM 125,72 | Em Execução | 2020 | 2020-08-07 | - | 2025-07-12 | MA, MA | BACABEIRA/MA, BACABEIRA/MA | AV SENADOR HELVÍDIO NUNES S/N JARDIM NATAL | -2.919915998477005 | -44.343424935038485 | - | 58% | - | 126079113.44 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075247100001-60 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0020 | Não Possui | - | Sim | Sim | 59390509.61 | 74174696.55 | 126079113.44 | 67048926.31 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 16/01/2024
21733 | 20210129140104722 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 722 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | IMPLANTACAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE LESTE - LOTE 6 | IMPLANTACAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE - LOTE 6 | Em Execução | 2020 | 2020-09-09 | - | 2024-09-08 | BA | CORRENTINA/BA | RODOVIA BR 020/242, KM 03, BAIRRO MORADA NOBRE | -13.192234202421071 | -44.61499213473871 | - | 22% | - | 146250460.24 | Aplicações Diretas | - | Ferrovia | Acessos Terrestres | 075402080001-42 | 10.39207.26.783.3006.124G.0029 | Não Possui | - | Sim | Sim | 112490114.66 | 37344453.39 | 146250460.24 | 32832576.88 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 16/01/2024
21740 | 20210129150117649 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 649 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | AMPLIACAO E RESTAURACAO DO AEROPORTO DE DOURADOS/MS | SERVICO DE ENGENHARIA | Em Execução | 2017 | 2017-12-19 | - | 2024-06-30 | MS | DOURADOS/MS | AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 2979 - Bairro: Coxipó da Ponte - Cuiabá/MT | -22.199961517537027 | -54.92486000061035 | - | 89% | - | 95730701.73 | Aplicações Diretas | - | Aviação Civil | Acesso Viário | 075290100001-68 | 10.39902.26.781.2017.14UB.0001 | Não Possui | - | Sim | Sim | 8987058.69 | 93894386.7 | 95730701.73 | 84789450.7 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 16/01/2024
21742 | 20210129150116642 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 642 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | BASE AEREA DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA HANGARES | SERVICO DE ENGENHARIA | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2022-06-24 | RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Av. Professora Lourdes Naves, 750 | - | - | - | 100% | - | 19958721.12 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075658630001-55 | 10.52131.05.152.2058.20XN.0001 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 19704074.6 | 19958721.12 | 18390551.48 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 28/07/2022
21743 | 20210129150153604 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 604 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | DESAR 4 - PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS, CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG | OBRAS DE PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG E CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO. | Concluída | 2018 | 2018-04-20 | - | 2023-04-20 | MG | ARAGUARI/MG | Rua Professora Lourdes Naves, 750 | - | - | - | 100% | - | 17209108.67 | Aplicações Diretas | - | - | - | 075658630001-55 | 10.52121.05.244.2058.20XH.0001 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 12755850.09 | 17209108.67 | 12755850.09 | - | - | - | - | 29/01/2021 | 10/07/2023
21937 | 202012003212967 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000321-52/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO 4º BAVEX, EM MANAUS/AM. | REPARACAO / AREA DE SEGURANCA E ESTACIONAMENTO DE AERONAVES / 4º B AV EX | Concluída | 2021 | 2021-01-11 | 2022 | 2022-12-31 | AM | MANAUS/AM | Av. Presidente Kennedy, nº 1.700, Bairro Colônia Oliveira Machado. | - | - |  | 100% | - | 3264434 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 31561768000168 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3264434 | 3264434 | 3264434 | 3264434 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21940 | 201611000481989 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201611000048-020441717161001 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | PAVIMENTACAO DOS ESTACIONAMENTOS DO FORTE SANTA BARBARA E MELHORIAS NO 6º GRUPO DE LANCADORES MULTIPLOS DE FOGUETES (6º GLMF), NO MUNICIPIO DE FORMOSA/GO | CONSTRUCAO / PAVIMENTACAO / 6º G M F | Em Execução | 2017 | 2017-07-12 | 2018 | 2018-05-08 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 0% | - | 1688864.35 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00394452021798 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1688864.35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 28/03/2022
21958 | 201605000672973 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000067-24/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO E RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DE EMBARCACOES DA 15ª CIA INF MTZ, EM GUAIRA/PR | ADEQUACAO / RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO / 15ª CIA INF MTZ | Concluída | 2020 | 2020-12-07 | 2023 | 2023-01-30 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | - | - |  | 100% | - | 655589.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09133938000154 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1738341.32 | 655589.01 | 655589.01 | 655589.01 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21966 | 201705000242973 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201705000024-24/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO E RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DE EMBARCACOES DA 15ª CIA INF MTZ, EM GUAIRA/PR | CONSTRUCAO / CONSTRUCAO DO ACESSO E PATIO PARA GARAGEM DE EMBARCACOES / 15ª CIA INF MTZ | Concluída | 2020 | 2020-12-07 | 2023 | 2023-01-30 | PR | GUAIRA/PR | Rua Tenente Roque de Oliveira Valença, s/nº | - | - |  | 100% | - | 317701.15 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09133938000154 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1204867.63 | 317701.15 | 317701.15 | 317701.15 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21974 | 201912000762969 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201912000076-66/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DO PATIO DE CARGAS DO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA (CECMA), EM MANAUS/AM. | CONSTRUCAO / PATIO DE CONSTAINERS / CECMA | Em Execução | 2021 | 2021-01-11 | 2022 | 2022-12-31 | AM | MANAUS/AM | Avenida dos Expedicionário, Nº 6123, Bairro da Ponta Negra. | - | - |  | 12% | - | 1809276.45 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 11505962000119 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1809276.45 | 1809276.45 | 1809276.45 | 195242.78 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 20/10/2022
21976 | 201909001602903 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000160-11/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE USINA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA OFF GRID DE 135 KVA, PARA O PELOTAO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTUNA, EM PORTO ESPERIDIAO, MT - CONCORRENCIA 04/2019. | CONSTRUCAO / SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2020 | 2020-10-18 | 2023 | 2023-08-14 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 67% | - | 2357233.11 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 24995315000184 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 2357233.11 | 2357233.11 | 2357233.11 | 1596503.33 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21980 | 201609003212959 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000321-23/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO / DOIS MODULOS DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 15.000 L CADA / CMDO 13ª BDA INF MTZ | CONSTRUCAO / DOIS MODULOS DE ABASTECIMENTO COM CAPACIDADE DE 15.000 L CADA / CMDO 13ª BDA INF MTZ | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | 2023 | 2023-08-14 | MT | CUIABA/MT | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5001, CPA | - | - |  | 63% | - | 451299.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 661436.51 | 375902.2 | 375902.2 | 216531.19 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21987 | 201509000332992 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201509000033-16/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO GUARANI DO 11° RC MEC, EM PONTA PORA MS (CONCORRENCIA 06/2020) | CONSTRUCAO / OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO GUARANI / 11º RC MEC | Em Execução | 2020 | 2020-12-09 | 2023 | 2023-05-13 | MS | PONTA PORA/MS | Rua Duque de Caxias, s/nº . | - | - |  | 95% | - | 4711109.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 04349790000176 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4711109.5 | 4710548.73 | 4710548.73 | 4365559.08 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21993 | 202011000432700 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202011000043-25/2019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO AUDITORIO DO CENTRO DE INSTRUCAO DE ARTILHARIA DO FORTE SANTA BARBARA, EM FORMOSA/GO | AMPLIACAO / AUDITORIO / 6º G M F | Concluída | 2019 | 2019-12-05 | 2022 | 2022-12-19 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 2782473.19 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 13174958709 | 015212105153205814LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2782473.19 | 2782473.19 | 2782473.19 | 2782473.19 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
21994 | 201809001722816 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000172-08/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO COMPANHIA DE GUERRA ELETRONICA DO 9º BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA, EM CAMPO GRANDE, MS | CONSTRUCAO / PAVILHAO CIA GE / 9º B COM GE | Em Execução | 2020 | 2020-08-17 | 2022 | 2022-11-01 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 38% | - | 3206565.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 21582444000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3206565.07 | 2086260.37 | 2086260.37 | 1128082.03 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 20/10/2022
21996 | 202005003372974 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202005000337-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE FIXO DO 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM SAO MIGUEL DO OESTE/SC | CONSTRUCAO / CC2 FIXO / 14º RC MEC | Concluída | 2021 | 2021-01-18 | 2022 | 2022-10-16 | SC | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | Rua Willy Barth, nº 67, Bairro Progresso | - | - |  | 100% | - | 1002967.93 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 20141411000104 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1002967.93 | 1002967.93 | 1002967.93 | 1002967.93 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22040 | 201509000342993 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201509000034-17/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO GUARANI DO 17° RC MEC, EM AMAMBAI MS (CONCORRENCIA 06/20) | CONSTRUCAO / OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO GUARANI / 17º RC MEC | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | 2023 | 2023-05-14 | MS | AMAMBAI/MS | Av. General Osório S/N. | - | - |  | 34% | - | 4497714.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05463160000190 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 4497714.57 | 2422740.19 | 2422740.19 | 1564785.98 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22044 | 202009000682994 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202009000068-20/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO DE BLINDADO GUARANI DO 28º BLOG, EM DOURADOS, MS ( CONCORRENCIA 13/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO MANUTENCAO DE BLINDADO GUARANI / 28º B LOG | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | 2023 | 2023-05-14 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, n° 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 9% | - | 3505226.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 16912830000125 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 3505226.01 | 1039011.49 | 1039011.49 | 338440.58 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22049 | 201909001672858 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000167-10/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE USINA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 120,70KWP PARA O COMANDO DA 4ª BDA C MEC, EM DOURADOS, MS (TOMADA DE PRECOS 05/2019) | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / COBERTURA / PAVILHAO DO ESQD C BDA / ESQD CMDO 4ª BDA C MEC | Em Execução | 2020 | 2020-10-05 | 2023 | 2023-04-01 | MS | DOURADOS/MS | Avenida Guaicurus, Nr 8.000, Zona Rural. | - | - |  | 67% | - | 749278.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 32548086000188 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 749278.14 | 749278.14 | 749278.14 | 490262.47 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22068 | 201909002322960 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000232-22/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO / PELOTAO DE MANUTENCAO / 2º B FRON | CONSTRUCAO / PELOTAO DE MANUTENCAO / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | 2024 | 2024-04-08 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 13% | - | 1801146.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1801146.14 | 1557826.12 | 1557826.12 | 196108.93 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22075 | 201605002172878 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000217-22/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO RESERVA DE ARMAMENTO, MATERIAL E ALMOXARIFADO 15ª COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PAV. RESERVA DE ARMAMENTO, MATERIAL E ALMOXARIFADO / 15ª CIA COM MEC | Concluída | 2020 | 2020-10-31 | 2023 | 2023-08-12 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 100% | - | 1169857.35 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09245810000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1171311.67 | 1169857.35 | 1169857.35 | 1169857.35 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22080 | 201909000122954 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000012-15/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO MANUTENCAO GUARANI DO 10º RC MEC, EM BELA VISTA MS (CONCORRENCIA 06/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO DE MANUNTENCAO DE VIATURA DE BLINDADO / 10º RC MEC | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | 2023 | 2023-05-14 | MS | BELA VISTA/MS | Praça Comandante Pedro Rufino, nº 627 | - | - |  | 8% | - | 4483866.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 05463160000190 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 4483866.23 | 1577076.29 | 1577076.29 | 313848.7 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22088 | 201909000302857 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000030-09/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM EMBARCACOES DO 2º BATALHAO DE FRONTEIRA, EM CACERES, MT. (CONCORRENCIA 04/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO GARAGEM DE EMBARCACOES / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2020 | 2020-10-05 | 2023 | 2023-08-11 | MT | CACERES/MT | Rua 15 de Novembro. | - | - |  | 15% | - | 1429422.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 05463160000190 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 1429422.36 | 981239.27 | 981239.27 | 182093.81 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
22095 | 201909001563000 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201909000156-27/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS STI, EM CAMPO GRANDE, MS | ADEQUACAO / PAVILHAO CHEFIA, ADMINISTRACAO E TECNICO / C R O / 9ª R M | Em Execução | 2021 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-07-10 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | -204.629 | -546.357 |  | 1% | - | 229573.91 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 748397.21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 18/02/2021
22106 | 201305000072855 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201305000007-21/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAV. DE MANUTENCAO DE VIATURAS BLINDADAS DO 15º BATALHAO LOGISTICO, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PAV MNT BLD / 15º B LOG | Em Execução | 2020 | 2020-10-13 | 2023 | 2023-08-12 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 63% | - | 5086044.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 09245810000182 | 015212105153205814T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 7929347.36 | 4007609.38 | 4007609.38 | 3153243.11 | - | - | - | - | 18/02/2021 | 17/02/2023
54786 | 20210721130707717 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 717 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | IMPLANTACAO DAS VIAS LATERAIS DA TRAVESSIA DO RIO JARU | OBRA DE IMPLANTACAO DAS RUAS LATERAIS NA TRAVESSIA DO RIO JARU/RO; REMANESCENTE E CORRECAO DE DEFEITOS EM JARU/RO | Em Execução | 2020 | 2020-10-02 | - | 2024-10-02 | RO | JARU/RO | Av. Rogério Weber, nº 01 - Bairro: Militar | -10.414884501204682 | -62.51487957057476 | - | 64% | - | 40961559.67 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acesso Viário | 075290100001-68 | 10.39252.26.782.3006.7XA3.0011 | Não Possui | - | Sim | Sim | 16834409.28 | 29157557.56 | 40961559.67 | 25278135.94 | - | - | - | - | 21/07/2021 | 16/01/2024
54790 | 20210721130724727 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 727 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PAVIMENTACAO DA BR 156/AP - LOTE EIXO SUL | CONSTRUCAO RODOVIARIA DO LOTE 4/SUL DA BR-156/AP | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | - | 2025-12-10 | AP | MACAPA/AP | BR-163, KM 10 - Cipoal | 0.2124854578072254 | -51.17857308840441 | - | 13% | - | 172225607.82 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075460730001-22 | 10.39252.26.782.3006.13YK.0016 | Não Possui | - | Sim | Sim | 147625453.41 | 32168165.93 | 172225607.82 | 26035274.85 | - | - | - | - | 21/07/2021 | 16/01/2024
54812 | 200722203001 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.1 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATO DE CONSTRUA§A£O DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | - | Em Execução | 2009 | 2009-09-03 | 2030 | 2030-12-31 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeiro Wilson Pedro Francisco, nÂ° 120 - Ilha da Madeira | "22Â°54'56""""S" | 43Â°50'29''W | NA | 79% | - | 9335704020.14 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Estaleiro | 15.102.288.0001/82 | 10.52131.05.152.6012.12G.0001 | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 8578098347.56 | 8578098347.56 | 8455337485.69 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54814 | 200722203002 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.2 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTAA§A£O DAS INTERLIGAA§AµES ELA©TRICAS DE MA©DIA TENSA£O NO CTMSP-II | - | Paralisada | 2018 | 2018-10-08 | 2019 | 2019-03-07 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 74% | - | 2552020.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Linha de Transmissão | 05.023.421/0001-51 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2552020.5 | 2552020.5 | 1900595.82 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54816 | 200722203003 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.3 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PONTE DE CONCRETO - CEA | - | Paralisada | 2018 | 2018-11-21 | 2019 | 2019-09-17 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 26% | - | 3041426.4 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Acessos Terrestres | 13.613.420/0001-95 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3041426.4 | 3041426.4 | 782592.42 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54818 | 200722203004 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.4 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE REVITALIZAA§A£O DA COBERTURA DO PRA©DIO DO AUDITA³RIO CTMSP-SEDE | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | 2019 | 2019-02-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 241930.62 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 08.596.586/0001-00 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 241930.62 | 241930.62 | 225837.04 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54820 | 200722203005 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.5 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE ACABAMENTO DO 3Aº PISO DO PRA©DIO DO VESTIA¡RIO CTMSP - SEDE | - | Concluída | 2018 | 2018-11-28 | 2019 | 2019-02-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 536600 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 23.304.936/0001-01 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 536600 | 536600 | 510959.59 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54822 | 200722203006 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.6 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTAA§A£O DA PAVIMENTAA§A£O DA VIA NORTE/SUL - CEA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | 2017 | 2017-10-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 7197213.03 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Pavimentação | 71.467.732/0001-34 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 7197213.03 | 7197213.03 | 7015728.55 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54824 | 200722203007 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.7 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | IMPLANTAA§A£O DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTA­VEIS - SEDE | - | Concluída | 2015 | 2015-05-15 | 2017 | 2017-02-03 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 618496.75 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Subestação | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 618496.75 | 618496.75 | 618496.75 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54826 | 200722203008 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.8 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTAA§A£O DO PRA©DIO DO CORPO DA GUARDA FASE 2 - CEA | - | Concluída | 2015 | 2015-07-20 | 2016 | 2016-02-15 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 591341.25 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 591341.25 | 591341.25 | 591341.25 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54828 | 200722203009 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.9 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTUDO DE MODELAGEM PARA ANA¡LISE DA ZONA DE MISTURA DE EFLUENTES LA­QUIDOS NO RIO IPANEMA E ESTUDO DE MODELAGEM NUMA©RICA PARA AVALIAA§A£O HIDRODINA¢MICA E ECOLA³GICA DO RESERVATA³RIO DA BARRAGEM HEDBERG. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-18 | 2016 | 2016-08-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 757039 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Prevenção a Desastres | 55.639.124/0001-03 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 757039 | 757039 | 757039 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54830 | 2007222030010 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.10 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | IMPLANTAA§A£O DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTA­VEIS - CEA | - | Concluída | 2016 | 2016-01-13 | 2016 | 2016-07-08 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 657725.22 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Subestação | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 657725.22 | 657725.22 | 657725.22 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54832 | 2007222030011 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.11 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS PARA TA©RMINO (CONTINUAA§A£O) DO PRA©DIO PARA VESTIA¡RIO DE OFICIAIS - SEDE | - | Paralisada | 2015 | 2015-12-16 | 2017 | 2017-07-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 76% | - | 3215171.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 03.541.616/0001-68 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3215171.32 | 3215171.32 | 2455706.23 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54834 | 2007222030012 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.12 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE ADEQUAA§A£O DO PRA©DIO ANEXO AO AUDITA³RIO - CEA | - | Concluída | 2015 | 2015-07-27 | 2015 | 2015-12-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 146190.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 13.727.596/0001-78 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 146190.99 | 146190.99 | 146190.99 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54836 | 2007222030013 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.13 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA§A£O DA OBRA DE LIGAA§A£O DE A¡GUA ENTRE O CAVALETE EXISTENTE NO CTMSP I E A REDE DE A¡GUA DA CONCESSIONA¡RIA SABESP | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | 2016 | 2016-09-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 44061.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 05.882.917/0001-80 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 44061.56 | 44061.56 | 44061.56 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54838 | 2007222030014 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.14 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE CONSTRUA§A£O DE MURO DE ARRIMO E EDIFICAA§A£O PARA SUBESTAA§A£O DE DISTRIBUIA§A£O DE ENERGIA ELA©TRICA NO CTMSP II | - | Concluída | 2015 | 2015-12-16 | 2017 | 2017-03-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 620965.91 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 620965.91 | 620965.91 | 620965.91 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54840 | 2007222030015 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.15 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REDE DE COMBATE A INCAªNDIO - CTMSP II | - | Concluída | 2016 | 2016-01-22 | 2018 | 2018-02-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 2850330.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 52.220.894/0001-29 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2850330.34 | 2850330.34 | 2850330.34 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54842 | 2007222030016 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.16 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM DO SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVAA§A£O DE A¡GUA TRATADA DO CEA | - | Paralisada | 2014 | 2014-12-02 | 2016 | 2016-05-15 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 74% | - | 3738500 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Abastecimento de Água | 00.530.951/0001-72 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3738500 | 3738500 | 2752534.89 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54844 | 2007222030017 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.17 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTAA§A£O DA VIA NORTE-SUL E REVITALIZAA§A£O DE RUAS NO CEA | - | Paralisada | 2014 | 2014-10-06 | 2016 | 2016-01-29 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 13% | - | 8272354.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Acessos Terrestres | 44.991.685/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 8272354.57 | 8272354.57 | 1074435.91 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54846 | 2007222030018 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.18 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO PARA O PRA©DIO DO CENTRO INTEGRADO DA SEGURANA§A E COMUNICAA§AµES DO CEA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | 2014 | 2014-05-20 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 318966.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 58.623.406/0001-00 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 318966.67 | 318966.67 | 318966.67 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54848 | 2007222030019 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.19 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTAA§A£O DA REDE COLETORA E DA ESTAA§A£O ELEVATA³RIA DE ESGOTOS EEE-01 PARA O CEA | - | Paralisada | 2014 | 2014-12-02 | 2016 | 2016-04-25 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 77% | - | 1574622.89 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Saneamento | 00.530.951/0001-72 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1574622.89 | 1574622.89 | 1210587.49 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54850 | 2007222030020 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.20 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA§A£O DE SENSORES E EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUIRA£O O SISTEMA AUTOMA¡TICO DE AQUISIA§A£O DE DADOS METEOROLA³GICOS - SEDE | - | Concluída | 2014 | 2014-05-14 | 2014 | 2014-08-12 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 179068.96 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 00.369.633/0001-71 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 179068.96 | 179068.96 | 179068.96 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54852 | 2007222030021 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.21 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ADEQUAA§A£O DE INSTALAA§AµES DE APOIO A A�REA AVANA§ADA DE SEGURANA§A | - | Concluída | 2014 | 2014-06-30 | 2014 | 2014-09-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 133121.41 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 10.886.198/0001-06 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 133121.41 | 133121.41 | 133121.41 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54854 | 2007222030022 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.22 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE AMPLIAA§A£O DO PRA©DIO DA ENFERMARIA - SEDE | - | Concluída | 2013 | 2013-04-29 | 2014 | 2014-08-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 1147393.98 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 05.619.496/0001-08 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1147393.98 | 1147393.98 | 1147393.98 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54856 | 2007222030023 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.23 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTAA§A£O DO PRA©DIO DO ALOJAMENTO FEMININO PARA PRAA§AS NO CEA | - | Concluída | 2013 | 2013-10-14 | 2014 | 2014-10-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2186203.86 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.770.334/0001-07 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2186203.86 | 2186203.86 | 2186203.86 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54858 | 2007222030024 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.24 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MA£O DE OBRA PARA INSTALAA§A£O DO SISTEMA ELA©TRICO PRINCIPAL | - | Concluída | 2014 | 2014-04-22 | 2014 | 2014-06-21 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 59963.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 06.813.628/0001-92 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 59963.92 | 59963.92 | 59963.92 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54860 | 2007222030025 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.25 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA§A£O E FORN. COMPON. GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSA£O NAVAL | - | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | 2023 | 2023-12-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 30% | - | 16922295.43 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0001-78 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 5076688.63 | 5076688.63 | 5076688.63 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54862 | 2007222030026 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.26 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA§A£O E FORN. UNIDADE TESTE E PROTA³TIPO DE BOMBA CENTRA­FUGA | - | Concluída | 2012 | 2012-10-15 | 2020 | 2020-01-24 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 51672925.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 51672925.66 | 51672925.66 | 51672925.66 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54864 | 2007222030027 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.27 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA§A£O DE VASO DE PRESSA£O DO REATOR | - | Em Execução | 2013 | 2013-05-26 | 2023 | 2023-12-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 28% | - | 13660030 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0001-78 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3883733.74 | 3883733.74 | 3883733.74 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54866 | 2007222030028 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.28 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO DE CONSTRUA§A£O DA PROPULSA£O PARA SUBMARINO NUCLEAR | - | Concluída | 2017 | 2017-11-30 | 2020 | 2020-12-11 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 4636234.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 4636234.49 | 4636234.49 | 4636234.49 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54868 | 2007222030029 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.29 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO, FABRICAA§A£O E FORN. DE 4 BOMBAS DE CIRCULAA§A£O DO PRIMA¡RIO DO SN-BR | - | Paralisada | 2018 | 2018-04-16 | 2020 | 2020-10-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 50% | - | 58340410.51 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 29170205.26 | 29170205.26 | 29170205.26 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54870 | 2007222030030 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.30 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REQUISITOS ADICIONAIS DA PLATAFORMA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | 2019 | 2019-02-07 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 538222.81 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 538222.81 | 538222.81 | 538222.81 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54872 | 2007222030031 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.31 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MEMORIAIS DE CA¡LCULO DO CIRCUITO PRIMA¡RIO | - | Concluída | 2017 | 2017-02-13 | 2018 | 2018-12-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 1888382.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 69.202.901/0001-62 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1888382.9 | 1888382.9 | 1888382.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54874 | 2007222030032 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.32 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA§A£O DE OBRAS DE ENGENHARIA DE AMPLIAA§A£O DO PRA©DIO DO CIANA | - | Concluída | 2014 | 2014-12-01 | 2018 | 2018-12-08 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 6354454.2 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 71.621.536/0001-72 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 6354454.2 | 6354454.2 | 6354454.2 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54876 | 2007222030033 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.33 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ENGENHARIA CONSULTIVA | - | Concluída | 2014 | 2014-12-22 | 2017 | 2017-12-14 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 12834067.4 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 00.753.622/0001-90 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 12834067.4 | 12834067.4 | 12834067.4 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54878 | 2007222030034 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.34 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO BA¡SICO E DETALHADO DO LACEM | - | Concluída | 2018 | 2018-02-06 | 2018 | 2018-11-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 642925.46 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 00.753.622/0001-90 | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 642925.46 | 642925.46 | 642925.46 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54880 | 2007222030035 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.35 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA§A£O E FORN. PRESSURIZADOR | - | Concluída | 2014 | 2014-08-26 | 2019 | 2019-11-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 11719124.68 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 11719124.68 | 11719124.68 | 11719124.68 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54882 | 2007222030036 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.36 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA§A£O E FORN. CONJUNTO DE VA¡LVULA PARA ISOLAMENTO DO REATOR DO LABGENE | - | Concluída | 2014 | 2014-11-14 | 2021 | 2021-06-29 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 79919764.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 79919764.29 | 79919764.29 | 79919764.29 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54884 | 2007222030037 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.37 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CHAPAS ADICIONAIS PARA OS GERADORES DE VAPOR | - | Concluída | 2017 | 2017-09-13 | 2019 | 2019-02-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 435499.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. NÃ£o possui. | 10.52131.05.152.0626 â€“ Reaparelhamento e AdequaÃ§Ã£o da Marinha do Brasil.123H â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SUBMARINO DE PROPULSÃƒO NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 435499.94 | 435499.94 | 435499.94 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54886 | 2007222030038 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.38 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE SERVIA‡O DE MANUTENA‡AƑO EM 03 SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA (NO-BREAKS) TRIFA�SICOS DE FABRICAA‡AƑO SOCOMEC / ADELCO E 03 RETIFICADORES / CARREGADORES FABRICAA‡AƑO ADELCO. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-23 | 2018 | 2018-11-23 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 235200 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica | 61.693.461/0001-81 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 235200 | 235200 | 235200 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54888 | 2007222030039 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.39 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA DUAS CABINES- FENIX | - | Concluída | 2017 | 2017-11-06 | 2018 | 2018-05-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 286240 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 03.922.915/0001-42 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 286240 | 286240 | 286240 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54890 | 2007222030040 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.40 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA CIVIL DA COBERTURA DO PRA‰DIO DESEL VELHO NO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICAA‡AƑO DE SERVIA‡O NAº 155.16-1000-AC-0004- OHANA | - | Concluída | 2017 | 2017-07-01 | 2018 | 2018-02-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 569717.86 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 569717.86 | 569717.86 | 469153.59 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54892 | 2007222030041 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.41 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE INTERLIGAA‡AƑO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO COM OS LABORATA“RIOS DO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICAA‡AƑO TA‰CNICA NAº 155.16.1000-AC-0006.- EURO HOSPITALAR | - | Concluída | 2018 | 2018-08-27 | 2019 | 2019-01-24 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 51630 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 11.279.168/0001-02 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 51630 | 51630 | 51630 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54894 | 2007222030042 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.42 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE FORNECIMENTO E INSTALAA‡AƑO DE NOVO SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES DA UNIDADE DE TRANSFERASNCIA GASOSA E DO LABORATA“RIO DE HIDRA“LISE DA DDNM-II, CONFORME ESPECIFICAA‡AƑO 151-17-043-00 | - | Concluída | 2018 | 2018-10-01 | 2019 | 2019-07-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 199990 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Água | 04.785.664/0001-64 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 199990 | 199990 | 199990 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54896 | 2007222030043 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.43 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AMPLIAA‡AƑO DA A�REA OPERACIONAL E ESTOCAGEM DO PRA‰DIO DO LEI - CEA.- INTUS | - | Concluída | 2016 | 2016-11-28 | 2017 | 2017-10-24 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 664153.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 660153.61 | 664153.74 | 660153.61 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54898 | 2007222030044 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.44 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA CIVIL DA CABINE DE COMPRESSORES DA DESGA CTMSP-II | - | Concluída | 2017 | 2017-05-23 | 2018 | 2018-01-22 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 288840.03 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Usina | 15.142.608/0001-28 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 288839.95 | 288840.03 | 288839.95 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54900 | 2007222030045 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.45 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALAA‡AƑO DE UM SISTEMA DE DETECA‡AƑO E ALARME DE INCASNDIO, CONFORME ESPECIFICAA‡AƑO DE SERVIA‡O 151-14-014-00 | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | 2016 | 2016-09-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 380215.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 05.276.701/0001-71 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 380215.49 | 380215.49 | 380215.49 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54902 | 2007222030046 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.46 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS. REVO | - | Concluída | 2019 | 2019-12-11 | 2020 | 2020-04-09 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 13227.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 16.576.583/0001-33 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54904 | 2007222030047 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.47 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE AMPLIACAO DA SALA DE TRANSF.GASOSA E TRAT.DE REJEITOS DO LEI- INTUS | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | 2020 | 2020-07-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 0% | - | 634906.85 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 634906.85 | 634906.85 | 0 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54906 | 2007222030048 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.48 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAA‡AƑO, INSTRUMENTAA‡AƑO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO- ORSATTI | - | Em Execução | 2018 | 2018-10-16 | 2022 | 2022-10-15 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 64% | - | 8280925 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 16.576.759/0001-57 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 6497333.11 | 8280925 | 5299791.99 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54908 | 2007222030049 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.49 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS- DIRETHA | - | Concluída | 2019 | 2019-10-30 | 2020 | 2020-02-27 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 23549.4 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 64.556.186/0001-42 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 23549.4 | 23549.4 | 23549.4 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54910 | 2007222030050 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.50 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE MA“DULO DE ALIMENTAA‡AƑO INITERRUPTA NO-BREAK, 70 KVA, I12.01-NBAC-0001/I12.01-BAT-0003 RTA | - | Concluída | 2015 | 2015-11-19 | 2016 | 2016-02-19 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 509400 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica | 00.429.640/0001-11 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 509400 | 509400 | 509400 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54912 | 2007222030051 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.51 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADAS DE ELETRA”NICA E DE USO GERAL E ACESSA“RIOS PARA A ACOMODAA‡AƑO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA‡AƑO E TESTES. CONFORME ESPECIFICAA‡AƑO TA‰CNICA 154-13-015-00 | - | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | 2016 | 2016-06-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 304600 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 04.345.304/0001-41 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 304600 | 304600 | 304600 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54914 | 2007222030052 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.52 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE 1 GRUPO DIESEL GERADOR I1201-GDG-005- CV | - | Concluída | 2015 | 2015-06-11 | 2016 | 2016-04-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 195000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54916 | 2007222030053 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.53 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL DE GASES ESPECIAIS- ALESSANDRA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-30 | 2016 | 2016-04-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 40580 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Gasodutos | 08.819.017/0001-87 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 40580 | 40580 | 40580 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54918 | 2007222030054 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.54 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡O DE ENGENHARIA DE EXECUA‡AƑO DE CERCAS COM MURETAS, MOURA”ES E PORTAƑO NO PERA�METRO INTERNO DO CEA- EAS | - | Concluída | 2013 | 2013-07-21 | 2013 | 2013-09-19 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 147500 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Preservação do Patrimônio | 16.738.161/0001-17 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 147500 | 147500 | 147500 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54920 | 2007222030055 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.55 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA§A£O DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUA§A£O DO PRA©DIO DO TERCEIRO MA³DULO DO LABORATA³RIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | - | Paralisada | 2013 | 2013-06-04 | 2021 | 2021-01-31 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 85% | - | 46444182.35 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 17.267.177/0001-51 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 46444182.35 | 46444182.35 | 46072239.67 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54922 | 2007222030056 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.56 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSTRUA§A£O DO 1Aº COFRE DO LABORATA³RIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | - | Paralisada | 2017 | 2017-10-05 | 2020 | 2020-10-31 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 60% | - | 1016062.7 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 50.371.814/0001-00 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1016062.7 | 1016062.7 | 1011769.21 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54924 | 2007222030057 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.57 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUA‡AƑO CIVIL DA FUNDAA‡AƑO E SUPERESTRUTURA DO PRA‰DIO CONTROLADO (PAC) | - | Paralisada | 2011 | 2011-09-07 | 2013 | 2013-04-29 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 50% | - | 40058384.28 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 40058384.28 | 40058384.28 | 40058384.28 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54926 | 2007222030058 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.58 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS CIVIS DO TANQUE SETORIAL E RESERVATA“RIO DE INCASNDIO DO LABORATA“RIO DE GERAA‡AƑO DE ENERGIA NASCLEO-ELA‰TRICA (LABGENE) | - | Paralisada | 2017 | 2017-04-01 | 2018 | 2018-03-27 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 50% | - | 7904346.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 7904346.36 | 7904346.36 | 7904346.36 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54928 | 2007222030059 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.59 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUA‡AƑO DA UNIDADE DE PROTEA‡AƑO DA PISCINA DE ESTOCAGEM DOS ELEMENTOS COMBUSTA�VEIS (SARSPEC) | - | Paralisada | 2017 | 2017-11-14 | 2018 | 2018-11-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 80% | - | 1878890.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 50.371.814/0001-00 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1878890.5 | 1878890.5 | 1878890.5 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54930 | 2007222030060 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.60 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUA‡AƑO DA FUNDAA‡AƑO E SUPERESTRUTURA DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO PROTER A€“ TANQUE DE SEGURANA‡A (SARSP) | - | Paralisada | 2017 | 2017-11-28 | 2018 | 2018-11-23 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 60% | - | 2309216.8 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2309216.8 | 2309216.8 | 2309216.8 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54932 | 2007222030061 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.61 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUTURAS INTERNAS DA CONTENA‡AƑO, DO TANQUE DE BLINDAGEM PRIMA�RIA E DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DO CIRCUITO PRIMA�RIO DO REATOR DO LABGENE | - | Paralisada | 2017 | 2017-06-29 | 2021 | 2021-11-15 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 20% | - | 68207348.46 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 60.851.615/0001-53 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 16138621.92 | 16138621.92 | 16138621.92 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54934 | 2007222030062 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.62 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS META�LICAS | - | Concluída | 2019 | 2019-08-07 | 2020 | 2020-01-22 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 233960 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 60.603.461/0001-80 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 233960 | 233960 | 233960 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54936 | 2007222030063 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.63 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MOTOBOMBAS DOSADORAS TIPO PISTAƑO DE CLASSE NAƑO NUCLEAR PARA O SISTEMA DE ADIA‡AƑO QUA�MICA DO SECUNDA�RIO (2553) (PACOTE 88) | - | Concluída | 2018 | 2018-09-11 | 2019 | 2019-01-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 200315.11 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 96.228.317/0001-59 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 200315.11 | 200315.11 | 200315.11 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54938 | 2007222030064 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.64 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE 25 BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO (DIAFRAGMA), CLASSE DE SEGURANA‡A NAƑO NUCLEAR, PERTENCENTE AO SISTEMA DE DRENAGEM DO LABGENE - PACOTE 37 | - | Concluída | 2017 | 2017-07-17 | 2018 | 2018-07-12 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 3675525.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 57.839.532/0001-34 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3675525.34 | 3675525.34 | 3675525.34 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54940 | 2007222030065 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.65 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DO DETALHAMENTO DO PROJETO E A FABRICAA‡AƑO DE TANQUES E VASOS, COM CLASSE DE SEGURANA‡A NUCLEAR E REQUISITOS SA´SMICOS, PARA A PLANTA DO LABGENE | - | Cancelada | 2014 | 2014-11-18 | 2017 | 2017-05-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 30% | - | 15395000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 02.976.621/0002-11 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 5733892.22 | 5733892.22 | 5733892.22 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54942 | 2007222030066 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.66 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE TANQUES, DE AA‡O INOXIDA�VEL E DE AA‡O CARBONO, CLASSE NAƑO NUCLEAR, PARA O SISTEMA DE REJEITOS RADIOATIVOS DO LABGENE | - | Concluída | 2016 | 2016-11-29 | 2017 | 2017-12-03 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 533283.18 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 56.995.681/0001-20 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 533283.18 | 533283.18 | 533283.18 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54944 | 2007222030067 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.67 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERAA‡AƑO DE AR COMPRIMIDO | - | Concluída | 2017 | 2017-07-21 | 2018 | 2018-05-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 496776.38 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 57.029.431/0001-06 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 496776.38 | 496776.38 | 496776.38 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54946 | 2007222030068 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.68 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO E FORNECIMENTO DE ACESSA“RIOS E EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO ELEMENTO COMBUSTA�VEL (PEC) DO LABGENE | - | Paralisada | 2014 | 2014-12-04 | 2017 | 2017-06-10 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 30% | - | 11678839.45 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 11678839.45 | 11678839.45 | 11678839.45 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54948 | 2007222030069 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.69 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PLATAFORMA DE INSPEA‡AƑO DA MTC, DISPOSITIVO DE ESTACIONAMENTO DA MTC, MODELOS DO FLANGE DO VASO DO REATOR E DO ELEMENTO COMBUSTA�VEL | - | Concluída | 2015 | 2015-03-03 | 2016 | 2016-02-25 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2914455.24 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2914455.24 | 2914455.24 | 2914455.24 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54950 | 2007222030070 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.70 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AUTOMAA‡AƑO DOS DISPOSITIVOS DE IA‡AMENTO DOS INTERNOS SUPERIORES E INFERIORES | - | Concluída | 2017 | 2017-01-19 | 2018 | 2018-01-13 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 3068609.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3068609.92 | 3068609.92 | 3068609.92 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54952 | 2007222030071 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.71 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | - | Em Execução | 2017 | 2017-06-27 | 2022 | 2022-11-04 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 27% | - | 45779836.16 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 23814084.63 | 45779836.16 | 23814084.63 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54954 | 2007222030072 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.72 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATAA‡AƑO DE EMPRESA PARA PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE REVISAƑO E MODERNIZAA‡AƑO DOS CA�LCULOS DE BLINDAGEM APLICA�VEIS AO LABGENE | - | Em Execução | 2017 | 2017-06-27 | 2021 | 2021-06-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 85% | - | 12647400.93 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 13.590.162/0001-79 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 11715984.37 | 12647400.93 | 11473816.57 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54956 | 2007222030073 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.73 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGASNCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | - | Em Execução | 2017 | 2017-05-31 | 2021 | 2021-06-17 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 70% | - | 9691776.51 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 9056537.94 | 9691776.51 | 5985598.56 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54958 | 2007222030074 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.74 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ACQUISITION OF CENTRIFUGAL PUMPS AND PARTS FOR SYSTEMS LABGENE. | - | Em Execução | 2015 | 2015-07-07 | 2023 | 2023-01-23 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 40% | - | 53957748.72 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 23369193.67 | 53957748.72 | 23369193.67 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54960 | 2007222030075 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.75 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE A�GUA DESMINERALIZADA - PACOTE 12 | - | Paralisada | 2013 | 2013-08-21 | 2014 | 2014-02-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 90% | - | 1623793.96 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 05.406.559/0001-30 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1429347.46 | 1623793.96 | 1429347.46 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54962 | 2007222030076 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.76 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE 01 TANQUE DE EXPANSAƑO DE AA‡O CARBONO, CLASSE NAƑO NUCLEAR | - | Paralisada | 2017 | 2017-07-28 | 2018 | 2018-10-20 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 15% | - | 5075.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 61.801.601/0003-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 5075.07 | 5075.07 | 5075.07 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54964 | 2007222030077 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.77 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DO SEPARADOR DE A�GUA E A“LEO PROVENIENTES DOS EFLUENTES COLETADOS DAS SUBESTAA‡A•ES NAº 1 E 2, PARA O LABGENE, PERTENCENTE AO CENTRO EXPERIMENTAL ARAMAR. / COMPRA DE OBJETO ESPECIALIZADO - PACOTE 109 | - | Paralisada | 2017 | 2017-07-28 | 2018 | 2018-03-24 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 30% | - | 86310 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 61.801.601/0003-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 86310 | 86310 | 86310 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54966 | 2007222030078 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.78 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ELEMENTO COMBUSTA�VEL PARA O LABGENE | - | Paralisada | 2010 | 2010-12-10 | 2017 | 2017-06-12 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 5% | - | 2988210.28 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.322.818/0001-20 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2988210.28 | 2988210.28 | 2988210.28 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54968 | 2007222030079 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.79 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE NIQUELAA‡AƑO DAS TIRAS DA GRADE ESPAA‡ADORA | - | Paralisada | 2012 | 2012-04-10 | 2018 | 2018-10-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 40% | - | 637587.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 96.411.855/00101-84 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 637587.44 | 637587.44 | 637587.44 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54970 | 2007222030080 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.80 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS DE MONTAGEM ELETROMECA‚NICA DO CIRCUITO DE IRRADIAA‡AƑO DE A�GUA FERVENTE, CAFE-MOD1, NO HALL DO REATOR IEA-R1 DO IPEN. | - | Paralisada | 2014 | 2014-12-03 | 2017 | 2017-11-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 80% | - | 806231.57 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 09462873/0001-90 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 704491.27 | 806231.57 | 704491.27 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54972 | 2007222030081 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.81 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM MECA‚NICA, ELA‰TRICA, INSTRUMENTAA‡AƑO E VENTILAA‡AƑO E AR-CONDICIONADO (VAC) | - | Concluída | 2015 | 2015-04-06 | 2015 | 2015-09-03 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 6065664.94 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 09462873/0001-90 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 6065664.94 | 6065664.94 | 6065664.94 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54974 | 2007222030082 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.82 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRAA‡O ELA‰TRICO | - | Concluída | 2016 | 2016-11-03 | 2017 | 2017-07-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 966778.7 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.128.774/0001-41 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 966778.7 | 966778.7 | 966778.7 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54976 | 2007222030083 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.83 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE ESTAMPOS E DE NOVE TIPOS DE TIRAS ESTAMPADAS | - | Concluída | 2016 | 2016-06-22 | 2019 | 2019-06-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 1686995.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 74.478.744/0001-52 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1686995.9 | 1686995.9 | 1686995.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54978 | 2007222030084 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.84 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE 1 LOOP DE TESTES E SEUS COMPONENTES | - | Concluída | 2018 | 2018-01-18 | 2019 | 2019-05-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2507463.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.445.390/0001-03 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2507463.9 | 2507463.9 | 2507463.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54980 | 2007222030085 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.85 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VA�LVULAS DIVERSAS | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-21 | 2018 | 2018-08-18 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 0% | - | 109857 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.912/0001-62 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54982 | 2007222030086 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.86 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO, MONTAGEM, TESTES E PRESERVAA‡AƑO DAS DISCIPLINAS DE , VAC, ELA‰TRICA, INSTRUMENTAA‡AƑO E EQUIPAMENTOS | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | 2018 | 2018-11-19 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 11931986.37 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.455.912/0991-62 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 11931986.37 | 11931986.37 | 11931986.37 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54984 | 2007222030087 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.87 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE PONTE ROLANTE | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | 2019 | 2019-02-10 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 165000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 77.964.484/0001-13 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54986 | 2007222030088 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.88 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONSTRUA‡AƑO DA SALA DE EXCRETAS DO LABBIO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | 2019 | 2019-05-11 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 367357.25 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.530.022/0001-17 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 367357.25 | 367357.25 | 367357.25 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54988 | 2007222030089 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.89 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO DE MOLA | - | Em Execução | 2019 | 2019-10-31 | 2020 | 2020-12-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 50% | - | 1367898.68 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 686119.05 | 1367898.68 | 686119.05 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54990 | 2007222030090 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.90 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE MONTAGEM ELETROMECA‚NICA DO BLOCO 30 | - | Paralisada | 2016 | 2016-07-04 | 2019 | 2019-03-21 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 75% | - | 49428547.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 49428547.73 | 49428547.73 | 49428547.73 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54992 | 2007222030091 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.91 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE SUPERESTRUTUTA DA SUBESTAA‡AƑO 2 DO LABGENE | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-29 | 2020 | 2020-05-25 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 89% | - | 44817477.54 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 31445539.9 | 31445539.9 | 31445539.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54994 | 2007222030092 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.92 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE CONSTRUA‡AƑO DA FUNDAA‡AƑO E SUPERESTRUTURA DA CHAMINA‰ DE EXAUSTAƑO DO LABGENE | - | Paralisada | 2016 | 2016-07-16 | 2017 | 2017-07-11 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 96% | - | 6865475.46 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 50.559.772/0001-36 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 6865475.46 | 6865475.46 | 6865475.46 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54996 | 2007222030093 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.93 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE CONSTRUA‡AƑO DA FUNDAA‡AƑO E SUPERESTRUTURA DO PRA‰DIO DO REATOR E SEU ANEXO | - | Paralisada | 2009 | 2009-11-03 | 2018 | 2018-09-29 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 95% | - | 45489994.79 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 57.912.479/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 44874159.46 | 45489994.79 | 44874159.46 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
54998 | 2007222030094 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.94 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REVITALIZAA‡AƑO DA TORRE DE RESFRIAMENTO | - | Paralisada | 2018 | 2018-11-08 | 2019 | 2019-11-03 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 0% | - | 634800 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 634800 | 634800 | 634800 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55000 | 2007222030095 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.95 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE PRATA COM PUREZA MA�NIMA DE 99,99% | - | Concluída | 2009 | 2009-12-10 | 2010 | 2010-03-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 327600 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 08.049.419/0001-40 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 327600 | 327600 | 327600 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55002 | 2007222030096 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.96 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE PRATA COM ALTA PUREZA (99,99%) | - | Concluída | 2012 | 2012-06-11 | 2012 | 2012-09-09 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 1657500.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.139.925/0001-71 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1657500.9 | 1657500.9 | 1657500.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55004 | 2007222030097 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.97 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE MONTAGEM DE DOIS A€ŒSKIDSA€� DENOMINADOS USI E CAB PARA O CIRCUITO DE IRRADIAA‡AƑO A A�GUA FERVENTE-CAFE-MOD1 | - | Concluída | 2010 | 2010-04-06 | 2011 | 2011-02-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 174853.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 53.153.649/0001-09 | 10.52131.05.572.0629 â€“ Tecnologia de Uso NAval.1421 â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DO PROTÃ“TIPO DE REATOR NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 174853.5 | 174853.5 | 174853.5 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55006 | 2007222030098 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.98 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE UMA FONTE DE INDUA‡AƑO (CONVERSOR DE FREQUASNCIA) PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO RA�PIDO SOBRE VA�CUO E SUJEIA‡AƑO MECA‚NICA EXTERNA | - | Concluída | 2013 | 2013-02-25 | 2013 | 2013-06-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 88500 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 51.223.253/0001-65 | 10.52131.05.572.0629 â€“ Tecnologia de Uso NAval.1421 â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DO PROTÃ“TIPO DE REATOR NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 88500 | 88500 | 88500 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55008 | 2007222030099 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.99 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO E MONTAGEM DE BLINDAGEM RADIOLA“GICA POR MEIO DE PEA‡AS DE CHUMBO NA CASAMATA DE BLINDAGEM (CAB) DO CIRCUITO DE IRRADIAA‡AƑO CAFE-MOD1 | - | Concluída | 2012 | 2012-08-21 | 2012 | 2012-11-19 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 18412.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.347.301/0001-20 | 10.52131.05.572.0629 â€“ Tecnologia de Uso NAval.1421 â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DO PROTÃ“TIPO DE REATOR NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 18412.5 | 18412.5 | 18412.5 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55010 | 20072220300100 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.100 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡O PARA COMISSIONAMENTO DO LADICON A€“ LABORATA“RIO DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAA‡AƑO E COMBUSTA�VEIS NUCLEARES PARA IMPLANTAA‡AƑO DO EMPREENDIMENTO LABGENE | - | Concluída | 2011 | 2011-03-25 | 2013 | 2013-03-14 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 4199233.1 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.099.819/0001-05 | 10.52131.05.572.0629 â€“ Tecnologia de Uso NAval.1421 â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DO PROTÃ“TIPO DE REATOR NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 4199233.1 | 4199233.1 | 4199233.1 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55012 | 20072220300101 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.101 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISIA‡AƑO DE BARRAS DE AA‡O INOXIDA�VEL, TIRAS DE LIGA NIQUEL TIPO INCONEL 718 E USINAGEM DE COMPONENTE, DENOMINADO A€ŒARANHAA€�, PARA FABRICAA‡AƑO E MONTAGEM DO ELEMENTO COMBUSTA�VEL DO LABGENE | - | Concluída | 2012 | 2012-10-02 | 2013 | 2013-09-27 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 4811569.88 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 55.970.693/0001-37 | 10.52131.05.572.0629 â€“ Tecnologia de Uso NAval.1421 â€“ CONSTRUÃ‡ÃƒO DO PROTÃ“TIPO DE REATOR NUCLEAR.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 4811569.88 | 4811569.88 | 4345659 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55014 | 20072220300102 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.102 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REVISAƑO DO PROJETO DE BLINDAGEM RADIOLA“GICA PRIMA�RIA E SECUNDA�RIA DO VASO DE CONTENA‡AƑO DO LABGENE | - | Concluída | 2017 | 2017-02-14 | 2019 | 2019-08-23 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 3323585.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3323585.77 | 3323585.77 | 3323585.77 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55016 | 20072220300103 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.103 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS DE ENGENHARIA PARA PROJETAR E FABRICAR VARETAS COMBUSTA�VEL SIMILARES A€S DO LABGENE E IRRADIA�-LAS, ASSIM COMO ALGUNS MATERIAIS ESTRUTURAIS, EM REATOR DE ALTO FLUXO NEUTRA”NICO, PARA SIMULAR O TEMPO DE VIDA DESSES ITENS NO REATOR LABGENE. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-06 | 2023 | 2023-04-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 42% | - | 42336935 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 7410185 | 42336935 | 2135500 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55018 | 20072220300104 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.104 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS DE EXECUA‡AƑO DE PROJETO, FABRICAA‡AƑO, FORNECIMENTO, INSTALAA‡AƑO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTAA‡AƑO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTEA‡AƑO DO LABGENE. | - | Em Execução | 2012 | 2012-10-08 | 2022 | 2022-03-20 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 67% | - | 778607911.79 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 11.262.624/0001-01 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 486354517.45 | 778607911.79 | 434388823.62 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55020 | 20072220300105 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.105 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | - | Em Execução | 2010 | 2010-05-14 | 2023 | 2023-10-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 72% | - | 10611442.85 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 6156088.67 | 10611442.85 | 6156088.67 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55022 | 20072220300106 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.106 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ADIA‡AƑO E ATUALIZAA‡AƑO DOS MODELOS FA�SICO-MATEMA�TICOS DO SIMULADOR DE ESCOPO COMPLETO DO LABGENE | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | 2020 | 2020-03-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 95% | - | 3318255.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3318255.87 | 3318255.87 | 3318255.87 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55024 | 20072220300107 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.107 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATIVIDADES DE ADAPTAA‡AƑO/ATUALIZAA‡AƑO DE PROJETOS E INTEGRAA‡AƑO DAS INTERFACES DAS SOLUA‡A•ES DE FORNECEDORES COM AS DEMAIS A�REAS DE PROJETO DO LABGENE | - | Concluída | 2017 | 2017-08-01 | 2020 | 2020-01-18 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 22319123.04 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 007.536.22/00019-0 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 22319123.04 | 22319123.04 | 22319123.04 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55026 | 20072220300108 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.108 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PAINA‰IS ELA‰TRICOS DE BAIXA TENSAƑO CLASSE N1E E QUADROS DE FORA‡A, PARA O BLOCO 30 | - | Paralisada | 2017 | 2017-09-23 | 2019 | 2019-01-27 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 99% | - | 2164056.13 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 66.012.014/0001-33 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1033934.07 | 2164056.13 | 1033934.07 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55028 | 20072220300109 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.109 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO E MONTAGEM DA BASE DO MEP(BLOCO 20) | - | Concluída | 2017 | 2017-07-20 | 2019 | 2019-10-15 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 10834751.71 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 56.995.681/0001-20 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 10834751.71 | 10834751.71 | 10834751.71 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55030 | 20072220300110 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.110 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTRUTURA META�LICA DO PA�TIO DE BOMBAS/PLATAFORMA FREIO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-03 | 2019 | 2019-07-02 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1254182.01 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 02.617.809/0001-92 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1254182.01 | 1254182.01 | 1254182.01 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55032 | 20072220300111 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.111 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRATAMENTO QUA�MICO - TORRE DE RESFRIAMENTO | - | Em Execução | 2019 | 2019-10-25 | 2020 | 2020-08-30 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 70% | - | 8510247.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 91.894.774/0001-69 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 8510247.34 | 8510247.34 | 8510247.34 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55034 | 20072220300112 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.112 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DIESEL GERADOR DE EMERGASNCIA COM QUALIFICAA‡AƑO SA�SMICA (CLASSE NUCLEAR) | - | Paralisada | 2017 | 2017-06-07 | 2018 | 2018-11-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 97% | - | 9989253.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 48.600.191/0001-59 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 9989253.49 | 9989253.49 | 9989253.49 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55036 | 20072220300113 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.113 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONCLUSAƑO DA FABRICAA‡AƑO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENA‡AƑO E A FABRICAA‡AƑO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAƑO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | 2024 | 2024-05-06 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 21% | - | 55184824.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 50059923.16 | 55184824.32 | 15361368.09 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55038 | 20072220300114 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.114 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS DE ENGENHARIA PARA A FABRICAA‡AƑO, MONTAGEM E TESTES DAS DISCIPLINAS DE MECA‚NICA, ELA‰TRICA, INSTRUMENTAA‡AƑO E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAƑO DE OBRA E MATERIAIS NO SUB EMPREENDIMENTO DENOMINADO PANC, PRA‰DIO AUXILIAR NAƑO CONTROLADO, QUE COMPA•E O LABGENE. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-01 | 2022 | 2022-04-22 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 6% | - | 51441224.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 27493202.67 | 51441224.29 | 9664260.3 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55040 | 20072220300115 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.115 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SUPORTE AO CORPO TA‰CNICO DA DDNM, PRESTANDO APOIO AO PROJETO LABGENE | - | Concluída | 2019 | 2019-12-19 | 2021 | 2021-03-13 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 12006319.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 71.558.068/0001-39 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 12006319.09 | 12006319.09 | 7760791.99 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55042 | 20072220300116 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.116 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS TA‰CNICOS PARA REALIZAA‡AƑO DE TESTES E SERVIA‡OS DE MANUTENA‡AƑO PARA AS BOMBAS DE CIRCULAA‡AƑO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-29 | 2023 | 2023-05-16 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 22% | - | 4889766.38 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1201161.44 | 4889766.38 | 1189504.3 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55044 | 20072220300117 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.117 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESCIMBRAMENTO DO PRA‰DIO DO REATOR | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-17 | 2021 | 2021-05-13 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 23% | - | 624995.3 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 04.984.391/0001-87 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 624995.3 | 624995.3 | 333978.24 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55046 | 20072220300118 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.118 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PRA‰DIO AUXILIAR NAƑO CONTROLADO DO LABORATA“RIO DE GERAA‡AƑO NUCLEOELA‰TRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIA‡OS E CONTROLE TECNOLA“GICO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-07-31 | 2021 | 2021-04-21 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 90% | - | 5657816.91 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3488391.18 | 5657816.91 | 3488391.18 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55048 | 20072220300119 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.119 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA‡AƑO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PRA‰DIO DO REATOR E DO PRA‰DIO DAS TURBINAS NO LABORATA“RIO DE GERAA‡AƑO NUCLEOELA‰TRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIA‡OS E CONTROLE TECNOLA“GICO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-07-31 | 2021 | 2021-09-18 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 33% | - | 8515482.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3227709.68 | 8515482.74 | 2555952.65 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55050 | 20072220300120 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.120 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAƑO E ACABAMENTO DO PRA‰DIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIA‡OS E CONTROLE TECNOLA“GICO | - | Em Execução | 2021 | 2021-03-22 | 2023 | 2023-03-12 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 1% | - | 44155515.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 13952133.44 | 44155515.34 | 0 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55052 | 20072220300121 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.121 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS COMO A“RGAƑO DE SUPERVISAƑO TA‰CNICA INDEPENDENTE (OSTI) NAS A�REAS DE METAL-MECA‚NICA, ENSAIOS NAƑO-DESTRUTIVOS, AUDITORIAS, QUALIFICAA‡AƑO E REVISAƑO DE PROJETO PARA ITENS IMPORTANTES A€ SEGURANA‡A NUCLEAR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-02-25 | 2026 | 2026-02-24 | SP | IPERO/SP | Rua Machado Bittencourt 317, sl. 31 e 32, SÃ£o Paulo, SP, 04044-000Â Â· 4,43 km | - | - | NA | 4% | - | 37467593.04 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 30.020.705/0001-31 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 5881098.11 | 37467593.04 | 395108.96 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55054 | 20072220300122 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.122 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTALAA‡AƑO DE PONTE ROLANTE | - | Em Execução | 2021 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-11-22 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 50% | - | 604000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Submarino | 66.687.526/0001-08 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 604000 | 604000 | 0 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55056 | 20072220300123 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.123 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡O DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, PARA ANA�LISE E AVALIAA‡AƑO TA‰CNICA DOS PROJETOS DA UNIDADE DE PRODUA‡AƑO DE HEXAFLUORETO DE URA‚NIO (USEXA). | - | Concluída | 2017 | 2017-09-11 | 2018 | 2018-09-11 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade UniversitÃ¡ria - CEP: 05508-000 - SÃ£o Paulo - SP - Brasil | -23.564834 | -46.739291 | NA | 100% | - | 264600 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 580.463.728/20 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 264600 | 264600 | 264600 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55058 | 20072220300124 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.124 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | TUBOS MONEL | - | Concluída | 2017 | 2017-08-14 | 2018 | 2018-05-11 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 218548.59 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 21.571.713/0001-85 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 218548.59 | 218548.59 | 218548.59 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55060 | 20072220300125 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.125 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | 2018 | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 18522 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.986.907/0001-60 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 18522 | 18522 | 18522 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55062 | 20072220300126 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.126 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | 2018 | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 14515 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 52.898.913/0001-70 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 14515 | 14515 | 14515 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55064 | 20072220300127 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.127 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | 2018 | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 106000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.162.901/0001-21 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55066 | 20072220300128 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.128 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SYSTEM FOR DETECTION, ALARM AND RECORDING OF CRITICALITY ACCIDENTS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-14 | 2022 | 2022-06-07 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 85% | - | 3289812.79 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3289812.79 | 3289812.79 | 3289812.79 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55068 | 20072220300129 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.129 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTAA‡AƑO DE SERVIA‡O CONTINUADO DE MONTAGEM, MANUTENA‡AƑO E APOIO TA‰CNICO OPERACIONAL DE PLANTAS INDUSTRIAIS. | - | Concluída | 2015 | 2015-07-01 | 2016 | 2016-11-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 723783.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.313.105/0001-34 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 714745.44 | 723783.07 | 714745.44 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55070 | 20072220300130 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.130 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | COMISSIONING CONSULTING FOR AN ANHYDROUS HYDROFLUORIC ACID SAFETY STORAGE: UNLOADING ISOTANK. | - | Concluída | 2017 | 2017-08-25 | 2017 | 2017-09-30 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 155871.42 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 155871.42 | 155871.42 | 155871.42 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55072 | 20072220300131 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.131 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VACCUM ARC LABORATORY FURNACE - TYPE LK 6 | - | Concluída | 2019 | 2019-06-02 | 2020 | 2020-10-20 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1335440.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1335440.36 | 1335440.36 | 1335440.36 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55074 | 20072220300132 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.132 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SUPERCENTRIFUGE RINA SRP3 | - | Concluída | 2017 | 2017-09-26 | 2017 | 2017-09-28 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 293572.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 293572.82 | 293572.82 | 293572.82 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55076 | 20072220300133 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.133 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ACCESSORIES FOR CAMLAW OVEN AND OVEN DEGUSSA. | - | Concluída | 2017 | 2017-02-28 | 2017 | 2017-08-07 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 257324.59 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 257324.59 | 257324.59 | 257324.59 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55078 | 20072220300134 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.134 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM ELETRICA E INSTRUMENTAA‡AƑO DAS UNIDADES C10.11 E C10.41 DA USEXA, | - | Concluída | 2014 | 2014-06-30 | 2015 | 2015-03-27 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1300838.73 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.857.164/0001-93 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1300838.73 | 1300838.73 | 1300838.73 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55080 | 20072220300135 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.135 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULAA‡A•ES DA UNIDADE DE PRODUA‡AƑO DE HEXAFLUORETO DE URANIO - UF6 (C10.21). | - | Concluída | 2013 | 2013-09-02 | 2015 | 2015-02-24 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 8102416.98 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 91.894.774/0001-69 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 8102416.98 | 8102416.98 | 8102416.98 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55082 | 20072220300136 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.136 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS CONTINUADOS DE MANUTENA‡AƑO DA PLANTA INDUSTRIAL DO EMPREENDIMENTO USEXA. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-05 | 2015 | 2015-02-05 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 7610360.24 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 16.757.907/0001-30 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 7610360.24 | 7610360.24 | 7610360.24 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55084 | 20072220300137 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300137 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ISOLAMENTO TERMICO DE EQUPAMENTOS, TUBULAA‡A•ES E SEUS COMPONENTES DA UNIDADE PILOTO DE HEXAFLUORETO DE URANIO (USEXA) | - | Concluída | 2014 | 2014-07-29 | 2016 | 2016-06-07 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1551509.03 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 66.993.437/0001-81 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1551509.03 | 1551509.03 | 1551509.03 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55086 | 20072220300138 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300138 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE SERVIA‡OS DE FABRICAA‡AƑO, INSTALAA‡AƑO E TESTES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SISTEMA DE DESCONTAMINAA‡AƑO QUIMICA NA AREA DO CICLO DO COMBUSTIVEL NUCLEAR - C10.41 - EMPREENDIMENTO USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-15 | 2016 | 2016-07-17 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2683081.78 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.205.127/0001-96 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2683081.78 | 2683081.78 | 2683081.78 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55088 | 20072220300139 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300139 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA OSMOSE REVERSA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-01 | 2015 | 2015-02-28 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 160000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.833.675/0001-60 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55090 | 20072220300140 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300140 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡OS NA A�REA INDUSTRIAL QUA�MICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM INDUSTRIAL, PARA LIMPEZA QUA�MICA DE TUBULAA‡A•ES E SEUS COMPONENTES DA USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-06-04 | 2015 | 2015-12-26 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1965286.15 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.623.909/0001-04 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1965286.15 | 1965286.15 | 1965286.15 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55092 | 20072220300141 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300141 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TREINAMENTO, START-UP E INSTALAA‡AƑO DO SISTEMA DE CONTROLE DISTRIBUIDO DA USEXA. | - | Concluída | 2012 | 2012-09-17 | 2014 | 2014-12-04 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2524414.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 82.743.287/0027-43 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2524414.67 | 2524414.67 | 2524414.67 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55094 | 20072220300142 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300142 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE ENGENHARIA REFERENTE A€ EXECUA‡AƑO DA CONSTRUA‡AƑO CIVIL DA SALA DE ESTOCAGEM INTERMEDIA�RIA DE HF DAS UNIDADES C10.13/C10.22 DA USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-31 | 2015 | 2015-04-06 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 954542.82 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 954542.82 | 954542.82 | 954542.82 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55096 | 20072220300143 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300143 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM ELA‰TRICA E INSTRUMENTAA‡AƑO DAS UNIDADES QUE COMPA•EM A USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-11-05 | 2015 | 2015-10-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 5315039.96 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.857.164/0001-93 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 5315039.96 | 5315039.96 | 5315039.96 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55098 | 20072220300144 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300144 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA‡AƑO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUA‡AƑO DO GALPAƑO DE MATERIAIS NAƑO NUCLEARES | - | Concluída | 2014 | 2014-11-04 | 2015 | 2015-05-03 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 1728971.92 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.471.864/0001-80 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 1728971.92 | 1728971.92 | 1728971.92 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55100 | 20072220300145 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300145 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE MONTAGEM DE VAC, INSTALAA‡OES ELETRICAS E DIVISORIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE DEGRADAA‡AƑO DE MATERIAIS (LADEM). | - | Concluída | 2015 | 2015-08-04 | 2015 | 2015-08-04 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 2163729.43 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.336.030/0001-61 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 2163729.43 | 2163729.43 | 2163729.43 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55102 | 20072220300146 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300146 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE ENGENHARIA , PARA ELABORAA‡AƑO DE PROJETO, FABRICAA‡AƑO, INSTALAA‡AƑO E TESTES DE SISTEMAS: DESPOEIRAMENTO A€“ TIPO FILTRO CARTUCHO E VENTILAA‡AƑO DO PRA‰DIO DE ANODOS A€“ C10.52 A€“ USEXA. | - | Concluída | 2015 | 2015-04-06 | 2016 | 2016-06-29 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 483806.15 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.448.039/0001-18 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 483806.15 | 483806.15 | 483806.15 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55104 | 20072220300147 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300147 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVIA‡O DE INFRAESTRUTURA, IMPLANTAA‡AƑO E INSTALAA‡AƑO DE CABEAMENTO A“TICO. | - | Concluída | 2015 | 2015-04-15 | 2015 | 2015-12-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 79500 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 058.940.120/0012-0 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 79500 | 79500 | 79500 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55106 | 20072220300148 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300148 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MATRIZES E PUNA‡A•ES | - | Concluída | 2015 | 2015-08-03 | 2016 | 2016-03-30 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 53283.02 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.455.068/0001-07 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 53283.02 | 53283.02 | 53283.02 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55108 | 20072220300149 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300149 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VA�LVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANA‡A, ON-OFF. | - | Concluída | 2015 | 2015-10-28 | 2016 | 2016-03-26 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 39339.88 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 441.969.540/0019-7 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 39339.88 | 39339.88 | 39339.88 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55110 | 20072220300150 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300150 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VA�LVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANA‡A, ON-OFF. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-26 | 2016 | 2016-03-23 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 60234.15 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 54.216.882/0001-56 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 60234.15 | 60234.15 | 60234.15 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55112 | 20072220300151 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300151 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA‡AƑO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A MONTAGEM MECA‚NICA DA UNIDADE DE ESTOCAGEM DE A�CIDO FLUORA�DRICO ANIDRO (AHF) A€“ C10.49 A€“ USEXA. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | 2013 | 2013-08-26 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 4768631.83 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 4768631.83 | 4768631.83 | 4768631.83 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55114 | 20072220300152 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300152 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE VENTILACAO E TRATAMENTO DE GASES DO LABORATA“RIO QUA�MICO DA USEXA. | - | Concluída | 2013 | 2013-07-02 | 2014 | 2014-07-02 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 898775.78 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 04.112.301/0001-68 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 898775.78 | 898775.78 | 898775.78 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55116 | 20072220300153 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300153 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUA‡AƑO DE SERVIA‡O DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA FABRICAA‡AƑO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULAA‡A•ES DA UNIDADE DE DESTILAA‡AƑO DE HEXAFLUORETO DE URA‚NIO A€“ UF6 A€“ C10.23 USEXA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-07-16 | 2014 | 2014-10-09 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 10% | - | 122205.77 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 12.474.220/0001-36 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 122205.77 | 122205.77 | 122205.77 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55118 | 20072220300154 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300154 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS UNIDADES C10.12 | - | Concluída | 2013 | 2013-07-04 | 2013 | 2013-08-03 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 132767 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 05.300.050/0001-08 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 132767 | 132767 | 132767 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55120 | 20072220300155 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300155 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PORTA-COUNT - TESTADOR DE EFICIASNCIA DE MA�SCARA TSI, MODELO 8038. | - | Concluída | 2016 | 2016-02-17 | 2016 | 2016-01-18 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 93462.71 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.236.739/0001-60 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 93462.71 | 93462.71 | 93462.71 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55122 | 20072220300156 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300156 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE 2 (DOIS) VASOS DE ESTOCAGEM DE HF, CONF.DOCS.:FD-C0.13-2000-FE-0800, DESENHO C10.13-QC-0800, FD-C10.22-2000-FE-0800 E DESENHO C10.22-QC-0800. | - | Concluída | 2012 | 2012-09-17 | 2013 | 2013-07-14 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 298000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 54.373.774/0001-97 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 298000 | 298000 | 298000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55124 | 20072220300157 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300157 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONJUNTO DE LAVADOR DE GASES DO DESSUBLIMADOR DE SEGURANCA (C10.21-LG-004) E BOMBAS PARA RECIRCULACAO (C10.21-BO-0011-A/B) PARA A USEXA. | - | Concluída | 2013 | 2013-03-08 | 2013 | 2013-07-24 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 449000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 60.395.126/0004-87 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 449000 | 449000 | 449000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55126 | 20072220300158 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300158 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RETIFICA CENTERLESS + ACESSORIOS, REF. MODELO RC-12, BONELI. | - | Concluída | 2013 | 2013-05-24 | 2014 | 2014-03-20 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 180000 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 05.300.050/0001-08 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55128 | 20072220300159 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300159 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | 2014 | 2014-07-18 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 31435.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 62.422.654/0001-60 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 31435.6 | 31435.6 | 31435.6 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55130 | 20072220300160 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300160 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICAA‡AƑO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | 2014 | 2014-07-18 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 43309.9 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 46.906.624/0001-73 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 43309.9 | 43309.9 | 43309.9 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55132 | 20072220300161 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300161 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-04-07 | 2015 | 2015-02-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 237367.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.081.567/0001-00 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 237367.5 | 237367.5 | 237367.5 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55134 | 20072220300162 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300162 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | - | Concluída | 2014 | 2014-04-07 | 2015 | 2015-06-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 214749.37 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 49.297.567/0001-60 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 214749.37 | 214749.37 | 214749.37 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
55136 | 20072220300163 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300163 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA E TECNICO ESPECIALIZADOS DE PESQUISA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-01 | 2013 | 2013-12-01 | SP | IPERO/SP | Estr. ViciNAl Sorocaba-IperÃ³, Km 12,5, IperÃ³ - SP - Brasil | -23,396634 | -47,599232 | NA | 100% | - | 3208125 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.313.105/0001-34 | 10.52131.05.572.6012 â€“ Defesa NAcioNAl.14T7.001 â€“ NAcioNAl | Não Possui | - | Não | Não | 0 | 3208125 | 3208125 | 3208125 | - | - | - | - | 22/07/2021 | 22/07/2021
71299 | 202012001113032 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000111-62/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 4º PEF/5º BIS (CUCUI), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 4º PEF - CUCUI / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Avenida Rio Negro s/n , Distrito de Cucuí. | - | - |  | 60% | - | 394616.69 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 394616.69 | 397205.06 | 397205.06 | 239912.26 | - | - | - | - | 23/08/2021 | 17/02/2023
71300 | 202012001163029 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000116-59/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 1º PEF/5º BIS (YAUARETE), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 1º PEF - YAURETE / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Margem do Rio Uaupés, Yauaretê, Fronteira Brasil / Colômbia | - | - |  | 86% | - | 167185.23 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 167185.23 | 167185.23 | 167185.23 | 144959.16 | - | - | - | - | 23/08/2021 | 17/02/2023
71301 | 202012001213036 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000121-64/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 6º PEF/5º BIS (PARI-CACHOEIRA), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 6º PEF - PARI-CACHOEIRA / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Parí Cachoeira | - | - |  | 65% | - | 223654.66 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Sim | 223654.66 | 223654.66 | 223654.66 | 14790.55 | - | - | - | - | 23/08/2021 | 17/02/2023
171820 | 202012001193035 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000119-65/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 7º PEF/5º BIS (TUNUI), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / TERREO / PAVILHAO DE COMANDO E ENFERMARIA / 7º PEF - TUNUI / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Localidade de Tunuí-Cachoeira, margem do Rio Içana, Alto Rio Negro | - | - |  | 97% | - | 297350.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 297350.09 | 297350.09 | 297350.09 | 288657.49 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171824 | 202012001123031 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000112-60/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 2º PEF/5º BIS (QUERARI), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 2º PEF - QUERARI / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Distrito de Querari, margem do Rio Uaupés, Fronteira Brasil/Colômbia | - | - |  | 79% | - | 186082.99 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 186082.99 | 186082.99 | 186082.99 | 147399.59 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171825 | 202012001103033 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000110-61/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 3º PEF/5º BIS (SAO JOAQUIM), EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO COMANDO / 3º PEF - SAO JOAQUIM / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Distrito de São Joaquim. | - | - |  | 85% | - | 296362.98 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 296362.98 | 296362.98 | 296362.98 | 254242.1 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171826 | 202012001183034 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000118-63/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE COMUNICACOES E RESERVA DE ARMAMENTO DO 5º PEF/5º BIS (MATURACA), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 5º PEF - MATURACA / CMDO FRON R NEGRO / 5º BIS | Em Execução | 2021 | 2021-02-01 | 2023 | 2023-02-26 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Distrito de Maturacá, 5° PEF | - | - |  | 95% | - | 529571.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06219583000122 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 529571.29 | 529571.29 | 529571.29 | 506544.23 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171827 | 202012001203117 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000120-04/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE OPERACAO E MATERIAL DE COMUNICACOES TATICAS DOS PEF DO 8º BIS, EM TABATINGA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 3º PEF - VILA BITENCOURT / CMDO FRON SOLIMOES / 8º B I S | Concluída | 2021 | 2021-03-17 | 2023 | 2023-12-31 | AM | TABATINGA/AM | Vila Bittencourt - margem esquerda Rio Japurá . | - | - |  | 100% | - | 254580.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07477679000153 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 254580.07 | 254580.07 | 254580.07 | 254580.07 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171830 | 202012001173117 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000117-04/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE OPERACAO E MATERIAL DE COMUNICACOES TATICAS DOS PEF DO 8º BIS, EM TABATINGA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO COMANDO / 2º PEF - IPIRANGA / CMDO FRON SOLIMOES / 8º B I S | Concluída | 2021 | 2021-03-17 | 2023 | 2023-12-31 | AM | TABATINGA/AM | Vila Ipiranga, Foz do Rio Içá. | - | - |  | 100% | - | 238386.06 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07477679000153 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 238386.06 | 238386.06 | 238386.06 | 238386.06 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171833 | 202012001153117 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000115-04/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE OPERACAO E MATERIAL DE COMUNICACOES TATICAS DOS PEF DO 8º BIS, EM TABATINGA/AM. | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 4º PEF - ESTIRAO DO EQUADOR / CMDO FRON SOLIMOES / 8º B I S | Concluída | 2021 | 2021-03-17 | 2023 | 2023-12-31 | AM | TABATINGA/AM | Estirão do Equador,margem direita do Rio Javari. | - | - |  | 100% | - | 417503.79 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07477679000153 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 417503.79 | 417503.79 | 417503.79 | 417503.79 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171836 | 202012001143117 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202012000114-04/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DAS SALAS DE OPERACAO E MATERIAL DE COMUNICACOES TATICAS DOS PEF DO 8º BIS, EM TABATINGA/AM. | ADEQUACAO / ESTACAO DE RADIO / 1º PEF - PALMEIRAS DO JAVARI / CMDO FRON SOLIMOES / 8º B I S | Concluída | 2021 | 2021-03-17 | 2023 | 2023-12-31 | AM | TABATINGA/AM | Palmeiras do Javari, margem direita do Rio Javari. | - | - |  | 100% | - | 266985.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07477679000153 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 266985.32 | 266985.32 | 266985.32 | 266985.32 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171845 | 202005003903025 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202005000390-09/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ADEQUACAO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA DA 5ª DE, EM CURITIBA/PR | ADEQUACAO / INSTALACAO HIDRAULICA / PAVILHAO 11º CT / BA ADM AP 5ª DE | Concluída | 2021 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-11-11 | PR | CURITIBA/PR | Rua 31 de Março, s/nº - Bairro Pinheirinho | - | - |  | 100% | - | 143477.6 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 13382348000132 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 143477.6 | 143477.6 | 143477.6 | 143477.6 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171858 | 201809000403218 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000040-01/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO ALOJAMENTO DO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS (CP 14/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO ALOJAMENTO CENTRALIZADO (OF/ST/SGT/CB/SD) / 9º B COM GE | Em Execução | 2021 | 2021-07-01 | 2023 | 2023-09-04 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 14% | - | 2637421.43 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 21582444000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2637421.43 | 1000000 | 1000000 | 227039.8 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171863 | 202009002643269 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202009000264-06/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO 6º B INTLG MIL, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 12/2020) | CONSTRUCAO / GARAGEM / 6º B INTLG MIL | Em Execução | 2021 | 2021-09-08 | 2023 | 2023-08-29 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 36% | - | 1360747.83 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 21582444000152 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1360747.83 | 1360747.83 | 1360747.83 | 351149.56 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171865 | 202009003483096 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202009000348-27/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS STI, EM CAMPO GRANDE, MS | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / PAVILHAO DAS SECOES RADIO, TELEFONIA E MANUTENCAO / 6º CTA | Concluída | 2021 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-10-29 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias, nº 1628 - Bairro Amambaí | - | - |  | 100% | - | 225524.13 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 225524.13 | 225524.13 | 225524.13 | 225524.13 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
171939 | 202011001583168 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202011000158-17/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | AQUISICAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO | ADEQUACAO / AUDITORIO / 6º G M F | Concluída | 2020 | 2020-11-13 | 2021 | 2021-11-13 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 100% | - | 325080 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 00630985000139 | 015212105153601214LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 325080 | 325080 | 325080 | 325080 | - | - | - | - | 23/09/2021 | 17/02/2023
189670 | 202112001653366 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000165-24/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF CELULAR DA 7º BEC, EM RIO BRANCO/AC. | CONSTRUCAO / ANTENA HF / 7º BEC | Concluída | 2021 | 2021-11-22 | 2022 | 2022-11-22 | AC | RIO BRANCO/AC | Avenida das Nacões Unidas., Nº2100 , Bairro Estação Experimental. | - | - |  | 100% | - | 75361.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 01045767000108 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 75361.55 | 75361.55 | 75361.55 | 75361.55 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189672 | 202112001633365 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000163-23/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF CELULAR DO 1º B COM GE SL, EM MANAUS/AM. | CONSTRUCAO / CASA DE MAQUINAS DA ANTENA HF / 1º B COM SL | Concluída | 2021 | 2021-11-18 | 2022 | 2022-12-31 | AM | MANAUS/AM | Avenida dos Expedicionários, Nr 5345, Bairro Ponta Negra. | - | - |  | 100% | - | 103866.74 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09053303000147 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 103866.74 | 103866.74 | 103866.74 | 103866.74 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189687 | 202112001643370 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000164-19/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF CELULAR DA 16ª BDA INF SL, EM TEFE/AM. | CONSTRUCAO / CASA DE MAQUINAS / CMDO 16ª BDA INF SL | Concluída | 2021 | 2021-10-26 | 2023 | 2023-06-30 | AM | TEFE/AM | Estrada do Aeroporto, n° 4264 | - | - |  | 100% | - | 205819.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08233902000180 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 205819.44 | 204250.46 | 204250.46 | 204250.46 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189688 | 201901004563363 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201901000456-10/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DE SUBSECAO DO RASTREAMENTO DE ENGENHOS EM VOO ( STREV) DO CAEX | CONSTRUCAO / PREDIO DE SUBSECAO DE RASTREAMENTO DE ENGENHOS EM VOO / CAEX | Em Execução | 2021 | 2021-11-08 | 2023 | 2023-12-08 | RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Estrada Roberto Burle Marx , n° 9140, Barra de Guaratiba | - | - |  | 29% | - | 13194932.59 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 58115684000157 | 015212105153601214LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 13194932.59 | 5700000 | 5700000 | 1931856.98 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189693 | 202005000913387 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202005000091-16/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO 14°REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA, EM SAO MIGUEL DO OESTE/SC | CONSTRUCAO / GARAGEM VTR NAO BLINDADA / 14º RC MEC | Em Execução | 2021 | 2021-11-29 | 2023 | 2023-06-14 | SC | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | Rua Willy Barth, nº 67, Bairro Progresso | - | - |  | 55% | - | 3528010.55 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 00257143000183 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3528010.55 | 2688481.73 | 2688481.73 | 1946181.95 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189743 | 202011001093354 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202011000109-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | SERVICO COMUM DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA APRESENTACAO DE MULTIMIDIA NO AUDITORIO DO FORTE SANTA BARBARA EM FORMOSA/GO | ADAPTACAO / AUDITORIO / 6º G M F | Em Execução | 2021 | 2021-07-15 | 2023 | 2023-05-06 | GO | FORMOSA/GO | BR-020, Km 65 - Brasília/Fortaleza. | - | - |  | 96% | - | 746859.07 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 58619404000814 | 015212105153601214LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 746859.07 | 746859.07 | 746859.07 | 711533.7 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/02/2023
189777 | 200901106080821 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 200901910608-21/2009 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | RESTAURACAO DO TELHADO DO PALACETE BABILONIA NO CMRJ | RESTAURACAO / ALVENARIA / 2º ANDAR / PALACIO DA BABILONIA / C M R J | Concluída | 2009 | 2009-11-03 | 2010 | 2010-09-29 | RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Rua São Francisco Xavier, nº 267 - Bairro Tijuca. | - | - |  | 100% | - | 231247.47 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 10462842000119 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 231247.47 | 231247.47 | 231247.47 | 231247.47 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/12/2021
189781 | 201903003742710 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201903000374-002/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PAVILHAO DE COMANDO DA EASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / PAVILHAO ADMINISTRATIVO (MONTESE) / EASA | Em Execução | 2020 | 2020-05-04 | 2021 | 2021-03-03 | RS | CRUZ ALTA/RS | Rua Benjamin Constant, n° 1.217, Prefeito Vila Nova | - | - |  | 0% | - | 179424.28 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 14780667000169 | 015212105153601214LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 179424.28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17/12/2021 | 17/12/2021
190640 | 20220131170105721 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 721 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO PURUS-AC | READEQUACAO DO AERODROMO DE SANTA ROSA DO PURUS - AC | Em Execução | 2020 | 2020-09-01 | - | 2027-05-01 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | 'Av. Nações Unidas, 2.100 - Estação Experimental | -9.419077976775137 | -70.49981520943825 | - | 53% | - | 57189724.67 | Aplicações Diretas | - | Aviação Civil | Pavimentação | 07552636 0001-95 | 10.52101.05.781.6011.7XM8.0168 | Não Possui | - | Sim | Sim | 57189724.67 | 39290558.53 | 57189724.67 | 33422139.41 | - | - | - | - | 31/01/2022 | 16/01/2024
190765 | 202221120300001 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300001 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | Em Execução | 2009 | 2009-09-03 | - | 2030-12-31 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeiro Wilson Pedro Francisco, n° 120 - Ilha da Madeira | -22.915555 | -43.841388 | N/A | 81% | - | 9335704020.14 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Acessos Terrestres | 15.102.288.0001/82 | 10.52131.05.152.6012.012G.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 8585344909.06 | 8585344909.06 | 8584308845.83 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190768 | 202221120300002 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300002 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO CIRCUITO DE IRRADIACAO DE AGUA FERVENTE, CAFE-MOD1, NO HALL DO REATOR IEA-R1 DO IPEN. | SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO CIRCUITO DE IRRADIACAO DE AGUA FERVENTE, CAFE-MOD1, NO HALL DO REATOR IEA-R1 DO IPEN. | Paralisada | 2014 | 2014-12-03 | - | 2017-11-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 80% | - | 806231.57 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 09462873/0001-90 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 704491.27 | 806231.57 | 704491.27 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190771 | 202221120300003 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300003 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PONTE DE CONCRETO - CEA | PONTE DE CONCRETO - CEA | Paralisada | 2018 | 2018-11-21 | - | 2019-09-17 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 26% | - | 3041426.4 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Acessos Terrestres | 13.613.420/0001-95 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3041426.4 | 3041426.4 | 782592.42 | Declaração da empresa | problemas técnicos de execução | N/A | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190774 | 202221120300004 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300004 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS PARA TERMINO (CONTINUACAO) DO PREDIO PARA VESTIARIO DE OFICIAIS - SEDE | OBRAS CIVIS PARA TERMINO (CONTINUACAO) DO PREDIO PARA VESTIARIO DE OFICIAIS - SEDE | Paralisada | 2015 | 2015-12-16 | - | 2017-07-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 76% | - | 3215171.32 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 03.541.616/0001-68 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3215171.32 | 3215171.32 | 2455706.23 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Obra finalizada pelo contrato 42000/2018-061/00 | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190777 | 202221120300005 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300005 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTACAO DA VIA NORTE-SUL E REVITALIZACAO DE RUAS NO CEA | OBRAS DE IMPLANTACAO DA VIA NORTE-SUL E REVITALIZACAO DE RUAS NO CEA | Paralisada | 2014 | 2014-10-06 | - | 2016-01-29 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 13% | - | 8272354.57 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Acessos Terrestres | 44.991.685/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 8272354.57 | 8272354.57 | 1074435.91 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Obra finalizada pelo contrato 42000/2016-073/01 | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190780 | 202221120300006 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300006 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO, FABRICACAO E FORN. DE 4 BOMBAS DE CIRCULACAO DO PRIMARIO DO SN-BR | PROJETO, FABRICACAO E FORN. DE 4 BOMBAS DE CIRCULACAO DO PRIMARIO DO SN-BR | Paralisada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2027-06-29 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 40% | - | 58340410.51 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 29170205.26 | 29170205.26 | 29170205.26 | Declaração da empresa | Constantes Necessidade de Realinhamentos de preços | A empresa solicitou o reequilíbio financeiro e aguardando o teste do protótipo. | 2022-04-21 | 11/02/2022 | 11/02/2022
190783 | 202221120300007 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300007 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE AMPLIACAO DA SALA DE TRANSF.GASOSA E TRAT.DE REJEITOS DO LEI- INTUS | OBRA DE AMPLIACAO DA SALA DE TRANSF.GASOSA E TRAT.DE REJEITOS DO LEI- INTUS | Paralisada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-07-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599232 | -23.396634 | N/A | 0% | - | 634906.85 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 634906.85 | 634906.85 | 0 | Decisão Judicial ou órgão de controle | Perda de prazo / prorrogação de vigência | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190785 | 202221120300008 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300008 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORN. COMPON. GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL | FABRICACAO E FORN. COMPON. GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2023-12-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 33% | - | 16922295.43 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0001-78 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 5076688.63 | 5076688.63 | 5076688.63 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190787 | 202221120300009 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300009 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2024-03-11 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 46% | - | 13660030 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0001-78 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3883733.74 | 3883733.74 | 3883733.74 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190790 | 202221120300010 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300010 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PROTECAO DA PISCINA DE ESTOCAGEM DOS ELEMENTOS COMBUSTIVEIS (SARSPEC) | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PROTECAO DA PISCINA DE ESTOCAGEM DOS ELEMENTOS COMBUSTIVEIS (SARSPEC) | Paralisada | 2017 | 2017-11-14 | - | 2018-11-09 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 80% | - | 1878890.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 50.371.814/0001-00 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1878890.5 | 1878890.5 | 1878890.5 | Declaração da empresa | problemas técnicos de execução | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190793 | 202221120300011 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300011 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUTURAS INTERNAS DA CONTENCAO, DO TANQUE DE BLINDAGEM PRIMARIA E DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DO CIRCUITO PRIMARIO DO REATOR DO LABGENE | FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUTURAS INTERNAS DA CONTENCAO, DO TANQUE DE BLINDAGEM PRIMARIA E DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DO CIRCUITO PRIMARIO DO REATOR DO LABGENE | Paralisada | 2017 | 2017-06-29 | - | 2021-11-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 20% | - | 68207348.46 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 60.851.615/0001-53 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 16138621.92 | 16138621.92 | 16138621.92 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190795 | 202221120300012 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO- ORSATTI | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO- ORSATTI | Em Execução | 2018 | 2018-10-16 | - | 2023-01-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 80% | - | 10309751.66 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 16.576.759/0001-57 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7284136.31 | 7284136.31 | 6086479.87 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190798 | 202221120300013 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DO DETALHAMENTO DO PROJETO E A FABRICACAO DE TANQUES E VASOS, COM CLASSE DE SEGURANCA NUCLEAR E REQUISITOS SISMICOS, PARA A PLANTA DO LABGENE | FORNECIMENTO DO DETALHAMENTO DO PROJETO E A FABRICACAO DE TANQUES E VASOS, COM CLASSE DE SEGURANCA NUCLEAR E REQUISITOS SISMICOS, PARA A PLANTA DO LABGENE | Paralisada | 2014 | 2014-11-18 | - | 2017-05-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 15395000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 02.976.621/0002-11 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 5733892.22 | 5733892.22 | 5733892.22 | Declaração da empresa | desistência ou abandono pela empresa com justificativa | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190801 | 202221120300014 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ELEMENTO COMBUSTIVEL PARA O LABGENE | ELEMENTO COMBUSTIVEL PARA O LABGENE | Paralisada | 2010 | 2010-12-10 | - | 2017-06-12 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 5% | - | 2988210.28 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.322.818/0001-20 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2988210.28 | 2988210.28 | 2988210.28 | Decisão Judicial ou órgão de controle | não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190804 | 202221120300015 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE NIQUELACAO DAS TIRAS DA GRADE ESPACADORA | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE NIQUELACAO DAS TIRAS DA GRADE ESPACADORA | Paralisada | 2012 | 2012-04-10 | - | 2018-10-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 40% | - | 637587.44 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 96.411.855/00101-84 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 637587.44 | 637587.44 | 637587.44 | Declaração da empresa | Carência no mercado local de materiais | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190807 | 202221120300016 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO BLOCO 30 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO BLOCO 30 | Paralisada | 2016 | 2016-07-04 | - | 2019-03-21 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 75% | - | 49428547.73 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 49428547.73 | 49428547.73 | 49428547.73 | Declaração do órgãoFederal | problemas técnicos de execução | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190810 | 202221120300017 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300017 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DA CHAMINE DE EXAUSTAO DO LABGENE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DA CHAMINE DE EXAUSTAO DO LABGENE | Paralisada | 2016 | 2016-07-16 | - | 2017-07-11 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 96% | - | 6865475.46 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 50.559.772/0001-36 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 6865475.46 | 6865475.46 | 6865475.46 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190813 | 202221120300018 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300018 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DO PREDIO DO REATOR E SEU ANEXO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DO PREDIO DO REATOR E SEU ANEXO | Paralisada | 2009 | 2009-11-03 | - | 2018-09-29 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 95% | - | 45489994.79 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 57.912.479/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 44874159.46 | 45489994.79 | 44874159.46 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190816 | 202221120300019 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300019 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REVITALIZACAO DA TORRE DE RESFRIAMENTO | REVITALIZACAO DA TORRE DE RESFRIAMENTO | Paralisada | 2018 | 2018-11-08 | - | 2019-11-03 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 0% | - | 634800 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 634800 | 634800 | 634800 | Declaração da empresa | Execução em desacordo com o projeto | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190818 | 202221120300020 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | Em Execução | 2018 | 2018-01-29 | - | 2023-01-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 80% | - | 1578926.54 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 10.265.898/0001-83 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1468461.96 | 1578926.54 | 1019759.68 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190821 | 202221120300021 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PAINEIS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO CLASSE N1E E QUADROS DE FORCA, PARA O BLOCO 30 | PAINEIS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO CLASSE N1E E QUADROS DE FORCA, PARA O BLOCO 30 | Paralisada | 2017 | 2017-09-23 | - | 2019-01-27 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 99% | - | 2164056.13 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 66.012.014/0001-33 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1033934.07 | 2164056.13 | 1033934.07 | Declaração do órgãoFederal | revisão de projeto executivo | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190824 | 202221120300022 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO - TORRE DE RESFRIAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO - TORRE DE RESFRIAMENTO | Paralisada | 2019 | 2019-10-25 | - | 2020-08-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 95% | - | 8510247.34 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 91.894.774/0001-69 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 8510247.34 | 8510247.34 | 8510247.34 | Declaração do órgãoFederal | não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190826 | 202221120300023 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300023 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | Em Execução | 2017 | 2017-06-27 | - | 2022-11-04 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 27% | - | 45779836.16 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 23814084.63 | 45779836.16 | 23814084.63 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190828 | 202221120300024 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300024 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MODERNIZACAO DOS CALCULOS DE BLINDAGEM APLICAVEIS AO LABGENE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MODERNIZACAO DOS CALCULOS DE BLINDAGEM APLICAVEIS AO LABGENE | Concluída | 2017 | 2017-06-27 | - | 2021-06-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 95% | - | 12647400.93 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 13.590.162/0001-79 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 12647400.93 | 12647400.93 | 12647400.93 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190830 | 202221120300025 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300025 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | Em Execução | 2017 | 2017-05-31 | - | 2022-06-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 96% | - | 9691776.51 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 9056537.94 | 9691776.51 | 9269789.76 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190832 | 202221120300026 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300026 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ACQUISITION OF CENTRIFUGAL PUMPS AND PARTS FOR SYSTEMS LABGENE. | ACQUISITION OF CENTRIFUGAL PUMPS AND PARTS FOR SYSTEMS LABGENE. | Em Execução | 2015 | 2015-07-07 | - | 2023-01-23 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 40% | - | 77589724.02 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 36605378.85 | 77589725.02 | 36605378.85 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190835 | 202221120300027 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300027 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA COM QUALIFICACAO SISMICA (CLASSE NUCLEAR) | DIESEL GERADOR DE EMERGENCIA COM QUALIFICACAO SISMICA (CLASSE NUCLEAR) | Paralisada | 2017 | 2017-06-07 | - | 2018-11-09 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 97% | - | 9989253.49 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 48.600.191/0001-59 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 9989253.49 | 9989253.49 | 9989253.49 | Declaração da empresa | problemas técnicos de execução | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190838 | 202221120300028 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300028 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A FABRICACAO, MONTAGEM E TESTES DAS DISCIPLINAS DE MECANICA, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NO SUB EMPREENDIMENTO DENOMINADO PANC, PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO, QUE COMPOE O LABGENE. | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A FABRICACAO, MONTAGEM E TESTES DAS DISCIPLINAS DE MECANICA, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NO SUB EMPREENDIMENTO DENOMINADO PANC, PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO, QUE COMPOE O LABGENE. | Paralisada | 2020 | 2020-07-01 | - | 2022-04-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 51441224.29 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 27493202.67 | 51441224.29 | 9664260.3 | Declaração da empresa | problemas técnicos de execução | Análise referente a revisão da PQU e Programa Físico Financeiro. | 2022-04-21 | 11/02/2022 | 11/02/2022
190841 | 202221120300029 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300029 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM DO SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVACAO DE AGUA TRATADA DO CEA | OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM DO SISTEMA DE TRATAMENTO E RESERVACAO DE AGUA TRATADA DO CEA | Paralisada | 2014 | 2014-12-02 | - | 2016-05-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 74% | - | 3738500 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Abastecimento de Água | 00.530.951/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3738500 | 3738500 | 2752534.89 | Declaração da empresa | Demora na liberação de recursos pela União, acarretando aumento no valor do bem e desistênciado fornecedore | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190844 | 202221120300030 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300030 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTACAO DA REDE COLETORA E DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE-01 PARA O CEA | OBRAS DE IMPLANTACAO DA REDE COLETORA E DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE-01 PARA O CEA | Paralisada | 2014 | 2014-12-02 | - | 2016-04-25 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 77% | - | 1574622.89 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Saneamento | 00.530.951/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1574622.89 | 1574622.89 | 1210587.49 | Declaração da empresa | Demora na liberação de recursos pela União, acarretando aumento no valor do bem e desistênciado fornecedore | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190847 | 202221120300031 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300031 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS DE ARQUITETURA DA SUBESTACAO 2 (SUB2) - PREDIO DOS DIESEL GERADORES DE EMERGENCIA E DO PREDIO DE ARMAZENAMENTO DE OLEO DIESEL DO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO E A INTERLIGACAO ENTRE OS DOIS PREDIOS. | EXECUCAO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS DE ARQUITETURA DA SUBESTACAO 2 (SUB2) - PREDIO DOS DIESEL GERADORES DE EMERGENCIA E DO PREDIO DE ARMAZENAMENTO DE OLEO DIESEL DO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO E A INTERLIGACAO ENTRE OS DOIS PREDIOS. | Paralisada | 2019 | 2019-11-29 | - | 2020-05-25 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 89% | - | 44817477.54 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 31445539.9 | 31445539.9 | 31445539.9 | Declaração do órgãoFederal | revisão de projeto executivo | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190849 | 202221120300032 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300032 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E QUALIFICACAO DE PROCESSOS ESPECIAIS DE FABRICACAO DE COMBUSTIVEIS NUCLEARES | CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E QUALIFICACAO DE PROCESSOS ESPECIAIS DE FABRICACAO DE COMBUSTIVEIS NUCLEARES | Em Execução | 2014 | 2014-11-17 | - | 2024-11-29 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 80% | - | 15189437.19 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.099.819/0001-05 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 13544919.49 | 13544919.49 | 10939259.14 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190852 | 202221120300033 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300033 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE IMPLANTACAO DAS INTERLIGACOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO NO CTMSP-II | OBRAS DE IMPLANTACAO DAS INTERLIGACOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO NO CTMSP-II | Paralisada | 2018 | 2018-10-08 | - | 2019-03-07 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 74% | - | 2552020.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Linha de Transmissão | 05.023.421/0001-51 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2552020.5 | 2552020.5 | 1900595.82 | Declaração do órgãoFederal | revisão de projeto executivo | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190854 | 202221120300034 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300034 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS DIVERSAS | VALVULAS DIVERSAS | Cancelada | 2017 | 2017-11-21 | - | 2018-08-18 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 0% | - | 109857 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.912/0001-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190856 | 202221120300035 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300035 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES DIVERSAS | CONEXOES DIVERSAS | Cancelada | 2017 | 2017-11-21 | - | 2017-11-21 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 0% | - | 0 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.912/0991-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190858 | 202221120300036 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300036 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE MOLA | FABRICACAO DE MOLA | Em Execução | 2019 | 2019-10-31 | - | 2022-01-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 95% | - | 1306926.55 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1306926.55 | 1306926.55 | 681895.94 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190861 | 202221120300037 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300037 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | Paralisada | 2013 | 2013-06-04 | - | 2021-01-31 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599232 | -23.396634 | N/A | 85% | - | 46444182.35 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 17.267.177/0001-51 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 46444182.35 | 46444182.35 | 46072239.67 | Decisão Judicial ou órgão de controle | não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190864 | 202221120300038 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300038 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DO PREDIO CONTROLADO (PAC) | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DO PREDIO CONTROLADO (PAC) | Paralisada | 2011 | 2011-09-07 | - | 2013-04-29 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 50% | - | 40058384.28 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 40058384.28 | 40058384.28 | 40058384.28 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190867 | 202221120300039 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300039 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS CIVIS DO TANQUE SETORIAL E RESERVATORIO DE INCENDIO DO LABORATORIO DE GERACAO DE ENERGIA NUCLEO-ELETRICA (LABGENE) | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS CIVIS DO TANQUE SETORIAL E RESERVATORIO DE INCENDIO DO LABORATORIO DE GERACAO DE ENERGIA NUCLEO-ELETRICA (LABGENE) | Paralisada | 2017 | 2017-04-01 | - | 2018-03-27 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 50% | - | 7904346.36 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 7904346.36 | 7904346.36 | 7904346.36 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190870 | 202221120300040 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300040 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO PROTER – TANQUE DE SEGURANCA (SARSP) | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA FUNDACAO E SUPERESTRUTURA DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO PROTER – TANQUE DE SEGURANCA (SARSP) | Paralisada | 2017 | 2017-11-28 | - | 2018-11-23 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 60% | - | 2309216.8 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 2309216.8 | 2309216.8 | 2309216.8 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190873 | 202221120300041 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300041 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO ELEMENTO COMBUSTIVEL (PEC) DO LABGENE | FABRICACAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO ELEMENTO COMBUSTIVEL (PEC) DO LABGENE | Paralisada | 2014 | 2014-12-04 | - | 2017-06-10 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 11678839.45 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 11678839.45 | 11678839.45 | 11678839.45 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190875 | 202221120300042 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300042 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTUDOS TECNICOS PARA O PROJETO DE BLINDAGEM (TBP, ANTEPARAS DE VANTE, RE E CORREDOR) DO VASO DE CONTENCAO DO REATOR LABGENE GERACAO II | ESTUDOS TECNICOS PARA O PROJETO DE BLINDAGEM (TBP, ANTEPARAS DE VANTE, RE E CORREDOR) DO VASO DE CONTENCAO DO REATOR LABGENE GERACAO II | Em Execução | 2017 | 2017-02-13 | - | 2020-06-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 90% | - | 3537979.8 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3537979.8 | 3537979.8 | 3537979.8 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190877 | 202221120300043 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300043 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PROJETAR E FABRICAR VARETAS COMBUSTIVEL SIMILARES AS DO LABGENE E IRRADIA-LAS, ASSIM COMO ALGUNS MATERIAIS ESTRUTURAIS, EM REATOR DE ALTO FLUXO NEUTRONICO, PARA SIMULAR O TEMPO DE VIDA DESSES ITENS NO REATOR LABGENE. | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PROJETAR E FABRICAR VARETAS COMBUSTIVEL SIMILARES AS DO LABGENE E IRRADIA-LAS, ASSIM COMO ALGUNS MATERIAIS ESTRUTURAIS, EM REATOR DE ALTO FLUXO NEUTRONICO, PARA SIMULAR O TEMPO DE VIDA DESSES ITENS NO REATOR LABGENE. | Em Execução | 2019 | 2019-11-06 | - | 2023-04-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 46% | - | 42336935 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 7410185 | 42336935 | 2135500 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190879 | 202221120300044 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300044 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | Em Execução | 2012 | 2012-10-08 | - | 2022-03-20 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 69% | - | 778607911.79 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 11.262.624/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 486354517.45 | 778607911.79 | 434388823.62 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190881 | 202221120300045 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300045 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | Em Execução | 2010 | 2010-05-14 | - | 2023-10-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 72% | - | 10611442.85 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 6156088.67 | 10611442.85 | 6156088.67 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190883 | 202221120300046 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300046 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ADICAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS FISICO-MATEMATICOS DO SIMULADOR DE ESCOPO COMPLETO DO LABGENE | ADICAO E ATUALIZACAO DOS MODELOS FISICO-MATEMATICOS DO SIMULADOR DE ESCOPO COMPLETO DO LABGENE | Em Execução | 2016 | 2016-12-30 | - | 2020-03-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 95% | - | 3318255.87 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3318255.87 | 3318255.87 | 3318255.87 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190886 | 202221120300047 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300047 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA - PACOTE 12 | SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA - PACOTE 12 | Paralisada | 2013 | 2013-08-21 | - | 2014-02-16 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 90% | - | 1623793.96 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 05.406.559/0001-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1429347.46 | 1623793.96 | 1429347.46 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190889 | 202221120300048 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300048 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE 01 TANQUE DE EXPANSAO DE ACO CARBONO, CLASSE NAO NUCLEAR | AQUISICAO DE 01 TANQUE DE EXPANSAO DE ACO CARBONO, CLASSE NAO NUCLEAR | Paralisada | 2017 | 2017-07-28 | - | 2018-10-20 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 15% | - | 5075.07 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.801.601/0003-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 5075.07 | 5075.07 | 5075.07 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190892 | 202221120300049 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300049 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DO SEPARADOR DE AGUA E OLEO PROVENIENTES DOS EFLUENTES COLETADOS DAS SUBESTACOES Nº 1 E 2, PARA O LABGENE, PERTENCENTE AO CENTRO EXPERIMENTAL ARAMAR. / COMPRA DE OBJETO ESPECIALIZADO - PACOTE 109 | AQUISICAO DO SEPARADOR DE AGUA E OLEO PROVENIENTES DOS EFLUENTES COLETADOS DAS SUBESTACOES Nº 1 E 2, PARA O LABGENE, PERTENCENTE AO CENTRO EXPERIMENTAL ARAMAR. / COMPRA DE OBJETO ESPECIALIZADO - PACOTE 109 | Paralisada | 2017 | 2017-07-28 | - | 2018-03-24 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 86310 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.801.601/0003-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 86310 | 86310 | 86310 | Declaração do órgãoFederal | rescisão contratual | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190894 | 202221120300050 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300050 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | - | 2024-05-06 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 55184824.32 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 50059923.16 | 55184824.32 | 15361368.09 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190897 | 202221120300051 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300051 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSTRUCAO DO 1º COFRE DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | CONSTRUCAO DO 1º COFRE DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | Paralisada | 2017 | 2017-10-05 | - | 2020-10-31 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 60% | - | 1016062.7 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 50.371.814/0001-00 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1016062.7 | 1016062.7 | 1011769.21 | Decisão Judicial ou órgão de controle | não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes | Contrato Ecerrado | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190899 | 202221120300052 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300052 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SUPORTE AO CORPO TECNICO DA DDNM, PRESTANDO APOIO AO PROJETO LABGENE | SUPORTE AO CORPO TECNICO DA DDNM, PRESTANDO APOIO AO PROJETO LABGENE | Concluída | 2019 | 2019-12-19 | - | 2021-03-13 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 12006319.09 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 71.558.068/0001-39 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 12006319.09 | 12006319.09 | 7760791.99 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190901 | 202221120300053 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300053 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | Em Execução | 2020 | 2020-07-29 | - | 2023-05-16 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 30% | - | 4889766.38 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1201161.44 | 4889766.38 | 1189504.3 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190903 | 202221120300054 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300054 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESCIMBRAMENTO DO PREDIO DO REATOR | DESCIMBRAMENTO DO PREDIO DO REATOR | Concluída | 2020 | 2020-08-17 | - | 2021-05-13 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 624995.3 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 04.984.391/0001-87 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 624995.3 | 624995.3 | 624995.3 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190905 | 202221120300055 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300055 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO DO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO DO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | Concluída | 2019 | 2019-07-31 | - | 2021-04-21 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -48.599577 | -24.396713 | N/A | 100% | - | 5657816.91 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 5657816.91 | 5657817.91 | 5100289.05 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190907 | 202221120300056 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300056 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | Em Execução | 2019 | 2019-07-31 | - | 2022-08-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 57% | - | 8515482.74 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 8515482.74 | 8515482.74 | 4931669.19 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190909 | 202221120300057 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300057 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-03-22 | - | 2023-03-12 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -46.599577 | -22.396713 | N/A | 51% | - | 49906013.94 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 13952133.44 | 49906014.94 | 2496471.49 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190911 | 202221120300058 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300058 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA APOIO E SUBSIDIOS NAS FASES DE NEGOCIACAO E CONTRATACAO DA AMAZUL COM AS EMPRESAS ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS, NAVAL GROUP, ENGIE AXIMA E CEGELEC CEM, NO AMBITO DO PNM, PARA ATUAREM NO LABORATORIO DE GERACAO DE ENERGIA NUCLEOELETRICA (LABGENE) | PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA APOIO E SUBSIDIOS NAS FASES DE NEGOCIACAO E CONTRATACAO DA AMAZUL COM AS EMPRESAS ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS, NAVAL GROUP, ENGIE AXIMA E CEGELEC CEM, NO AMBITO DO PNM, PARA ATUAREM NO LABORATORIO DE GERACAO DE ENERGIA NUCLEOELETRICA (LABGENE) | Em Execução | 2020 | 2020-11-30 | - | 2025-05-30 | SP | IPERO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 74% | - | 465000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.278.168/0001-03 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 465000 | 465000 | 291123.33 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190913 | 202221120300059 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300059 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE (OSTI) NAS AREAS DE METAL-MECANICA, ENSAIOS NAO-DESTRUTIVOS, AUDITORIAS, QUALIFICACAO E REVISAO DE PROJETO PARA ITENS IMPORTANTES A SEGURANCA NUCLEAR. | SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE (OSTI) NAS AREAS DE METAL-MECANICA, ENSAIOS NAO-DESTRUTIVOS, AUDITORIAS, QUALIFICACAO E REVISAO DE PROJETO PARA ITENS IMPORTANTES A SEGURANCA NUCLEAR. | Em Execução | 2021 | 2021-02-25 | - | 2026-02-24 | SP | IPERO/SP | Rua Machado Bitencourt, 317 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04044-000 | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 11% | - | 37467593.04 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 30.020.705/0001-31 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 5881098.11 | 37467593.04 | 4457505.21 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190915 | 202221120300060 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300060 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTALACAO DE PONTE ROLANTE | INSTALACAO DE PONTE ROLANTE | Concluída | 2021 | 2021-02-25 | - | 2021-11-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -46.599577 | -22.396713 | N/A | 100% | - | 604000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 66.687.526/0001-08 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 604000 | 604000 | 604000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190917 | 202221120300061 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300061 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SYSTEM FOR DETECTION, ALARM AND RECORDING OF CRITICALITY ACCIDENTS. | SYSTEM FOR DETECTION, ALARM AND RECORDING OF CRITICALITY ACCIDENTS. | Em Execução | 2017 | 2017-12-14 | - | 2023-01-11 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 3289812.79 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3289812.79 | 3289812.79 | 3289812.79 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190919 | 202221120300062 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300062 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA FABRICACAO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULACOES DA UNIDADE DE DESTILACAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO – UF6 – C10.23 USEXA. | EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA FABRICACAO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULACOES DA UNIDADE DE DESTILACAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO – UF6 – C10.23 USEXA. | Cancelada | 2013 | 2013-07-16 | - | 2014-10-09 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 10% | - | 122205.77 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 12.474.220/0001-36 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 122205.77 | 122205.77 | 122205.77 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190921 | 202221120300063 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300063 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONVERSAO E FABRICACAO DE PASTILHAS COMBUSTIVEIS DE UO2 PARA OS ELEMENTOS COMBUSTIVEIS DO LABGENE | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONVERSAO E FABRICACAO DE PASTILHAS COMBUSTIVEIS DE UO2 PARA OS ELEMENTOS COMBUSTIVEIS DO LABGENE | Em Execução | 2021 | 2021-07-30 | - | 2027-01-12 | RJ | RESENDE/RJ | Rod. Pres. Dutra, 330 - Eng. Passos, Resende - RJ | - | - | N/A | 95% | - | 7787247.18 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.322.818/0001-20 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7787247.18 | 7787247.18 | 0 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190923 | 202221120300064 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300064 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE REVITALIZACAO DA COBERTURA DO PREDIO DO AUDITORIO CTMSP-SEDE | OBRA DE REVITALIZACAO DA COBERTURA DO PREDIO DO AUDITORIO CTMSP-SEDE | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2019-02-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 241930.62 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 08.596.586/0001-00 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 241930.62 | 241930.62 | 225837.04 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190925 | 202221120300065 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300065 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE ACABAMENTO DO 3º PISO DO PREDIO DO VESTIARIO CTMSP - SEDE | OBRA DE ACABAMENTO DO 3º PISO DO PREDIO DO VESTIARIO CTMSP - SEDE | Concluída | 2018 | 2018-11-28 | - | 2019-02-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 536600 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 23.304.936/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 536600 | 536600 | 510959.59 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190927 | 202221120300066 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300066 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DA VIA NORTE/SUL - CEA | OBRA DE IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DA VIA NORTE/SUL - CEA | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2017-10-01 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 7197213.03 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Pavimentação | 71.467.732/0001-34 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7197213.03 | 7197213.03 | 7015728.55 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190929 | 202221120300067 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300067 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO PARA ESTUDO E MONITORAMENTO DA FAUNA DO CEA | SERVICO PARA ESTUDO E MONITORAMENTO DA FAUNA DO CEA | Concluída | 2015 | 2015-12-05 | - | 2017-03-05 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 62000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Prevenção a Desastres | 10.248.676/0001-52 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190931 | 202221120300068 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300068 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS - SEDE | IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS - SEDE | Concluída | 2015 | 2015-05-15 | - | 2017-02-03 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 618496.75 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 618496.75 | 618496.75 | 618496.75 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190933 | 202221120300069 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300069 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTACAO DO PREDIO DO CORPO DA GUARDA FASE 2 - CEA | OBRA DE IMPLANTACAO DO PREDIO DO CORPO DA GUARDA FASE 2 - CEA | Concluída | 2015 | 2015-07-20 | - | 2016-02-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 591341.25 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 591341.25 | 591341.25 | 591341.25 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190935 | 202221120300070 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300070 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTUDO DE MODELAGEM PARA ANALISE DA ZONA DE MISTURA DE EFLUENTES LIQUIDOS NO RIO IPANEMA E ESTUDO DE MODELAGEM NUMERICA PARA AVALIACAO HIDRODINAMICA E ECOLOGICA DO RESERVATORIO DA BARRAGEM HEDBERG. | ESTUDO DE MODELAGEM PARA ANALISE DA ZONA DE MISTURA DE EFLUENTES LIQUIDOS NO RIO IPANEMA E ESTUDO DE MODELAGEM NUMERICA PARA AVALIACAO HIDRODINAMICA E ECOLOGICA DO RESERVATORIO DA BARRAGEM HEDBERG. | Concluída | 2015 | 2015-08-18 | - | 2016-08-01 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 757039 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Prevenção a Desastres | 55.639.124/0001-03 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 757039 | 757039 | 757039 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190937 | 202221120300071 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300071 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CEA | IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAGEM E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CEA | Concluída | 2016 | 2016-01-13 | - | 2016-07-08 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 657725.22 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 657725.22 | 657725.22 | 657725.22 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190939 | 202221120300072 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300072 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO AUDITORIO - CEA | OBRAS DE ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO AUDITORIO - CEA | Concluída | 2015 | 2015-07-27 | - | 2015-12-01 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 146190.99 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 13.727.596/0001-78 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 146190.99 | 146190.99 | 146190.99 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190941 | 202221120300073 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300073 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DA OBRA DE LIGACAO DE AGUA ENTRE O CAVALETE EXISTENTE NO CTMSP I E A REDE DE AGUA DA CONCESSIONARIA SABESP | EXECUCAO DA OBRA DE LIGACAO DE AGUA ENTRE O CAVALETE EXISTENTE NO CTMSP I E A REDE DE AGUA DA CONCESSIONARIA SABESP | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-09-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 44061.56 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 05.882.917/0001-80 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 44061.56 | 44061.56 | 44061.56 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190943 | 202221120300074 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300074 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E EDIFICACAO PARA SUBESTACAO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO CTMSP II | OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E EDIFICACAO PARA SUBESTACAO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO CTMSP II | Concluída | 2015 | 2015-12-16 | - | 2017-03-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 620965.91 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 620965.91 | 620965.91 | 620965.91 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190945 | 202221120300075 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300075 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REDE DE COMBATE A INCENDIO - CTMSP II | REDE DE COMBATE A INCENDIO - CTMSP II | Concluída | 2016 | 2016-01-22 | - | 2018-02-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 2850330.34 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 52.220.894/0001-29 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 2850330.34 | 2850330.34 | 2850330.34 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190947 | 202221120300076 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300076 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO PARA O PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DA SEGURANCA E COMUNICACOES DO CEA | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO PARA O PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DA SEGURANCA E COMUNICACOES DO CEA | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | - | 2014-05-20 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 318966.67 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 58.623.406/0001-00 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 318966.67 | 318966.67 | 318966.67 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190949 | 202221120300077 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300077 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE SENSORES E EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUIRAO O SISTEMA AUTOMATICO DE AQUISICAO DE DADOS METEOROLOGICOS - SEDE | AQUISICAO DE SENSORES E EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUIRAO O SISTEMA AUTOMATICO DE AQUISICAO DE DADOS METEOROLOGICOS - SEDE | Concluída | 2014 | 2014-05-14 | - | 2014-08-12 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 179068.96 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 00.369.633/0001-71 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 179068.96 | 179068.96 | 179068.96 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190951 | 202221120300078 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300078 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ADEQUACAO DE INSTALACOES DE APOIO A AREA AVANCADA DE SEGURANCA | ADEQUACAO DE INSTALACOES DE APOIO A AREA AVANCADA DE SEGURANCA | Concluída | 2014 | 2014-06-30 | - | 2014-09-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 133121.41 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 10.886.198/0001-06 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 133121.41 | 133121.41 | 133121.41 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190953 | 202221120300079 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300079 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA ENFERMARIA - SEDE | OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA ENFERMARIA - SEDE | Concluída | 2013 | 2013-04-29 | - | 2014-08-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 1147393.98 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 05.619.496/0001-08 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1147393.98 | 1147393.98 | 1147393.98 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190955 | 202221120300080 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300080 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA DE IMPLANTACAO DO PREDIO DO ALOJAMENTO FEMININO PARA PRACAS NO CEA | OBRA DE IMPLANTACAO DO PREDIO DO ALOJAMENTO FEMININO PARA PRACAS NO CEA | Concluída | 2013 | 2013-10-14 | - | 2014-10-09 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 2186203.86 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 01.770.334/0001-07 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 2186203.86 | 2186203.86 | 2186203.86 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190957 | 202221120300081 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300081 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO SISTEMA ELETRICO PRINCIPAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO SISTEMA ELETRICO PRINCIPAL | Concluída | 2014 | 2014-04-22 | - | 2014-06-21 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 59963.92 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 06.813.628/0001-92 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 59963.92 | 59963.92 | 59963.92 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190959 | 202221120300082 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300082 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORN. UNIDADE TESTE E PROTOTIPO DE BOMBA CENTRIFUGA | FABRICACAO E FORN. UNIDADE TESTE E PROTOTIPO DE BOMBA CENTRIFUGA | Concluída | 2012 | 2012-10-15 | - | 2020-01-24 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 51672925.66 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 51672925.66 | 51672925.66 | 51672925.66 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190961 | 202221120300083 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300083 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO DE CONSTRUCAO DA PROPULSAO PARA SUBMARINO NUCLEAR | PROJETO DE CONSTRUCAO DA PROPULSAO PARA SUBMARINO NUCLEAR | Concluída | 2017 | 2017-11-30 | - | 2020-12-11 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 4636234.49 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 4636234.49 | 4636234.49 | 4636234.49 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190963 | 202221120300084 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300084 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REQUISITOS ADICIONAIS DA PLATAFORMA | ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REQUISITOS ADICIONAIS DA PLATAFORMA | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-02-07 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 538222.81 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 538222.81 | 538222.81 | 538222.81 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190965 | 202221120300085 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300085 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MEMORIAIS DE CALCULO DO CIRCUITO PRIMARIO | MEMORIAIS DE CALCULO DO CIRCUITO PRIMARIO | Concluída | 2017 | 2017-02-13 | - | 2018-12-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 1888382.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 69.202.901/0001-62 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1888382.9 | 1888382.9 | 1888382.9 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190967 | 202221120300086 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300086 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE AMPLIACAO DO PREDIO DO CIANA | EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE AMPLIACAO DO PREDIO DO CIANA | Concluída | 2014 | 2014-12-01 | - | 2018-12-08 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 6354454.2 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 71.621.536/0001-72 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 6354454.2 | 6354454.2 | 6354454.2 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190969 | 202221120300087 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300087 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ENGENHARIA CONSULTIVA | ENGENHARIA CONSULTIVA | Concluída | 2014 | 2014-12-22 | - | 2017-12-14 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 12834067.4 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 00.753.622/0001-90 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 12834067.4 | 12834067.4 | 12834067.4 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190971 | 202221120300088 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300088 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PROJETO BASICO E DETALHADO DO LACEM | PROJETO BASICO E DETALHADO DO LACEM | Concluída | 2018 | 2018-02-06 | - | 2018-11-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 642925.46 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 00.753.622/0001-90 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 642925.46 | 642925.46 | 642925.46 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190973 | 202221120300089 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300089 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORN. PRESSURIZADOR | FABRICACAO E FORN. PRESSURIZADOR | Concluída | 2014 | 2014-08-26 | - | 2019-11-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 11719124.68 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 11719124.68 | 11719124.68 | 11719124.68 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190975 | 202221120300090 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300090 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORN. CONJUNTO DE VALVULA PARA ISOLAMENTO DO REATOR DO LABGENE | FABRICACAO E FORN. CONJUNTO DE VALVULA PARA ISOLAMENTO DO REATOR DO LABGENE | Concluída | 2014 | 2014-11-14 | - | 2021-06-29 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 79919764.29 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 79919764.29 | 79919764.29 | 79919764.29 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190977 | 202221120300091 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300091 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CHAPAS ADICIONAIS PARA OS GERADORES DE VAPOR | CHAPAS ADICIONAIS PARA OS GERADORES DE VAPOR | Concluída | 2017 | 2017-09-13 | - | 2019-02-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468. CEP 05508-000 | - | - | N/A | 100% | - | 435499.94 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 435499.94 | 435499.94 | 435499.94 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190979 | 202221120300092 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300092 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA (NO-BREAKS) TRIFASICOS DE FABRICACAO SOCOMEC / ADELCO E 03 RETIFICADORES / CARREGADORES FABRICACAO ADELCO. | CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA (NO-BREAKS) TRIFASICOS DE FABRICACAO SOCOMEC / ADELCO E 03 RETIFICADORES / CARREGADORES FABRICACAO ADELCO. | Concluída | 2016 | 2016-11-23 | - | 2018-11-23 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 235200 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 61.693.461/0001-81 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 235200 | 235200 | 235200 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190981 | 202221120300093 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300093 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | "BARRA DE ACO INOXIDAVEL, AISI 304L, TREFILADA, REDONDA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, O 7/8"" (22,22MM) X COMPRIMENTO 6M. - FBG" | "BARRA DE ACO INOXIDAVEL, AISI 304L, TREFILADA, REDONDA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, O 7/8"" (22,22MM) X COMPRIMENTO 6M. - FBG" | Concluída | 2017 | 2017-12-05 | - | 2018-08-02 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 7840.18 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 22.297.560/0001-92 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7840.18 | 7840.18 | 7840.18 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190983 | 202221120300094 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300094 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA DUAS CABINES- FENIX | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA DUAS CABINES- FENIX | Concluída | 2017 | 2017-11-06 | - | 2018-05-05 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 286240 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 03.922.915/0001-42 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 286240 | 286240 | 286240 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190985 | 202221120300095 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300095 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA CIVIL DA COBERTURA DO PREDIO DESEL VELHO NO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICACAO DE SERVICO Nº 155.16-1000-AC-0004- OHANA | OBRA CIVIL DA COBERTURA DO PREDIO DESEL VELHO NO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICACAO DE SERVICO Nº 155.16-1000-AC-0004- OHANA | Concluída | 2017 | 2017-07-01 | - | 2018-02-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 569717.86 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 05.568.046/0001-25 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 569717.86 | 569717.86 | 469153.59 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190987 | 202221120300096 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300096 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | BARRA DE ALUMINIO, LIGA 6351 T6, RETANGULAR, MEDIDAS 70MMX300MMX6M - AXLXC | BARRA DE ALUMINIO, LIGA 6351 T6, RETANGULAR, MEDIDAS 70MMX300MMX6M - AXLXC | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2018-01-22 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 132096 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 66.018.441/0001-29 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 132096 | 132096 | 132096 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190989 | 202221120300097 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300097 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE REFRIGERACAO.- EA PINGO | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE REFRIGERACAO.- EA PINGO | Concluída | 2017 | 2017-01-16 | - | 2019-01-16 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 159000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 14.849.140/0001-43 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 106000 | 159000 | 88333.21 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190991 | 202221120300098 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300098 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO CONTINUADO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04(QUATRO) COMPRESSORES DA MARCA CHICAGO PNEUMATIC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E COMPONENTES | SERVICO CONTINUADO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04(QUATRO) COMPRESSORES DA MARCA CHICAGO PNEUMATIC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E COMPONENTES | Concluída | 2016 | 2016-04-25 | - | 2019-04-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 113850 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 11.279.168/0001-02 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 113850 | 113850 | 113850 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190993 | 202221120300099 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300099 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO COM OS LABORATORIOS DO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA Nº 155.16.1000-AC-0006.- EURO HOSPITALAR | SERVICO DE INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO COM OS LABORATORIOS DO CTMSP II, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA Nº 155.16.1000-AC-0006.- EURO HOSPITALAR | Concluída | 2018 | 2018-08-27 | - | 2019-01-24 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 51630 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 11.279.168/0001-02 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 51630 | 51630 | 51630 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190995 | 202221120300100 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.100 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E COMPONENTES, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.- FLUID | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E COMPONENTES, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.- FLUID | Concluída | 2016 | 2016-11-21 | - | 2019-11-21 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 254027.64 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Água | 04.785.664/0001-64 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 254027.64 | 254027.64 | 254027.64 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190997 | 202221120300101 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.101 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES DA UNIDADE DE TRANSFERENCIA GASOSA E DO LABORATORIO DE HIDROLISE DA DDNM-II, CONFORME ESPECIFICACAO 151-17-043-00 | SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES DA UNIDADE DE TRANSFERENCIA GASOSA E DO LABORATORIO DE HIDROLISE DA DDNM-II, CONFORME ESPECIFICACAO 151-17-043-00 | Concluída | 2018 | 2018-10-01 | - | 2019-07-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 199990 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Água | 04.785.664/0001-64 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 199990 | 199990 | 199990 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
190999 | 202221120300102 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.102 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE MANUTENCAO PARA 02 (DUAS) MAQUINAS DE ELETROEROSAO, AMBAS DO FABRICANTE AGIE CHARMILLES. | SERVICO DE MANUTENCAO PARA 02 (DUAS) MAQUINAS DE ELETROEROSAO, AMBAS DO FABRICANTE AGIE CHARMILLES. | Concluída | 2017 | 2017-10-09 | - | 2018-09-04 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 15540 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 58.576.885/0001-51 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 15540 | 15540 | 15540 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191001 | 202221120300103 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.103 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE CALIBRACAO DE TREZE SENSORES DE HCN (MODELO M2 - MARCA RIKEN KEIKI)- NAKAYAMA | SERVICO DE CALIBRACAO DE TREZE SENSORES DE HCN (MODELO M2 - MARCA RIKEN KEIKI)- NAKAYAMA | Concluída | 2017 | 2017-06-27 | - | 2020-06-27 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 78732 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 28.683.597/0001-35 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 78732 | 78732 | 64958 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191003 | 202221120300104 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.104 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AMPLIACAO DA AREA OPERACIONAL E ESTOCAGEM DO PREDIO DO LEI - CEA.- INTUS | AMPLIACAO DA AREA OPERACIONAL E ESTOCAGEM DO PREDIO DO LEI - CEA.- INTUS | Concluída | 2016 | 2016-11-28 | - | 2017-10-24 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599232 | -23.396634 | N/A | 100% | - | 664153.74 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Unidade de Acolhimento | 01.656.647/0001-39 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 660153.61 | 664153.74 | 660153.61 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191005 | 202221120300105 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.105 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, EM VEICULO ESPECIAL DE MATERIAL SENSIVEL, SEDE- CEA- INB- LOGHIS | SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, EM VEICULO ESPECIAL DE MATERIAL SENSIVEL, SEDE- CEA- INB- LOGHIS | Concluída | 2017 | 2017-06-29 | - | 2018-07-24 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 49754.39 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 09.237.177/0001-80 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 49754.39 | 49754.39 | 35495.5 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191007 | 202221120300106 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.106 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ANEL DE VEDACAO, TIPO O´RING, MATERIAL VITON, O 4,8MM, ESPESSURA 2,6MM, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA (PADRAO MARINHA). | ANEL DE VEDACAO, TIPO O´RING, MATERIAL VITON, O 4,8MM, ESPESSURA 2,6MM, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA (PADRAO MARINHA). | Concluída | 2018 | 2018-10-16 | - | 2019-03-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 219484 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 03.507.220/0001-02 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 219484 | 219484 | 219484 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191009 | 202221120300107 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.107 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DA IMPRESSORA COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS PARA A IMPRESSORA 3D, MODELO DIMENSION SST 1200ES, DO FABRICANTE STRASYS- LWT | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DA IMPRESSORA COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS PARA A IMPRESSORA 3D, MODELO DIMENSION SST 1200ES, DO FABRICANTE STRASYS- LWT | Concluída | 2018 | 2018-12-13 | - | 2019-12-13 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 29400 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 03.507.220/0001-02 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191011 | 202221120300108 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.108 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRA CIVIL DA CABINE DE COMPRESSORES DA DESGA CTMSP-II | OBRA CIVIL DA CABINE DE COMPRESSORES DA DESGA CTMSP-II | Concluída | 2017 | 2017-05-23 | - | 2018-01-22 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 288840.03 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Usina | 15.142.608/0001-28 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 288839.95 | 288840.03 | 288839.95 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191013 | 202221120300109 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.109 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE UM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO, CONFORME ESPECIFICACAO DE SERVICO 151-14-014-00 | SERVICO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE UM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO, CONFORME ESPECIFICACAO DE SERVICO 151-14-014-00 | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-09-26 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 380215.49 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 05.276.701/0001-71 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 380215.49 | 380215.49 | 380215.49 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191015 | 202221120300110 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.110 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS. REVO | AQUISICAO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS. REVO | Concluída | 2019 | 2019-12-11 | - | 2020-04-09 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 13227.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 16.576.583/0001-33 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 13227.5 | 13227.5 | 13227.5 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191017 | 202221120300111 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.111 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS- DIRETHA | AQUISICAO DE BROCAS E INSERTOS EM METAL DURO E SUPORTES DE FERRAMENTAS- DIRETHA | Concluída | 2019 | 2019-10-30 | - | 2020-02-27 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 23549.4 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 64.556.186/0001-42 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 23549.4 | 23549.4 | 23549.4 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191019 | 202221120300112 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.112 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS- FUNCAMP | CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS- FUNCAMP | Concluída | 2014 | 2014-11-17 | - | 2016-12-06 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 132096 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 49.607.336/0001-06 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 132096 | 132096 | 132096 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191021 | 202221120300113 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.113 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE MODULO DE ALIMENTACAO INITERRUPTA NO-BREAK, 70 KVA, I12.01-NBAC-0001/I12.01-BAT-0003 RTA | FORNECIMENTO DE MODULO DE ALIMENTACAO INITERRUPTA NO-BREAK, 70 KVA, I12.01-NBAC-0001/I12.01-BAT-0003 RTA | Concluída | 2015 | 2015-11-19 | - | 2016-02-19 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 509400 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 00.429.640/0001-11 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 509400 | 509400 | 509400 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191023 | 202221120300114 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.114 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADAS DE ELETRONICA E DE USO GERAL E ACESSORIOS PARA A ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E TESTES. CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 154-13-015-00 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADAS DE ELETRONICA E DE USO GERAL E ACESSORIOS PARA A ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E TESTES. CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 154-13-015-00 | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | - | 2016-06-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 304600 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 04.345.304/0001-41 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 304600 | 304600 | 304600 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191025 | 202221120300115 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.115 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE 1 GRUPO DIESEL GERADOR I1201-GDG-005- CV | FORNECIMENTO DE 1 GRUPO DIESEL GERADOR I1201-GDG-005- CV | Concluída | 2015 | 2015-06-11 | - | 2016-04-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 195000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191027 | 202221120300116 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.116 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL DE GASES ESPECIAIS- ALESSANDRA | SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL DE GASES ESPECIAIS- ALESSANDRA | Concluída | 2015 | 2015-12-30 | - | 2016-04-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 40580 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 08.819.017/0001-87 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 40580 | 40580 | 40580 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191029 | 202221120300117 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.117 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO DE CERCAS COM MURETAS, MOUROES E PORTAO NO PERIMETRO INTERNO DO CEA- EAS | PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO DE CERCAS COM MURETAS, MOUROES E PORTAO NO PERIMETRO INTERNO DO CEA- EAS | Concluída | 2013 | 2013-07-21 | - | 2013-09-19 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599232 | -23.396634 | N/A | 100% | - | 147500 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 16.738.161/0001-17 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 147500 | 147500 | 147500 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191031 | 202221120300118 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.118 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | TREINAMENTO DE LABVIEW- NATIONAL | TREINAMENTO DE LABVIEW- NATIONAL | Concluída | 2013 | 2013-10-08 | - | 2014-08-15 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | _ | _ | N/A | 100% | - | 175718.7 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Reator Multipropósito | 01.784.233/0001-95 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 175718.7 | 175718.7 | 175718.7 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191033 | 202221120300119 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.119 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE. | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE. | Concluída | 2017 | 2017-12-19 | - | 2021-08-31 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -46.739291 | -23.564834 | N/A | 100% | - | 18142016.63 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 30.020.705/0001-31 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 18142016.63 | 18142016.63 | 18142016.63 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191035 | 202221120300120 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.120 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS METALICAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS METALICAS | Concluída | 2019 | 2019-08-07 | - | 2020-01-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.604736 | -23.393084 | N/A | 100% | - | 233960 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 60.603.461/0001-80 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 233960 | 233960 | 233960 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191037 | 202221120300121 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.121 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE. | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGAO DE SUPERVISAO TECNICA INDEPENDENTE. | Concluída | 2014 | 2014-12-15 | - | 2017-08-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | -46.739291 | -23.564834 | N/A | 100% | - | 5024211.47 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 30.020.705/0001-31 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 5024211.47 | 5024211.47 | 5024211.47 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191039 | 202221120300122 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.122 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM NEUTRONICA, BLINDAGEM, TERMOHIDRAULICA, SOLDAGEM EM EQPTOS CLASSE NUCLEAR DO LABGENE. | CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM NEUTRONICA, BLINDAGEM, TERMOHIDRAULICA, SOLDAGEM EM EQPTOS CLASSE NUCLEAR DO LABGENE. | Concluída | 2016 | 2016-12-01 | - | 2018-12-01 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 8023201.1 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 01.561.922/0001-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 8023201.1 | 8023201.1 | 8023201.1 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191041 | 202221120300123 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.123 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | Concluída | 2014 | 2014-12-20 | - | 2015-12-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 612858.4 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 10.265.898/0001-83 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 612858.4 | 612858.4 | 612858.4 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191043 | 202221120300124 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.124 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | Concluída | 2012 | 2012-12-20 | - | 2013-12-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 108000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 10.265.898/0001-83 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 108000 | 108000 | 108000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191045 | 202221120300125 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.125 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2014-12-20 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 244888 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 10.265.898/0001-83 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 244888 | 244888 | 244888 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191047 | 202221120300126 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.126 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | RENOVACAO DE LICENCA DE UTILIZACAO DO SOFTWARE | Concluída | 2014 | 2014-11-30 | - | 2015-11-30 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 365598 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 10.265.898/0001-83 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 365598 | 365598 | 365598 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191049 | 202221120300127 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.127 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | BOMBAS CENTRIFUGAS DE CLASSE NAO NUCLEAR E NAO SISMICA, QUE SERAO INSTALADOS NO LABGENE, PERTENCENTE AO CEA - PACOTE 35 | BOMBAS CENTRIFUGAS DE CLASSE NAO NUCLEAR E NAO SISMICA, QUE SERAO INSTALADOS NO LABGENE, PERTENCENTE AO CEA - PACOTE 35 | Concluída | 2019 | 2019-08-09 | - | 2020-09-02 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1116467.96 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 60.680.873/0001-14 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1116467.96 | 1116467.96 | 1116467.96 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191051 | 202221120300128 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.128 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MOTOBOMBAS DOSADORAS TIPO PISTAO DE CLASSE NAO NUCLEAR PARA O SISTEMA DE ADICAO QUIMICA DO SECUNDARIO (2553) (PACOTE 88) | MOTOBOMBAS DOSADORAS TIPO PISTAO DE CLASSE NAO NUCLEAR PARA O SISTEMA DE ADICAO QUIMICA DO SECUNDARIO (2553) (PACOTE 88) | Concluída | 2018 | 2018-09-11 | - | 2019-01-09 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 200315.11 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 96.228.317/0001-59 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 200315.11 | 200315.11 | 200315.11 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191053 | 202221120300129 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.129 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE 25 BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO (DIAFRAGMA), CLASSE DE SEGURANCA NAO NUCLEAR, PERTENCENTE AO SISTEMA DE DRENAGEM DO LABGENE - PACOTE 37 | AQUISICAO DE 25 BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO (DIAFRAGMA), CLASSE DE SEGURANCA NAO NUCLEAR, PERTENCENTE AO SISTEMA DE DRENAGEM DO LABGENE - PACOTE 37 | Concluída | 2017 | 2017-07-17 | - | 2018-07-12 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 3675525.34 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 57.839.532/0001-34 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3675525.34 | 3675525.34 | 3675525.34 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191055 | 202221120300130 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.130 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE TANQUES, DE ACO INOXIDAVEL E DE ACO CARBONO, CLASSE NAO NUCLEAR, PARA O SISTEMA DE REJEITOS RADIOATIVOS DO LABGENE | AQUISICAO DE TANQUES, DE ACO INOXIDAVEL E DE ACO CARBONO, CLASSE NAO NUCLEAR, PARA O SISTEMA DE REJEITOS RADIOATIVOS DO LABGENE | Concluída | 2016 | 2016-11-29 | - | 2017-12-03 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 533283.18 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 56.995.681/0001-20 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 533283.18 | 533283.18 | 533283.18 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191057 | 202221120300131 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.131 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO | Concluída | 2017 | 2017-07-21 | - | 2018-05-16 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 496776.38 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 57.029.431/0001-06 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 496776.38 | 496776.38 | 496776.38 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191059 | 202221120300132 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.132 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PLATAFORMA DE INSPECAO DA MTC, DISPOSITIVO DE ESTACIONAMENTO DA MTC, MODELOS DO FLANGE DO VASO DO REATOR E DO ELEMENTO COMBUSTIVEL | PLATAFORMA DE INSPECAO DA MTC, DISPOSITIVO DE ESTACIONAMENTO DA MTC, MODELOS DO FLANGE DO VASO DO REATOR E DO ELEMENTO COMBUSTIVEL | Concluída | 2015 | 2015-03-03 | - | 2016-02-25 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 2914455.24 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 2914455.24 | 2914455.24 | 2914455.24 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191061 | 202221120300133 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.133 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AUTOMACAO DOS DISPOSITIVOS DE ICAMENTO DOS INTERNOS SUPERIORES E INFERIORES | AUTOMACAO DOS DISPOSITIVOS DE ICAMENTO DOS INTERNOS SUPERIORES E INFERIORES | Concluída | 2017 | 2017-01-19 | - | 2018-01-13 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 3068609.92 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3068609.92 | 3068609.92 | 3068609.92 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191063 | 202221120300134 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.134 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MONTAGEM, MANUTENCAO E APOIO TECNICO OPERACIONAL DE PLANTAS INDUSTRIAIS DOS EMPREENDIMENTOS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MONTAGEM, MANUTENCAO E APOIO TECNICO OPERACIONAL DE PLANTAS INDUSTRIAIS DOS EMPREENDIMENTOS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA | Concluída | 2014 | 2014-12-01 | - | 2019-11-28 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 36812461.38 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.313.105/0001-34 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 36812461.38 | 36812461.38 | 36720614.13 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191065 | 202221120300135 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.135 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM MECANICA, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E VENTILACAO E AR-CONDICIONADO (VAC) | MONTAGEM MECANICA, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E VENTILACAO E AR-CONDICIONADO (VAC) | Concluída | 2015 | 2015-04-06 | - | 2015-09-03 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 6065664.94 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 09462873/0001-90 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 6065664.94 | 6065664.94 | 6065664.94 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191067 | 202221120300136 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300.136 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRACO ELETRICO | SISTEMA DE TRACO ELETRICO | Concluída | 2016 | 2016-11-03 | - | 2017-07-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 966778.7 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.128.774/0001-41 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 966778.7 | 966778.7 | 966778.7 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191069 | 202221120300137 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300137 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE ESTAMPOS E DE NOVE TIPOS DE TIRAS ESTAMPADAS | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE ESTAMPOS E DE NOVE TIPOS DE TIRAS ESTAMPADAS | Concluída | 2016 | 2016-06-22 | - | 2019-06-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 1686995.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 74.478.744/0001-52 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1686995.9 | 1686995.9 | 1686995.9 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191071 | 202221120300138 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300138 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE 1 LOOP DE TESTES E SEUS COMPONENTES | FORNECIMENTO DE 1 LOOP DE TESTES E SEUS COMPONENTES | Concluída | 2018 | 2018-01-18 | - | 2019-05-16 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 2507463.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.445.390/0001-03 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 2507463.9 | 2507463.9 | 2507463.9 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191073 | 202221120300139 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300139 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES DIVERSAS | CONEXOES DIVERSAS | Concluída | 2017 | 2017-11-21 | - | 2018-08-18 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 102144.8 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.918/0001-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 102144.8 | 102144.8 | 102144.8 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191075 | 202221120300140 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300140 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO, MONTAGEM, TESTES E PRESERVACAO DAS DISCIPLINAS DE , VAC, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS | FABRICACAO, MONTAGEM, TESTES E PRESERVACAO DAS DISCIPLINAS DE , VAC, ELETRICA, INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2018-11-19 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 11931986.37 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.455.912/0991-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 11931986.37 | 11931986.37 | 11931986.37 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191077 | 202221120300141 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300141 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE PONTE ROLANTE | AQUISICAO DE PONTE ROLANTE | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2019-01-12 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599232 | -23.396634 | N/A | 100% | - | 165000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 77.964.484/0001-13 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191079 | 202221120300142 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300142 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA SALA DE EXCRETAS DO LABBIO | OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA SALA DE EXCRETAS DO LABBIO | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2019-04-12 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.604058 | -23.398778 | N/A | 100% | - | 367357.25 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.530.022/0001-17 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 367357.25 | 367357.25 | 367357.25 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191081 | 202221120300143 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300143 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTUDOS TECNICOS PARA TRACOS NO CONCRETO DO LABGENE | ESTUDOS TECNICOS PARA TRACOS NO CONCRETO DO LABGENE | Concluída | 2017 | 2017-10-23 | - | 2019-10-13 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.600145 | -23.398360 | N/A | 100% | - | 593837.78 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 11.679.406/0001-69 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 593837.78 | 593837.78 | 593837.78 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191083 | 202221120300144 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300144 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE PRATA COM PUREZA MINIMA DE 99,99% | AQUISICAO DE PRATA COM PUREZA MINIMA DE 99,99% | Concluída | 2009 | 2009-12-10 | - | 2010-03-10 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 327600 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 08.049.419/0001-40 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 327600 | 327600 | 327600 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191085 | 202221120300145 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300145 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE PRATA COM ALTA PUREZA (99,99%) | AQUISICAO DE PRATA COM ALTA PUREZA (99,99%) | Concluída | 2012 | 2012-06-11 | - | 2012-09-09 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 1657500.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.139.925/0001-71 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1657500.9 | 1657500.9 | 1657500.9 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191087 | 202221120300146 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300146 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE MONTAGEM DE DOIS “SKIDS” DENOMINADOS USI E CAB PARA O CIRCUITO DE IRRADIACAO A AGUA FERVENTE-CAFE-MOD1 | SERVICO DE MONTAGEM DE DOIS “SKIDS” DENOMINADOS USI E CAB PARA O CIRCUITO DE IRRADIACAO A AGUA FERVENTE-CAFE-MOD1 | Concluída | 2010 | 2010-04-06 | - | 2011-02-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 174853.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 53.153.649/0001-09 | 10.52131.05.572.0629.1421.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 174853.5 | 174853.5 | 174853.5 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191089 | 202221120300147 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300147 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE UMA FONTE DE INDUCAO (CONVERSOR DE FREQUENCIA) PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO RAPIDO SOBRE VACUO E SUJEICAO MECANICA EXTERNA | AQUISICAO DE UMA FONTE DE INDUCAO (CONVERSOR DE FREQUENCIA) PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO RAPIDO SOBRE VACUO E SUJEICAO MECANICA EXTERNA | Concluída | 2013 | 2013-02-25 | - | 2013-06-25 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 88500 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 51.223.253/0001-65 | 10.52131.05.572.0629.1421.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 88500 | 88500 | 88500 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191091 | 202221120300148 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300148 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO E MONTAGEM DE BLINDAGEM RADIOLOGICA POR MEIO DE PECAS DE CHUMBO NA CASAMATA DE BLINDAGEM (CAB) DO CIRCUITO DE IRRADIACAO CAFE-MOD1 | AQUISICAO E MONTAGEM DE BLINDAGEM RADIOLOGICA POR MEIO DE PECAS DE CHUMBO NA CASAMATA DE BLINDAGEM (CAB) DO CIRCUITO DE IRRADIACAO CAFE-MOD1 | Concluída | 2012 | 2012-08-21 | - | 2012-11-19 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 18412.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.347.301/0001-20 | 10.52131.05.572.0629.1421.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 18412.5 | 18412.5 | 18412.5 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191093 | 202221120300149 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300149 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICO PARA COMISSIONAMENTO DO LADICON – LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTACAO E COMBUSTIVEIS NUCLEARES PARA IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO LABGENE | PRESTACAO DE SERVICO PARA COMISSIONAMENTO DO LADICON – LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTACAO E COMBUSTIVEIS NUCLEARES PARA IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO LABGENE | Concluída | 2011 | 2011-03-25 | - | 2013-03-14 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 4199233.1 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.099.819/0001-05 | 10.52131.05.572.0629.1421.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 4199233.1 | 4199233.1 | 4199233.1 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191095 | 202221120300150 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300150 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE BARRAS DE ACO INOXIDAVEL, TIRAS DE LIGA NIQUEL TIPO INCONEL 718 E USINAGEM DE COMPONENTE, DENOMINADO “ARANHA”, PARA FABRICACAO E MONTAGEM DO ELEMENTO COMBUSTIVEL DO LABGENE | AQUISICAO DE BARRAS DE ACO INOXIDAVEL, TIRAS DE LIGA NIQUEL TIPO INCONEL 718 E USINAGEM DE COMPONENTE, DENOMINADO “ARANHA”, PARA FABRICACAO E MONTAGEM DO ELEMENTO COMBUSTIVEL DO LABGENE | Concluída | 2012 | 2012-10-02 | - | 2013-09-27 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 4811569.88 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 55.970.693/0001-37 | 10.52131.05.572.0629.1421.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 4811569.88 | 4811569.88 | 4345659 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191097 | 202221120300151 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300151 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REVISAO DO PROJETO DE BLINDAGEM RADIOLOGICA PRIMARIA E SECUNDARIA DO VASO DE CONTENCAO DO LABGENE | REVISAO DO PROJETO DE BLINDAGEM RADIOLOGICA PRIMARIA E SECUNDARIA DO VASO DE CONTENCAO DO LABGENE | Concluída | 2017 | 2017-02-14 | - | 2019-08-23 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 3323585.77 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3323585.77 | 3323585.77 | 3323585.77 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191099 | 202221120300152 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300152 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATIVIDADES DE ADAPTACAO/ATUALIZACAO DE PROJETOS E INTEGRACAO DAS INTERFACES DAS SOLUCOES DE FORNECEDORES COM AS DEMAIS AREAS DE PROJETO DO LABGENE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATIVIDADES DE ADAPTACAO/ATUALIZACAO DE PROJETOS E INTEGRACAO DAS INTERFACES DAS SOLUCOES DE FORNECEDORES COM AS DEMAIS AREAS DE PROJETO DO LABGENE | Concluída | 2017 | 2017-08-01 | - | 2020-01-18 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 22319123.04 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 007.536.22/00019-0 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 22319123.04 | 22319123.04 | 22319123.04 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191101 | 202221120300153 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300153 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E MONTAGEM DA BASE DO MEP (BLOCO 20) | FABRICACAO E MONTAGEM DA BASE DO MEP (BLOCO 20) | Concluída | 2017 | 2017-07-20 | - | 2019-10-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 10834751.71 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 56.995.681/0001-20 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 10834751.71 | 10834751.71 | 10834751.71 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191103 | 202221120300154 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300154 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ESTRUTURA METALICA DO PATIO DE BOMBAS/PLATAFORMA FREIO | ESTRUTURA METALICA DO PATIO DE BOMBAS/PLATAFORMA FREIO | Concluída | 2018 | 2018-11-03 | - | 2019-07-02 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5, Iperó - SP - Brasil | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1254182.01 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 02.617.809/0001-92 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1254182.01 | 1254182.01 | 1254182.01 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191105 | 202221120300155 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300155 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, PARA ANALISE E AVALIACAO TECNICA DOS PROJETOS DA UNIDADE DE PRODUCAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO (USEXA). | PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, PARA ANALISE E AVALIACAO TECNICA DOS PROJETOS DA UNIDADE DE PRODUCAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO (USEXA). | Concluída | 2017 | 2017-09-11 | - | 2018-09-11 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Professor Lineu Prestes, 2468 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Brasil | - | - | N/A | 100% | - | 264600 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 580.463.728/20 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 264600 | 264600 | 264600 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191107 | 202221120300156 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300156 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES MONEL | CONEXOES MONEL | Concluída | 2017 | 2017-08-14 | - | 2018-05-11 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 34009.45 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 21.571.713/0001-85 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 34009.45 | 34009.45 | 34009.45 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191109 | 202221120300157 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300157 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES MONEL | CONEXOES MONEL | Concluída | 2017 | 2017-10-11 | - | 2018-07-08 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 13588 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 26.108.868/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 13588 | 13588 | 13588 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191111 | 202221120300158 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300158 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES MONEL | CONEXOES MONEL | Concluída | 2017 | 2017-08-14 | - | 2018-05-11 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 3300 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.912/0001-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191113 | 202221120300159 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300159 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONEXOES MONEL | CONEXOES MONEL | Concluída | 2017 | 2017-09-04 | - | 2018-06-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 91456 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.404.918/0001-62 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 91456 | 91456 | 91456 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191115 | 202221120300160 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300160 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | TUBOS MONEL | TUBOS MONEL | Concluída | 2017 | 2017-08-14 | - | 2018-05-11 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 218548.59 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 21.571.713/0001-85 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 218548.59 | 218548.59 | 218548.59 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191117 | 202221120300161 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300161 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 18522 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.986.907/0001-60 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 18522 | 18522 | 18522 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191119 | 202221120300162 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300162 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 14515 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 52.898.913/0001-70 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 14515 | 14515 | 14515 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191121 | 202221120300163 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300163 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | INSTRUMENTOS DE CONTROLE | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 106000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.162.901/0001-21 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191123 | 202221120300164 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300164 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ANALIZADOR DE HF | ANALIZADOR DE HF | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2018-07-16 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 368784 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 02.725.084/0001-56 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 368784 | 368784 | 368784 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191125 | 202221120300165 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300165 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONICAL PLATE | CONICAL PLATE | Concluída | 2019 | 2019-08-09 | - | 2019-11-29 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 127279.02 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 127279.02 | 127279.02 | 127279.02 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191127 | 202221120300166 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300166 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MONTAGEM, MANUTENCAO E APOIO TECNICO OPERACIONAL DE PLANTAS INDUSTRIAIS. | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MONTAGEM, MANUTENCAO E APOIO TECNICO OPERACIONAL DE PLANTAS INDUSTRIAIS. | Concluída | 2015 | 2015-07-01 | - | 2016-11-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 723783.07 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.313.105/0001-34 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 714745.44 | 723783.07 | 714745.44 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191129 | 202221120300167 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300167 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | COMISSIONING CONSULTING FOR AN ANHYDROUS HYDROFLUORIC ACID SAFETY STORAGE: UNLOADING ISOTANK. | COMISSIONING CONSULTING FOR AN ANHYDROUS HYDROFLUORIC ACID SAFETY STORAGE: UNLOADING ISOTANK. | Concluída | 2017 | 2017-08-25 | - | 2017-09-30 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 155871.42 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 155871.42 | 155871.42 | 155871.42 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191131 | 202221120300168 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300168 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VACCUM ARC LABORATORY FURNACE - TYPE LK 6 | VACCUM ARC LABORATORY FURNACE - TYPE LK 6 | Concluída | 2019 | 2019-06-02 | - | 2020-10-20 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1335440.36 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1335440.36 | 1335440.36 | 1335440.36 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191133 | 202221120300169 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300169 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SUPERCENTRIFUGE RINA SRP3 | SUPERCENTRIFUGE RINA SRP3 | Concluída | 2017 | 2017-09-26 | - | 2017-09-28 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 293572.82 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 293572.82 | 293572.82 | 293572.82 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191135 | 202221120300170 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300170 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ACCESSORIES FOR CAMLAW OVEN AND OVEN DEGUSSA. | ACCESSORIES FOR CAMLAW OVEN AND OVEN DEGUSSA. | Concluída | 2017 | 2017-02-28 | - | 2017-08-07 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 257324.59 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | Empresa estrangeira | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 257324.59 | 257324.59 | 257324.59 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191137 | 202221120300171 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300171 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM ELETRICA E INSTRUMENTACAO DAS UNIDADES C10.11 E C10.41 DA USEXA, | MONTAGEM ELETRICA E INSTRUMENTACAO DAS UNIDADES C10.11 E C10.41 DA USEXA, | Concluída | 2014 | 2014-06-30 | - | 2015-03-27 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1300838.73 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.857.164/0001-93 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1300838.73 | 1300838.73 | 1300838.73 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191139 | 202221120300172 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300172 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULACOES DA UNIDADE DE PRODUCAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO - UF6 (C10.21). | FABRICACAO E MONTAGEM DAS LINHAS DE TUBULACOES DA UNIDADE DE PRODUCAO DE HEXAFLUORETO DE URANIO - UF6 (C10.21). | Concluída | 2013 | 2013-09-02 | - | 2015-02-24 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 8102416.98 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 91.894.774/0001-69 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 8102416.98 | 8102416.98 | 8102416.98 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191141 | 202221120300173 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300173 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DA PLANTA INDUSTRIAL DO EMPREENDIMENTO USEXA. | SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DA PLANTA INDUSTRIAL DO EMPREENDIMENTO USEXA. | Concluída | 2013 | 2013-08-05 | - | 2015-02-05 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 7610360.24 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 16.757.907/0001-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 7610360.24 | 7610360.24 | 7610360.24 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191143 | 202221120300174 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300174 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | ISOLAMENTO TERMICO DE EQUPAMENTOS, TUBULACOES E SEUS COMPONENTES DA UNIDADE PILOTO DE HEXAFLUORETO DE URANIO (USEXA) | ISOLAMENTO TERMICO DE EQUPAMENTOS, TUBULACOES E SEUS COMPONENTES DA UNIDADE PILOTO DE HEXAFLUORETO DE URANIO (USEXA) | Concluída | 2014 | 2014-07-29 | - | 2016-06-07 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1551509.03 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 66.993.437/0001-81 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1551509.03 | 1551509.03 | 1551509.03 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191145 | 202221120300175 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300175 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E TESTES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SISTEMA DE DESCONTAMINACAO QUIMICA NA AREA DO CICLO DO COMBUSTIVEL NUCLEAR - C10.41 - EMPREENDIMENTO USEXA. | FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E TESTES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SISTEMA DE DESCONTAMINACAO QUIMICA NA AREA DO CICLO DO COMBUSTIVEL NUCLEAR - C10.41 - EMPREENDIMENTO USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-12-15 | - | 2016-07-17 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 2683081.78 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.205.127/0001-96 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2683081.78 | 2683081.78 | 2683081.78 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191147 | 202221120300176 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300176 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA OSMOSE REVERSA | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA OSMOSE REVERSA | Concluída | 2014 | 2014-08-01 | - | 2015-02-28 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 160000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 07.833.675/0001-60 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191149 | 202221120300177 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300177 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS NA AREA INDUSTRIAL QUIMICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM INDUSTRIAL, PARA LIMPEZA QUIMICA DE TUBULACOES E SEUS COMPONENTES DA USEXA. | SERVICOS NA AREA INDUSTRIAL QUIMICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM INDUSTRIAL, PARA LIMPEZA QUIMICA DE TUBULACOES E SEUS COMPONENTES DA USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-06-04 | - | 2015-12-26 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1965286.15 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 00.623.909/0001-04 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 1965286.15 | 1965286.15 | 1965286.15 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191151 | 202221120300178 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300178 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TREINAMENTO, START-UP E INSTALACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DISTRIBUIDO DA USEXA. | FORNECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TREINAMENTO, START-UP E INSTALACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DISTRIBUIDO DA USEXA. | Concluída | 2012 | 2012-09-17 | - | 2014-12-04 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 2524414.67 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 82.743.287/0027-43 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2524414.67 | 2524414.67 | 2524414.67 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191153 | 202221120300179 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300179 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL DA SALA DE ESTOCAGEM INTERMEDIARIA DE HF DAS UNIDADES C10.13/C10.22 DA USEXA. | SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL DA SALA DE ESTOCAGEM INTERMEDIARIA DE HF DAS UNIDADES C10.13/C10.22 DA USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-07-31 | - | 2015-04-06 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 954542.82 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.843.322/0001-90 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 954542.82 | 954542.82 | 954542.82 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191155 | 202221120300180 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300180 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MONTAGEM ELETRICA E INSTRUMENTACAO DAS UNIDADES QUE COMPOEM A USEXA. | MONTAGEM ELETRICA E INSTRUMENTACAO DAS UNIDADES QUE COMPOEM A USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-11-05 | - | 2015-10-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 5315039.96 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 10.857.164/0001-93 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 5315039.96 | 5315039.96 | 5315039.96 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191157 | 202221120300181 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300181 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO GALPAO DE MATERIAIS NAO NUCLEARES | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO GALPAO DE MATERIAIS NAO NUCLEARES | Concluída | 2014 | 2014-11-04 | - | 2015-05-03 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 1728971.92 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.471.864/0001-80 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 1728971.92 | 1728971.92 | 1728971.92 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191159 | 202221120300182 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300182 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS DE MONTAGEM DE VAC, INSTALACOES ELETRICAS E DIVISORIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE DEGRADACAO DE MATERIAIS (LADEM). | OBRAS DE MONTAGEM DE VAC, INSTALACOES ELETRICAS E DIVISORIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE DEGRADACAO DE MATERIAIS (LADEM). | Concluída | 2015 | 2015-08-04 | - | 2015-08-04 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 2163729.43 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 03.336.030/0001-61 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2163729.43 | 2163729.43 | 2163729.43 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191161 | 202221120300183 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300183 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA , PARA ELABORACAO DE PROJETO, FABRICACAO, INSTALACAO E TESTES DE SISTEMAS: DESPOEIRAMENTO – TIPO FILTRO CARTUCHO E VENTILACAO DO PREDIO DE ANODOS – C10.52 – USEXA. | SERVICO DE ENGENHARIA , PARA ELABORACAO DE PROJETO, FABRICACAO, INSTALACAO E TESTES DE SISTEMAS: DESPOEIRAMENTO – TIPO FILTRO CARTUCHO E VENTILACAO DO PREDIO DE ANODOS – C10.52 – USEXA. | Concluída | 2015 | 2015-04-06 | - | 2016-06-29 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 483806.15 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.448.039/0001-18 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 483806.15 | 483806.15 | 483806.15 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191163 | 202221120300184 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300184 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE INFRAESTRUTURA, IMPLANTACAO E INSTALACAO DE CABEAMENTO OTICO. | SERVICO DE INFRAESTRUTURA, IMPLANTACAO E INSTALACAO DE CABEAMENTO OTICO. | Concluída | 2015 | 2015-04-15 | - | 2015-12-09 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 79500 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 058.940.120/0012-0 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 79500 | 79500 | 79500 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191165 | 202221120300185 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300185 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | MATRIZES E PUNCOES | MATRIZES E PUNCOES | Concluída | 2015 | 2015-08-03 | - | 2016-03-30 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 53283.02 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 13.455.068/0001-07 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 53283.02 | 53283.02 | 53283.02 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191167 | 202221120300186 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300186 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANCA, ON-OFF. | VALVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANCA, ON-OFF. | Concluída | 2015 | 2015-10-28 | - | 2016-03-26 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 39339.88 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 441.969.540/0019-7 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 39339.88 | 39339.88 | 39339.88 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191169 | 202221120300187 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300187 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANCA, ON-OFF. | VALVULAS DE CONTROLE, AUTO-OPERADA, SEGURANCA, ON-OFF. | Concluída | 2015 | 2015-08-26 | - | 2016-03-23 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 60234.15 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 54.216.882/0001-56 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 60234.15 | 60234.15 | 60234.15 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191171 | 202221120300188 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300188 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EMPILHADEIRA ELETRICA, CONFORME DTEC 01701023-01. | EMPILHADEIRA ELETRICA, CONFORME DTEC 01701023-01. | Concluída | 2015 | 2015-12-07 | - | 2016-06-04 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 118790 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 230.018.520/0010-7 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 118790 | 118790 | 118790 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191173 | 202221120300189 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300189 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A MONTAGEM MECANICA DA UNIDADE DE ESTOCAGEM DE ACIDO FLUORIDRICO ANIDRO (AHF) – C10.49 – USEXA. | EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A MONTAGEM MECANICA DA UNIDADE DE ESTOCAGEM DE ACIDO FLUORIDRICO ANIDRO (AHF) – C10.49 – USEXA. | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2013-08-26 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 4768631.83 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.376.473/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 4768631.83 | 4768631.83 | 4768631.83 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191175 | 202221120300190 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300190 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE VENTILACAO E TRATAMENTO DE GASES DO LABORATORIO QUIMICO DA USEXA. | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE VENTILACAO E TRATAMENTO DE GASES DO LABORATORIO QUIMICO DA USEXA. | Concluída | 2013 | 2013-07-02 | - | 2014-07-02 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 898775.78 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 04.112.301/0001-68 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 898775.78 | 898775.78 | 898775.78 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191177 | 202221120300191 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300191 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS UNIDADES C10.12 | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS UNIDADES C10.12 | Concluída | 2013 | 2013-07-04 | - | 2013-08-03 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 132767 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 05.300.050/0001-08 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 132767 | 132767 | 132767 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191179 | 202221120300192 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300192 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | PORTA-COUNT - TESTADOR DE EFICIENCIA DE MASCARA TSI, MODELO 8038. | PORTA-COUNT - TESTADOR DE EFICIENCIA DE MASCARA TSI, MODELO 8038. | Concluída | 2016 | 2016-02-17 | - | 2016-01-18 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 93462.71 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.236.739/0001-60 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 93462.71 | 93462.71 | 93462.71 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191181 | 202221120300193 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300193 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE 2 (DOIS) VASOS DE ESTOCAGEM DE HF, CONF.DOCS.:FD-C0.13-2000-FE-0800, DESENHO C10.13-QC-0800, FD-C10.22-2000-FE-0800 E DESENHO C10.22-QC-0800. | FABRICACAO DE 2 (DOIS) VASOS DE ESTOCAGEM DE HF, CONF.DOCS.:FD-C0.13-2000-FE-0800, DESENHO C10.13-QC-0800, FD-C10.22-2000-FE-0800 E DESENHO C10.22-QC-0800. | Concluída | 2012 | 2012-09-17 | - | 2013-07-14 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 298000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 54.373.774/0001-97 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 298000 | 298000 | 298000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191183 | 202221120300194 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300194 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONJUNTO DE LAVADOR DE GASES DO DESSUBLIMADOR DE SEGURANCA (C10.21-LG-004) E BOMBAS PARA RECIRCULACAO (C10.21-BO-0011-A/B) PARA A USEXA. | CONJUNTO DE LAVADOR DE GASES DO DESSUBLIMADOR DE SEGURANCA (C10.21-LG-004) E BOMBAS PARA RECIRCULACAO (C10.21-BO-0011-A/B) PARA A USEXA. | Concluída | 2013 | 2013-03-08 | - | 2013-07-24 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 449000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 60.395.126/0004-87 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 449000 | 449000 | 449000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191185 | 202221120300195 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300195 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | RETIFICA CENTERLESS + ACESSORIOS, REF. MODELO RC-12, BONELI. | RETIFICA CENTERLESS + ACESSORIOS, REF. MODELO RC-12, BONELI. | Concluída | 2013 | 2013-05-24 | - | 2014-03-20 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 180000 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 05.300.050/0001-08 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191187 | 202221120300196 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300196 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | FABRICACAO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | - | 2014-07-18 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 31435.6 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 62.422.654/0001-60 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 31435.6 | 31435.6 | 31435.6 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191189 | 202221120300197 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300197 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | FABRICACAO DAS JUNTAS PTFE FACE COM RESSALTO,FACE SMALL TONGUE & GROOVE/PAPELAO HIDRAULICO FACE PLANA/PAPELAO HIDRAULICO FACE COM RESSALTO/DE AMIANTO CAPA MONEL/ESPIROTALICA DIVERSAS ESPESSURAS E DIAMETROS PARA AS UNIDADES C10.31/42/44 DA USEXA. | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | - | 2014-07-18 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 43309.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 46.906.624/0001-73 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 43309.9 | 43309.9 | 43309.9 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191191 | 202221120300198 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300198 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-04-07 | - | 2015-02-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 237367.5 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 01.081.567/0001-00 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 237367.5 | 237367.5 | 237367.5 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191193 | 202221120300199 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300199 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | VALVULAS MANUAIS DIVERSAS PARA A UNIDADE C10.12 DA USEXA. | Concluída | 2014 | 2014-04-07 | - | 2015-06-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 214749.37 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 49.297.567/0001-60 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 214749.37 | 214749.37 | 214749.37 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
191195 | 202221120300200 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300200 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA E TECNICO ESPECIALIZADOS DE PESQUISA | SERVICO DE ENGENHARIA E TECNICO ESPECIALIZADOS DE PESQUISA | Concluída | 2012 | 2012-12-01 | - | 2013-12-01 | SP | IPERO/SP | Rod. Estrada Sorocaba-Iperó KM 12,5 s/n | -47.599577 | -23.396713 | N/A | 100% | - | 3208125 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Concentrado de Urânio | 68.313.105/0001-34 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3208125 | 3208125 | 3208125 | - | - | - | - | 11/02/2022 | 11/02/2022
201596 | 202112000203403 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000020-32/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF CELULAR DO 5º BEC, EM PORTO VELHO/RO. | ADEQUACAO / CASA DE MAQUINA CASA TECNICA ANTENA HF CELULAR / PAVILHAO DA 2ª CIA ENG CNST / 5º BEC | Concluída | 2021 | 2021-12-15 | 2022 | 2022-06-13 | RO | PORTO VELHO/RO | Av Rogério Weber, nº 01 - Bairro Areal | - | - |  | 100% | - | 60926.84 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 23109869000174 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 60926.84 | 60926.84 | 60926.84 | 60926.84 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
201657 | 201605002153460 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000215-04/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE COMANDO DA 15ª COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA, EM CASCAVEL-PR | CONSTRUCAO / PAV COMANDO / 15ª CIA COM MEC | Em Execução | 2022 | 2022-01-05 | 2024 | 2024-04-16 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 16% | - | 3274735.31 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09245810000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3293778.07 | 1582579.44 | 1582579.44 | 550240.32 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
201659 | 201605002193459 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201605000219-02/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO 2º PELOTAO DE COMUNICACOES NA 15º CIA COM MEC, EM CASCAVEL/PR. | CONSTRUCAO / PAVILHAO 2° PELOTAO / 15ª CIA COM MEC | Em Execução | 2022 | 2022-01-05 | 2023 | 2023-09-19 | PR | CASCAVEL/PR | Rua da Lapa,nº 1502, Bairro Jardim Maria Luiza. | - | - |  | 32% | - | 1810436.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09245810000182 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1818341.57 | 915817.17 | 915817.17 | 580166.75 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
201679 | 202009002013491 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202009000201-08/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO GARAGEM DO 13º PEL COM NA 13 BDA INF MTZ, EM CUIABA, MT | CONSTRUCAO / GARAGEM / CMDO 13ª BDA INF MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-12-16 | 2023 | 2023-05-10 | MT | CUIABA/MT | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5001, CPA | - | - |  | 4% | - | 1788039.58 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 26551050000150 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1788039.58 | 1400000 | 1400000 | 67198.31 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
201685 | 202112001603431 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000160-30/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF DA 1ª BDA INF SL, EM BOA VISTA/RR. | CONSTRUCAO / ANTENA HF / CMDO 1ª BDA INF SL | Concluída | 2021 | 2021-12-15 | 2022 | 2022-12-31 | RR | BOA VISTA/RR | Av. Gen Sampaio, s/nº, Setor Militar Marechal Rondon (SMMR), Bairro 13 de Setembro. | - | - |  | 100% | - | 13297.33 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08233902000180 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 13297.33 | 13297.33 | 13297.33 | 13297.33 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
201686 | 202112001593431 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202112000159-30/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA REDE HF DA 1ª BDA INF SL, EM BOA VISTA/RR. | CONSTRUCAO / CASA DE MAQUINAS DA ANTENA HF / CMDO 1ª BDA INF SL | Concluída | 2021 | 2021-12-15 | 2022 | 2022-12-31 | RR | BOA VISTA/RR | Av. Gen Sampaio, s/nº, Setor Militar Marechal Rondon (SMMR), Bairro 13 de Setembro. | - | - |  | 100% | - | 145206.29 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08233902000180 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 145206.29 | 145206.29 | 145206.29 | 145206.29 | - | - | - | - | 28/03/2022 | 17/02/2023
255335 | 201609001013017 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000101-18/2020 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DA INFRA DO MODULO DE ABASTECIMENTO DE MUNDO NOVO, MS (CONCORRENCIA 06/2020) | CONSTRUCAO / MODULO ABASTECIMENTO CAPACIDADE 5.000L / 17º RC MEC | Concluída | 2020 | 2020-12-15 | 2022 | 2022-02-23 | MS | AMAMBAI/MS | Área urbana , Rodovia MS 156 | - | - |  | 100% | - | 115742.56 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 08052050000124 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 249362.56 | 115742.56 | 115742.56 | 115742.56 | - | - | - | - | 26/07/2022 | 17/02/2023
255371 | 202109001273426 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202109000127-09/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE USINA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA OF GRID DE 120KVA, PARA O PEF PORTO INDIO, EM CORUMBA, MS | CONSTRUCAO / USINA DE GERACAO DE ENERGIA - PLACA FOTOVOLTAICA / 17º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-12-16 | 2023 | 2023-11-06 | MS | CORUMBA/MS | Ilha Ínsua, Destacamento Porto Índio | - | - |  | 59% | - | 2159340.3 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 06183323000144 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2159340.3 | 2159340.3 | 2159340.3 | 1242982.33 | - | - | - | - | 26/07/2022 | 17/02/2023
255978 | 20220728160708741 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 741 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A EXECUCAO DAS OBRAS DO REMANESCENTE DA BARRAGEM DE ARVOREZINHA EM BAGE/RS | BARRAGEM DE ARVOREZINHA EM BAGE/RS | Em Execução | 2021 | 2021-12-01 | - | 2025-11-30 | RS | BAGE/RS | RUA 2º BATALHÃO RODOVIÁRIO | -31.352740684511158 | -54.11427691903961 | - | 7% | - | 55912456.86 | Aplicações Diretas | - | Infraestrutura Hídrica, Portos, Hidrovia | Abastecimento de Água | 88073291000199 | 10.52121.05.244.6012.20XH.0001 | Não Possui | - | Não | Sim | 41139669.86 | 14772787 | 55912456.86 | 6140681.69 | - | - | - | - | 28/07/2022 | 16/01/2024
255982 | 20220728160712749 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 749 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PATO BR 381, ENTRE OS KM 263,3 E KM 343,7 | PATO BR 381, ENTRE OS KM 263,3 E KM 343,7 | Em Execução | 2022 | 2022-05-16 | - | 2024-05-05 | MG | CORONEL FABRICIANO/MG | Av. Professora Lourdes Naves, 520 | -19.629653250428266 | -42.89337158203125 | - | 37% | - | 27841125.12 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075658630001-55 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0030 | Não Possui | - | Sim | Sim | 16984877.8 | 12875240.07 | 27841125.12 | 10071659.48 | - | - | - | - | 28/07/2022 | 16/01/2024
257586 | 20228320300001 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300001 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | Em Execução | 2009 | 2009-09-03 | - | 2030-12-31 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeiro Wilson Pedro Francisco, n° 120 - Ilha da Madeira | 43°50'29''W | "22°54'56""""S" | N/A | 81% | - | 9335704020.14 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Estaleiro | 15.102.288.0001/82 | 10.52131.05.152.6012.123G.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 8885344909.06 | 8885344909.06 | 8707948548.05 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257588 | 20228320300002 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300002 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2023-12-20 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 13% | - | 57645099.06 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 11725590.47 | 11725590.47 | 7341631.77 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257590 | 20228320300003 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300003 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2024-03-11 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 15% | - | 22015479.54 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7724159.86 | 7724159.86 | 2911470.63 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257592 | 20228320300004 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300004 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | Em Execução | 2018 | 2018-10-16 | - | 2023-01-13 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 42% | - | 8974819.85 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 16.576.759/0001-57 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 4076009.21 | 4076009.21 | 3807531.2 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257594 | 20228320300005 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300005 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | Concluída | 2013 | 2013-06-04 | - | 2021-01-31 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 46995935.47 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 17.267.177/0001-51 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 46444182.34 | 46444182.34 | 46072239.66 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257596 | 20228320300006 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300006 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | Em Execução | 2017 | 2017-06-27 | - | 2023-02-02 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 68% | - | 44355801.6 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 25441922.31 | 25441922.31 | 24869439.08 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257598 | 20228320300007 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300007 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | Concluída | 2017 | 2017-05-30 | - | 2022-06-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 8207130.37 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 8207130.37 | 8207130.37 | 8207130.37 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257600 | 20228320300008 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300008 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | Em Execução | 2012 | 2012-10-08 | - | 2025-07-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 75% | - | 762379519.31 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 11.262.624/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 485844708.07 | 485844708.07 | 437302963.95 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257602 | 20228320300009 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300009 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | Em Execução | 2010 | 2010-05-14 | - | 2024-10-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 74% | - | 11008332.02 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 6156088.67 | 6156088.67 | 6156088.67 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257604 | 20228320300010 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300010 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | - | 2024-05-06 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 30% | - | 55493885.71 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 50000000 | 50000000 | 16480411.63 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257606 | 20228320300011 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300011 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | Em Execução | 2020 | 2020-07-29 | - | 2024-12-21 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 80% | - | 5040480.16 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 3824444.89 | 3824444.89 | 2993892.28 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257608 | 20228320300012 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E SOBRESSALENTES DE CLASSIFICACAO NUCLEAR. | AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E SOBRESSALENTES DE CLASSIFICACAO NUCLEAR. | Em Execução | 2015 | 2015-07-06 | - | 2023-06-14 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 86% | - | 71573872.54 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | Empresa estrangeira. Não possui. | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 63699131.44 | 63699131.44 | 54863937.22 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257610 | 20228320300013 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | Em Execução | 2019 | 2019-07-31 | - | 2022-08-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 95% | - | 7367324.99 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7367324.99 | 7367324.99 | 5335356.55 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257612 | 20228320300014 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-03-22 | - | 2023-06-10 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 15% | - | 45468300.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 30006402.45 | 30006402.45 | 7587006.2 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257614 | 20228320300015 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-11-24 | - | 2023-05-18 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 16% | - | 3568307.38 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Saneamento | 71.621.536/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2086059.95 | 2086059.95 | 506854.68 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
257616 | 20228320300016 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REFORMA DA AREA FABRIL DA OFICINA DE COMPONENTES (OFCOM), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES, FECHAMENTO DE FOSSO E REFORMA DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO BASICO 001/155/201 | REFORMA DA AREA FABRIL DA OFICINA DE COMPONENTES (OFCOM), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES, FECHAMENTO DE FOSSO E REFORMA DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO BASICO 001/155/201 | Em Execução | 2021 | 2021-11-30 | - | 2022-10-25 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 78% | - | 924371.28 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 71.621.536/0001-72 | 10.32397.25.572.2206.1393.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 924371.28 | 924371.28 | 716776 | - | - | - | - | 03/08/2022 | 03/08/2022
258212 | 201609000673169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000067-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR MT090101C0032 ST/SGT / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 274807.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 535704.09 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 20/10/2022
258213 | 201609000683169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000068-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR MT090101C0029 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 20/10/2022
258214 | 201609000693169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000069-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR MT090101C0034 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 20/10/2022
258215 | 201609000703169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000070-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR MT090101C0035 CB/SD/TF / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 35% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 17/02/2023
258216 | 201609000713169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000071-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR DE OFICIAIS / PEF FORTUNA / MT090101C0039 / CB/SD/TF / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 17/02/2023
258217 | 201609000723169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000072-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0028 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 11% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 433760.03 | 100000 | 100000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 17/02/2023
258231 | 201709001233175 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000123-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REFORMA DAS INSTALACOES DA 6ª COMPANHIA DE INTELIGENCIA PARA AS INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIAO MILITAR, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 11/2020) | AMPLIACAO / ANEXO AO PAVILHAO CMDO E ADMINISTRACAO / 6º B INTLG MIL | Em Execução | 2021 | 2021-04-26 | 2023 | 2023-09-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 55% | - | 3463616.87 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3895745.86 | 628996.03 | 628996.03 | 628732.55 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 17/02/2023
258232 | 201709001713175 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000171-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REFORMA DAS INSTALACOES DA 6ª COMPANHIA DE INTELIGENCIA PARA AS INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIAO MILITAR, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 11/2020) | CONSTRUCAO / PAVIMENTACAO / CO/3ª GPT E | Em Execução | 2021 | 2021-04-26 | 2023 | 2023-09-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 30% | - | 2152908.26 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3160057.17 | 540972.21 | 540972.21 | 536044.48 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 17/02/2023
258233 | 201809000023169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000002-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / RANCHO / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 555877.41 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1100367.73 | 250000 | 250000 | 0 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 20/10/2022
258236 | 201809000473425 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000047-10/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO DA COMPANHIA DE COMANDO E APOIO DO 9º B COM GE, EM CAMPO GRANDE, MS | CONSTRUCAO / PAV CCAP / 9º B COM GE | Em Execução | 2021 | 2021-12-16 | 2023 | 2023-04-10 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Av. Presidente Vargas, nº 2516 com Rua Fernando de Noronha,Nr 780,Bairro Vila Sobrinho. | - | - |  | 1% | - | 3622735.32 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 21582444000152 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 6864097.19 | 1531787.55 | 1531787.55 | 54041.92 | - | - | - | - | 22/08/2022 | 20/10/2022
261371 | 20230113090143753 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 753 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA BR-367/MG | IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA BR-367/MG | Em Execução | 2022 | 2022-08-01 | - | 2026-07-11 | MG | JACINTO/MG | AV FREI SERAFIM Nº 2833 - CENTRO | -16.039544357576137 | -39.98387301759544 | - | 4% | - | 328741747.74 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075491680001-08 | 10.39252.26.782.3006.13XG.0031 | Não Possui | - | Sim | Sim | 314197773.7 | 26211240.68 | 328741747.74 | 11638001.76 | - | - | - | - | 13/01/2023 | 16/01/2024
261372 | 20230113090114737 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 737 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | MANUTENCAO DA RODOVIA FEDERAL BR-222/PI, TRECHO PIRIPIRI/PI-SAO JOAO DO ARRAIAL/PI | MANUTENCAO DA RODOVIA FEDERAL BR-222/PI, TRECHO PIRIPIRI/PI-SAO JOAO DO ARRAIAL/PI | Em Execução | 2022 | 2022-05-01 | - | 2024-05-01 | PI | BATALHA/PI | AV FREI SERAFIM Nº 2833 - CENTRO | -4.252318903673198 | -41.79105918496257 | - | 20% | - | 30064993.42 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075491680001-08 | 10.39252.26.782.3006.219Z.0020 | Não Possui | - | Sim | Sim | 20855191.12 | 10512903.44 | 30064993.42 | 4904867.54 | - | - | - | - | 13/01/2023 | 16/01/2024
261373 | 20230113090148734 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 734 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE A PERFURACAO E INSTALACAO DE 20 POCOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | Concluída | 2022 | 2022-10-26 | - | 2023-10-25 | RN | CURRAIS NOVOS/RN | RUA DJALMA MARANHÃO,Nº 641 | -6.085935520826553 | -36.9085693359375 | - | 100% | - | 1615346.53 | Aplicações Diretas | - | Desenvolvimento | Perfuração de Poços | 095900850001-80 | 10.53101.18.544.2221.1851.0024 | Não Possui | - | Sim | Sim | 0 | 1510985.55 | 1615346.53 | 1510985.55 | - | - | - | - | 13/01/2023 | 16/01/2024
261374 | 20230113090108760 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 760 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | PERFURACAO DE POCOS NO RIO GRANDE DO NORTE - OPERACAO SERIDO 2 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | Em Execução | 2022 | 2022-12-01 | - | 2024-06-01 | RN | CURRAIS NOVOS/RN | RUA DJALMA MARANHÃO, Nº 641 | -6.23297767917885 | -36.522569698843455 | - | 59% | - | 1889253.44 | Aplicações Diretas | - | Infraestrutura Hídrica, Portos, Hidrovia | Perfuração de Poços | 095900850001-80 | 10.53101.18.544.2221.1851.0024 | Não Possui | - | Sim | Sim | -0.56 | 1863878.48 | 1889253.44 | 879847.74 | - | - | - | - | 13/01/2023 | 16/01/2024
261554 | 202312520300001 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300001 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | Em Execução | 2009 | 2009-09-03 | - | 2030-12-31 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeiro Wilson Pedro Francisco, n° 120 - Ilha da Madeira | 43°50'29''W | "22°54'56""""S" | N/A | 82% | - | 9335704020.14 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Estaleiro | 15.102.288.0001/82 | 10.52131.05.152.6012.123G.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 8849544909.06 | 8849544909.06 | 8848514482.66 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261556 | 202312520300002 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300002 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2023-12-20 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 13% | - | 57645099.06 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 11725590.47 | 11725590.47 | 7341631.77 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261558 | 202312520300003 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300003 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2024-03-11 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 15% | - | 22015479.54 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7724159.86 | 7724159.86 | 3214437.8 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261560 | 202312520300004 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300004 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | Em Execução | 2018 | 2018-10-16 | - | 2023-01-13 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 78% | - | 11154284.85 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 16.576.759/0001-57 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 9288388.26 | 9288388.26 | 8673191.31 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261562 | 202312520300005 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300005 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO TERCEIRO MODULO DO LABORATORIO DE MATERIAIS NUCLEARES (LABMAT) | Concluída | 2013 | 2013-06-04 | - | 2021-01-31 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 46995935.47 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 17.267.177/0001-51 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 46444182.34 | 46444182.34 | 46072239.66 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261564 | 202312520300006 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300006 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | AQUISICAO DE UM SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS (SPR) PARA A PLANTA DO LABGENE | Em Execução | 2017 | 2017-06-27 | - | 2023-02-02 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 68% | - | 44355801.6 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | EMPRESA ESTRANGEIRA | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 25441922.31 | 25441922.31 | 24869439.08 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261566 | 202312520300007 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300007 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EMERGENCIA NOS SISTEMAS DO LABGENE. | Concluída | 2017 | 2017-05-30 | - | 2022-06-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 8207130.37 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 8207130.37 | 8207130.37 | 8207130.37 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261568 | 202312520300008 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300008 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | Em Execução | 2012 | 2012-10-08 | - | 2025-07-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 73% | - | 834188392.14 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 11.262.624/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 668572367.82 | 668572367.82 | 607286663.11 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261570 | 202312520300009 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300009 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | SIMULADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DO LABGENE | Em Execução | 2010 | 2010-05-14 | - | 2024-10-30 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 74% | - | 11008332.02 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | EMPRESA ESTRANGEIRA | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Não | 0 | 6156088.67 | 6156088.67 | 6156088.67 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261572 | 202312520300010 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300010 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | - | 2023-11-14 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 75% | - | 55493885.71 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 50000000 | 50000000 | 38168644.95 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261574 | 202312520300011 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300011 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA AS BOMBAS DE CIRCULACAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR LABGENE. | Concluída | 20 | -686442 | - | -684836 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 5040480.16 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | EMPRESA ESTRANGEIRA | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 5040480.16 | 5040480.16 | 5040480.16 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261576 | 202312520300012 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300012 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E SOBRESSALENTES DE CLASSIFICACAO NUCLEAR. | AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E SOBRESSALENTES DE CLASSIFICACAO NUCLEAR. | Em Execução | 2015 | 2015-07-06 | - | -685392 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 87% | - | 96003540.23 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | EMPRESA ESTRANGEIRA | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 69643763.31 | 69643763.31 | 63780285.71 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261578 | 202312520300013 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300013 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE ACABAMENTO DO PREDIO DO REATOR E DO PREDIO DAS TURBINAS NO LABORATORIO DE GERACAO NUCLEOELETRICA (LABGENE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO. | Em Execução | 2019 | 2019-07-31 | - | 2022-08-22 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 95% | - | 7367324.99 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 7367324.99 | 7367324.99 | 5335356.55 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261580 | 202312520300014 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300014 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-03-22 | - | 2023-06-10 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 30% | - | 45468300.9 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 38465602.45 | 38465602.45 | 13974568.2 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261582 | 202312520300015 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300015 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-11-24 | - | 2023-05-18 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 16% | - | 3568307.38 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Saneamento | 71.621.536/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2086059.95 | 2086059.95 | 506854.68 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
261584 | 202312520300016 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300016 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | REFORMA DA AREA FABRIL DA OFICINA DE COMPONENTES (OFCOM), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES, FECHAMENTO DE FOSSO E REFORMA DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO BASICO 001/155/201 | REFORMA DA AREA FABRIL DA OFICINA DE COMPONENTES (OFCOM), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES, FECHAMENTO DE FOSSO E REFORMA DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO BASICO 001/155/201 | Concluída | 2021 | 2021-11-30 | - | 2022-10-25 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 100% | - | 924371.28 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Obras em Imóveis de Uso Público | 71.621.536/0001-72 | 10.32397.25.572.2206.1393.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 924371.28 | 924371.28 | 924371.28 | - | - | - | - | 25/01/2023 | 25/01/2023
709712 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709712 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO BASICO NA FOZ DO RIO GURIJUBA NO DISTRITO DO BAILIQUE – MACAPA-AP. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=124029 | - | - | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
709714 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709714 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-05 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=98767 | - | 98.44% | 256250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
709716 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709716 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SERIES NA AREA DO GRUTA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=111622 | - | - | 1208334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
709727 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709727 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRA DE URBANIZACAO NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-10-21 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=124478 | - | 99.8% | 777777.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
709813 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709813 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM SHOPPING POPULAR NA ZONA NORTE - 2ª ETAPA | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133897 | - | - | 1111112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
709820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-25 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=134035 | - | 99.83% | 210526.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
709836 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709836 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-05 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=98736 | - | 98.97% | 512000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
709939 | - | TRANSFEREGOV.BR | 709939 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE CUTIAS. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-22 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=125405 | - | 99.89% | 1442000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
710202 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710202 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUIR 01 (UM) CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS EM SERRA DO NAVIO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-05 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=134329 | - | 97.07% | 409600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
710272 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710272 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-20 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=122323 | - | 99.93% | 630000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
710400 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710400 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-23 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=127403 | - | 99.99% | 1060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
710481 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710481 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 1 ETAPA DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICA COMPREENDENDO AMPLIACAO DE REDE ELETRICA EM BAIXA E MEDIA TENSAO, INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RECONDUTORAMENTO DE REDE, SUBESTACAO TRIFASICA E SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI -RR | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-03-30 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=114402 | - | 98.63% | 2216485.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2149953.24 | - | - | - | -
710486 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710486 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA URBANA VILA SAMANUMA | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-28 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=129775 | - | 94.93% | 1521649.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
710497 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710497 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 2 ETAPA DO PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICA COMPREENDENDO AMPLIACAO DE REDE ELETRICA EM BAIXA E MEDIA TENSAO, INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RECONDUTORAMENTO DE REDE, SUBESTACAO TRIFASICA E SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI -RR | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-03-30 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=114553 | - | 98.74% | 1270019.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1231678.72 | - | - | - | -
710509 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710509 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVILHAO PARA INCUBADORA DE EMPRESAS | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-31 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=84997 | - | - | 309300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
710608 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710608 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JARU-RO, ONDE O MESMO SERA EXECUTADO PELA PROPRIA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA EM ANEXO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-05-28 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82493 | - | 97.52% | 835000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
710627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-08-25 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=86357 | - | 100% | 206185.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
710643 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710643 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-09-18 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82302 | - | 91.65% | 2443302.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2370000 | - | - | - | -
710684 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710684 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-22 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=104583 | - | 99.04% | 131936.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
710696 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710696 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA LOCALIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JUSCELINO KUBSTICHEK ENTRE A AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA E RUA CANAA, COM DIMENSAO DE 976,10 M² DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PRACA COMPOSTA DE: ILUMINACAO, BANCO DE CONCRETO, LIXEIRAS E JARDINEIRAS COM BANCO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-12 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=119802 | - | 99.44% | 161450.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
710739 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710739 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM, NAS AVENIDAS GETULIO VARGAS E TANCREDO NEVES ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MACHADINHO DO OESTE/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-25 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82400 | - | 76.37% | 206185.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
710742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE 5.264,25M² DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, MEIO-FIO E SARJETA PRE-MOLDADA, SOB REGIME DE CONTRATACAO DE EMPRESA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-04 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=100825 | - | 97.88% | 315750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
710753 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710753 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CABIXI. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-11-19 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=120874 | - | 99.39% | 435788.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
710769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA COMUNIDADE DO LIVRAMENTO. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-07-31 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=132149 | - | - | 408164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
710810 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710810 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO NA AV. ULISSES GUIMARAES COM RUA TIRADENTES MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-16 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=107402 | - | 99.94% | 459183.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
710859 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710859 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS LOCALIZADO A AVENIDA AFONSO PENA, Nº 3370, CENTRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-08-26 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=112151 | - | 82.73% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 234000 | - | - | - | -
710871 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710871 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES SOCIAIS, COM AREA DE 1.214 M², PARA REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS, ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE, E COMEMORACOES ALUSIVAS A DATAS COMEMORATIVAS NACIONAL E MUNICIPAL. . | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-07-01 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133867 | - | 98.79% | 481702.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
710880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DE CUJUBIM/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-31 | - | 2011-12-12 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82084 | - | 99.74% | 206185.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
710904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PROJETO DE CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO. | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-11-29 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=88840 | - | 78.95% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
710914 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710914 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO VISA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE CUJUBIM-RO, PARA ATENDER OS ANSEIOS DA POPULACAO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-31 | - | 2011-12-22 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82076 | - | 99.37% | 288700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
710916 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710916 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E RESTAURACAO DA ESCOLA POLO GEONE SILVA FERREIRA NA SEDE DE SAO FELIPE D´OESTE | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-09-17 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=87207 | - | 99.81% | 217919.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
710921 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710921 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO.RECURSO ASSEGURADO NA EMENDA PARLAMENTAR DE N° 90020006 FUNCIONAL PROGRAMATICA N° 05.244.0643.1211 DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL NATAN DONADON. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-08-26 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=104032 | - | 93.76% | 364583.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
710922 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710922 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE 5.764,42M² DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, MEIO-FIO E SARJETA PRE-MOLDADA, SOB REGIME DE CONTRATACAO DE EMPRESA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-14 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=100846 | - | 99.88% | 345750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
710930 | - | TRANSFEREGOV.BR | 710930 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS | - | Concluída | 2009 | 2009-12-31 | - | 2011-12-16 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=111373 | - | 98.8% | 142857.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
711004 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711004 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE PUBLICA MUNICIPAL | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-22 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=91929 | - | 99.83% | 144329.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
711019 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711019 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA COM CONSTRUCAO DE 01(UMA) BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER A POPULACAO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-06-27 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82469 | - | 99.28% | 103092.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711023 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711023 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO VISA IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM A CONSTRUCAO DE CALCADAS E MURO, OFERECENDO ASSIM MELHOR COMODIDADE E SEGURANCA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE ATUAM NAQUELE CENTRO, UMA VEZ QUE O MESMO E DESPROVIDO DE TAL SEGURANCA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-12 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82092 | - | 99.26% | 103092.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711032 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711032 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CONSELHO TUTELAR RECURSO ASSEGURADA ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 24190004 DE AUTORIA DO DEPUTADO ERNANDES AMORIN | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-31 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82067 | - | - | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711044 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711044 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PROJETO TEM POR FINALIDADE A CONSTRUCAO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA LOCALIZADA NA LINHA 07, GLEBA 07, LOTE 72, KM 40 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. O RECURSO FINANCEIRO ESTA GARANTIDA ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 90020006, FUNCIONAL PROGRAMATICA Nº 05.244.0643.1211, DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL NATAN DONADON. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-18 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=103471 | - | 99.05% | 257731.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
711050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA RECURSO ASSEGURADA ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 24190004 DE AUTORIA DO DEPUTADO ERNANDES AMORIN | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-31 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82054 | - | - | 128865.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711064 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711064 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CRECHE BOM FUTURO PARA ARIQUEMES /RO. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-31 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=81768 | - | - | 220833.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711066 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711066 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIO JOAO DA SILVA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 20490003 DA SENADORA FATIMA CLEIDE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-25 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=100962 | - | 94.96% | 117688.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711070 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711070 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS E MUNICIPES DE MACHADINHO DO OESTE/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-28 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82099 | - | 98.6% | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711084 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711084 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2013-07-31 | RO | VALE DO ANARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82507 | - | - | 142857.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01(UMA) PISTA DE BICICROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRATICANTES DE ESPORTES E ATLETAS DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES /RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-05 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=81450 | - | 0% | 104166.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RIBEIRO, COM A CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS DE AULA NO DISTRITO DE PALMARES MUNICIPIO DE THEOBROMA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-14 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=110617 | - | 99.97% | 144330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
711093 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711093 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO VISA IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUJUBIM, COM A CONSTRUCAO DE UM LATICINIO DE PEQUENO PORTE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-31 | - | 2011-12-22 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82547 | - | 98.6% | 288659.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
711097 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711097 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PISTA DE BICICROSS NO MUNICIPIO DE JARU/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-05-28 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82651 | - | 98.9% | 104166.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711110 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711110 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA COM AREA DE 224,90 M². | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-25 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=106630 | - | 99.16% | 122313.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
711126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRU��O DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-04 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=104052 | - | 97.75% | 104798.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 102000 | - | - | - | -
711129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM PALCO PARA EVENTOS E HALF PARA SKATE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-06-28 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=127874 | - | 99.54% | 258908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
711132 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711132 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA E DRENAGEM PLUVIAL NA AV. GETULIO VARGAS ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MACHADINHO DO OESTE/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-08-13 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=114954 | - | 99.83% | 257735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
711135 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711135 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO EM VIAS URBANAS | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=103181 | - | - | 316837.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711139 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711139 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO FEIRAO DO PRODUTOR, A SER IMPLANTADO NA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO. | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-14 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=83744 | - | 85% | 206186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
711149 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711149 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTITO DE FLOR DA SERRA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-10-07 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=91168 | - | 96.7% | 594154.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
711168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO DA RUA PORTO VELHO, TRECHO ENTRE A RUA FERNANDAO E RUA DOS COLEGIAIS. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-05-25 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=104773 | - | 86.8% | 880000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
711169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENCAO AOS PRODUTORES RURAIS E CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA PRODUCAO DE ESSENCIAS FLORESTAIS E ESPECIES COMERCIAIS. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-12 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=83728 | - | 66.23% | 206000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
711259 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711259 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO TEM POR FINALIDADE A CONSTRUCAO INDUSTRIAL DE BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE MEL DE ABELHA NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA PARA ATENDER A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGROSSILVICULTORES DO PROJETO RECA. O PROJETO DE ENGENHARIA SERA EXECUTADO OBEDECENDO AS PRESCRICOES DAS NORMAS DA ABNT E DA CONSTRUCAO CIVIL. A OBRA COMPREENDE: SERVICOS PRELIMINARES; MOVIMENTO DE TERRA; CONCRETO ARMADO/SERVICOS GERAIS; CONCRETO; INFRA ESTRUTURA; ALVENARIA E VERGAS; ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO (PORTA); ESQUADRIAS DE ALUMINIO (JANELA); VIDROS; COBERTURA; TELHAS; FORRO; REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO; REVESTIMENTO DE PISO E PAVIMENTACAO; INSTALACOES HIDRAULICAS, INSTALACOES DE ESGOTO; INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO; APARELHOS E ACESSORIOS; INSTALACOES ELETRICAS; PINTURA; DIVERSOS. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=83688 | - | - | 157500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
711262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D’ OESTE, COMPREENDENDO AS AVENIDAS: 13 DE MAIO, TANCREDOS NEVES, RUI BARBOSA, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESPACO ALTERNATIVO DA FEIRA E ROTATORIA DA AVENIDA J.K. SAIDA SAO MIGUEL DO GUAPORE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-19 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=125827 | - | 5.44% | 388846.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 377000 | - | - | - | -
711265 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711265 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DE ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA AV PARAISO, S/N°, QUADRA 8, LOTE 817, SETOR 1 ZONA URBANA, COM PLENARIO, ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE DO PRESIDENTE, BANHEIRO PRESIDENTE, RECEPCAO DO GABINETE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, COZINHA, CIRCULACAO, WC MASCULINO, WC PNE, WC FEMININO, CIRCULACAO BANHEIROS, PROTOCOLO, RECEPCAO ADEQUADAS PARA DEFICIENTES FISICOS NO MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-08-18 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133938 | - | 100% | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
711269 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711269 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS: ARIQUEMES (EXTENSAO 307,10M) RUA JARU (EXTENSAO 252,60M) RUA BURITIS (EXTENSAO 190,30M) | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-04 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=81855 | - | 63.25% | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
711295 | - | TRANSFEREGOV.BR | 711295 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE PALMARES, LOCALIZADA A AVENIDA BRASIL ESQUINA COM A RUA RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE THEOBROMA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-17 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=85159 | - | 98.89% | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
712590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 712590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-17 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=120851 | - | 99.46% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
712599 | - | TRANSFEREGOV.BR | 712599 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO MERCADO POPULAR NO MUNICIPIO DE CACAULANDIA/RO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-04 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=122345 | - | 99.47% | 258271.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
713961 | - | TRANSFEREGOV.BR | 713961 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA ESPORTIVA COM ARENABOL NO MUNICIPIO DE CUTIAS - DISTRITO DE GURUPORA, CONFORME INDICACAO DO PARLAMENTAR. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-31 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=109285 | - | - | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
713963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 713963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE – RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-28 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82424 | - | 99.47% | 153061.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
713967 | - | TRANSFEREGOV.BR | 713967 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JUSCELINO KUBSTICHEK, ENTRE A RUA FORTALEZA E RUA URUGUAI | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-12 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133819 | - | 98.25% | 260774.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
713968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 713968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA A RUA JATOBA - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE – RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-28 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=112694 | - | 98.98% | 149583.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
713990 | - | TRANSFEREGOV.BR | 713990 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE VILA BETEL E LOCALIDADE DE NAVIO, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, COMPREENDE A REALIZACAO DE SERVICOS PRELIMINARES, CAPTACAO, CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO, REALIZACAO DE LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE DISTRIBUICAO, CONSTRUCAO DE SALA DE APOIO, INSTALACOES ELETRICAS E LIMPEZA DA OBRA. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=120949 | - | - | 444445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714544 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714544 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-05-25 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=138114 | - | 99.8% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
714582 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714582 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MATAPI | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=107942 | - | - | 6666667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714587 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714587 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE - AP, CONTEMPLANDO, ESPACOS ADMINISTRATIVOS, DE CONVIVENCIA E LAZER, PAISAGISMO, ILUMINACAO, ENTRE OUTROS. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130053 | - | - | 166667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714596 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714596 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARMAZENAGEM DE GRAOS DO ESTADO DO AMAPA, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Concluída | 2009 | 2009-12-30 | - | 2013-01-19 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=116921 | - | 99.46% | 2777778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
714597 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714597 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE MUSICA, NO BAIRRO FONTE NOVA, MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133676 | - | - | 333334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NA SEDE DA COMUNIDADE DE CONCEICAO DO MARUANUM | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130124 | - | - | 444500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714739 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714739 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA FAMILIA NA COMUNIDADE CARVAO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2011-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130237 | - | - | 222500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714740 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714740 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E ADAPTACOES NO CEMITERIO MUNICIPAL DE AMAPA, ESTADO DO AMAPA. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=127465 | - | - | 111112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714759 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714759 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS PARA A REALIZACAO DE COMPETICOES. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2010-12-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=135098 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
714768 | - | TRANSFEREGOV.BR | 714768 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-30 | - | 2011-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130475 | - | - | 333334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716072 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716072 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE A FIM DE DAR APOIO EDUCACIONAL ALEM DE SUPORTE AO AUMENTO DE RENDA FAMILIAR COM A GERACAO DE EMPREGO DE OUTROS SETORES. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-11-11 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=105990 | - | 100% | 330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
716077 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716077 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA COM PAVIMENTACAO DAS RUAS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2018-02-08 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=131579 | - | - | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716080 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716080 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE LAZER NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2010-12-24 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=102750 | - | - | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2010-12-24 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=102745 | - | - | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716085 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716085 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SAO BENEDITO DO APOREMA. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2010-12-24 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=102742 | - | - | 154500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PONTA DO SOCORRO. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2010-12-24 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=102699 | - | - | 154500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
716088 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716088 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL DE CALCOENE | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-11-11 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=129798 | - | 99.24% | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
716454 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716454 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COM BASE NESTA, E QUE VEM APRESENTAR A CONSTRUCAO DE SEUA SEDE NOVA PARA MANTER E ATENDER AS SUAS NECESSIDADES INTERNAS E EXTERNAS COM UM PREDIO EM DOS PAVIMENTOS SENDO SUA 1ª ETAPA ONDE ABRIGARA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2014-07-08 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=144740 | - | 100% | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
716455 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716455 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA DE ESPORTE E LAZER DE CALCOENE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-12 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=129806 | - | 100% | 330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
716456 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716456 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - MERCADO MUNICIPAL DE CALCOENE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-11-11 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=129818 | - | 100% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
716534 | - | TRANSFEREGOV.BR | 716534 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PROJETO DE CONSTRUCAO DE 03 CRECHES: NOVA UNIAO, IGARAPE DA FORTALEZA E PARQUE DAS LARANJEIRAS | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-09-21 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=131648 | - | 99.81% | 1578947.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
717293 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717293 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD E DRENAGENS EM RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-06-27 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=144959 | - | 99.9% | 408200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
717294 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717294 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CENTRAL ABASTECIMENTO - MERCADO MUNICIPAL DE CALCOENE. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-22 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=129781 | - | 100% | 1870000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
717295 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717295 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O OBJETIVO DO PRESENTE CONVENIO E A CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE CALCOENE A FIM DE OFERECER INFRA-ESTRUTURA BASICA PARA OS USUARIO DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS ALEM DE FACILITAR A OPERACIONALIZACAO DO MESMO, TRAZENDO CONFORTO, COMODIDADE E SEGURANCA NA UTILIZACAO DO MESMO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-12-31 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=105979 | - | 99.95% | 1650000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
717296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PROJETO DE COMPLENTACAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOVA UNIAO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-06-25 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=132714 | - | 99.36% | 315789.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
717298 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717298 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE DO ALTO PARAISO/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2011-12-22 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=87883 | - | 82.03% | 102040.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
717579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM SHOPPING POPULAR NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE MACAPA - AP | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133866 | - | - | 3645834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
717843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130499 | - | - | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
717844 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717844 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2013-07-29 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=133873 | - | 81.01% | 2526315.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1600000 | - | - | - | -
717869 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717869 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE PARA A EDUCACAO IINFANTIL - PETI. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-31 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=120215 | - | - | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
717870 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717870 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE CUTIAS. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-22 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=124222 | - | 98.02% | 1020500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
717875 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717875 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE LAZER NO DISTRITO DO CORACAO | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=134847 | - | - | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
717912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 717912 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DE SAO JOAQUIM | - | Concluída | 2009 | 2009-12-18 | - | 2012-04-12 | SC | FLORIANOPOLIS/SC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=145008 | - | 86.49% | 4910803.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3111477.06 | - | - | - | -
718524 | - | TRANSFEREGOV.BR | 718524 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RENASCER EM MACAPA/AP | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=134590 | - | - | 364584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
718931 | - | TRANSFEREGOV.BR | 718931 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NA AREA URBANA DE SANTANA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-09-23 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130725 | - | 99.53% | 1052631.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
718942 | - | TRANSFEREGOV.BR | 718942 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA E. M. E. F. M. CASSIANO RICARDO NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA–RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-04 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=93243 | - | 99.28% | 258945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
718949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 718949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PROJETO DE CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA PRACA DA JUVENTUDE | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-23 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=131724 | - | 97.99% | 157894.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
719988 | - | TRANSFEREGOV.BR | 719988 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA AVENIDA TANCREDO NEVES, COMPREENDIDA ENTRE OS TRECHOS: AVENIDA MACHADINHO A LC 65 (AV. HUGO FRAY) | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-08-26 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=97434 | - | 89.04% | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
720293 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720293 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-16 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82260 | - | 98.05% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
720297 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720297 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-06-14 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=158664 | - | 99.4% | 630000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
720302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PROJETO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM UMA DE 784,00 M² LOCALIZADA NA BR 429 KM 75 SENTIDO COSTA MARQUES NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-09-24 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82533 | - | 80.8% | 149583.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
720309 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720309 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-24 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=83672 | - | 89.27% | 824742.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
720337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SERVICO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA. | - | Outras | 2009 | 2009-12-30 | - | 2013-07-02 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=111974 | - | 49.74% | 2949975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1986762.84 | - | - | - | -
720340 | - | TRANSFEREGOV.BR | 720340 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE TREINAMENTO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-02-23 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=105354 | - | 100% | 390211.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
722369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 722369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO COM MEIO FIO E CALCADA NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2011-12-17 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=159946 | - | 100% | 160974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
722614 | - | TRANSFEREGOV.BR | 722614 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE 4.395,00 M² DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, MEIO-FIO E SARJETA PRE-MOLDADOS, SOB REGIME DE CONTRATACAO DE EMPRESA. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-07-08 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=100837 | - | 99.98% | 263125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
722880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 722880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ARQUIBANCADAS DO ESTADIO VALERIAO E CONSTRUCAO DE BANHEIROS E VESTUARIOS DO GINASIO MANE GARRINCHA. AQUISICAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM BAU ISOTERMICO, PARA ATENDER OS COOPERADOS DA COOPERMAR, PRODUTORES DE PEIXE EM CATIVEIRO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES E REGIAO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-06-19 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=103256 | - | 97.81% | 550000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
722883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 722883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ARENA BALL EM SERRA DO NAVIO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-30 | - | 2011-12-05 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=130732 | - | 99.66% | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
723262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 723262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA NA ZONA LESTE | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-10-15 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=167719 | - | 96% | 514936.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
723263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 723263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE MUSICA | - | Concluída | 2009 | 2009-12-28 | - | 2012-10-15 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=167402 | - | 99.6% | 612725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
723466 | - | TRANSFEREGOV.BR | 723466 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA-ESTRUTURA EM PAVIMENTALCAO EM TSD SARJETA E MEIO FIO EM CONCRETO SIMPLES E DRENAGEM PROFUNDA NO BAIRRO ANDARAI. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-12-23 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=169554 | - | - | 1535745.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
723640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 723640 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | REFORMA E AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM, PISTA DE TAXI, PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AEONAVES. CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO. IMPALANTACAO DO ACESSO A SCI E CONSTUCAO DA SCI. | - | Concluída | 2009 | 2010-01-01 | - | 2012-03-26 | MS | CAMPO GRANDE/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=140913 | - | 98.94% | 14746112.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12534195.15 | - | - | - | -
723732 | - | TRANSFEREGOV.BR | 723732 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | CONSTRUCAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM COM 1200 X 30M, CONSTRUCAO DO PATIO DE AERONAVES, CONSTRUCAO DA PISTA DE TAXI, IMPLANTACAO DE BALIZAMENTO NOTURNO E CONSTRUCAO DO SERVICO CONTRA INCENDIO DO AEROPORTO PINTO MATINS DE CAMOCIM - CE | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-18 | - | 2010-11-27 | CE | FORTALEZA/CE | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=148132 | - | - | 5208599.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
724595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 724595 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DO AEROPORTO DE PORTO SEGURO, INCLUINDO PISTA DE POUSO, PISTA DE TAXIAMENTO E PATIO DO ESTACIONAMENTO. | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-18 | - | 2011-06-26 | BA | SALVADOR/BA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=144933 | - | - | 7055841.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
725591 | - | TRANSFEREGOV.BR | 725591 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA BASICA - CONSTRUCAO DA PRACA DA PAIXAO DE CRISTO | - | Cancelada | 2009 | 2009-12-29 | - | 2010-12-15 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=155136 | - | - | 412748.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
725663 | - | TRANSFEREGOV.BR | 725663 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | CONSTRUCAO DO NOVO AERODROMO NO MUNICIPIO DE CARAUARI/AM. | - | Outras | 2009 | 2009-12-28 | - | 2010-05-26 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=147618 | - | - | 15710800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
728455 | - | TRANSFEREGOV.BR | 728455 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PROJETO VISA IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, FORTALECENDO ASSIM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO DE EXCLUSAO E A MENORES COM DIFICULDADES DE INTEGRACAO E INTERACAO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-29 | - | 2012-10-19 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=84724 | - | 99.3% | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
728457 | - | TRANSFEREGOV.BR | 728457 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO PARAISO | - | Concluída | 2009 | 2009-12-30 | - | 2012-06-25 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=131789 | - | 99.48% | 210526.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
728464 | - | TRANSFEREGOV.BR | 728464 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY SINTETICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JARU/RO. | - | Concluída | 2009 | 2009-12-30 | - | 2012-08-13 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=82876 | - | 99.85% | 130208.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 125000 | - | - | - | -
734162 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734162 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-07-31 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292091 | - | - | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO NA COMUNIDADE PURUPURU | - | Concluída | 2010 | 2010-06-23 | - | 2013-06-05 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=252658 | - | 99.68% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
734255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO COBERTO NA ESCOLA DANIEL CONRADO | - | Outras | 2010 | 2010-06-22 | - | 2013-06-02 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=252742 | - | 92.84% | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-03-14 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295570 | - | 81.61% | 416666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734270 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734270 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ACESSO A RIO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-09-07 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291273 | - | 49.4% | 104166.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
734345 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734345 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS COM MEIO FIO E SAGERTA. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-11-17 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=255953 | - | 99.43% | 432497.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734352 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734352 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1º ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-03-07 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285927 | - | 98.62% | 338250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 330000 | - | - | - | -
734421 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734421 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-07-07 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294219 | - | 82.67% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
734423 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734423 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UMA)BIBLIOTECA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM. | - | Outras | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-05-13 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=296760 | - | 99.72% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=297076 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-23 | - | 2013-06-12 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=289591 | - | 100% | 840000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
734428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-08 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=301105 | - | 98.49% | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734444 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734444 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-04 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294118 | - | 100% | 817000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
734451 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734451 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-07-31 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294007 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734459 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734459 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-05-28 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292418 | - | 82.4% | 1250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
734465 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734465 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CACOAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-11-29 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=213654 | - | 99.12% | 1042000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
734475 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734475 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-08 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=253742 | - | 62.61% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734489 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734489 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-14 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291683 | - | 100% | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734491 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734491 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2013-03-14 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=249707 | - | 97.03% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734497 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734497 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-21 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=246675 | - | 99.47% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2012-12-15 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294238 | - | 99.91% | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734517 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734517 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA VIRGINIOS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2013-03-23 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294207 | - | 99.05% | 204500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734518 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734518 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2011-06-06 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294197 | - | - | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734519 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734519 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE LAGO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-10 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294136 | - | 97.26% | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734531 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734531 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO MERCADO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-10 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=283599 | - | 87.47% | 205000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734534 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734534 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE LAZER | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2013-03-10 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294436 | - | 99.87% | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734583 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734583 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-05-17 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293454 | - | 92% | 102050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
734586 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734586 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-09-14 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=302772 | - | 99.25% | 205000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734692 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734692 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1º ETAPA DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-03-07 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285894 | - | 99.78% | 255308.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
734699 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734699 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2012-11-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292530 | - | 87.89% | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-03-11 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291333 | - | 98.77% | 320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
734701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-11-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292567 | - | 97.6% | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734728 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734728 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-06-12 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=255826 | - | 97.85% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
734738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE JOVENS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-15 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295699 | - | 98.92% | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
734750 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734750 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2012-09-09 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292963 | - | 99.58% | 201721.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
734759 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734759 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-09-03 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292327 | - | 98.92% | 365000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
734761 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734761 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-07 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295475 | - | 89.77% | 1563000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
734763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E DRENAGEM | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-03-09 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295495 | - | 98.08% | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO FIO E SARJETA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=304870 | - | - | 462000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-06-24 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=212005 | - | 95.3% | 612244.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
734836 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734836 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO AEROPORTO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-09-15 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=215891 | - | 99.05% | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734961 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734961 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Outras | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-07-31 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=305202 | - | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734962 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734962 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Outras | 2010 | 2010-06-22 | - | 2013-03-25 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=305293 | - | 97.29% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-07-31 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=305674 | - | - | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734964 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734964 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Outras | 2010 | 2010-06-23 | - | 2013-08-11 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=215145 | - | 89.01% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
734968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-01 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=284345 | - | 92.22% | 306348.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
734969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-10 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286702 | - | 99.04% | 153200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
734972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | PA | ORIXIMINA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=290338 | - | - | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734973 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734973 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO. | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | PA | ORIXIMINA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=302343 | - | - | 212000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734975 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734975 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - ESTADO DO AMAPA. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2013-03-23 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=290639 | - | 98.61% | 207145.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
734976 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734976 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA-ESTRUTURA BASICA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2013-03-08 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295721 | - | 99.21% | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
734979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=289494 | - | - | 615626.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734983 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734983 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-11-29 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=301466 | - | 85.83% | 285715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
734986 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734986 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294448 | - | - | 175000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734987 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734987 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-03-23 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291325 | - | 92.22% | 140000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 130000 | - | - | - | -
734989 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734989 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-03-07 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=255249 | - | 97% | 732877.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
734996 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734996 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-12-01 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292444 | - | 95.72% | 615745.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
734997 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734997 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2012-12-03 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=253270 | - | 98.53% | 410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
734998 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734998 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-12-31 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292140 | - | - | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
734999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 734999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RODOVIARIA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-14 | - | 2012-07-31 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=253808 | - | - | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
735000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-04-22 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=296063 | - | 89.08% | 103000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
735003 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735003 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-01 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293722 | - | 99.58% | 416537.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
735004 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735004 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-06-12 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291338 | - | 99.43% | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
735005 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735005 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAL | - | Outras | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-05-28 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293314 | - | 42.39% | 510205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
735335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2013-05-30 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=255659 | - | 97.04% | 132660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 130000 | - | - | - | -
735339 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735339 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | BLOQUETEAMENTO. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-10 | - | 2012-09-14 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286191 | - | 99.97% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
735367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL EDUARDO ANCHIETA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-11-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=308073 | - | 80.57% | 163500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 160000 | - | - | - | -
735369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE IDOSO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-09-23 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292180 | - | 100% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
735374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETA | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2013-03-07 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=304921 | - | 99.99% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
735378 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735378 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2013-03-29 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=305313 | - | 96.91% | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
735381 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735381 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO DO PEIXE | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295606 | - | - | 123000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
735391 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735391 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294253 | - | - | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
735415 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735415 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA - RO. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-11 | - | 2012-12-31 | RO | CHUPINGUAIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=302390 | - | - | 160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
735789 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735789 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-22 | - | 2013-07-06 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=249087 | - | 99.39% | 735000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 720000 | - | - | - | -
735790 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735790 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-03-23 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294081 | - | 99.69% | 660000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
735791 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735791 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-23 | - | 2012-12-21 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291199 | - | 98.88% | 255105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
735830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-07-31 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293235 | - | - | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
735833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 735833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA DO ENGENHO - MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-07-31 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295939 | - | - | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736034 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736034 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Outras | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-12-01 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295107 | - | 99.8% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
736038 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736038 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-14 | - | 2013-04-04 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=304767 | - | 99.31% | 330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
736155 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736155 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NA COMUNIDADE INDIGENA DO TAXI | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-06-22 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295642 | - | 100% | 727807.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 712807.34 | - | - | - | -
736171 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736171 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO NA VILA NOVO PARAISO | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295626 | - | - | 1479591.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA VILA NOVO PARAISO | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295646 | - | - | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBEL | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293104 | - | - | 2057922.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736284 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736284 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292349 | - | - | 223000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736285 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736285 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=290708 | - | - | 223000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736287 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736287 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 800M DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI, NA ALDEIA DO FLEXA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291143 | - | - | 223000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-29 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285824 | - | - | 277800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736438 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736438 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285296 | - | - | 167000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736439 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736439 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INSTALACAO DO SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ABASTECER O DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPA. | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291480 | - | - | 556000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736445 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736445 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE EM MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291417 | - | - | 625000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292235 | - | - | 833350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736449 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736449 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NO BAIRRO JARDIM FELICIDADE EM MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291315 | - | - | 885450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736450 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736450 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VILA MACEDONIA, DISTRITO DO BAILIQUE, MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291423 | - | - | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736451 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736451 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CURIAU NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=290552 | - | - | 520840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736452 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736452 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286387 | - | - | 834000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736504 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736504 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE MUSICA AMILAR BRENHA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291431 | - | - | 468750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736514 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736514 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA AREA DO GRUTA, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291403 | - | - | 468750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736516 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736516 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291422 | - | - | 416700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
736517 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736517 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-29 | - | 2013-04-25 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=284799 | - | 93.95% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 499800 | - | - | - | -
736556 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736556 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTROLE DE EROSAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-12-01 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295453 | - | 97.5% | 885842.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
736722 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736722 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-29 | - | 2012-11-29 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=284184 | - | 99.63% | 204081.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
736725 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736725 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-29 | - | 2012-11-29 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=284214 | - | 99.89% | 204090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
736978 | - | TRANSFEREGOV.BR | 736978 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, AV. SETE DE SETEMBRO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-15 | - | 2013-05-20 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=311039 | - | 97.37% | 278694.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
737042 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737042 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA VILA DE URUCURITUBA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-07-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=304774 | - | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737106 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737106 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-12-31 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294628 | - | - | 205000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Outras | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-12-09 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=283791 | - | 99.71% | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
737181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA PRACA MUNICIPAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-09-09 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286828 | - | 99.7% | 132660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 130000 | - | - | - | -
737184 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737184 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-15 | - | 2012-07-31 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295493 | - | - | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737185 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737185 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA VIARIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-11-29 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286203 | - | 99.97% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
737186 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737186 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-23 | - | 2012-12-31 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=289444 | - | - | 193880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737215 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737215 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UM) BARRACAO PARA ATENDER A COMUNIDADE PAZ. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-10-05 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294843 | - | 99.02% | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
737227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR DE REDE BASICA (HPP). | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-03-09 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292081 | - | 80.89% | 309280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
737231 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737231 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO,REFORMA E EQUIPAMENTOS DE HOSPITAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-12-09 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295151 | - | 97.46% | 364585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
737295 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737295 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-12-13 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286818 | - | 94.94% | 730000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
737299 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737299 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-03-07 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286807 | - | 99.49% | 466484.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
737312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-05-20 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286152 | - | 99.76% | 205000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
737323 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737323 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM CAMPO NOVO DE RONDONIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-12-10 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292030 | - | 100% | 412000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
737324 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737324 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2012-11-29 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248262 | - | 98.93% | 515380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
737325 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737325 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-06-09 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=247940 | - | 99.23% | 260007.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
737326 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737326 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AVENIDAS DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-03-08 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248188 | - | 99.89% | 650000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 637000 | - | - | - | -
737332 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737332 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACAULANDIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-29 | - | 2013-04-21 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=246868 | - | 95.99% | 420504.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
737333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737333 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER NO BOSQUE MUNICIPAL. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-21 | - | 2013-04-15 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=247814 | - | 99.56% | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
737375 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737375 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-11-29 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295146 | - | 98.96% | 479635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 470000 | - | - | - | -
737432 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737432 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-12-31 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295112 | - | - | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737433 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737433 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-12-31 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294952 | - | - | 510210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737435 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737435 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO DO PEIXE | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-12-31 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295069 | - | - | 154000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
737438 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737438 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2013-04-18 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=286122 | - | 95.78% | 204090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
737445 | - | TRANSFEREGOV.BR | 737445 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM URBANA | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-12-14 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=287335 | - | 98.04% | 204200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
738443 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738443 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE 4.386,88M² DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, MEIO-FIO E SARJETA PRE-MOLDADA. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-24 | - | 2013-03-08 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=284911 | - | 76.11% | 263125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
738444 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738444 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-23 | - | 2013-03-08 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=256182 | - | 98.68% | 183673.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 180000 | - | - | - | -
738533 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738533 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | - | Concluída | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-09-09 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=283377 | - | 99.31% | 132653.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 130000 | - | - | - | -
738540 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738540 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-22 | - | 2013-03-25 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285068 | - | 98.23% | 142900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 140000 | - | - | - | -
738542 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738542 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-22 | - | 2013-03-25 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285964 | - | 98.77% | 132800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 130000 | - | - | - | -
738543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 738543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-22 | - | 2012-07-31 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295356 | - | - | 204082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740292 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740292 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-07-31 | AM | ANAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=321267 | - | - | 950000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740294 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740294 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-08-28 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=212275 | - | 99.89% | 820000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
740296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO. | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-12-01 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=249762 | - | 99.64% | 561224.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
740298 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740298 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRAO DO PRODUTOR | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-24 | - | 2011-06-19 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295414 | - | - | 153500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE | - | Concluída | 2010 | 2010-06-24 | - | 2012-09-09 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294189 | - | 70.91% | 260416.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
740328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA PRACA LUIZ GALVEZ | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-04 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=288754 | - | 87.76% | 1041666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
740335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE LAVANDERIA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-11-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295450 | - | 67.43% | 416666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
740339 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740339 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE ESPACO ESPORTIVO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-11-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=293430 | - | 93.4% | 104166.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
740369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO FIO E SARJETA | - | Outras | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-10-01 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294810 | - | 0% | 2100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
740387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-08 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=213750 | - | 99.04% | 510204.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
740399 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740399 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO LOURENCO | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-07-31 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=314958 | - | - | 306120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740400 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740400 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-08 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=214446 | - | 99.54% | 357142.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
740401 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740401 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-08 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=214414 | - | 96.16% | 459183.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
740406 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740406 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA PEREIRA E CACERES | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-08 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285621 | - | 99.64% | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 380000 | - | - | - | -
740422 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740422 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA CLODOALDO SPLICIGO | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-23 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285620 | - | 99.56% | 392857.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 385000 | - | - | - | -
740426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIO ESPORTIVO | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-07-31 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=292786 | - | - | 153062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740430 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740430 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE 4.386,88 M² DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, MEIO-FIO E SARJETA PRE-MOLDADOS | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-07-31 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248272 | - | - | 263125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
740435 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740435 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO VISA A CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2013-03-11 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=287832 | - | 98.5% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
740437 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740437 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-09-14 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=288098 | - | 79.5% | 153750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
740440 | - | TRANSFEREGOV.BR | 740440 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA PREFEITURA | - | Concluída | 2010 | 2010-06-28 | - | 2012-09-09 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=285507 | - | 90.71% | 102500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
741085 | - | TRANSFEREGOV.BR | 741085 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | A AMPLIACAO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE MARINGA. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2011-12-31 | PR | CURITIBA/PR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=312814 | - | 97% | 2939244.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2057471.49 | - | - | - | -
742201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 742201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=313717 | - | - | 159431.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
742500 | - | TRANSFEREGOV.BR | 742500 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | MELHORIAS NO AEROPORTO DE CHAPECO/SC: ADEQUACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, AMPLIACAO DA FAIXA PREPARADA E CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-03-31 | SC | FLORIANOPOLIS/SC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=314850 | - | 100% | 8583819.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5342038.18 | - | - | - | -
742854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 742854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=303672 | - | - | 750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
742873 | - | TRANSFEREGOV.BR | 742873 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | - | Cancelada | 2010 | 2010-06-30 | - | 2012-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=303827 | - | - | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743136 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743136 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-11-29 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=251649 | - | 99.5% | 357350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
743145 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743145 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - RONDONIA | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-12-31 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291782 | - | - | 612245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743151 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743151 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO PEDAGOGICO. | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=305880 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-12-07 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=294717 | - | 97.79% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
743322 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743322 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TAXI, PATIO DE ESTACIONAMENTO E MANOBRAS, CONSTRUCAO DE CERCA OPERACIONAL/PATRIMONIAL DO AERODROMO DE TAGUATINGA | - | Em Prestação de Contas | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-12-31 | TO | PALMAS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=314276 | - | 100% | 4407600.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3515033.84 | - | - | - | -
743333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743333 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TAXI PRINCIPAL E DO PATIO DE AERONAVES; PATIO DE AVIACAO GERAL E ACESSOS: IMPLANTACAO DO PATIO DA AVIACAO GERAL E ACESSOS A PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DE ARAGUAINA- TO. | - | Em Prestação de Contas | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-12-31 | TO | PALMAS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=314170 | - | 100% | 11135919.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9465531.72 | - | - | - | -
743381 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743381 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-07-05 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=322156 | - | 99.5% | 2050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
743764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248293 | - | - | 3125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743766 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743766 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO DO MUINICIPIO DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO/AM. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-01-30 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=308353 | - | 0% | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
743838 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743838 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA/AM. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-08-28 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=307860 | - | 75.89% | 556000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
743854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248301 | - | - | 3125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743871 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743871 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248325 | - | - | 3125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743885 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743885 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FABRICA DE BLOQUETES, MANILHAS E MEIOS-FIOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=248341 | - | - | 1562500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743888 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743888 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL NO MUNICIPIO DE URUCARA/AM. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-01 | - | 2013-05-05 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=308199 | - | 0% | 556000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
743898 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743898 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA AREA DO GRUTA, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=291410 | - | - | 729200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
743949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 743949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA NO SETOR DE SAUDE MENTAL | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=303732 | - | - | 112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
744034 | - | TRANSFEREGOV.BR | 744034 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM. | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-01 | - | 2012-07-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=325662 | - | - | 1112058.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
744075 | - | TRANSFEREGOV.BR | 744075 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2013-11-16 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295441 | - | 99.5% | 2037903.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1997145.44 | - | - | - | -
744505 | - | TRANSFEREGOV.BR | 744505 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO, COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DE UM CENTRO DE GESTAO ADMINISTRATIVO. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2014-09-02 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=256240 | - | 62.6% | 556000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
745701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI NO MUNICIPIO DE VITORIA DE JARI. | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2013-04-25 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=295390 | - | 94.37% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 499800 | - | - | - | -
745702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP, COM PAISAGISMO, CALCAMENTO, ILUMINACAO ENTRE OUTROS. | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=329883 | - | - | 555560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
745705 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745705 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA ORLA DO MUNICIPIO DE AMAPA, COM CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS E QUIOSQUES | - | Concluída | 2010 | 2010-07-02 | - | 2013-05-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=329694 | - | 0% | 2056000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
745707 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745707 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO CORACAO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Outras | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=329580 | - | - | 2083500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
745724 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745724 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, DOTADA DE TODA A INFRA-ESTRUTURA URBANA, COM ACESSO A SERVICOS DE EDUCACAO, SAUDE E LAZER; DESTINADAS AS FAMILIAS QUE VIVEM EM AREAS DE RISCO | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=329838 | - | - | 555600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
745971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 745971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, OBRA CONTINUADA-2º ETAPA | - | Cancelada | 2010 | 2010-07-02 | - | 2012-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=330326 | - | - | 555556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756032 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756032 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DO PARQUE DA LAGOA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2014-05-31 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=445240 | - | 0% | 2520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS MARIA ESTER DE OLIVEIRA E DA RUA ARIALDO BISPO BARROSO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-06-20 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=437117 | - | 97.11% | 408163.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
756054 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756054 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS. | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2013-10-18 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=463629 | - | 97.84% | 2040896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
756055 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756055 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS. | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-04-12 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=468222 | - | 87% | 3061261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
756056 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756056 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-23 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=459198 | - | 88.81% | 1020409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-29 | - | 2013-09-21 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=458392 | - | 99.88% | 255102.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
756068 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756068 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS DO BAIRRO LIVERDADE | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-12-28 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=437000 | - | 92.53% | 256040.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
756069 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756069 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JARU/RO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-07-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=417563 | - | - | 210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756082 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756082 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA VILA SANTA LUZIA. BR 364. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-03-31 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=479303 | - | 96.32% | 357143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
756083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE MIRITIZAL 2. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-04-17 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=460847 | - | 94.83% | 357143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
756084 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756084 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO DIAGNOSTICO E REABILITACAO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-04-17 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=473523 | - | 94.15% | 561225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
756092 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756092 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-08-13 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=445085 | - | 99.9% | 2100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
756094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO MUNICIPAL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-02-14 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=435545 | - | 98.42% | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756107 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756107 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-22 | - | 2013-09-28 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=471209 | - | 99.93% | 918370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
756108 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756108 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DA PRACA DA INTEGRACAO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-12-30 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=477914 | - | 94.66% | 3061225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
756120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE INDIGENA DE KUATA, COMUNIDADE FOZ DO CANUMA, BAIRRO DE SAO SEBASTIAO E BAIRRO RECREIO. | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-01-22 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=430874 | - | 99.99% | 2050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
756148 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756148 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Outras | 2011 | 2011-11-09 | - | 2013-11-28 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=466423 | - | 0% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
756149 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756149 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-09 | - | 2013-11-28 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=464938 | - | 100% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
756153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA NOVA SAO FRANCISCO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-10-05 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=464877 | - | 99.95% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
756155 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756155 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-10-09 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=466204 | - | 99.96% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756156 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756156 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS COBERTAS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DO CARMO, SANTO ANTONIO, SAO CRISTOVAO E NOVA ESPERANCA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-09-26 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=445608 | - | 99.57% | 2100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
756168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-12-13 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=442053 | - | 99.94% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
756169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECAPEAMENTO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DOS SETORES 01 E 03. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-06-20 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=435503 | - | 94.99% | 1563000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
756173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO DAS PALMEIRAS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-06-29 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=457964 | - | 99.66% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=451315 | - | - | 102040.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756175 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756175 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=451870 | - | - | 765306.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756186 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756186 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Outras | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-05-06 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=458153 | - | 96.72% | 510282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
756202 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756202 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Outras | 2011 | 2011-11-30 | - | 2013-05-06 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=459920 | - | 99.61% | 204082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756204 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756204 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM PLUVIAL | - | Concluída | 2011 | 2011-11-30 | - | 2014-04-11 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=465591 | - | 99.28% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
756208 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756208 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2013-06-23 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=460980 | - | 94.39% | 408165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
756211 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756211 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ORLA TURISTICA | - | Cancelada | 2011 | 2011-11-18 | - | 2013-07-31 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=452889 | - | - | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756212 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756212 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 02 GINASIOS | - | Concluída | 2011 | 2011-11-09 | - | 2014-03-31 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=476782 | - | 100% | 1230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
756214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-12-17 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=485698 | - | 97.67% | 714286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
756218 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756218 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO. | - | Concluída | 2011 | 2011-11-08 | - | 2013-06-30 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=486830 | - | 99.89% | 102050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
756219 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756219 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA | - | Outras | 2011 | 2011-11-18 | - | 2013-06-07 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=464348 | - | 96.44% | 102040.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
756243 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756243 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-03-23 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=478398 | - | 99.86% | 360824.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
756479 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756479 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DO MUNGUBA | - | Concluída | 2011 | 2011-11-30 | - | 2013-07-01 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=489377 | - | 99.57% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
756509 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756509 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2011 | 2011-11-09 | - | 2013-07-01 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=468097 | - | 98.81% | 102050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
756511 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756511 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS | - | Concluída | 2011 | 2011-11-09 | - | 2013-06-27 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=433679 | - | 98.16% | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DE ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2011 | 2011-11-08 | - | 2013-10-21 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=433075 | - | 99.8% | 408164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
756514 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756514 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA | - | Concluída | 2011 | 2011-11-08 | - | 2013-10-21 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=433118 | - | 99% | 428572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 420000 | - | - | - | -
756515 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756515 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | - | Concluída | 2011 | 2011-11-08 | - | 2014-03-17 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=433238 | - | 95.18% | 459184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
756543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-23 | - | 2014-03-16 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=476701 | - | 0% | 2085000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756592 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756592 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-06-29 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=440635 | - | 99.56% | 212695.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-07-01 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=435980 | - | 100% | 204500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756596 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756596 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO URBANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-06-24 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=429768 | - | 86.66% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
756598 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756598 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-03-27 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=435042 | - | 0% | 2040816.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
756653 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756653 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-05-30 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=444659 | - | 99.5% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 299880 | - | - | - | -
756667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-06-26 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=413951 | - | 93.51% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
756678 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756678 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-05-15 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=431870 | - | 84.54% | 153750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
756679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2013-06-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=464985 | - | 99.16% | 255105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
756680 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756680 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-06-15 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=417932 | - | 75.71% | 153062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
756695 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756695 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E COBERTURA DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL DE JARU-RO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=496221 | - | - | 430000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
756697 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756697 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-05-16 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=477643 | - | 97.25% | 204100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
756701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ALTO PARAISO, COMPOSTO POR DOIS PISOS COM AREA TOTAL DE 656,30M², SENDO O PISO TERREO COM 399,26M² E O PISO SUPERIOR COM 257,04M² | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2015-01-14 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=432909 | - | 97.62% | 673109.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
756722 | - | TRANSFEREGOV.BR | 756722 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTE | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-06-30 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=488016 | - | 99.62% | 361000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
757607 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757607 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | O PRESENTE PROJETO TEM COMO OBJETO A CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE JORDAO, DE MODO QUE CONTRIBUA PARA O ENRIQUECIMENTO CULTURAL, DA INFORMACAO E DA FORMACAO DO PUBLICO. TRAZENDO INFORMACOES, CULTURA, ENTRETENIMENTO, ATIVIDADES, LAZER E BENEFICIOS SOCIAIS PARA A SOCIEDADE LOCAL. A EDIFICACAO TERA ESTRUTURA EM CONCRETO, O PISO SERA EM CERAMICA ESMALTADA, AS PAREDES E PAINEIS SERAO EM ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO FURADO E EM ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTE. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=465150 | - | - | 128602.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757659 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757659 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-03-27 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=484703 | - | 0% | 3368000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
757660 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757660 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSTRUCAO DO MURO | - | Outras | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-06-24 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=499306 | - | 99.08% | 409000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
757661 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757661 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-07-31 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=499298 | - | - | 358000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757686 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757686 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO COM 4042,0 M² CERCADO COM ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ARQUIBANCADA EM TIJOLO FURADO COM 180 M², SOBRADO (2 PAVIMENTOS) CONSTITUIDO DE LANCHONETE E CABINE DE TRANSMISSAO COM 12,8 M² DE AREA CONSTRUIDA EM CADA PAVIMENTO, VESTIARIOS COM 64 M² DE AREA CONSTRUIDA. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=486780 | - | - | 510204.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA EM VITORIA DO JARI. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-03-17 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=441851 | - | 100% | 1020408.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
757688 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757688 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM PISO SEXTAVADO E SARJETA NO BAIRRO OLARIA E CURUZU | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-05-04 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=494591 | - | 97.32% | 2044888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
757690 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757690 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CUTIAS. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2014-11-12 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=492863 | - | 99.59% | 1020500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
757700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS NO MUNICIPIO DE MANCIA LIMA NO ACRE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=491051 | - | - | 1112388.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS NO MUNICIPIO DE JORDAO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=491028 | - | - | 1112388.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS NO MUNICIPIO DE TARAUACA NO ACRE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=491065 | - | - | 1112388.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
757746 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757746 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO URBANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-09-15 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=468219 | - | 87.32% | 1042000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
757747 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757747 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO URBANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-11-28 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=416042 | - | 99.85% | 612245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
757774 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757774 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-31 | - | 2014-03-27 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=450412 | - | 98.98% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
757932 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757932 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA PARA ATENDER AOS TURISTAS QUE ANUALMENTE PARTICIPAM DOS DESTEJOS RELIGIOSOS DO SIRIO DE NAZARE | - | Outras | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-05-31 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=462018 | - | 99.73% | 699000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 685000 | - | - | - | -
757941 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757941 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE HOSPITAL | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-03-17 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=482886 | - | 80.27% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
757957 | - | TRANSFEREGOV.BR | 757957 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-09-06 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=486669 | - | 65.39% | 260420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
758045 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758045 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | - | Concluída | 2011 | 2011-11-28 | - | 2013-07-01 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=484949 | - | 81.09% | 468750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
758046 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758046 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-06-21 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=499300 | - | 98.03% | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
758047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARGETAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-06-21 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=499251 | - | 98.89% | 510300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
758129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2013-06-21 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=503126 | - | 99.96% | 306128.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
758143 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758143 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2013-07-01 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=498647 | - | 98.24% | 1469400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1440000 | - | - | - | -
758147 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758147 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTRUCAO DE UMA PRACA COM PLAYGROUND NA VILA NOVA ESPERANCA - MUNICIPIO DE BONFIM/RR | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-08 | - | 2013-07-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=506539 | - | - | 321428.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
758173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA ABATE DE AVES - VILHENA/RO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-03-17 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=497729 | - | 98.73% | 110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
758174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - VILHENA/RO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-05-09 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=497723 | - | 98.92% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
758178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE MAZAGAO VELHO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-05-05 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=501494 | - | 1.835% | 449355.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
758179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA 23 DE JANEIRO, MUNICIPIO DE MAZAGAO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-18 | - | 2014-05-09 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=477042 | - | 4.719% | 715000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
758758 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758758 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RENASCER NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-08-02 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=506951 | - | 94.62% | 667000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
758760 | - | TRANSFEREGOV.BR | 758760 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-06-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=506948 | - | 99.35% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
759063 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759063 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | A AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-07-31 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=498668 | - | - | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
759150 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759150 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVILHAO EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE JARU-RO, CONFORME PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA EM ANEXO. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-30 | - | 2013-07-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=501034 | - | - | 158000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
759238 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759238 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE JARU/RO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-16 | - | 2013-07-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=444708 | - | - | 157000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
759239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-11-07 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=487441 | - | 94.89% | 260417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
759240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2014-03-27 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=476894 | - | 52.44% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
759245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-10-05 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=465159 | - | 99.53% | 2895153.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2837250 | - | - | - | -
759421 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759421 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BUJARI NO ACRE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-27 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=500348 | - | - | 3022490.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
759424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS NO MUNICIPIO DE PORTO ACRE NO ESTADO ACRE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-27 | - | 2013-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=500319 | - | - | 3086513.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
759427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NA COMUNIDADE DO GURUPORA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-01 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=492848 | - | 98.97% | 949200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 930000 | - | - | - | -
759433 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759433 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2014-03-23 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=476930 | - | 97.5% | 102040.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
759434 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759434 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO ASFATICA NAS RUAS DO MUNICIPIO | - | Outras | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-06-17 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=509615 | - | 99.38% | 1938193.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1880047.22 | - | - | - | -
759436 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759436 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2011 | 2011-11-28 | - | 2013-06-20 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=442834 | - | 99.59% | 1910969.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1853640.53 | - | - | - | -
759965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-11-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=510400 | - | 22.36% | 389000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
759968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTAR A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE CUTIAS. | - | Outras | 2011 | 2011-12-13 | - | 2013-07-01 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=509590 | - | 97.14% | 714300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
759972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 759972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CALCAMENTO DE RUAS EM BLOQUETES DE CIMENTO, ASSIM COMO CALCAMENTO DE PROTECAO E MEIO FIO NO CONJUNTO CIDADE LIVRE NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-15 | - | 2013-07-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=509832 | - | - | 1530612.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760016 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EM CALCOENE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-15 | - | 2013-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=511316 | - | - | 450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760017 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760017 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA PORTADORES DE CANCER DE MAMA EM MACAPA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-07-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=511400 | - | 79.95% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
760105 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760105 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PREDIO PARA MOVELEIROS EM LARANJAL DO JARI | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-15 | - | 2013-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=511872 | - | - | 112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DA CRECHE DO LOTEAMENTO CAJARI EM LARANJAL DO JARI | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-05-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=515378 | - | 99.5% | 320299.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
760123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO ANEXO DO CENTRO ASA ABERTA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=514284 | - | 96.46% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
760126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE PREDIO ADMINISTRATIVO EM MACAPA. | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=511624 | - | - | 223000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760130 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760130 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO NO BAIRRO BURITIZAL NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2014-05-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=513035 | - | 0% | 167000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
760137 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760137 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DA ILHA DE SANTANA | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-15 | - | 2013-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=511915 | - | - | 112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA EM FRENTE AO FORUM DO MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-10-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=512907 | - | 95.76% | 2612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
760191 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760191 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-13 | - | 2014-04-11 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=414776 | - | 98.34% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
760193 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760193 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA AVENIDA BRASIL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-15 | - | 2015-02-28 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=434583 | - | 88.82% | 2083334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
760197 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760197 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | MELHORIAS NO PATIO DA ESCOLA DR. CUSTODIO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-06-22 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=423548 | - | 99.57% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
760212 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760212 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-05-04 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=493156 | - | 99.35% | 265000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
760213 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760213 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-07-14 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=488610 | - | 90.85% | 364600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
760224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI-AP. | - | Outras | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-12-13 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=443813 | - | 99.68% | 1022000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
760242 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760242 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-29 | - | 2012-12-23 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=478186 | - | - | 102100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS - VILHENA/RO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-12-13 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=497736 | - | 93.78% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
760246 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760246 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTOTAXISTAS DE VILHENA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-11-28 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=516672 | - | 97.1% | 110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
760247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-09 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=516786 | - | 0% | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
760248 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760248 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CACAULANDIA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-10-26 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=435999 | - | 97.57% | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
760251 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760251 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-10 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=510600 | - | 99.04% | 167831.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | -
760252 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760252 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS - RO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-30 | - | 2013-07-31 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=495895 | - | - | 450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760346 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760346 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA QUILOMBOLA DO IGARAPE DO PALHA | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-23 | - | 2013-07-31 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=445281 | - | - | 408163.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
760358 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760358 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE BAILIQUE NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-08-18 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=512935 | - | 99.33% | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
760359 | - | TRANSFEREGOV.BR | 760359 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE MARUANUM. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2014-05-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=512913 | - | 77.41% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
761878 | - | TRANSFEREGOV.BR | 761878 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA 1ª ETAPA DA ILHA DO PAPAGAIO | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-23 | - | 2013-07-31 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=519061 | - | - | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
762374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 762374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Outras | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-18 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=508457 | - | 98.96% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
763390 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763390 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MACAPA/AP POR ADMINISTRACAO DIRETA COM AQUISICAO DE MATERIAIS. | - | Outras | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-09-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=513831 | - | 98.15% | 937514.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
763404 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763404 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO,SARJETAS E DRENAGEM NO BAIRRO DO ABIAL | - | Outras | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-05-15 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=527379 | - | 21.87% | 1570000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
763413 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763413 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-06-30 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=524138 | - | 99.94% | 3061224.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
763441 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763441 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-12-15 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=497508 | - | 99.21% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
763446 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763446 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COSTURA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2014-03-17 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=495938 | - | 98.87% | 153100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
763950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 763950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DO ANDIROBA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2014-05-17 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=478459 | - | 64.2% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
764294 | - | TRANSFEREGOV.BR | 764294 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO | - | Outras | 2011 | 2011-12-30 | - | 2014-05-31 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=520474 | - | 0% | 2100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
764305 | - | TRANSFEREGOV.BR | 764305 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E PADRONIZACAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-10-28 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=525960 | - | 99.5% | 1530612.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
764327 | - | TRANSFEREGOV.BR | 764327 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ | - | Concluída | 2011 | 2011-12-20 | - | 2013-06-29 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=527380 | - | 99.78% | 1530612.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
764598 | - | TRANSFEREGOV.BR | 764598 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-12-16 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=515570 | - | 98.69% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
764612 | - | TRANSFEREGOV.BR | 764612 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-21 | - | 2013-11-28 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=498327 | - | 80.75% | 322951.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
765425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 765425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA EM RUA E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE CARACARAI. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-06-29 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=523526 | - | 99.6% | 816326.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
766108 | - | TRANSFEREGOV.BR | 766108 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO URBANA | - | Concluída | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-06-07 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=446848 | - | 99.27% | 206000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
766270 | - | TRANSFEREGOV.BR | 766270 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2011 | 2011-12-26 | - | 2013-07-31 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=416331 | - | - | 408164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
766796 | - | TRANSFEREGOV.BR | 766796 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DO CAI NAGUA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM | - | Outras | 2011 | 2011-12-27 | - | 2014-05-15 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=515435 | - | 99.86% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
767083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 767083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ASFALTAMENTO, MEIO-FIO E SARJETAS EM PARTE DO BAIRRO SAO FRANCISCO - SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM - RR | - | Concluída | 2011 | 2011-12-28 | - | 2013-06-30 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=532051 | - | 99.61% | 1530612.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
767889 | - | TRANSFEREGOV.BR | 767889 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE PRACA E QUADRA ESPORTIVA NO CENTRO DA CIDADE | - | Concluída | 2011 | 2011-12-29 | - | 2014-03-17 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=534789 | - | 100% | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
768621 | - | TRANSFEREGOV.BR | 768621 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2011 | 2011-12-30 | - | 2013-06-23 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=516181 | - | 95.57% | 200373.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 196365.66 | - | - | - | -
769302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA PE. EZEQUIEL RAMIN | - | Cancelada | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-03-31 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=586235 | - | - | 261000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769303 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769303 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA. | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2015-01-05 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=579943 | - | 99.58% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769323 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769323 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DA 3ª ETAPA DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS. | - | Concluída | 2012 | 2012-06-25 | - | 2015-12-27 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=586039 | - | 86.04% | 1224500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
769353 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769353 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-01-05 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=580569 | - | 96.15% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
769354 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769354 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE SALAS DE AULA | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2014-08-09 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=584168 | - | 98% | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
769402 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769402 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Outras | 2012 | 2012-11-19 | - | 2015-02-25 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=585488 | - | 99.3% | 2505105.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2429952.78 | - | - | - | -
769403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-18 | - | 2014-11-18 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595442 | - | 93.68% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
769404 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769404 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | - | Concluída | 2012 | 2012-12-18 | - | 2014-10-26 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595490 | - | 90.73% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
769405 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769405 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-18 | - | 2014-11-16 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595483 | - | 82.85% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
769407 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769407 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE IRACEMA | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2015-01-14 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=586888 | - | 99.95% | 2251915.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2205915.36 | - | - | - | -
769408 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769408 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNICIPAL | - | Cancelada | 2012 | 2012-06-30 | - | 2014-06-30 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=578652 | - | - | 552092.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769417 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769417 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DO COLONO | - | Concluída | 2012 | 2012-07-05 | - | 2014-05-14 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=585185 | - | 96.83% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769418 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769418 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2012 | 2012-07-05 | - | 2014-08-07 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583440 | - | 77.55% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769422 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769422 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MEIO FIO E CALCADAS | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2014-05-09 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=591309 | - | 73.67% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES EM ESTRADAS VICINAIS | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2015-02-17 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593906 | - | 99.57% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
769427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E BUEIROS | - | Concluída | 2012 | 2012-06-26 | - | 2014-08-01 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583120 | - | 96.38% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769430 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769430 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO UMA PRACA NO BAIRRO MANOEL CORTEZ, MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2014-10-04 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589808 | - | 93.59% | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
769431 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769431 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-09-17 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=575820 | - | 97.13% | 358000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
769432 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769432 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF 07 DE SETEMBRO, SITUADA NA BR 421 L 03 RIO JACI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-06 | - | 2014-08-27 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=575854 | - | 99.64% | 285000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 270000 | - | - | - | -
769462 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769462 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-12-23 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=575863 | - | 94.31% | 510780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769470 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769470 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 4 QUADRAS POLIESPORTIVAS COM ILUMINACAO | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-03-31 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=578624 | - | - | 1100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769471 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769471 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 3 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-03-31 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=584972 | - | - | 568062.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769474 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769474 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE | - | Concluída | 2012 | 2012-06-25 | - | 2016-09-06 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583603 | - | 99.58% | 2050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
769484 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769484 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL | - | Concluída | 2012 | 2012-06-25 | - | 2015-04-12 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583613 | - | 92.76% | 2050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
769498 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769498 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA EM MACAPA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-05 | - | 2015-06-14 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=596232 | - | 91.82% | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
769499 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769499 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA EM OIAPOQUE | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-05-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=597372 | - | 89.14% | 950350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
769500 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769500 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DOS PESCADORES DE VITORIA DO JARI | - | Cancelada | 2012 | 2012-06-22 | - | 2013-06-22 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=597472 | - | - | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769502 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769502 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TRATAMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SUCURIJU. | - | Cancelada | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=598949 | - | - | 778000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769506 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769506 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE BLOQUETES NA REGIAO DE CUTIAS DO ARAGUARI | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2015-06-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589723 | - | 90.29% | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
769507 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769507 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE CARNOT EM CALCOENE | - | Concluída | 2012 | 2012-12-29 | - | 2015-06-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=592829 | - | 95.65% | 469361.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
769515 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769515 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS E TRABALHADORES. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-12-02 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600141 | - | 99.84% | 520850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
769516 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769516 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2015-12-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=597130 | - | 91.83% | 1438000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1366100 | - | - | - | -
769517 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769517 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SINALIZACAO SEMAFORICA EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2016-04-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600202 | - | 99.75% | 3125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
769787 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769787 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | - | Outras | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-11-06 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593420 | - | 88.54% | 765350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
769789 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769789 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-09-11 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=599670 | - | 100% | 1940000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
769800 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769800 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-09-11 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=582540 | - | 98.36% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
769807 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769807 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DUPLICACAO DA AVENIDA DR MANOEL MARINHO MONTE | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-10-16 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=584481 | - | 0% | 2040820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
769827 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769827 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESPACO DE LAZER NO BAIRRO MOCINHA MAGALHAES EM RIO BRANCO - ACRE | - | Concluída | 2012 | 2012-06-25 | - | 2014-11-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=586339 | - | 69.46% | 631578.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
769833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO PARQUE CENTENARIO DE BRASILEIA | - | Concluída | 2012 | 2012-07-09 | - | 2014-11-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=602540 | - | 0% | 586352.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 557035.21 | - | - | - | -
769834 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769834 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRA DE RESTAURACAO E URBANIZACAO DA AV PREF. ROLANDO MOREIRA EM BRASILEIA-AC | - | Cancelada | 2012 | 2012-06-30 | - | 2014-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600922 | - | - | 632413.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
769844 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769844 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-07-24 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=598768 | - | 82% | 714300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
769846 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769846 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2014-09-17 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593519 | - | 93.37% | 357143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
769859 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769859 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA PARCIAL DO ECO PARQUE | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-11-19 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=587483 | - | 99.34% | 804489.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 787989.64 | - | - | - | -
769860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-08-08 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=597807 | - | 99.11% | 939586.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 920794.66 | - | - | - | -
769865 | - | TRANSFEREGOV.BR | 769865 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-14 | - | 2014-12-19 | AC | CAPIXABA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=592281 | - | 100% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
770282 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770282 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-14 | - | 2015-02-01 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593710 | - | 99.32% | 306200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
770293 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770293 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | - | Concluída | 2012 | 2012-07-03 | - | 2015-02-12 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583158 | - | 96.27% | 255300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770298 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770298 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2013-12-18 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=588082 | - | 72.03% | 438800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 430000 | - | - | - | -
770300 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770300 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2012 | 2012-06-22 | - | 2014-09-17 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=588566 | - | 96.35% | 408200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
770316 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770316 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO DE VITORIA DO JARI. | - | Cancelada | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-03-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595730 | - | - | 765306.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
770359 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770359 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2015-07-01 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=580585 | - | 100% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
770360 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770360 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-05 | - | 2014-11-06 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=581113 | - | 98.74% | 364584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
770361 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770361 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-11 | - | 2014-11-02 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=577196 | - | 0% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
770362 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770362 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-14 | - | 2014-11-06 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=591428 | - | 96.06% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
770367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | - | Concluída | 2012 | 2012-12-14 | - | 2014-12-10 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=592742 | - | 94.2% | 285715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
770379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-14 | - | 2014-09-09 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589440 | - | 94.64% | 255105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770465 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770465 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FARINHEIRA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-07 | - | 2014-11-06 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=585919 | - | 94.1% | 255110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770529 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770529 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-17 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589179 | - | 93.54% | 835000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
770533 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770533 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-12-03 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=580526 | - | 87.51% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2015-09-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=597167 | - | 95.31% | 2427084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
770567 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770567 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2014-12-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600937 | - | 28.29% | 260417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770568 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770568 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | - | Concluída | 2012 | 2012-12-18 | - | 2014-11-18 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583458 | - | 88.81% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
770570 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770570 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRU��O DA 1� ETAPA DO SKATE PARK | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2015-04-09 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583441 | - | 72.75% | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
770661 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770661 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COBERTURA E ILUMINACAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-07 | - | 2014-12-21 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=596537 | - | 96.34% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
770664 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770664 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2015-05-04 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593918 | - | 90.49% | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
770667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2014-10-11 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595417 | - | 94.84% | 364650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
770706 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770706 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ABRIGAR CRECHE MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2015-04-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593921 | - | 95.95% | 781250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
770742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MICROTERMINAL URBANO | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-09-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589131 | - | 52.08% | 833333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
770747 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770747 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO MERCADO XV | - | Concluída | 2012 | 2012-11-30 | - | 2015-03-12 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589057 | - | 63.92% | 1039282.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
770749 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770749 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE PRACAS | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-11-27 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589103 | - | 63.55% | 520833.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
770751 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770751 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2015-03-02 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=590379 | - | 63.72% | 682740.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 585000 | - | - | - | -
770753 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770753 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-18 | - | 2015-02-04 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=609677 | - | 97.43% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
770789 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770789 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA PARA PEDESTRES | - | Concluída | 2012 | 2012-06-30 | - | 2014-12-17 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=606723 | - | 85.74% | 377711.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
770814 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770814 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2012 | 2012-11-19 | - | 2014-11-06 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=588734 | - | 99.93% | 1530850.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
770818 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770818 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2015-01-22 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=601186 | - | 98.47% | 530350.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
770887 | - | TRANSFEREGOV.BR | 770887 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES EM ESTRADAS VICINAIS. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-02 | - | 2014-10-22 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=589199 | - | 97.27% | 510205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
771177 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771177 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES | - | Concluída | 2012 | 2012-07-04 | - | 2014-12-16 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=611520 | - | 98.46% | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
771179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-04 | - | 2015-03-02 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=587316 | - | 97.7% | 417000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
771182 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771182 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-04 | - | 2014-10-22 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=588346 | - | 0% | 261000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
771404 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771404 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE CALCOENE/AP | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-02-02 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=612977 | - | 88.95% | 1020408.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 2ª ETAPA DA URBANIZACAO DA ILHA DO PAPAGAIO | - | Cancelada | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-03-31 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613111 | - | - | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
771434 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771434 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 2ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-18 | - | 2014-03-31 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613162 | - | - | 1435000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
771444 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771444 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. | - | Cancelada | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-03-31 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=595431 | - | - | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
771448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-12 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=609970 | - | 0% | 1578947.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO EM NOVO HORIZONTE | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-26 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600246 | - | 0% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
771769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA EM ROLIM DE MOURA | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2015-08-02 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600127 | - | 96.2% | 412000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
771770 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771770 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA EM PORTO VELHO | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-20 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=600062 | - | 0% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
771811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS - AMAZONAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-02 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613644 | - | 0% | 1055000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771812 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771812 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEFE - AMAZONAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-02 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613638 | - | 0% | 1055000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771813 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771813 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE HUMAITA - AMAZONAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-02 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613634 | - | 0% | 1055000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771814 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771814 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LABREA - AMAZONAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-12-02 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613619 | - | 0% | 1055000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
771854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-07-06 | - | 2014-11-25 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613765 | - | 96.58% | 615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
771883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 771883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | - | Concluída | 2012 | 2012-10-10 | - | 2014-10-29 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=613751 | - | 99.24% | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
774161 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774161 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-01-16 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=594552 | - | 98.73% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
774498 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774498 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA CIDADA (PROGRAMA DELEGACIA CIDADA) NA CIDADE DE BOA VISTA - RR, PARA ATENDIMENTO AO BAIRRO DENOMINADO PITOLANDIA E ADJACENCIAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2014-12-23 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=599323 | - | 0% | 1764124.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
774521 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774521 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E RESTAURACAO DA PRACA DA BANDEIRA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-22 | - | 2015-12-07 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=623136 | - | 76.64% | 2105263.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
774562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA DE SANTANA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2016-09-02 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=605947 | - | 81.12% | 3100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
774565 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774565 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DO PESCADOR NA ILHA DE SANTANA NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2015-06-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=606590 | - | 98.49% | 786517.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
774684 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774684 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-05 | - | 2014-07-08 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=581471 | - | 99.85% | 306125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
774687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-06-22 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=582525 | - | 95.54% | 618300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
774856 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774856 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE BIOLOGIA E METALOGRAFIA DA POLICIA TECNICO CIENTIFICA, NO MUNICIPIO DE MACAPA, NO ESTADO DO AMAPA. | - | Outras | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-10-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=608730 | - | 32.56% | 578947.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
774961 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774961 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA LIVRE COBERTA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-02-25 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=634934 | - | 99.29% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
774969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 774969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1² ETAPA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VILHENA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-06 | - | 2015-04-26 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=584940 | - | 99.29% | 850000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
775016 | - | TRANSFEREGOV.BR | 775016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-07 | - | 2015-01-22 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=584097 | - | 99.3% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
775563 | - | TRANSFEREGOV.BR | 775563 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-19 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=643450 | - | 99.76% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
775638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 775638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA DO MUNICIPIO DE AMAPA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-05 | - | 2016-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=637393 | - | 93.31% | 2450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2200000 | - | - | - | -
776609 | - | TRANSFEREGOV.BR | 776609 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2015-02-15 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=609522 | - | 92.89% | 417000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
776638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 776638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-25 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=583511 | - | 9.089% | 510999.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
776790 | - | TRANSFEREGOV.BR | 776790 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-06 | - | 2014-03-31 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=593922 | - | - | 3125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
776824 | - | TRANSFEREGOV.BR | 776824 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA DE RODEIO NO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-11 | - | 2015-03-17 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=607868 | - | 99% | 1020500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
777077 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777077 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM THEOBROMA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-11-06 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=644116 | - | 83.47% | 306250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
777086 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777086 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA DE XAPURI | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-10 | - | 2014-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=651711 | - | - | 421500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
777087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | - | Concluída | 2012 | 2012-12-10 | - | 2015-03-17 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=651709 | - | 77.36% | 316000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
777091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA EM BRASILEIA | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-10 | - | 2014-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=651710 | - | - | 843000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
777094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS EM FEIJO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-10 | - | 2014-12-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=651702 | - | 84% | 316000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
777185 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777185 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER NA ILHA DE SANTANA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2015-05-18 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=652222 | - | 91.49% | 627000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
777223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2014-12-10 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653014 | - | 90.57% | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
777226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2012 | 2012-12-07 | - | 2014-11-19 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653039 | - | 0% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
777227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO KARTODRONO - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-12 | - | 2015-03-01 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653002 | - | 99.11% | 409500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 390000 | - | - | - | -
777328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-22 | - | 2015-12-12 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653089 | - | 90.98% | 5015016.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4764265.47 | - | - | - | -
777331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-22 | - | 2015-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=646769 | - | 75.63% | 2105263.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
777554 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777554 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-10 | - | 2014-10-22 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653638 | - | 76% | 263200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
777919 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777919 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-03-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653829 | - | - | 1948000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
777920 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777920 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DE BELO MONTE NO MUNICIPIO DE CANUTAMA/AM. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-03-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653845 | - | - | 1948000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
777923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-27 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=647498 | - | 1.287% | 1640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
777925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2015-02-25 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=647602 | - | 89.03% | 1896250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1850000 | - | - | - | -
777929 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777929 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DA ESTRADA DO JAPO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-04 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=648125 | - | 99.11% | 3090000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
777940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SUPERFICIAIS DEVIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-03-31 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=625361 | - | - | 905676.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
777951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 777951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-10-06 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=645042 | - | 96.19% | 820000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
778005 | - | TRANSFEREGOV.BR | 778005 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-23 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=644177 | - | 91.81% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
778607 | - | TRANSFEREGOV.BR | 778607 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E MELHORIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO “DEROCHE PEQUENO FRANCO” E DO CENTRO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER – CEDEL COHAB, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-03-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=654553 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
778849 | - | TRANSFEREGOV.BR | 778849 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | - | Concluída | 2012 | 2012-12-13 | - | 2014-12-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653387 | - | 0% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
779950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 779950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-20 | - | 2015-04-12 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=656056 | - | 99.76% | 1545000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
780016 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA | - | Outras | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-06-10 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=657384 | - | 91.35% | 256200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
780463 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780463 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2012 | 2012-12-21 | - | 2014-09-26 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=653019 | - | 98.53% | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
780464 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780464 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2014-12-23 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=652485 | - | 98.18% | 950000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
780530 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780530 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO-FIO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-27 | - | 2014-09-26 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=649551 | - | 67.95% | 357500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
780556 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780556 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-02-10 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=658903 | - | 95.36% | 208400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
780571 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780571 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ALA FEMININA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE CACOAL. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-05-18 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=659372 | - | 87.48% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
780590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-02-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=659737 | - | 65.56% | 677085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
780593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2015-01-17 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=659732 | - | 96.95% | 1042000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
780594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-26 | - | 2014-09-03 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=659741 | - | 94.93% | 360000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
780602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE II, NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-27 | - | 2015-04-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=656617 | - | 89.65% | 527000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
780627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-27 | - | 2014-12-31 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660109 | - | 90.31% | 1887760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1850000 | - | - | - | -
780889 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780889 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CARACARAI. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-27 | - | 2015-03-18 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=659809 | - | 97.66% | 3329972.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
780904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 780904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO DO CANTA. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-27 | - | 2014-09-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660115 | - | 99.95% | 1666685.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
781000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, RAMPAS DE ACESSO E MEIO-FIO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-11-06 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=652697 | - | 93.91% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
781010 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781010 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-10-15 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660589 | - | 86.61% | 1795500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1710000 | - | - | - | -
781032 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781032 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-05-08 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=655183 | - | 48.87% | 840000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
781049 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781049 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-03-23 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660153 | - | 61.63% | 833333.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
781214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS (CEO) | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-12-02 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=592754 | - | 97.74% | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
781217 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781217 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-03-31 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=634854 | - | - | 450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
781223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCAO DE PONTE. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-12-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660685 | - | 0% | 898000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 880000 | - | - | - | -
781239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO ESCOLA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-03-03 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=601483 | - | 95.17% | 260417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
781273 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781273 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-03-31 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=592858 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
781280 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781280 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-11-02 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=651275 | - | 96.42% | 230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 220000 | - | - | - | -
781282 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781282 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA - VILHENA/RO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-01-26 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=657068 | - | 93.66% | 410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
781292 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781292 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-01-04 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660987 | - | 99.23% | 4307841.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3877057.58 | - | - | - | -
781301 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781301 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO PALCO DO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-12-19 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660691 | - | 87% | 255105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
781306 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781306 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARQUES. | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-10-16 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660694 | - | 99.27% | 459183.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
781309 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781309 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660724 | - | - | 2105300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
781313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660933 | - | - | 526400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
781317 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781317 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | A CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO E ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA ALDEIA DO KUMARUMA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE NO ESTADO DO AMAPA. | - | Cancelada | 2012 | 2012-12-28 | - | 2014-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=660910 | - | - | 825000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
781544 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781544 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-28 | - | 2015-06-17 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=611370 | - | 99.96% | 379877.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
781705 | - | TRANSFEREGOV.BR | 781705 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2012 | 2012-12-29 | - | 2014-12-02 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=643132 | - | 0% | 632653.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 620000 | - | - | - | -
782658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRACUUBA-AP. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-19 | - | 2016-06-21 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719503 | - | 99.82% | 1837000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1800000 | - | - | - | -
782661 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782661 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Outras | 2013 | 2013-09-26 | - | 2015-09-14 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=712904 | - | 99.92% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782662 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782662 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-07-04 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=697988 | - | 99.77% | 781250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
782663 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782663 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2013 | 2013-09-17 | - | 2015-11-13 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=716305 | - | 99.94% | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782665 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782665 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Outras | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-07-04 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=720351 | - | 99.99% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782666 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782666 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ATERRO SANITARIO | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-22 | - | 2015-03-31 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=709035 | - | - | 918400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
782667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC. | - | Outras | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-11-27 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713236 | - | 99.62% | 255602.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782668 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782668 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-09-16 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718300 | - | 82.33% | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782670 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782670 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NO RIO JURUA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-07-01 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718977 | - | 96.97% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782671 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782671 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-11-03 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=709387 | - | 97.17% | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782673 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782673 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS. | - | Outras | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-04-20 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=717775 | - | 99.27% | 306125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
782678 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782678 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2017-06-30 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719004 | - | 99.97% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
782681 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782681 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-12-08 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719783 | - | 99.98% | 255105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL ALEXANDRE DA CONCEICAO PONCE | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-12-11 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=712007 | - | 97.94% | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782688 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782688 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Outras | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-11-06 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718674 | - | 0% | 255215.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782692 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782692 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-11-27 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713465 | - | 99.92% | 255524.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782693 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782693 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2017-06-30 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719104 | - | 98.88% | 510250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782694 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782694 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA VILA SAO PEDRO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2015-12-08 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718479 | - | 98.9% | 520834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782696 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782696 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA DA BANDEIRA, MIRANTE E CAIS. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2016-03-26 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=712091 | - | 89.77% | 1041667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2017-03-03 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=711992 | - | 86.45% | 1562500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
782701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DA VITORIA DA UNIAO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-06-18 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=706786 | - | 95.03% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO PUBLICA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-02-03 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=709581 | - | 99.22% | 704082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 690000 | - | - | - | -
782704 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782704 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Concluída | 2013 | 2013-11-19 | - | 2015-09-09 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=706015 | - | 84.16% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782721 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782721 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO RAIMUNDO INACIO,NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAPURA/AM | - | Cancelada | 2013 | 2013-08-14 | - | 2015-03-31 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=700710 | - | - | 650000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
782726 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782726 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2017-06-30 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722807 | - | 77.39% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782729 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782729 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-09-22 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=721068 | - | 98.72% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782736 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782736 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Outras | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-04-27 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718979 | - | 99.04% | 408165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
782738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS CICLOVIA E ILUMINACAO DE RUA | - | Outras | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-02-25 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722561 | - | 97.81% | 1298000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1272000 | - | - | - | -
782739 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782739 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Outras | 2013 | 2013-10-24 | - | 2016-04-29 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722763 | - | 96.26% | 2145103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2102200 | - | - | - | -
782740 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782740 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS. | - | Outras | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-11-27 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722805 | - | 98.1% | 610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 597800 | - | - | - | -
782820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CACOAL | - | Concluída | 2013 | 2013-10-08 | - | 2015-11-19 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724848 | - | 92.1% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782825 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782825 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA PRODUTOR RURAL A SER CONSTRUIDO NO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-09-01 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713617 | - | 99.88% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782826 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782826 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CACOAL. | - | Concluída | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-10-02 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722356 | - | 93.2% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782828 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782828 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-03-31 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727656 | - | - | 306150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
782829 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782829 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESPACO DE LAZER PARA A FAMILIA, NO MUNICIPIO DE THEOBROMA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-07-01 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713509 | - | 99.19% | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PORTAL RECEPTIVO DO MUNICIPIO DE THEOBROMA | - | Outras | 2013 | 2013-08-16 | - | 2015-11-13 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713480 | - | 99.43% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782834 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782834 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RODOVIARIA. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-13 | - | 2016-03-30 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726793 | - | 99.56% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IEDA SILVA AMORIM | - | Outras | 2013 | 2013-12-06 | - | 2016-09-28 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724607 | - | 99.72% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782837 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782837 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DA VICINAL DO LIMAO | - | Concluída | 2013 | 2013-10-30 | - | 2016-06-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=716953 | - | 100% | 3091116.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2936560.85 | - | - | - | -
782838 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782838 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MEIO FIO E CALCADA NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE DE BOA VISTA-RR | - | Concluída | 2013 | 2013-11-12 | - | 2016-04-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=717573 | - | 99.63% | 3188127.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3028721.55 | - | - | - | -
782839 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782839 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO | - | Outras | 2013 | 2013-12-11 | - | 2016-03-06 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724605 | - | 100% | 1123000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
782840 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782840 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA PRACA DAS AGUAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-04-09 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=725158 | - | 99.68% | 1789473.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
782842 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782842 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL | - | Outras | 2013 | 2013-08-14 | - | 2015-11-06 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726506 | - | 100% | 510300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-06-08 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719495 | - | 99.77% | 1530620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
782845 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782845 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM PISO SEXTAVADO E SARJETAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. | - | Concluída | 2013 | 2013-09-26 | - | 2015-06-16 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718969 | - | 100% | 2041000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
782852 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782852 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2016-11-05 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=723655 | - | 99.36% | 320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
782853 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782853 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-06-09 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724376 | - | 99.14% | 512000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2015-07-01 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722866 | - | 64.48% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782868 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782868 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO AO RIO PARA ESCOAMENTO DA PRODUCAO | - | Outras | 2013 | 2013-08-14 | - | 2015-07-03 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727655 | - | 98% | 510300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782871 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782871 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NA VILA SAMAUMA NO MUNICIPIO DE MUCAJAI - RR | - | Outras | 2013 | 2013-12-11 | - | 2016-07-24 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726886 | - | 99.87% | 2551020.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
782873 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782873 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS. | - | Outras | 2013 | 2013-11-19 | - | 2016-03-26 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728457 | - | 99.69% | 2041788.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
782940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ESPIGAO DO OESTE | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-04-21 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730884 | - | 100% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782947 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782947 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDERAZZA. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-27 | - | 2015-11-06 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=711397 | - | 81.53% | 510850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
782963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE NO MUNICIPIO DE JARU. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-12 | - | 2016-01-05 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728132 | - | 95.28% | 260500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
782964 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782964 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-14 | - | 2016-08-19 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=716442 | - | 97.99% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
782969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-08-19 | - | 2016-06-28 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=716460 | - | 99.01% | 840000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
782982 | - | TRANSFEREGOV.BR | 782982 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COMPLEMENTACAO DO SKATEPARK | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2016-06-05 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728119 | - | 99.68% | 306122.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
783002 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783002 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | - | Concluída | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-11-27 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730718 | - | 99.71% | 612250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
783005 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783005 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-11-27 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730870 | - | 97.66% | 408165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
783008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA | - | Outras | 2013 | 2013-09-10 | - | 2016-11-03 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730635 | - | 98.64% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
783009 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783009 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | - | 2016-12-14 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724563 | - | 89.6% | 816326.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
783047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DO BOQUEIRAO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-11-27 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727964 | - | 99.15% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
783051 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783051 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-10-21 | - | 2015-06-16 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=725186 | - | 99.38% | 1225000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
783052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-10-21 | - | 2015-06-09 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=725517 | - | 99.81% | 817000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
783053 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783053 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE DE MARACA. | - | Concluída | 2013 | 2013-10-21 | - | 2016-02-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=725488 | - | 99.59% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
783123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM | - | Concluída | 2013 | 2013-08-21 | - | 2015-06-06 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=732623 | - | 0% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
783124 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783124 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE COLINA VERDE | - | Concluída | 2013 | 2013-08-14 | - | 2015-11-24 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=729469 | - | 98.32% | 306500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
783126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO TARILANDIA - JARU | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-07-02 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=717148 | - | 92.69% | 521000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
783141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | MELHORIAS DA QUADRA NA E.M.E.F 7 SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-11-27 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=713686 | - | 97.15% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
783149 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783149 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-27 | - | 2016-10-04 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=733144 | - | 98.66% | 511500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
783151 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783151 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-09-04 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=733096 | - | 99.95% | 970000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 950000 | - | - | - | -
783152 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783152 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-08-19 | - | 2015-11-13 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=729636 | - | 97.58% | 357500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783154 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783154 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA NO DISTRITO DE PALMARES | - | Outras | 2013 | 2013-08-30 | - | 2015-11-12 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=729457 | - | 99.87% | 357150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783155 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783155 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM PROFUNDA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-19 | - | 2016-01-29 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726562 | - | 99.85% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
783174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-24 | - | 2015-03-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730147 | - | - | 1024288.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
783175 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783175 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2016-09-28 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724606 | - | 99.69% | 460000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
783176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-09 | - | 2015-03-31 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=724604 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
783222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO- FIO E SARJETA | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-02 | - | 2015-03-31 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719342 | - | - | 2060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
783224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2017-06-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718150 | - | 81.36% | 1041666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
783227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFA) | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-11-05 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=731586 | - | 95.7% | 260500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
783272 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783272 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-07-03 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=735115 | - | 0% | 358000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783273 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783273 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-04-17 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=731234 | - | 99.82% | 357143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-09-22 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=733233 | - | 99.03% | 364585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-03-01 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=731128 | - | 96.7% | 1042000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
783391 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783391 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2015-12-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=729507 | - | 73.49% | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
783396 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783396 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO – 1ª ETAPA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-14 | - | 2016-12-29 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728210 | - | 96.75% | 261000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
783524 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783524 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA VILA CAMPOS NOVOS | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2017-08-29 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=723164 | - | 99.59% | 2245000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2200000 | - | - | - | -
783635 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783635 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM PARALELEPIPEDO. | - | Outras | 2013 | 2013-12-26 | - | 2016-10-20 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=730120 | - | 99.87% | 1025641.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
783641 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783641 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS, PAVIMENTACAO E DRENAGEM. | - | Concluída | 2013 | 2013-10-10 | - | 2015-07-03 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=734503 | - | 88.81% | 357200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
783647 | - | TRANSFEREGOV.BR | 783647 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI-AP. | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-18 | - | 2015-03-31 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=722692 | - | - | 408500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
784488 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784488 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS NA COMUNIDADE CULTIPANA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-16 | - | 2015-11-27 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=739788 | - | 100% | 768750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
784490 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784490 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-13 | - | 2016-11-03 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=733335 | - | 99.5% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
784491 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784491 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Cancelada | 2013 | 2013-08-16 | - | 2015-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740309 | - | - | 1052632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
784517 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784517 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO GENTIL CARNEIRO. | - | Outras | 2013 | 2013-11-19 | - | 2016-12-20 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740251 | - | 99.12% | 408200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
784519 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784519 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2016-10-25 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740365 | - | 80.75% | 1510416.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1450000 | - | - | - | -
784520 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784520 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-14 | - | 2016-03-09 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740344 | - | 96.12% | 1020408.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
784592 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784592 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM MANCIO LIMA. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-16 | - | 2016-06-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=741342 | - | 58.62% | 1053000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
784599 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784599 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO ESPACO DE LAZER NO BAIRRO MOCINHA MAGALHAES EM RIO BRANCO - ACRE | - | Concluída | 2013 | 2013-08-16 | - | 2017-06-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740312 | - | 73.28% | 842105.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
784634 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784634 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA CUMUNIDADE DO LOURENCO, MUNICIPIO DE CALCOENE – AP. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-07 | - | 2015-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=764578 | - | - | 400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
784636 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784636 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM MACAPA | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-12 | - | 2015-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=745245 | - | - | 850000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
784650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE MELHORIA NA CAPTACAO DE AGUA DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-15 | - | 2015-11-17 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740842 | - | 98.46% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
784661 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784661 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DO URUBUI | - | Concluída | 2013 | 2013-09-03 | - | 2017-06-30 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=750016 | - | 66.73% | 1112919.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
784736 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784736 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO NUCLEO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO AO CIDADAO NO MUNICIPIO DE FEIJO. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-27 | - | 2017-06-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=746248 | - | 78.25% | 895500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
784753 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784753 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO SOBRE O RIO ARIRAMBA NA VILA BETHEL. | - | Concluída | 2013 | 2013-09-03 | - | 2016-04-27 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=750875 | - | 97.8% | 1327000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
784830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA | - | Concluída | 2013 | 2013-08-21 | - | 2015-05-29 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=744415 | - | 98.92% | 469000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
784831 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784831 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-21 | - | 2018-02-25 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=744277 | - | 76% | 2085000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
784832 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784832 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECAPEAMENTO ASFALTICO. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-21 | - | 2015-06-18 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=747216 | - | 82.19% | 3163000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
784838 | - | TRANSFEREGOV.BR | 784838 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA INFANTIL | - | Concluída | 2013 | 2013-08-30 | - | 2018-02-25 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=745543 | - | 99.77% | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
785094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SUCURIJU - 1A ETAPA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-08-29 | - | 2014-08-29 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728488 | - | - | 1512481.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785096 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785096 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA EM NOVA COLINA | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-19 | - | 2015-03-31 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=742385 | - | - | 2065883.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785100 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785100 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RONDONIA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-18 | - | 2015-03-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727938 | - | 0% | 1530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL | - | Cancelada | 2013 | 2013-08-15 | - | 2015-07-31 | RO | TEIXEIROPOLIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=731386 | - | - | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785171 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785171 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2013 | 2013-08-19 | - | 2015-11-05 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=744920 | - | 89.77% | 522780.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
785172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS | - | Concluída | 2013 | 2013-09-27 | - | 2015-09-14 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=762644 | - | 25.5% | 306200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
785361 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785361 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA ORLA PORTUARIA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-03-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=764558 | - | - | 2083333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785372 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785372 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-07-02 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=735589 | - | 100% | 408200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
785441 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785441 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Outras | 2013 | 2013-08-30 | - | 2016-12-20 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=737051 | - | 99.57% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
785499 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785499 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Concluída | 2013 | 2013-08-26 | - | 2019-07-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=749218 | - | 93.89% | 2659600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
785501 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785501 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE VILA DO URUCURITUBA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-30 | - | 2015-07-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740809 | - | - | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785502 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785502 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO COM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE MONTE SINAI. | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-28 | - | 2015-03-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740061 | - | - | 409000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785507 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785507 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE DO NOVO MASTRO. | - | Outras | 2013 | 2013-09-28 | - | 2015-07-02 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740632 | - | 98.47% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
785509 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785509 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE VILA DO NOVO CEU. | - | Outras | 2013 | 2013-09-28 | - | 2015-07-03 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740638 | - | 91.88% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
785511 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785511 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE VILA DO NOVO CEU. | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-28 | - | 2015-03-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740769 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-20 | - | 2016-07-24 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740650 | - | 98.01% | 2561672.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
785639 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785639 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA VILA MODERNA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-03-31 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=718980 | - | - | 1020408.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785643 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785643 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2015-12-22 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726447 | - | 89.67% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
785650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2013 | 2013-10-23 | - | 2015-12-08 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=739320 | - | 96.96% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
785808 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785808 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA VILA NOVA ESPERANCA | - | Cancelada | 2013 | 2013-08-26 | - | 2015-03-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740670 | - | - | 408163.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
785861 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785861 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUIR O QUARTO MODULO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2017-06-30 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=763890 | - | 92.5% | 2083333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
785881 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785881 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-25 | - | 2015-09-01 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=739587 | - | 90.2% | 367819.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
785883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-25 | - | 2015-09-01 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=739532 | - | 92.9% | 554502.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
785938 | - | TRANSFEREGOV.BR | 785938 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VAQUEJADA | - | Concluída | 2013 | 2013-10-29 | - | 2017-08-29 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=762658 | - | 98.58% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
786118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER NO BAIRRO BELO JARDIM | - | Concluída | 2013 | 2013-09-06 | - | 2016-12-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=726503 | - | 67.94% | 416666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
786120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER NO BAIRRO UNIVERSITARIO | - | Concluída | 2013 | 2013-09-06 | - | 2016-03-25 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=729502 | - | 68.43% | 1041666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
786222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | - | Concluída | 2013 | 2013-10-16 | - | 2016-12-21 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=767651 | - | 99.62% | 1020410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
786227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE TRANSPORTE COLETIVO. | - | Concluída | 2013 | 2013-09-06 | - | 2015-11-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=754642 | - | 0% | 535000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786297 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786297 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Concluída | 2013 | 2013-10-07 | - | 2016-02-25 | AM | AMATURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=763748 | - | 84.39% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Cancelada | 2013 | 2013-09-20 | - | 2015-03-31 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=759900 | - | - | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786429 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786429 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRU��O DE CENTRO DE CONVIV�NCIA DO IDOSO. | - | Outras | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-10-04 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=762302 | - | 100% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786433 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786433 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2013 | 2013-10-17 | - | 2015-12-08 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=764303 | - | 99.57% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786578 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786578 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | - | 2015-11-05 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=753909 | - | 99.98% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786582 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786582 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA DO PESCADO | - | Outras | 2013 | 2013-10-24 | - | 2016-12-29 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=737140 | - | 99.64% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786584 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786584 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-10-23 | - | 2016-03-26 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=749551 | - | 99.59% | 1500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1470000 | - | - | - | -
786590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-03-31 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=754864 | - | - | 2041858.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786592 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786592 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, LOCALIZADA NA VILA SAMAUMA DO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. | - | Outras | 2013 | 2013-12-11 | - | 2016-09-22 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=749001 | - | 99.67% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
786594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | - | Outras | 2013 | 2013-10-21 | - | 2016-06-14 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=755223 | - | 99.55% | 1429228.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
786595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786595 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-11 | - | 2016-06-02 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=737216 | - | 99.93% | 2620171.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2567767.88 | - | - | - | -
786601 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786601 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-21 | - | 2015-03-31 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=743510 | - | - | 817000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-03-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=741591 | - | - | 412161.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786603 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786603 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA SAO SEBASTIAO | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-11 | - | 2015-03-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=756214 | - | - | 612244.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786613 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786613 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=755553 | - | - | 742000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786628 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786628 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA FLORIANO PEIXOTO. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-12 | - | 2017-02-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=755591 | - | 98.82% | 428000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
786631 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786631 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA VEIGA CABRAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2013 | 2013-11-12 | - | 2017-02-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=755488 | - | 99.67% | 424000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
786632 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786632 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=746238 | - | - | 400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786634 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786634 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAJARI EM LARANJAL D JARI. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-27 | - | 2015-03-31 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=716991 | - | - | 612500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETOS | - | Concluída | 2013 | 2013-12-09 | - | 2015-06-09 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=725554 | - | 99.3% | 2041000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
786639 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786639 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CALCAMENTO DO BAIRRO CURIAU , NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=750768 | - | - | 2106263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786642 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786642 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-23 | - | 2016-09-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740577 | - | 89.57% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
786645 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786645 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NAS COMUNIDADES DE VILA BETHEL E VILA DO MARANATA. | - | Concluída | 2013 | 2013-10-21 | - | 2016-03-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=751310 | - | 99.86% | 1633000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1600000 | - | - | - | -
786647 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786647 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. PROFESSOR LUIZ CAPILA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2015-12-24 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=757377 | - | 97.92% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
786648 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786648 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE | - | Concluída | 2013 | 2013-09-20 | - | 2015-11-05 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=759177 | - | 99.98% | 306122.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
786860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM PISTA DE CAMINHADA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-20 | - | 2016-03-12 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=735811 | - | 100% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
786863 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786863 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-12 | - | 2015-11-17 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=742025 | - | 98.69% | 260420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
786907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-12 | - | 2016-05-29 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=705549 | - | 99.72% | 840000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
786909 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786909 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-19 | - | 2017-02-28 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=728564 | - | 99.99% | 817000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
786910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-10-24 | - | 2016-06-03 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727599 | - | 100% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
786917 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786917 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2013 | 2013-10-23 | - | 2015-04-29 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=727240 | - | 92.85% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
786920 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786920 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2013 | 2013-10-23 | - | 2016-12-30 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=759196 | - | 98.8% | 255102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
786933 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786933 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD NA RUA JOSE SOARES DO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS/RO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-06 | - | 2016-01-12 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=719362 | - | 98.87% | 410314.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
786937 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786937 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA ESPORTIVA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-12 | - | 2017-06-30 | RO | CHUPINGUAIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=706209 | - | 94.52% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
786940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-21 | - | 2015-10-21 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=741532 | - | - | 4167000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
786942 | - | TRANSFEREGOV.BR | 786942 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-12-29 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=742105 | - | 92.52% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
787047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA DOS PRODUTORES NA COMUNIDADE NOVA UNIAO - LAGO DO SAMPAIO. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-01 | - | 2015-03-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=740616 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787284 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787284 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2013 | 2013-10-17 | - | 2015-06-09 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=749818 | - | 99.77% | 2041000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
787286 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787286 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2017-08-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=746734 | - | 100% | 1284000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
787292 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787292 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REFORMA DO PRE-ESCOLAR CRIANCA FELIZ | - | Concluída | 2013 | 2013-10-23 | - | 2017-06-30 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=738493 | - | 87.87% | 308512.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
787300 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787300 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO. | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=746744 | - | - | 1060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DO IGARAPE DO LAGO. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-12 | - | 2015-03-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=764412 | - | - | 1041666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787303 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787303 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-06-13 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=743469 | - | 99.9% | 512000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
787333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787333 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ESPORTIVA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=758699 | - | - | 422000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787405 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787405 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS | - | Concluída | 2013 | 2013-11-28 | - | 2015-11-01 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=748188 | - | 33.35% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
787407 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787407 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-03 | - | 2016-12-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=755495 | - | 0% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
787412 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787412 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPOES NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-12-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=752784 | - | 90.91% | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
787413 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787413 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-03 | - | 2016-04-27 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=751276 | - | 95.26% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
787414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO CAPITAO EUCLIDES RODRIGUES NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=758681 | - | - | 948000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787490 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787490 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-03-31 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=770162 | - | - | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787492 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787492 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-29 | - | 2015-03-31 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=737774 | - | - | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787500 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787500 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AV. BRASIL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-06 | - | 2016-01-12 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=761617 | - | 99.46% | 613000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
787503 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787503 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA FEIRA MODELO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-07 | - | 2015-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=757176 | - | - | 1575000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787514 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787514 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2017-04-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=771340 | - | 77.07% | 1790668.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
787526 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787526 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA PUBLICA DE ENSINO PRE-ESCOLAR | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-30 | - | 2015-03-31 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=762492 | - | - | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787885 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787885 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUIR UMA ARENA DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP | - | Concluída | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-12-23 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776773 | - | 99.3% | 260416.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
787921 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787921 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-07-02 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=771559 | - | 99.76% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
787922 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787922 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA PARA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2013 | 2013-12-06 | - | 2016-02-14 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776132 | - | 80.59% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
787923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-12-08 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=774289 | - | 94.9% | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
787924 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787924 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ALVORADA DO OESTE. | - | Cancelada | 2013 | 2013-10-30 | - | 2015-03-31 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=771918 | - | - | 255200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
787932 | - | TRANSFEREGOV.BR | 787932 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO NO RAMAL SAO JOAO NO MUNICIPIO DE MANUEL URBANO NO ESTADO DO ACRE | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-13 | - | 2015-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776758 | - | - | 4210526.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
788024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA EM RUAS DO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-10-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=777147 | - | 99.95% | 3150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
788033 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788033 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA EM RUAS DO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-07 | - | 2016-06-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=774972 | - | 98.33% | 2100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
788052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-26 | - | 2015-03-31 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=799248 | - | - | 408163.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
788223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MINUCIPIO | - | Outras | 2013 | 2013-12-12 | - | 2016-07-24 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=775956 | - | 84.97% | 1764400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1720000 | - | - | - | -
788226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SUCURIJU - 1A ETAPA. | - | Outras | 2013 | 2013-11-20 | - | 2016-10-12 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=775465 | - | 95.45% | 1512481.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1482232.12 | - | - | - | -
788274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NA VICINAL 21 B NO MUNICIPIO DE SAO LUIZ-RR. | - | Outras | 2013 | 2013-12-26 | - | 2015-11-27 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776666 | - | 98.21% | 714285.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
788391 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788391 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DO ESTADIO: ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2013 | 2013-11-29 | - | 2015-03-31 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=775218 | - | - | 262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
788395 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788395 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-12 | - | 2016-12-29 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=777091 | - | 99.23% | 520835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
788398 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788398 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-13 | - | 2015-10-02 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=775677 | - | 99.92% | 409000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
788401 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788401 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-12-03 | - | 2015-11-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776983 | - | 97.19% | 527000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
788409 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788409 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-11-05 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=777108 | - | 93.52% | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
788415 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788415 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-03-04 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=775078 | - | 96.86% | 459500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
788705 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788705 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO COMPLEXO ESPORTIVO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-20 | - | 2017-06-30 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=785386 | - | 98.87% | 1109249.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
788708 | - | TRANSFEREGOV.BR | 788708 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE REFEITORIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL GEONE SILVA FERREIRA | - | Concluída | 2013 | 2013-11-26 | - | 2015-12-24 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=771838 | - | 98.99% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
789945 | - | TRANSFEREGOV.BR | 789945 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAZAGAO | - | Concluída | 2013 | 2013-11-22 | - | 2016-10-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=776905 | - | 99.57% | 927000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
789954 | - | TRANSFEREGOV.BR | 789954 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA. | - | Concluída | 2013 | 2013-11-20 | - | 2015-07-04 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=774918 | - | 99.7% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
790627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 790627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZAR DO COMPLEXO DESPORTIVO VILELAO, COM IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DAS ARQUIBANCADAS E REFORMA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-03-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810541 | - | - | 521739.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
791008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRA DE INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=772825 | - | - | 2223000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
791051 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791051 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | - | Outras | 2013 | 2013-11-25 | - | 2016-06-24 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=785449 | - | 98.8% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
791079 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791079 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL PARA ATENDER A REGIAO DO PA CASTANHEIRA E CUPIUBA NAS VICINAIS 27 E 29, NO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR | - | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | - | 2016-07-28 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=793736 | - | 99.51% | 1332502.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
791087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM,CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Outras | 2013 | 2013-11-29 | - | 2017-06-30 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=785501 | - | 71.96% | 1104874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
791176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-05-28 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=777478 | - | 99.79% | 1224490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
791200 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791200 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 5 CENTROS CONVIVENCIAS | - | Outras | 2013 | 2013-12-16 | - | 2017-06-30 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=807024 | - | 67% | 1517000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1480000 | - | - | - | -
791201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE LAZER | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-12-29 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=801439 | - | 99.91% | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
791501 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791501 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-02 | - | 2015-12-12 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=787069 | - | 90.32% | 255150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
791972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA | - | Outras | 2013 | 2013-12-18 | - | 2016-08-19 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=804789 | - | 99.81% | 770000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
791974 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791974 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA/AM. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-19 | - | 2015-03-31 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=805688 | - | - | 765500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
791975 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791975 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-03-31 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810901 | - | - | 2810000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
791976 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791976 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-03-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=793870 | - | - | 765500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
791979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAPURA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-07-04 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=790822 | - | 100% | 770000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
791981 | - | TRANSFEREGOV.BR | 791981 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-11 | - | 2015-03-31 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=801029 | - | - | 770000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
792329 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792329 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM. | - | Outras | 2013 | 2013-12-26 | - | 2016-07-05 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=790318 | - | 99.87% | 3062000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
792873 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792873 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE FONTE BOA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-03-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=809896 | - | - | 1053000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
792874 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792874 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE EIRUNEPE. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-03-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=808330 | - | - | 1053000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
792904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-12 | - | 2015-11-27 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=801429 | - | 98.37% | 770000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
792906 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792906 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | A OBRA COMPREENDE A CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA, NO MUNICIPIO DE HUMAITA/AM. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2015-12-22 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=808173 | - | 99.53% | 766000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
792910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 792910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-12 | - | 2015-03-31 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=798311 | - | - | 766393.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
793172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2017-01-20 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=805610 | - | 99.77% | 4200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
793188 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793188 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Outras | 2013 | 2013-12-20 | - | 2017-06-30 | AM | UARINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=807421 | - | 92.97% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
793316 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793316 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR - ETAPA 3 | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2017-06-30 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=801216 | - | 87.23% | 4515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4300000 | - | - | - | -
793317 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793317 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR - ETAPA 4 | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-10-17 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=801862 | - | 82.49% | 3570000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3400000 | - | - | - | -
793318 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793318 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA CIDADE DE BOA VISTA/RR - ETAPA 2 | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2017-06-30 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=800379 | - | 95.93% | 4620000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4400000 | - | - | - | -
793322 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793322 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA CIDADE DE BOA VISTA-RR - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-10-17 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=800144 | - | 95.45% | 3465000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3300000 | - | - | - | -
793324 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793324 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA CIDADE DE BOA VISTA-RR- ETAPA 5. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2016-10-17 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=802633 | - | 84.46% | 5250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
793939 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793939 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-12 | - | 2015-03-31 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=809020 | - | - | 257000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
793940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 793940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Outras | 2013 | 2013-12-12 | - | 2016-10-04 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=808989 | - | 93.08% | 565000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
794187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-27 | - | 2017-06-30 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=797322 | - | 99.28% | 612250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
794204 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794204 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA, AMPLIACAO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-13 | - | 2017-08-29 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=807892 | - | 99.95% | 1435000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
794213 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794213 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Outras | 2013 | 2013-12-20 | - | 2017-06-30 | AM | UARINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=808274 | - | 97.57% | 615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
794214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE ITAUBAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-23 | - | 2016-09-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=807846 | - | 87.35% | 700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
794228 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794228 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-13 | - | 2015-03-31 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=808899 | - | - | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
794323 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794323 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UMA)QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO CAREIRO DA VARZEA/AM. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-19 | - | 2015-03-31 | AM | CAREIRO DA VARZEA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=811304 | - | - | 765500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
794659 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794659 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-16 | - | 2015-12-31 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=809760 | - | 99.09% | 718000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
794660 | - | TRANSFEREGOV.BR | 794660 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA SEDE DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM VITORIA DO JARI-AP. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-06-13 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810693 | - | 100% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
795050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 795050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-23 | - | 2015-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810367 | - | - | 580000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
795052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 795052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO MERCADO DO BOSQUE | - | Concluída | 2013 | 2013-12-17 | - | 2016-07-27 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810229 | - | 90% | 1041666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
795787 | - | TRANSFEREGOV.BR | 795787 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO NO PARQUE DE EXPOSICOES. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-20 | - | 2015-05-22 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=810495 | - | 87.15% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
797450 | - | TRANSFEREGOV.BR | 797450 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | - | 2016-02-20 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=814999 | - | 99.68% | 357500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
798055 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798055 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO EM GESTAO MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | - | 2015-11-05 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=816711 | - | 94.23% | 260416.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
798057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR. | - | Outras | 2013 | 2013-12-26 | - | 2016-09-22 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=816997 | - | 51.06% | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
798337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | - | Concluída | 2013 | 2013-12-26 | - | 2016-12-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818072 | - | 99.27% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
798456 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798456 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO DA VILA DO MARACA | - | Concluída | 2013 | 2013-12-30 | - | 2016-12-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818401 | - | 99.41% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
798460 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798460 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA PUBLICA BENJAMIM CONSTANT | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-30 | - | 2015-03-31 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=815796 | - | - | 664000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
798689 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798689 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-03-31 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819107 | - | - | 3062000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
798690 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798690 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Outras | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-10-19 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819085 | - | 99.53% | 1735000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
798701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-03-31 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818563 | - | - | 770000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
798719 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798719 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-09-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818053 | - | 94.24% | 1045000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
798734 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798734 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES. | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-03-15 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818046 | - | 97.43% | 1042000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
798752 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798752 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INTERVENCOES EMERGENCIAIS EM HABITACOES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO DE RUINA LOCALIZADAS NO TOMBO DA VILA NAVAL DA BASE DE ARATU (COMUNIDADE RIO DOS MACACOS E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | - | Cancelada | 2013 | 2013-12-31 | - | 2014-12-31 | BA | SALVADOR/BA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819442 | - | - | 530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
798755 | - | TRANSFEREGOV.BR | 798755 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIARIO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2017-06-30 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819051 | - | 96.15% | 258000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
799472 | - | TRANSFEREGOV.BR | 799472 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-11-27 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=818910 | - | 100% | 255500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
799477 | - | TRANSFEREGOV.BR | 799477 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-12-20 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819727 | - | 98.07% | 255250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
799485 | - | TRANSFEREGOV.BR | 799485 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-06-20 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819385 | - | 98.27% | 255103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
799513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 799513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2015-11-27 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=819973 | - | 99.45% | 397960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 390000 | - | - | - | -
799532 | - | TRANSFEREGOV.BR | 799532 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2013 | 2013-12-31 | - | 2016-12-29 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=820304 | - | 98.52% | 416667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801105 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801105 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS | - | Concluída | 2014 | 2014-11-25 | - | 2016-09-28 | AC | BUJARI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854442 | - | 95.91% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801106 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801106 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-12-29 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=845730 | - | 0% | 600610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
801107 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801107 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA PRACA VILA SANTA LUZIA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-11-08 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=846255 | - | 92.74% | 350705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
801108 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801108 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMATICA NO BAIRRO REMANSO. | - | Concluída | 2014 | 2014-08-11 | - | 2016-10-20 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854980 | - | 99.12% | 250502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801110 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801110 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO DE PEIXE | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-10-27 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854481 | - | 99.87% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801112 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801112 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE ARENA DE CULTURA DOS POVOS INDIGENAS POYANAWA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-04 | - | 2017-06-30 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854714 | - | 93.23% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801114 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801114 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2014 | 2014-11-21 | - | 2016-12-17 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848082 | - | 97.3% | 1001005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801117 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801117 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-04 | - | 2016-10-27 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854506 | - | 98.01% | 757600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
801118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852514 | - | 95.91% | 505060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801119 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801119 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM PERFURACAO DE POCO E DISTRIBUICAO. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854497 | - | 99.93% | 253300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 253000 | - | - | - | -
801120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-03-28 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848460 | - | 85.96% | 700800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
801121 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801121 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO AO RIO MOA. | - | Concluída | 2014 | 2014-08-04 | - | 2017-02-28 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854518 | - | 99.33% | 700800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
801122 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801122 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2017-06-30 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854446 | - | 92.56% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854430 | - | 98.43% | 376400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 376000 | - | - | - | -
801124 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801124 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA AREA DENOMINADA BECO DO MERCADO. | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-11 | - | 2016-03-31 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854911 | - | - | 1002010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801125 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801125 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO AO PORTO. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-09-29 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855390 | - | 88.36% | 510205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801130 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801130 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO, DRENAGEM, CICLOVIAS, CALCADAS, MEIO-FIO E ILUMINACAO | - | Outras | 2014 | 2014-11-25 | - | 2016-12-23 | AC | BUJARI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854427 | - | 96.76% | 500500.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801132 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801132 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-09-15 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=851764 | - | 81.44% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801133 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801133 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850491 | - | 97.31% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801134 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801134 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-10-15 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854431 | - | 99.4% | 320400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 320000 | - | - | - | -
801135 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801135 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL-1ª ETAPA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2019-02-20 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=847479 | - | 87.63% | 5250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
801137 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801137 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DA PRACA MUNICIPAL | - | Concluída | 2014 | 2014-08-14 | - | 2017-08-17 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=840280 | - | 86.68% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801139 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801139 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL – 1ª ETAPA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-21 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848080 | - | 99.99% | 505051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801140 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801140 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-15 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=847374 | - | 99.62% | 353536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
801141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-11-21 | - | 2016-09-17 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852496 | - | 58.28% | 404050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801218 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801218 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEQUENO PORTE NA COMUNIDADE JANDIRA | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-28 | - | 2016-03-31 | AM | IRANDUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856039 | - | - | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801220 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801220 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE JURUA/AM. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2018-01-23 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852403 | - | 99.97% | 1011000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801221 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801221 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE JURUA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-08-26 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852399 | - | 97.84% | 2022000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA MEIO-FIO E SARJETA | - | Outras | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-29 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853309 | - | 99.64% | 1889075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1843000 | - | - | - | -
801223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852018 | - | 97.94% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-12-27 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853367 | - | 98.9% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801225 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801225 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | - | Outras | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-05-07 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853488 | - | 95.22% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801229 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801229 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL – 1ª ETAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-09-01 | - | 2016-03-31 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848318 | - | - | 505060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801230 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801230 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Cancelada | 2014 | 2014-09-19 | - | 2016-03-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854927 | - | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801233 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801233 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-09-01 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=842405 | - | 93.87% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801234 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801234 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO GINASIO POLIESPORTIVO | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-03-31 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=851916 | - | - | 307000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801235 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801235 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-15 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848928 | - | 100% | 292930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 290000 | - | - | - | -
801240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO. | - | Concluída | 2014 | 2014-09-19 | - | 2017-03-28 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=847196 | - | 84.51% | 505440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 468000 | - | - | - | -
801243 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801243 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=845506 | - | 96.43% | 410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801244 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801244 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS EM AREAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-12-03 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852963 | - | 93.8% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2017-06-30 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850009 | - | 99.14% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801248 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801248 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-17 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855432 | - | 94.64% | 252551.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801392 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801392 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-10-15 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=845613 | - | 99.44% | 350400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
801393 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801393 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-17 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849002 | - | 100% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801394 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801394 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS EM AREA URBANA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-15 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850088 | - | 89.91% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 283000 | - | - | - | -
801395 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801395 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO E ILUMINACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-12-13 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850020 | - | 99.25% | 303500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801396 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801396 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-11-11 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852959 | - | 73.84% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801397 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801397 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS | - | Outras | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-10-15 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848332 | - | 99.76% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801398 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801398 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858955 | - | 90.18% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801399 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801399 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO DE PALMARES. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-17 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855418 | - | 98.29% | 252600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801400 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801400 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA. | - | Concluída | 2014 | 2014-09-03 | - | 2016-11-16 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848709 | - | 92% | 1040083.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801401 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801401 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-09-17 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849223 | - | 98.3% | 505051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-09-17 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857076 | - | 99.98% | 416000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801408 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801408 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA FEIRA DO PRODUTOR. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-12-24 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850076 | - | 87.88% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801409 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801409 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM URBANA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-01 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855437 | - | 97.38% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801411 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801411 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-10-15 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848345 | - | 99.75% | 1011000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-08-08 | - | 2016-09-17 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=847621 | - | 99.15% | 612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
801415 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801415 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO DISTRITO DE FLOR DA SERRA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-29 | - | 2016-09-21 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=851697 | - | 99.37% | 358000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
801417 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801417 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA DOS FEIRANTES. | - | Cancelada | 2014 | 2014-09-19 | - | 2016-03-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855374 | - | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-17 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=847644 | - | 98.06% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801420 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801420 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-10-09 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854721 | - | 98.17% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801421 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801421 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-08-14 | - | 2016-03-31 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850110 | - | 81.92% | 404050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801422 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801422 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - 1ª ETAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-03-31 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850945 | - | - | 858500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL – 2ª ETAPA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855434 | - | 98.15% | 505102.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-27 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849262 | - | 86.47% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA VESTIARIO E ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-11-08 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852585 | - | 98.3% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-07-26 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853819 | - | 95.94% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801429 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801429 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-14 | - | 2016-03-31 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848680 | - | - | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801437 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801437 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL | - | Concluída | 2014 | 2014-09-03 | - | 2016-12-19 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850714 | - | 94.23% | 1931000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1893000 | - | - | - | -
801439 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801439 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CANALIZACAO EM AREA URBANA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-17 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853706 | - | 96% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801460 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801460 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-11-12 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850603 | - | 97.65% | 303100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801465 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801465 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COMPLEMENTACAO DA REVITALIZACAO DO MERCADO DO BOSQUE | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-09-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=859302 | - | 78.25% | 1002004.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801468 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801468 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSUE DE CASTRO. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=862023 | - | 99.87% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801469 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801469 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-09-17 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=840014 | - | 93.31% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801471 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801471 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-09-17 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858956 | - | 85.92% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801479 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801479 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-12-28 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860530 | - | 99.74% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801490 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801490 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2014 | 2014-11-28 | - | 2016-10-20 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856215 | - | 98.2% | 300305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801492 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801492 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-09-17 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855201 | - | 96.81% | 501005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801496 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801496 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA E REDE COLETORA DE ESGOTO PARA RECUPERACAO DA RUA BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO | - | Concluída | 2014 | 2014-08-22 | - | 2017-03-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858152 | - | 81.73% | 1002004.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801500 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801500 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2017-06-30 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=854444 | - | 97.26% | 858600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
801502 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801502 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO EM VIAS PAVIMENTADAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=862265 | - | 61.33% | 343687.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
801503 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801503 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO COM DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO NO CONJUNTO JARDIM SAO FRANCISCO EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-08-22 | - | 2017-09-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863694 | - | 92.42% | 1075571.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801510 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801510 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMBATE A ENDEMIAS | - | Outras | 2014 | 2014-09-19 | - | 2016-12-13 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852973 | - | 99.66% | 593965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 593000 | - | - | - | -
801512 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801512 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE MAZAGAO | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-03-31 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856310 | - | - | 1035000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-11-24 | - | 2016-09-29 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849805 | - | 99.82% | 817000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
801516 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801516 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2017-06-30 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856329 | - | 98.99% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801518 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801518 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | - | Outras | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-09-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852404 | - | 99.46% | 401110.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801519 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801519 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA | - | Outras | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-11-08 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852394 | - | 99.94% | 598161.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 596911 | - | - | - | -
801521 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801521 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO BATALHAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-22 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856859 | - | - | 435911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801523 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801523 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-22 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848613 | - | - | 660000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801526 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801526 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-22 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848699 | - | - | 550000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801531 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801531 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PISCINA PARA TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-22 | - | 2016-12-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848750 | - | 99.58% | 652000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 593000 | - | - | - | -
801540 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801540 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | - | Outras | 2014 | 2014-12-23 | - | 2017-03-29 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852901 | - | 98.63% | 2401575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 937200 | - | - | - | -
801543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS NA COMUNIDADE GAMA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-11-08 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853589 | - | 0% | 707000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
801547 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801547 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA POSTO 5 BURITIZAL NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855903 | - | - | 648000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801550 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801550 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEQUENO PORTE SOBRE O CANAL DO BEIROL. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856922 | - | - | 1073000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801552 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801552 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA 1ª DE MAIO NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855909 | - | - | 432000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801561 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801561 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2014 | 2014-11-24 | - | 2017-06-30 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850715 | - | 97.95% | 1020500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2014 | 2014-11-24 | - | 2016-12-13 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=850727 | - | 98.4% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
801563 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801563 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-12-18 | - | 2017-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856850 | - | 97.52% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801564 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801564 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FABRICA DE BLOQUETES COM EQUIPAMENTOS. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856848 | - | - | 1618481.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801565 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801565 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-12-18 | - | 2017-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856933 | - | 91.96% | 630000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
801573 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801573 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA POPULAR | - | Outras | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-10-27 | AM | MAUES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=859464 | - | 9.885% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801576 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801576 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-11-14 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=851507 | - | 84.9% | 353000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
801577 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801577 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS E CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS EM AREA URBANA | - | Outras | 2014 | 2014-11-19 | - | 2016-10-27 | RO | VALE DO ANARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=848508 | - | 92.03% | 710000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
801578 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801578 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO DE PEQUENO PORTE | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-09-01 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857079 | - | 99.86% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-11-30 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852340 | - | 92.95% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801583 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801583 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2014 | 2014-10-24 | - | 2017-06-30 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=853301 | - | 99.15% | 415953.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801584 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801584 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2016-10-15 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852183 | - | 87.51% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
801585 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801585 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849093 | - | 94.18% | 288700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 283000 | - | - | - | -
801586 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801586 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CANALIZACAO EM AREA URBANA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-08 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852290 | - | 99.5% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | POCOS ARTESIANOS COM REDE DE DISTRIBUICAO | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-23 | - | 2016-03-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860516 | - | - | 1537500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801591 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801591 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE AREIA. | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2021-06-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856335 | - | 58.9% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801595 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS NOS BAIRROS CACARI, NOVO CACARI E PARAVIANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=846571 | - | 87% | 4210526.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
801596 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801596 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS NOS BAIRROS OLIMPICO E ARACELYS - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-11-07 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=846876 | - | 93.05% | 1515695.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1439911 | - | - | - | -
801598 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801598 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM URBANA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Outras | 2014 | 2014-12-31 | - | 2017-06-30 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=862508 | - | 70.57% | 2040816.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
801599 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801599 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-19 | - | 2018-02-25 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857777 | - | 98.77% | 1252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1239911 | - | - | - | -
801601 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801601 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857006 | - | 88.92% | 1515695.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1439911 | - | - | - | -
801602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-19 | - | 2017-08-29 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858789 | - | 99.85% | 1515200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
801603 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801603 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS E DRENAGEM EM VIAS URBANAS. | - | Outras | 2014 | 2014-12-19 | - | 2016-11-28 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858171 | - | 99.01% | 1010150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801604 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801604 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-19 | - | 2017-01-18 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858577 | - | 99.54% | 1404100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1390000 | - | - | - | -
801605 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801605 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-17 | - | 2018-02-25 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858764 | - | 78.2% | 1414200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
801606 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801606 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAO LUIZ/RR | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-03-31 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863758 | - | - | 510204.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801607 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801607 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-19 | - | 2016-03-31 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858777 | - | - | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801609 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801609 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR. | - | Cancelada | 2014 | 2014-09-01 | - | 2016-03-31 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863029 | - | - | 497856.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801636 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801636 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-31 | - | 2017-10-28 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860722 | - | 97.51% | 1010150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801637 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801637 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-03-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860630 | - | - | 505100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2017-06-30 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863253 | - | 96.16% | 935714.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 917000 | - | - | - | -
801639 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801639 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE ESCOLAS | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-03-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=861872 | - | - | 1212150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801640 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO | - | Concluída | 2014 | 2014-12-31 | - | 2017-06-30 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860529 | - | 96.59% | 1212150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
801641 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801641 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-09-29 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=864680 | - | 98.5% | 275510.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 270000 | - | - | - | -
801642 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801642 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL FLUVIAL | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-03-31 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=861829 | - | - | 1677000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801644 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801644 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DO ECO PARQUE | - | Concluída | 2014 | 2014-12-31 | - | 2017-03-29 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855356 | - | 99.3% | 927000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
801645 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801645 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL - 2ª ETAPA | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-03-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860747 | - | - | 1010150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801646 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801646 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA RURAL | - | Concluída | 2014 | 2014-11-04 | - | 2016-12-23 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858557 | - | 99.68% | 1363636.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1350000 | - | - | - | -
801649 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801649 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-01 | - | 2016-03-31 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858513 | - | - | 408163.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA RURAL. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-19 | - | 2016-12-16 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858112 | - | 99.92% | 585900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 580000 | - | - | - | -
801651 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801651 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS | - | Cancelada | 2014 | 2014-11-04 | - | 2016-03-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860333 | - | - | 528230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE CALCOENE. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-22 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856119 | - | - | 322000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801659 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801659 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Outras | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852057 | - | 99.94% | 1537500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
801660 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801660 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-03-31 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=861634 | - | - | 1532000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801668 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801668 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA DE BAIXA TENSAO INCLUINDO ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-10-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857221 | - | 98.32% | 4210526.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
801673 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801673 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO NO ESTADIO DE FUTEBOL DE SAO LUIZ. | - | Outras | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-08-11 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863078 | - | 99.85% | 408163.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
801674 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801674 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA MODERNA | - | Outras | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-10-15 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863239 | - | 99.82% | 612244.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
801679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-15 | - | 2016-11-12 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=856323 | - | 99.55% | 510500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801680 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801680 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-09-29 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852248 | - | 83.02% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | - | Concluída | 2014 | 2014-07-11 | - | 2017-08-29 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852535 | - | 95.1% | 920000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
801727 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801727 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E ARQUIBANCADAS NO ESTADIO DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-03-31 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=849818 | - | - | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801731 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801731 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM PERFURACAO DE POCO E DISTRIBUICAO. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-31 | - | 2018-06-25 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=863096 | - | 99.25% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
801734 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801734 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA NA AREA URBANA | - | Concluída | 2014 | 2014-08-28 | - | 2016-09-15 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=855778 | - | 99.42% | 256075.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801735 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801735 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2014 | 2014-07-09 | - | 2017-06-30 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=852301 | - | 90.37% | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
801832 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801832 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS | - | Cancelada | 2014 | 2014-11-27 | - | 2016-03-31 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=857392 | - | - | 707072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL – 2ª ETAPA | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=851537 | - | 89.27% | 860000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
801880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Outras | 2014 | 2014-12-23 | - | 2016-10-15 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=859161 | - | 99.96% | 659075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 643000 | - | - | - | -
801896 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801896 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NA COMUNIDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO - DISTRITO DE CUMA | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-09 | - | 2016-03-31 | AM | CAREIRO DA VARZEA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=864807 | - | - | 936000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801905 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801905 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-02-14 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=860136 | - | 99.78% | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
801919 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801919 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ALVARAES. | - | Cancelada | 2014 | 2014-08-11 | - | 2016-03-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=864114 | - | - | 1110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801922 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801922 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-11 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=861243 | - | 97.32% | 1759991.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1600000 | - | - | - | -
801923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DO PARQUE DA LAGOA (ETAPA I) COM EDIFICACAO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | - | Cancelada | 2014 | 2014-07-10 | - | 2016-03-31 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=862041 | - | - | 1616911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801928 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801928 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO | - | Cancelada | 2014 | 2014-09-18 | - | 2016-03-31 | AM | CAREIRO DA VARZEA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=858855 | - | - | 553860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
801948 | - | TRANSFEREGOV.BR | 801948 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2014 | 2014-07-10 | - | 2017-06-30 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=842153 | - | 99.02% | 252600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
813012 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813012 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Concluída | 2014 | 2014-12-29 | - | 2017-02-28 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919759 | - | 100% | 923000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
813222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE | - | Concluída | 2014 | 2014-12-26 | - | 2016-12-07 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919492 | - | 99.85% | 816326.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
813225 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813225 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-04 | - | 2016-10-15 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919681 | - | 0% | 1224000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
813610 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813610 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919835 | - | - | 375000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
813611 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813611 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919883 | - | - | 489000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
813623 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813623 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO REFERENCIAL ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919893 | - | - | 533460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
813624 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813624 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2014 | 2014-12-18 | - | 2017-12-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919871 | - | 95.46% | 1562500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
813625 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813625 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DE SAO BENEDITO DO PACUI, MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919897 | - | - | 260416.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
813627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919863 | - | - | 540000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
813659 | - | TRANSFEREGOV.BR | 813659 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-18 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=919896 | - | - | 312500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
814539 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814539 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIARIO. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-23 | - | 2017-06-30 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=926646 | - | 94.07% | 397000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392579 | - | - | - | -
814557 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814557 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM URBANA, COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2014 | 2014-12-23 | - | 2017-03-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=927038 | - | 99.99% | 419038.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 418200.5 | - | - | - | -
814562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE SAO LUIZ/RR. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-23 | - | 2016-09-08 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=927316 | - | 98.82% | 300356.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294467.5 | - | - | - | -
814595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814595 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL | - | Concluída | 2014 | 2014-12-23 | - | 2016-11-05 | AM | JUTAI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=927865 | - | 98.89% | 367000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 357467.5 | - | - | - | -
814599 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814599 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE AMAPA. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-23 | - | 2016-03-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=927200 | - | - | 456889.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
814604 | - | TRANSFEREGOV.BR | 814604 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2014 | 2014-12-23 | - | 2017-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=926432 | - | 90.27% | 385957.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 374378.5 | - | - | - | -
815205 | - | TRANSFEREGOV.BR | 815205 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2014 | 2014-12-26 | - | 2016-09-15 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=928315 | - | 88.97% | 275876.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 270467.5 | - | - | - | -
815361 | - | TRANSFEREGOV.BR | 815361 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA DA RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAROEBE-RR | - | Concluída | 2014 | 2014-12-30 | - | 2016-09-29 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=929298 | - | 99.72% | 900428.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 891428.66 | - | - | - | -
815370 | - | TRANSFEREGOV.BR | 815370 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2014 | 2014-12-30 | - | 2016-10-15 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=929891 | - | 99.37% | 391163.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387367.5 | - | - | - | -
815434 | - | TRANSFEREGOV.BR | 815434 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO LUIZ-RR. | - | Cancelada | 2014 | 2014-12-31 | - | 2016-03-31 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=930003 | - | - | 909258.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
815445 | - | TRANSFEREGOV.BR | 815445 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR. | - | Outras | 2014 | 2014-12-30 | - | 2017-08-29 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=930037 | - | 98.57% | 909258.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 445714.83 | - | - | - | -
816146 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816146 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2019-03-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941080 | - | 93.45% | 4736842.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4500000 | - | - | - | -
816147 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816147 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, E SUBSTITUICAO DE POSTE MADEIRA POR POSTE DE CONCRETO COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM REDE EXISTENTE,NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAROEBE-RORAIMA | - | Concluída | 2015 | 2015-05-26 | - | 2017-06-30 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943856 | - | 99.75% | 2333312.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2306246.26 | - | - | - | -
816148 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816148 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLATACAO DE REDE ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, E SUBSTITUICAO DE POSTE MADEIRA POR POSTE DE CONCRETO COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM REDE EXISTENTE,NO DISTRITO DE ENTRE RIOS DO MUNICIPIO DE CAROEBE-RORAIMA | - | Outras | 2015 | 2015-05-26 | - | 2017-06-30 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943857 | - | 99.58% | 1713607.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1693753.74 | - | - | - | -
816149 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816149 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGENS E CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA NO DISTRITO DE ENTRE RIOS MUNICIPIO DE CAROEBE-RORAIMA - | - | Concluída | 2015 | 2015-05-26 | - | 2018-01-26 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943861 | - | 99.95% | 3030303.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
816150 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816150 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGENS E CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAROEBE- RORAIMA - ETAPA III | - | Concluída | 2015 | 2015-05-26 | - | 2018-01-26 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943858 | - | 96.66% | 2020202.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816151 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816151 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGENS E CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAROEBE- RORAIMA -ETAPA II | - | Outras | 2015 | 2015-05-26 | - | 2018-01-26 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943859 | - | 91.11% | 3030303.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
816152 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816152 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRA ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGENS E CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAROEBE- RORAIMA ETAPA I - | - | Concluída | 2015 | 2015-05-26 | - | 2018-01-26 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943860 | - | 96.79% | 3030303.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
816153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2019-10-13 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941146 | - | 74.09% | 3684210.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
816154 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816154 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO CIDADE SATELITE - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941320 | - | 97.33% | 5263157.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
816155 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816155 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO CIDADE SATELITE(FASE II)- 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941741 | - | 96.17% | 5157894.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4900000 | - | - | - | -
816156 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816156 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO NOVA CIDADE, BELA VISTA E RAIAR DO SOL(FASE I)- 3ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941844 | - | 82.39% | 4315789.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4100000 | - | - | - | -
816157 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816157 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO NOVA CIDADE, BELA VISTA E RAIAR DO SOL(FASE II)- 4ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941874 | - | 95.91% | 4157894.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3950000 | - | - | - | -
816158 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816158 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS E DR. SILVIO BOTELHO(FASE I)- 5ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941910 | - | 97.83% | 4263157.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4050000 | - | - | - | -
816159 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816159 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS E DR. SILVIO BOTELHO(FASE II)-6ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=942119 | - | 93.65% | 4210526.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
816160 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816160 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS E DR. SILVIO BOTELHO(FASE III) - 7ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=942164 | - | 93.24% | 3684210.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
816161 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816161 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, URBANIZACAO/CALCADA E DRENAGEM, NO BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS E DR. SILVIO BOTELHO(FASE IV) - 8ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2017-12-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=942208 | - | 93.68% | 2631578.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
816162 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816162 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE ESTRUTURAS EM POSTES DE MADEIRA POR ESTRUTURA DE POSTE EM CONCRETO TIPO DT NO MUNICIPIO DE CANTA-RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=944287 | - | 99.64% | 3888183.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3571687.23 | - | - | - | -
816168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO WALCY LOBATO LIMA NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=942193 | - | - | 2222200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
816171 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816171 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA, CONSTRUCAO DE CALCADA COM MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2015 | 2015-06-17 | - | 2018-01-27 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943253 | - | 85.65% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO MONOFASICA RURAL DE BAIXA TENSAO 7.96KV, NO MUNICIPIO DE AMAJARI, VICINAL AMETISTA . | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-12-31 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=942441 | - | - | 600600.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
816173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO ACAI NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2015 | 2015-05-20 | - | 2016-12-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=940681 | - | 0% | 1503006.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
816295 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816295 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CALCAMENTO EM CONCRETO RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO. | - | Concluída | 2015 | 2015-07-29 | - | 2017-06-30 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=943175 | - | 65.32% | 507404.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
816296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-07-29 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941559 | - | 98.99% | 909000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
816301 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816301 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-07-29 | - | 2017-12-08 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=939852 | - | 94.82% | 520800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
816302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO GRUPAMENTO TATICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GTAM. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2018-07-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=941386 | - | 89.44% | 2105263.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816303 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816303 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-08-07 | - | 2020-01-18 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=939949 | - | 83.75% | 3157894.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
816321 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816321 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2015 | 2015-06-17 | - | 2018-08-14 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=939529 | - | 83.69% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR. | - | Outras | 2015 | 2015-06-18 | - | 2017-06-30 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=952276 | - | 57.68% | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-01 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=951870 | - | 93.06% | 2002200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
816760 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816760 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2015 | 2015-09-04 | - | 2022-10-23 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=952703 | - | 100% | 1230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
816762 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816762 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NAS RUAS TAMANDUA BANDEIRA, ANTAS, PACAS, JAGUATIRICAS E BOTO, NO BAIRRO GALO DA SERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | Cancelada | 2015 | 2015-08-28 | - | 2017-07-31 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=954262 | - | - | 1029050.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
816823 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816823 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO NA BR 174, NO TRECHO CORRESPONDENTE ENTRE A AVENIDA BENNO LUIS GRAEBIN (BR 174 - KM14. 400) E ENTRADA DO INSTITUTO FEDERAL DE VILHENA – IFRO (BR 174 – KM 19). | - | Concluída | 2015 | 2015-08-05 | - | 2017-11-19 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=951937 | - | 79.83% | 1053520.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
816835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 816835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE ESTRUTURAS EM POSTES DE MADEIRA POR ESTRUTURA DE POSTE EM CONCRETO TIPO DT NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=961358 | - | 98.29% | 2188640.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
817081 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817081 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA URBANA- ADEQUACAO E AMPLIACAO DE REDE EM BAIXA TENSAO E MEDIA TENSAO INCLUINDO INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, REDE, SUBESTACAO TRIFASICA EM PARTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMAJARI | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-12-31 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981829 | - | - | 901500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817082 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817082 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS AVENIDAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | - | 2017-07-17 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981342 | - | 71.03% | 256000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DUPLICACAO DE VIA URBANA | - | Concluída | 2015 | 2015-11-03 | - | 2017-11-09 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982863 | - | 0% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817088 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817088 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLATACAO DE INFRA ESTRUTURA BASICA COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-07-31 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981692 | - | - | 301000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817102 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817102 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2° ETAPA DA SEDE ADMINISTRATIVA | - | Concluída | 2015 | 2015-11-06 | - | 2017-06-27 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981976 | - | 99.6% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817103 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817103 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS E CALCADAS NA AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-07 | - | 2017-06-30 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981824 | - | 92.84% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817104 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817104 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-05-29 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981244 | - | 98.91% | 1002600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817112 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817112 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA, NA COMUNIDADE MAROAGA - 1A ETAPA, AV. ONCA PINTADA KM 4 COM RODOVIA AM 240 KM7, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-16 | - | 2017-07-31 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982747 | - | - | 1020833.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817136 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817136 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Concluída | 2015 | 2015-10-22 | - | 2017-08-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986796 | - | 74.94% | 300601.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817137 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817137 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | - | Cancelada | 2015 | 2015-10-26 | - | 2017-07-31 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986719 | - | - | 301200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA ESCOLA AGRICOLA - EFA | - | Concluída | 2015 | 2015-10-22 | - | 2017-12-22 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981124 | - | 88.04% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817158 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817158 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-06-13 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981960 | - | 96.23% | 1206000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
817159 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817159 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA. | - | Concluída | 2015 | 2015-10-28 | - | 2017-10-28 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981884 | - | 87.97% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817160 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817160 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | - | Concluída | 2015 | 2015-10-22 | - | 2017-12-27 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981054 | - | 83.4% | 502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817177 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817177 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO HERMINIO DE MELO. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-23 | - | 2018-05-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987135 | - | 70% | 250501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | - | Outras | 2015 | 2015-10-26 | - | 2018-03-14 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986380 | - | 99.08% | 1201250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
817179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-12 | - | 2017-08-13 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987430 | - | 99.96% | 412988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 412388 | - | - | - | -
817180 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817180 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA VICENTE LOPES | - | Concluída | 2015 | 2015-10-26 | - | 2018-09-02 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986960 | - | 98.92% | 1902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1900000 | - | - | - | -
817184 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817184 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO DA CARNE | - | Concluída | 2015 | 2015-11-17 | - | 2017-06-10 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986366 | - | 88.16% | 1503010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
817187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DA SEDE MUNICIPAL (PREFEITURA) | - | Concluída | 2015 | 2015-10-26 | - | 2018-03-24 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=983227 | - | 93.43% | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817191 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817191 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-26 | - | 2017-05-18 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=985809 | - | 98.29% | 1507500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
817208 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817208 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS DO BAIRRO LOTEAMENTO ACAI NO MUNICIPIO DE MACAPA/ AP | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987803 | - | - | 1325620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA/AC | - | Concluída | 2015 | 2015-12-15 | - | 2018-05-05 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=986395 | - | 98.7% | 724000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 723000 | - | - | - | -
817215 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817215 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO. | - | Concluída | 2015 | 2015-10-28 | - | 2017-06-03 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987062 | - | 96.84% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817353 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817353 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DUPLICACAO DA AVENIDA MANOEL MARINHO MONTE, CONSTANDO DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-09 | - | 2017-07-31 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987561 | - | - | 2252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817358 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817358 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE ROSA DE SARON, MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987918 | - | - | 290853.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817363 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817363 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2015 | 2015-10-28 | - | 2018-01-31 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987481 | - | 79.99% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 1ª ETAPA DA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE – BAIRRO DAS MALVINAS | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=957140 | - | - | 502525.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817370 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817370 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2018-05-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=979070 | - | 71.44% | 1351708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1348358 | - | - | - | -
817376 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817376 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS DOS BAIRROS: SILVIO LEITE, SANTA LUZIA, SILVIO BOTELHO E CIDADE SATELITE. | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-11 | - | 2017-07-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981708 | - | - | 2265855.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817377 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817377 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-25 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=985812 | - | 95.65% | 1051272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1040272 | - | - | - | -
817379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=985170 | - | - | 300450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817383 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817383 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DAS VIAS DO BAIRRO PARAISO EM SANTANA - AP. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=988966 | - | - | 1711116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-11 | - | 2017-10-23 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982221 | - | 84.69% | 1102000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
817388 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817388 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP - BAIRRO CENTRO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-03-22 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982376 | - | 99.47% | 741022.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 740277 | - | - | - | -
817390 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817390 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO FEIRAO DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | - | 2018-02-20 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995268 | - | 80.86% | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817392 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817392 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS E PEDESTRES NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2018-11-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989943 | - | 66.07% | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817397 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817397 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA ECUMENICA MORTUARIA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-03 | - | 2018-09-04 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=994587 | - | 98.05% | 256700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817398 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817398 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA DE REDE ELETRICA RURAL COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE ESTRUTURAS EM POSTES DE MADEIRA POR ESTRUTURA DE POSTE EM CONCRETO TIPO DT NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-02-12 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989431 | - | 98.58% | 2434323.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2193567 | - | - | - | -
817402 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817402 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO ARCO IRIS NO MUNICIPIO DE CARACARAI-RR | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-27 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996044 | - | 99.47% | 1313000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
817403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM VIARIA DO BAIRRO PARAISO 1º TRECHO, MUNICIPIO DE SANTANA - AP. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996099 | - | - | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817404 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817404 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO CENTRAL - 1º TRECHO - NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-27 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996105 | - | 96.05% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817405 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817405 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO CENTRAL 2º TRECHO - NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-27 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996088 | - | 96.02% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817406 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817406 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-06-10 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995683 | - | 99.99% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817413 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817413 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-03 | - | 2018-03-31 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981582 | - | 91.22% | 708100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
817414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL – 3ª ETAPA | - | Cancelada | 2015 | 2015-10-26 | - | 2017-07-31 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981790 | - | - | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM VIARIA DO BAIRRO PROVEDOR. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996052 | - | - | 1957377.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE DE CAIAMBE NO MUNICIPIO DE TEFE/AM | - | Concluída | 2015 | 2015-11-17 | - | 2018-07-07 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989077 | - | 96.5% | 324969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 305769 | - | - | - | -
817426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-03 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996266 | - | 99.8% | 1005379.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817429 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817429 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-06-28 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996323 | - | 93.85% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817430 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817430 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-12-20 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997315 | - | 95.58% | 640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 636000 | - | - | - | -
817431 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817431 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES NO PATIO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-09 | - | 2017-04-26 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996772 | - | 99% | 302200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 301887 | - | - | - | -
817441 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817441 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2015 | 2015-11-25 | - | 2017-05-12 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995155 | - | 76.92% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817442 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817442 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-14 | - | 2017-07-01 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995198 | - | 99.69% | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817444 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817444 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA, | - | Concluída | 2015 | 2015-10-23 | - | 2017-05-18 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987294 | - | 99.09% | 300660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817447 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817447 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM A CONSTRUCAO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS E SANITARIOS. | - | Cancelada | 2015 | 2015-10-26 | - | 2017-07-31 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=984019 | - | - | 270400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817450 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817450 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA NO MUNICIPIO DE MACAPA/ AP - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2019-01-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=987904 | - | 88.68% | 1353000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1349990 | - | - | - | -
817454 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817454 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO CURRAL DO PARQUE DE EXPOSICAO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2018-02-20 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982959 | - | 100% | 287907.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 284503 | - | - | - | -
817461 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817461 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS NO PARQUE DAS LARANJEIRAS | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-24 | - | 2017-07-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=988030 | - | - | 1767447.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817476 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817476 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO – AC | - | Concluída | 2015 | 2015-12-08 | - | 2019-02-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996841 | - | 68.89% | 1503006.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
817482 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817482 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Cancelada | 2015 | 2015-10-23 | - | 2017-07-31 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=984610 | - | - | 813232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817483 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817483 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONCLUSAO DA CAMARA MUNICIPAL | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=985854 | - | - | 265000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817484 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817484 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA EM BLOCOS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-07 | - | 2017-06-09 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=985589 | - | 96.5% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817485 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817485 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM,CALCADAS,MEIO FIO E SARJETAS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - BAIRRO CENTRAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-04-21 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=994949 | - | 83.27% | 1001255.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817486 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817486 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA URBANA. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-26 | - | 2017-05-12 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995061 | - | 99.43% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817490 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817490 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO,DRENAGEM,COM CALCADAS,MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-09 | - | 2018-11-26 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995390 | - | 89.71% | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
817493 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817493 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA, NO BAIRRO BOM JESUS. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-06-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996630 | - | 97.33% | 1105500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
817494 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817494 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-06-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996535 | - | 98.26% | 1206000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
817501 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817501 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-02 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997336 | - | 77.8% | 300350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817503 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817503 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR - ETAPA I. | - | Outras | 2015 | 2015-12-30 | - | 2019-11-29 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996946 | - | 82.98% | 2002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
817509 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817509 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2018-03-29 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996176 | - | 99.44% | 2002046.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
817510 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817510 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS | - | Concluída | 2015 | 2015-11-23 | - | 2017-06-29 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997069 | - | 99.57% | 515100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 510000 | - | - | - | -
817513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DE REDE ELETRICA RURAL COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE POSTES EM MADEIRA POR ESTRUTURA DE POSTE EM CONCRETO TIPO DT NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-03-27 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997140 | - | 98.85% | 2137196.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
817514 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817514 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2015 | 2015-11-24 | - | 2017-03-29 | AM | MAUES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996783 | - | 95.94% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817524 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817524 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETOS SEXTAVADOS, DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NAS RUAS DA COMUNIDADE DA VILA DO MARACA NO MUNICIPIO DE MAZAGAO-AP | - | Outras | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-06-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996561 | - | 99.76% | 1008428.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817527 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817527 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SAO FRANCISCO | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-24 | - | 2017-07-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997008 | - | - | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817528 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817528 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-30 | - | 2018-06-01 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996361 | - | 93.23% | 612387.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 611775 | - | - | - | -
817529 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817529 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2018-07-12 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996181 | - | 99.78% | 1914530.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1912387 | - | - | - | -
817531 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817531 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Concluída | 2015 | 2015-12-15 | - | 2018-05-29 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996178 | - | 99.02% | 563000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 562300 | - | - | - | -
817538 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817538 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-11 | - | 2017-09-01 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=982573 | - | 76.19% | 1121900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1110000 | - | - | - | -
817542 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817542 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | LIGACAO DA AV. ITAUBA A AV. FLAMBOYANT, BAIRRO JORGE TEIXEIRA, NA CIDADE DE MANAUS, COM A IMPLANTACAO DE VIA NOVA, COMPOSTA DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZACAO, COM A CONSTRUCAO DE CALCADAS, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL. | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-25 | - | 2017-07-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997379 | - | - | 3818497.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGENS E CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR - ETAPA II | - | Outras | 2015 | 2015-12-30 | - | 2019-11-29 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997297 | - | 98.79% | 1463887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1462387 | - | - | - | -
817545 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817545 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM PROFUNDA COM PAVIMENTACAO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-05-23 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=981633 | - | 94.32% | 365058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 361058 | - | - | - | -
817546 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817546 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO MONOFASICA RURAL INCLUINDO SUBESTACOES MONOFASICAS DE 5KVA NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-12-31 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996311 | - | - | 453955.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817558 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817558 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS COM DRENAGEM EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-23 | - | 2017-06-03 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=994829 | - | 91.26% | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817584 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817584 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE MUCAJAI-RR. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989500 | - | 0% | 701045.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817585 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817585 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989407 | - | 0% | 719288.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817588 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817588 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=989698 | - | 0% | 682802.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-23 | - | 2017-07-31 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996399 | - | - | 360000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2A ETAPA DA PRACA MUNICIPAL - BAIRRO CENTRO. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=995952 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA VILA NOVO PARAISO | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997263 | - | - | 341576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817595 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS DOS BAIRROS: APARECIDA, 31 DE MARCO E SAO FRANCISCO. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-09 | - | 2020-01-22 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996523 | - | 74.18% | 3675000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
817601 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817601 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DO CONJUNTO LAURINDO BANHA/MUCA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996639 | - | - | 2418000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817603 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817603 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | - | 2019-01-24 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=994627 | - | 72.1% | 428400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 420000 | - | - | - | -
817604 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817604 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEQUENO PORTE | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-22 | - | 2017-07-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996886 | - | - | 262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817605 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817605 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2015 | 2015-11-30 | - | 2017-03-29 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996364 | - | 99.6% | 412799.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 412387 | - | - | - | -
817608 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817608 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996511 | - | - | 1052700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817610 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817610 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA PARA REABILITACAO DE DEFICIENTES FISICOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=988494 | - | - | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817611 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817611 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996528 | - | - | 1052631.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817612 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817612 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE CACOAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-08-29 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=988506 | - | 83.13% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817614 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817614 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM E MEIO-FIO NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA - ACRE | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996307 | - | - | 3003200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817716 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817716 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO MERCADO DA ESTACAO EXPERIMENTAL | - | Concluída | 2015 | 2015-11-26 | - | 2017-12-22 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997530 | - | 58.34% | 501089.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500087 | - | - | - | -
817717 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817717 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DO CANTA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-02 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=996265 | - | 99.5% | 1005300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817719 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817719 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-15 | - | 2017-12-15 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=994604 | - | - | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA - REFORMA DE PRACAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-05-29 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003702 | - | 99.99% | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
817882 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817882 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-24 | - | 2017-12-29 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004224 | - | 99.92% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817888 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817888 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL-SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTE DE CONCRETO TIPO TD, RECONDUTORAMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO DE 5KVA NA VICINAL 08 NO MUNICIPIO DE CAROEBE-RR | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-12-01 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004152 | - | 98.7% | 301985.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
817889 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817889 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-05-30 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003872 | - | 99.25% | 600650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
817892 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817892 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-11-25 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003191 | - | 97.72% | 1501600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
817894 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817894 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-24 | - | 2017-06-17 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003925 | - | 92.99% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
817901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DA SEDE MUNICIPAL (PREFEITURA) | - | Concluída | 2015 | 2015-12-22 | - | 2018-05-31 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003450 | - | 87.94% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
817902 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817902 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2018-06-02 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1002954 | - | 96.54% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2018-08-30 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1002877 | - | 96.54% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE 27,81 KM DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL NA VICINAL 1 DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA-AMAJARI NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-08 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004453 | - | 0% | 1301536.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
817912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Concluída | 2015 | 2015-12-15 | - | 2018-02-27 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004055 | - | 99.81% | 420500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 420000 | - | - | - | -
817934 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817934 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA - ADEQUACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO EM PARTE DA SEDE DE BONFIM/RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-30 | - | 2017-12-22 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004637 | - | 99.06% | 808173.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
817936 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817936 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA DE ELETRIFICACAO URBANA - IMPLANTACAO DE REDES E ILUMINACAO PUBLICA EM PARTE DA SEDE DE CANTA-RR | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-06 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004241 | - | 99.85% | 1201250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
817940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-23 | - | 2017-07-31 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004115 | - | - | 1172000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817941 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817941 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-30 | - | 2017-07-31 | AM | MANICORE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004523 | - | - | 412000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817944 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817944 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGENS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-04-15 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003366 | - | 98.03% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
817956 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817956 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO SAO FRANCISCO | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-23 | - | 2017-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004815 | - | - | 1102204.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817957 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817957 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL ELIAS MANSOUR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-08-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004796 | - | 67.17% | 350701.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
817958 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817958 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-17 | - | 2016-11-17 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005700 | - | - | 4532000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817959 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817959 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2020-04-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1002729 | - | 78.66% | 2327500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2300000 | - | - | - | -
817970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREAS PUBLICAS - PAVIMENTACAO COM DRENAGEM E CONST. DE CALCADAS,MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO CENTENARIO, MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-18 | - | 2019-08-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005147 | - | 90.58% | 2520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2400000 | - | - | - | -
817971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SARJETAS E MEIO FIO | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-30 | - | 2017-07-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004822 | - | - | 2102102.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817983 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817983 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-24 | - | 2017-07-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003202 | - | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
817984 | - | TRANSFEREGOV.BR | 817984 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. | - | Concluída | 2015 | 2015-11-17 | - | 2017-07-17 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004268 | - | 99.69% | 302704.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
818002 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818002 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-12-05 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005139 | - | 79.13% | 400450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
818003 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818003 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO GERAL DO CANTEIRO CENTRAL E PRACA DA AV. RODRIGO OTAVIO; AMPLIACAO DA 3ª FAIXA CENTRO/BAIRRO DA AVENIDA RODRIGO OTAVIO | - | Cancelada | 2015 | 2015-11-23 | - | 2017-07-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004540 | - | - | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005410 | - | - | 1428000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818009 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818009 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CENTRO ALTERNATIVO (COMPREENDENDO EVENTOS EDUCACIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E FEIRA DO PRODUTOR RURAL) | - | Concluída | 2015 | 2015-12-01 | - | 2018-03-01 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004280 | - | 86.99% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
818021 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818021 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BEM PUBLICO COM INFRAESTRUTURA PARA CENTRO COMUNITARIO - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA PROTETIVA, ZONA OESTE DE MANAUS. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-18 | - | 2017-07-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005672 | - | - | 1175000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818023 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818023 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO SEXTAVADO, COM DRENAGEM, CALCADAS E MEIO FIO. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-23 | - | 2017-06-30 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003683 | - | 96.59% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
818024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-23 | - | 2017-07-31 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005132 | - | - | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818026 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818026 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-06 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003361 | - | 98.92% | 1401450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
818027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-23 | - | 2017-07-31 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1005188 | - | - | 651773.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818030 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818030 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1003437 | - | 0% | 540000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
818174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 818174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-12-29 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1004719 | - | 42.44% | 1352700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 675000 | - | - | - | -
820377 | - | TRANSFEREGOV.BR | 820377 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, A EXECUCAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DENOMINADO REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE METROLOGIA AEROESPACIAL - SISMETRA. | - | Em Prestação de Contas | 2015 | 2015-11-06 | - | 2019-08-04 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1021839 | - | 99.1% | 2021026.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1753670.59 | - | - | - | -
820843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 820843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE PORTO WALTER | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-07-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=997429 | - | - | 506177.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
820953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 820953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2015 | 2015-11-26 | - | 2017-06-29 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1022866 | - | 81.84% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
822263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 822263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS COM ILUMINACAO, ACESSIBILIDADE, CALCADAS E PAISAGISMO | - | Concluída | 2015 | 2015-12-29 | - | 2017-06-16 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1026862 | - | 96.29% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
823334 | - | TRANSFEREGOV.BR | 823334 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-14 | - | 2019-06-17 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1030835 | - | 98.3% | 4532000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4212388 | - | - | - | -
823335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 823335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CACOAL-RO. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1030148 | - | - | 612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
823418 | - | TRANSFEREGOV.BR | 823418 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-22 | - | 2017-06-27 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1031563 | - | 99.79% | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
824946 | - | TRANSFEREGOV.BR | 824946 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-21 | - | 2017-04-11 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1035793 | - | 98.14% | 414000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
824960 | - | TRANSFEREGOV.BR | 824960 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACOS DE ESPORTE E LAZER. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-22 | - | 2019-01-02 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1035877 | - | 66% | 1003642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
824962 | - | TRANSFEREGOV.BR | 824962 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESPACOS DE ESPORTE E LAZER. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-21 | - | 2019-02-01 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1035874 | - | 62.98% | 1004106.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
824977 | - | TRANSFEREGOV.BR | 824977 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-21 | - | 2019-02-01 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1035868 | - | 64.63% | 1003163.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
825152 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825152 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM AREAS URBANAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-24 | - | 2017-06-09 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1035861 | - | 74.84% | 656500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
825173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-22 | - | 2017-12-22 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1036961 | - | 92.4% | 2002046.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
825175 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825175 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA DAS VILAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-08-16 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1037006 | - | 99.2% | 1902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1900000 | - | - | - | -
825176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DO BRASIL, SERRA INDIGENA RIO BRANCO - ALDEIA SAO LUIZ | - | Concluída | 2015 | 2015-12-22 | - | 2018-05-29 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1036037 | - | 89.9% | 353500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
825253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-12-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1037209 | - | - | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
825769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-30 | - | 2017-12-01 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039244 | - | 99.8% | 1102000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
825770 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825770 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE MUNICIPAL. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-11-29 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039269 | - | 89.05% | 272700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 270000 | - | - | - | -
825771 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825771 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-06-27 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039272 | - | 98.29% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
825811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-06-09 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039841 | - | 94.09% | 656500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
825812 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825812 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM CALCADA, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-04-14 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039881 | - | 86.58% | 555500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
825819 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825819 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANA COM CALCADA, MEIO- FIO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-06-01 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1039904 | - | 0% | 2103000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 840000 | - | - | - | -
825969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DO BAIRRO SILVIO BOTELHO - I ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-10-23 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040799 | - | 81.13% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
825970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2016-12-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040691 | - | - | 300350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
825971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DOS BAIRROS SENADOR HELIO CAMPOS E LAURA MOREIRA (CONJ CIDADAO) - II ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-10-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040840 | - | 88.96% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
825972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM AREA DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2018-05-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040827 | - | 77.24% | 1253000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1250000 | - | - | - | -
825991 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825991 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-01-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040818 | - | 94.54% | 1002500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
825992 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825992 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DA PRACA DAS AGUAS. | - | Cancelada | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-07-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040852 | - | - | 5262900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
825993 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825993 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DOS BAIRROS PROFª ARACELI SOUTO MAIOR E JARDIM TROPICAL - VI ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-10-18 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040846 | - | 80.47% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
825994 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825994 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PALCO E AREA PARA EVENTOS DO PARQUE GERMANO AUGUSTO SAMPAIO. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-06-01 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040854 | - | 95.78% | 3684100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
825996 | - | TRANSFEREGOV.BR | 825996 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL POPULAR (CAMELODROMO). | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2020-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040853 | - | 76.86% | 4210500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
826024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DO BAIRRO OPERARIO - IX ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-08-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040850 | - | 83.98% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826025 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826025 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE SATELITE - VIII ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-08-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040848 | - | 87.49% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DOS BAIRROS NOVA CIDADE E RAIAR DO SOL - V ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2020-01-26 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040844 | - | 91.51% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826029 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826029 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DOS BAIRROS NOVA CIDADE E BELA VISTA - IV ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-08-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040843 | - | 93.44% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826031 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826031 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DO BAIRRO NOVA CIDADE - III ETAPA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-12-17 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040842 | - | 91.47% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826034 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826034 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUIOSQUES E LANCHONETES DO COMPLEXO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA. | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2020-12-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040834 | - | 90.36% | 2631500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
826035 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826035 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS DOS BAIRROS JOQUEI CLUBE E OLIMPICO - VII ETAPA | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2019-08-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1040847 | - | 79.88% | 5263000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
826130 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826130 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2015 | 2015-12-31 | - | 2017-06-27 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1041339 | - | 81.01% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826557 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826557 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2016 | 2016-12-06 | - | 2019-02-11 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1043427 | - | 100% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
826558 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826558 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-11-29 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1045956 | - | 95.42% | 400425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826582 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826582 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUA COM DRENAGEM | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-07 | - | 2018-05-31 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1044632 | - | - | 406750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826591 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826591 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-07 | - | 2018-05-31 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1044514 | - | - | 406750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP - 1ª ETAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-27 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1045146 | - | - | 5010025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP – 3ª ETAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-27 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1045157 | - | - | 5010025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826595 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826595 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP – 4ª ETAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-27 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1045153 | - | - | 5010025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826596 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826596 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP – 2ª ETAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-27 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1045156 | - | - | 5010025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO E SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-12-04 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057367 | - | 93.21% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826688 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826688 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO E SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-09-26 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057355 | - | 97.21% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826689 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826689 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE INDIGENA MARUWAY. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-03 | - | 2020-02-17 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057349 | - | 91.49% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826690 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826690 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-05-23 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054847 | - | 76.48% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826691 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826691 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-22 | - | 2019-03-28 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058677 | - | 99.94% | 612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
826692 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826692 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-07-28 | AM | CANUTAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057115 | - | 99% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826693 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826693 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MINI VILA OLIMPICA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2020-01-16 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057345 | - | 99.78% | 927000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
826694 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826694 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-03-28 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054999 | - | 97.57% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826696 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826696 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, COMPLEMENTACAO DA REDE LOGICA E O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-10-27 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1052944 | - | 99.42% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826698 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826698 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA ROSA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-03-06 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054774 | - | 99.66% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-09-26 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1052912 | - | 76.2% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 1º ETAPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-12-19 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1053014 | - | 98.22% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO SEGUNDO DISTRITO COM RECUPERACAO DO PISO E DO ALAMBRADO | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2018-09-26 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055832 | - | 97.01% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826704 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826704 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2018-12-21 | AM | CANUTAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057841 | - | 97.29% | 399059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387059 | - | - | - | -
826705 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826705 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-08-01 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1056436 | - | 80.67% | 357000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
826706 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826706 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO CENTRO ALTERNATIVO (COMPREENDENDO EVENTOS EDUCACIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E FEIRA DO PRODUTOR RURAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-21 | - | 2019-03-14 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055890 | - | 78.36% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826707 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826707 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | - | Em Prestação de Contas | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-12-19 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058130 | - | 99.7% | 820000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826709 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826709 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL | - | Concluída | 2016 | 2016-12-06 | - | 2019-04-28 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060701 | - | 99.91% | 399059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387059 | - | - | - | -
826712 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826712 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM PISTA DE CAMINHADA NA AREA DO BURITIZAL LOCALIZADO NO SETOR 01 – BAIRRO DONA DOLVINA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2020-12-31 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062232 | - | 74.89% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826713 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826713 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-27 | - | 2018-05-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062128 | - | - | 367064.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826714 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826714 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-27 | - | 2018-05-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062058 | - | - | 706433.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826715 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826715 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, DRENAGEM E MEIO FIO PREMOLDADO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2020-04-22 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060984 | - | 74.53% | 806500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826716 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826716 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Outras | 2016 | 2016-10-19 | - | 2020-12-31 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057963 | - | 85.5% | 824000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826717 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826717 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGENS, MEIO FIO E SARJETA | - | Outras | 2016 | 2016-10-19 | - | 2020-01-24 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058307 | - | 88.79% | 376985.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 367615 | - | - | - | -
826718 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826718 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA – AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-03-28 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060354 | - | 62.73% | 280500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
826719 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826719 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 2ª ETAPA REDE ELETRICA URBANA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-07-28 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1056394 | - | 99.57% | 804000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826724 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826724 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | 1ª ETAPA REDE ELETRICA URBANA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-07-28 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1056390 | - | 99.79% | 1108482.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
826739 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826739 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTA��O EM CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS COM ILUMINA��O, ACESSIBILIDADE, CAL�ADAS E PAISAGISMO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-11-29 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1052708 | - | 93.44% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
826743 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826743 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE COARI | - | Concluída | 2016 | 2016-11-21 | - | 2018-12-21 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062543 | - | 0% | 273149.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 252916 | - | - | - | -
826745 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826745 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR NAS VICINAIS 1,2,3 PA AJARANI E VICINAL 2 CN. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-08 | - | 2020-03-15 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065699 | - | 99.67% | 2506128.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2456005.56 | - | - | - | -
826746 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826746 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE MUCAJAI-RR, VICINAIS 9 E 25 NA REGIAO DO APIAU. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-08 | - | 2019-10-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065717 | - | 96.19% | 1130004.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1107404.62 | - | - | - | -
826748 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826748 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2016 | 2016-11-24 | - | 2020-12-31 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063951 | - | 94.06% | 403059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387059 | - | - | - | -
826749 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826749 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS COM ILUMINACAO, ACESSIBILIDADE, CALCADAS E PAISAGISMO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2018-12-21 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054958 | - | 86.18% | 599778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 571218 | - | - | - | -
826750 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826750 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO POPULAR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-06-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061926 | - | 65.65% | 400801.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826751 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826751 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2020-01-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070903 | - | 63.62% | 801603.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826752 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826752 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ZONA NORTE | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066196 | - | - | 334361.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826755 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826755 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-04-28 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066530 | - | 99.29% | 501100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826756 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826756 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-06-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066524 | - | 61.46% | 251005.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826758 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826758 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO,CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-03-28 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063581 | - | 99.57% | 996130.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 993716 | - | - | - | -
826759 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826759 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-07-27 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063448 | - | 96.89% | 698354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 677354 | - | - | - | -
826760 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826760 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO DISTRITO NOVA COLINA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2021-08-28 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062650 | - | 94.24% | 3318431.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3300000 | - | - | - | -
826763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2019-05-26 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067636 | - | 98.62% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA - AMPLIACAO DE REDE REDE ELETRICA INCLUINDO ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTE DE CONCRETO TIPO DT NA SEDE DO MUNCICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-03-21 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067719 | - | 99.71% | 2156349.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2149448 | - | - | - | -
826765 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826765 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA NO DISTRITO DE BAILIQUE , MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-11-19 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060256 | - | 98.22% | 611111.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
826766 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826766 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Outras | 2016 | 2016-10-19 | - | 2020-04-22 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067362 | - | 88.67% | 1133000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1100000 | - | - | - | -
826772 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826772 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-07 | - | 2018-05-31 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067525 | - | - | 1143890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826773 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826773 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-04-29 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067503 | - | 93.74% | 300700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826776 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826776 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA EM VIAS PAVIMENTADAS COM MEIO-FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-05-23 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068480 | - | 98.87% | 338581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 328720 | - | - | - | -
826782 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826782 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI | - | Concluída | 2016 | 2016-06-27 | - | 2019-04-20 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062302 | - | 99.95% | 2160072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2157072 | - | - | - | -
826784 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826784 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-10-30 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067683 | - | 86.59% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826797 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826797 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PLACIDO DE CASTRO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-06-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070659 | - | 65.46% | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826798 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826798 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO SAO JOSE II, ZONA LESTE DE MANAUS | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059591 | - | - | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826799 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826799 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE NA NOVA CIDADE, RUA MANILA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059539 | - | - | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826800 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826800 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-04-28 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066731 | - | 96.97% | 459000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 458000 | - | - | - | -
826801 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826801 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA NO BAIRRO ELESBAO , MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060334 | - | - | 454545.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826802 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826802 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO PROVEDOR II NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-06-27 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060315 | - | 94.29% | 454545.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
826803 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826803 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NO BAIRRO NOVA BRASILIA , MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060325 | - | 93.49% | 404040.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826804 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826804 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NA COMUNIDADE FE EM DEUS NO MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060298 | - | 92.7% | 404040.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826805 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826805 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA AVENIDA CONSTANTINO NERY, NO BAIRRO FLORES. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059580 | - | - | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826806 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826806 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-04-28 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070178 | - | 99.95% | 528958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 527858 | - | - | - | -
826808 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826808 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-08-25 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067532 | - | 99.82% | 731195.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 713361 | - | - | - | -
826810 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826810 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO BEIRA-RIO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-27 | - | 2018-05-31 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070643 | - | - | 808000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR NAS VICINAIS 9 E 15 NC. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-08 | - | 2020-05-14 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065943 | - | 84.99% | 1056947.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1035808.82 | - | - | - | -
826812 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826812 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MODULO I ADMINISTRATIVO , NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059999 | - | - | 4440000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826813 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826813 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2020-04-27 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059960 | - | 94.58% | 1515151.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
826814 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826814 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-27 | - | 2018-05-31 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062043 | - | - | 399059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826816 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826816 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-10-31 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067588 | - | 99.9% | 2161387.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2157073 | - | - | - | -
826820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - COMPREENDENDO ADEQUACAO DE REDE , SUBSTITUICAO DE ESTRUTURAS EM POSTES DE MADEIRA POR ESTRUTURA DE POSTE EM CONCRETO TIPO DT NO MUNICIPIO DE MUCAJAI-RR | - | Concluída | 2016 | 2016-11-08 | - | 2020-12-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069771 | - | 98.53% | 1239232.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1214142 | - | - | - | -
826823 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826823 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO E PORTAL DO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-11-29 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1052942 | - | 97.34% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826827 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826827 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-11-21 | - | 2018-12-21 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060249 | - | 0% | 304560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 282000 | - | - | - | -
826828 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826828 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-08-27 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061052 | - | 83.81% | 416000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826829 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826829 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTA CECILIA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-06-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070739 | - | 0% | 400801.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM ALVENARIA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-09-20 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066975 | - | 98.03% | 501100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826834 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826834 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-06-25 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068603 | - | 99.14% | 807192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 799200 | - | - | - | -
826835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA PREFEITURA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-06-26 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068320 | - | 99.82% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826836 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826836 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE MUNICIPAL (PREFEITURA) | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-09-26 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068699 | - | 96.96% | 279987.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 269219 | - | - | - | -
826837 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826837 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR EM ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-09-04 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063765 | - | 67.97% | 615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
826838 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826838 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOQUETES NA RUA BOM PASTOR COM MEIO-FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-19 | - | 2018-05-31 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063035 | - | - | 624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826840 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826840 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA SEMIOLIMPICA PARA A POLICIA MILITAR-AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060189 | - | 97.81% | 666666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
826841 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826841 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE ITAUBAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-07-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060282 | - | 91.34% | 252525.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826842 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826842 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CALCOENE | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060285 | - | 95.2% | 252525.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060273 | - | - | 252525.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826844 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826844 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES COM MEIO-FIO E SARJETA NO DISTRITO DE SAO PEDRO DOS BOIS, MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-05-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060210 | - | 91.19% | 707070.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
826845 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826845 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2020-02-17 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1056741 | - | 84.14% | 1010101.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
826846 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826846 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-10 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060291 | - | - | 252525.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826847 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826847 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DA PISCINA ROSA MARIA ATAIDE , MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060164 | - | - | 252525.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826848 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826848 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NA COMUNIDADE DO TRAIRAO MUNICIPIO DE AMAJARI –RR. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-08 | - | 2019-11-19 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061402 | - | 98.51% | 1001500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
826849 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826849 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA RURAL - VICINAIS 3 E 26 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-10-25 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060295 | - | 98.66% | 1255283.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1250000 | - | - | - | -
826850 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826850 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-11-29 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060238 | - | 99.53% | 1754301.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1750000 | - | - | - | -
826851 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826851 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-10-26 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062070 | - | 70.41% | 344716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343716 | - | - | - | -
826858 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826858 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-05 | - | 2018-05-31 | AM | MAUES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064898 | - | - | 493824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-04-29 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067672 | - | 98.95% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826862 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826862 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2019-09-24 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062121 | - | 94.37% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826865 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826865 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-06-28 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065161 | - | 99.58% | 714361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 713361 | - | - | - | -
826866 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826866 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-06-28 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065132 | - | 99.72% | 751202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750202 | - | - | - | -
826868 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826868 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUCAO DE CALCADAS MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-09-20 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066862 | - | 98.84% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826873 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826873 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO AO RIO JURUA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-02-27 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064915 | - | 97% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826874 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826874 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2018-12-12 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067630 | - | 95.16% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826875 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826875 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-04-29 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063544 | - | 96.59% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826876 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826876 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-07-28 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055011 | - | 98.32% | 364000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
826877 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826877 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Cancelada | 2016 | 2016-06-24 | - | 2018-05-31 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054644 | - | - | 256700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826878 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826878 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Cancelada | 2016 | 2016-06-24 | - | 2018-05-31 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1054993 | - | - | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
826879 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826879 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PREVENTORIO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-04-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070753 | - | 68.63% | 250501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DO JACITARA | - | Concluída | 2016 | 2016-11-01 | - | 2019-09-26 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055265 | - | 99.14% | 290694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 290294 | - | - | - | -
826881 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826881 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE RIO BRANCO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-02-24 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1056841 | - | 88.1% | 456000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
826882 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826882 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO CARANA. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-14 | - | 2019-11-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061701 | - | 89.07% | 1377586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1374586 | - | - | - | -
826883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NO CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA E RONDONIA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2018-09-26 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058628 | - | 97.58% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826884 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826884 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO COM BANHEIROS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-03-06 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058736 | - | 99.5% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826886 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826886 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PORTAL RECEPTIVO DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2019-04-29 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058667 | - | 88.06% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826891 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826891 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2016 | 2016-12-22 | - | 2019-03-21 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066140 | - | 74.38% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826892 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826892 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-06-26 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063570 | - | 95.41% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826893 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826893 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-03-28 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067017 | - | 94.14% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826895 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826895 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-01-24 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067613 | - | 99.94% | 808000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
826899 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826899 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CASTELO BRANCO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-04-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069304 | - | 66.56% | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
826900 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826900 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E ADEQUACAO DE ESCOLAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-10-18 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067436 | - | 54.19% | 1001221.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 999219 | - | - | - | -
826910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-03-28 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065701 | - | 94.37% | 300700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826911 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826911 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-03-28 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064795 | - | 99.72% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 399219 | - | - | - | -
826912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-03-28 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064815 | - | 99.48% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826913 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826913 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-03-21 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064397 | - | 95.22% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826920 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826920 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-07-22 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063532 | - | 98.79% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826921 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826921 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2019-06-26 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063989 | - | 99.57% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826922 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826922 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA AREA DENOMINADA BECO DO MERCADO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-08-26 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067314 | - | 99.03% | 1016181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1014142 | - | - | - | -
826923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DOS SANTOS JANGLES | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-07-27 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063694 | - | 58.68% | 464977.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 464048 | - | - | - | -
826933 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826933 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE EXPOSICAO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-17 | - | 2018-12-19 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069638 | - | 0% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
826935 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826935 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ANTONIO FROTA. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-09-02 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067869 | - | 93.81% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826936 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826936 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA SUL DO ESTADO, AMAZON DALVA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2020-12-31 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070264 | - | 98.31% | 4690690.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4686000 | - | - | - | -
826937 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826937 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-03-06 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064237 | - | 100% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
826938 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826938 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-03-06 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064062 | - | 100% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826982 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826982 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES NAS COMUNIDADES VILA RESTAURACAO E VILA TRIUNFO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-03-05 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068811 | - | 99.98% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
826999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 826999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES NO ESPACO CULTURAL DENOMINADO BUMBODROMO DE GUAJARA MIRIM. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-21 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069028 | - | - | 678392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2016 | 2016-12-16 | - | 2019-04-28 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066345 | - | 95% | 297794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 290294 | - | - | - | -
827001 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827001 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-08-27 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061032 | - | 99.97% | 401000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
827004 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827004 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM AREA URBANA EM BLOCO SEXTAVADOS NA AV. GOVERNADOR VALADARES COM MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-09-24 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055367 | - | 85.27% | 364000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
827005 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827005 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2016 | 2016-12-13 | - | 2019-09-25 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066474 | - | 65.54% | 399059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387059 | - | - | - | -
827006 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827006 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO EQUADOR. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-05-23 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062631 | - | 99.94% | 943931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 942931 | - | - | - | -
827007 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827007 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE ABREU BIANCO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-13 | - | 2019-06-26 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059375 | - | 72.07% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2016 | 2016-12-27 | - | 2019-04-29 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066119 | - | 99.94% | 330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 329219 | - | - | - | -
827009 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827009 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO NA PARTE EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-04-29 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062610 | - | 98.92% | 280300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
827010 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827010 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO COLEGIO ESTADUAL HUMBERTO SOARES DA COSTA, DE FORMA A POSSIBILITAR A IMPLANTACAO DO PRIMEIRO COLEGIO MILITAR EM RIO BRANCO, ESTADO DO ACRE. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-26 | - | 2018-05-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062312 | - | - | 2002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827018 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827018 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA ESCOLA ESTADUAL JOSE RIBAMAR PESTANA NO MUNICIPIO DE SANTANA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2020-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1059943 | - | 95.46% | 807291.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 799219 | - | - | - | -
827020 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827020 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ANFITEATRO NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060349 | - | - | 706060.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827021 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827021 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA MUNICIPAL DE PESCADO | - | Concluída | 2016 | 2016-11-03 | - | 2019-04-29 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055393 | - | 99.63% | 700800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
827022 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827022 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PISTAS DE SKATE, SENDO UMA NO BAIRRO ANA VIEIRA, NO BAIRRO BOSQUE E NO BAIRRO EUGENIO AREAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-04-29 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069273 | - | 98.28% | 280299.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
827216 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827216 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Cancelada | 2016 | 2016-06-24 | - | 2018-05-31 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055000 | - | - | 474700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NOS BAIRROS CACARI E PARAVIANA | - | Concluída | 2016 | 2016-11-14 | - | 2019-03-28 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066132 | - | 74.23% | 663788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 662438 | - | - | - | -
827224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2020-05-17 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055927 | - | 85.39% | 937500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
827225 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827225 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2016 | 2016-11-14 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060170 | - | - | 1003498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL COM MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-01 | - | 2019-04-29 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067826 | - | 99.85% | 417853.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 413361 | - | - | - | -
827232 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827232 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE MARTINS PEREIRA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-12-26 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067894 | - | 99.33% | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
827245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMETACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-28 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062386 | - | 99.45% | 614121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 613361 | - | - | - | -
827246 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827246 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-29 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062320 | - | 97.47% | 750760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
827247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-04-28 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062559 | - | 99.52% | 600760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
827248 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827248 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-02-12 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062623 | - | 94.31% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
827268 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827268 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PALCO E ARENA PARA SHOWS, CONCLUSAO DA ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DE AREAS DO PARQUE DE EXPOSICOES | - | Em Prestação de Contas | 2016 | 2016-10-07 | - | 2023-12-31 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055363 | - | 90.08% | 1212000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
827270 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827270 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2021-01-30 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060041 | - | 95.94% | 935025.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
827271 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827271 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA, NA COMUNIDADE MAROAGA - 2ª ETAPA – RUA P1, 2, 7, 8 E 9 | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-14 | - | 2018-05-31 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067638 | - | - | 831920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-05-23 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069102 | - | 0% | 485824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 483824 | - | - | - | -
827275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO) | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2018-12-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067691 | - | 93.46% | 284574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 279574 | - | - | - | -
827277 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827277 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO DO PEIXE - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2018-11-29 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1064806 | - | 99.5% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827363 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827363 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-07-19 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060045 | - | 89.59% | 363843.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
827364 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827364 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2020-05-17 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067280 | - | 83.49% | 937500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
827367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DA CULTURA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-09-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063842 | - | 56.05% | 751503.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
827369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-03-06 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066723 | - | 0% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
827370 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827370 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS E PARKLETS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-07 | - | 2019-04-28 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067716 | - | 99.89% | 300600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
827640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827640 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRACA CHICO NOE, MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-13 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060047 | - | - | 1158888.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827644 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827644 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA E PORTICO DO CENTRO CULTURAL | - | Em Prestação de Contas | 2016 | 2016-10-21 | - | 2018-12-04 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067171 | - | 100% | 399059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387059 | - | - | - | -
827645 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827645 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DO COPHASA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-10-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063022 | - | 24.17% | 702100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
827646 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827646 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DO SAO JOSE | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-09-20 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062323 | - | 76.31% | 702100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
827647 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827647 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEQUENO PORTE EM CONCRETO ARMADO, INTERLIGANDO AS RUAS 56 E 1 NO BAIRRO CIDADE NOVA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063379 | - | - | 1328509.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827648 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827648 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEQUENO PORTE EM CONCRETO ARMADO, INTERLIGANDO AS RUAS 34 E 170 NO BAIRRO CIDADE NOVA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-31 | - | 2018-05-31 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065824 | - | - | 1496878.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-06-20 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062000 | - | 62.07% | 400801.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
827651 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827651 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-11 | - | 2019-06-05 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062554 | - | 94.44% | 280300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
827652 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827652 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-06-03 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060305 | - | 98.39% | 400600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
827658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ADEQUACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO JAIR DE MENEZES TUPINAMBA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-09-20 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1058426 | - | 99.81% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
827665 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827665 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-09-02 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1055144 | - | 99.7% | 581289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 580589 | - | - | - | -
827666 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827666 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM CALCADAS MEIO-FIO E SARJETA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-21 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063124 | - | - | 4399140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-07 | - | 2019-07-27 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067497 | - | 99.97% | 493824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 483824 | - | - | - | -
827669 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827669 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Concluída | 2016 | 2016-11-22 | - | 2019-09-20 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060471 | - | 0% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827670 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827670 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL PA_TABOCA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-04-28 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070518 | - | 97.65% | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
827671 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827671 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE CUJUBIM. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-17 | - | 2019-03-28 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063368 | - | 94.73% | 310725.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
827672 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827672 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - SERRA GRANDE 2 | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-19 | - | 2018-05-31 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070649 | - | - | 509436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827673 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827673 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA NA RUA SD. PM GUDIVALDO RODRIGUES DE PEIXOTO, NO BAIRRO CARANA. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-14 | - | 2019-07-02 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063171 | - | 89.72% | 794162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 792562 | - | - | - | -
827675 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827675 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-10-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065426 | - | 96.4% | 1002005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
827678 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827678 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO RODOVIARIO | - | Em Execução | 2016 | 2016-11-10 | - | 2024-02-14 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068822 | - | 13.46% | 1630184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
827679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-07 | - | 2019-04-28 | AM | MANICORE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061014 | - | 93.85% | 501280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 482000 | - | - | - | -
827685 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827685 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO ELESBAO, NO MUNICIPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-11-21 | - | 2020-03-22 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067754 | - | 80.63% | 1530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
827686 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827686 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ESCOLA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-10 | - | 2019-03-14 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067849 | - | 99.41% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827689 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827689 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA EM AREA DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-06-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068118 | - | 62.36% | 1002005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
827700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-10-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066850 | - | 65.27% | 1153869.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1151562 | - | - | - | -
827701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-11-01 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066822 | - | 71.58% | 1852142.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1848438 | - | - | - | -
827723 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827723 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-03-28 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067075 | - | 98.84% | 672815.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 653219 | - | - | - | -
827726 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827726 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-04-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068079 | - | 92.51% | 501003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827727 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827727 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AS MULHERES PARTURIENTES - POS PARTO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-03-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068039 | - | 0% | 701403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
827729 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827729 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-21 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068368 | - | - | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827737 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827737 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-19 | - | 2018-05-31 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1068500 | - | - | 1384680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, AQUISICAO DE MOBILIARIA URBANA, ILUMINACAO E PAISAGISMO DA PRACA PUBLICA OTAVIANO DE MELO. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-09-18 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1057331 | - | 98.96% | 388164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 386964 | - | - | - | -
827740 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827740 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-09-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1067033 | - | 87.15% | 120240.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 120000 | - | - | - | -
827742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO,CALCAMENTO,ILUMINACAO E PAISAGISMO DA ORLA DO SANTA INES- 2ª ETAPA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-18 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066725 | - | - | 719798.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827743 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827743 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO,CALCAMENTO,ILUMINACAO E PAISAGISMO DA ORLA DO SANTA INES - 1ª ETAPA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-18 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065927 | - | - | 1213866.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827744 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827744 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO RURAL NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-04-29 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063420 | - | 99.78% | 1001500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
827745 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827745 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO RURAL NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2016 | 2016-10-20 | - | 2019-09-26 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1063584 | - | 57.99% | 500750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
827940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE JAPURA/AM | - | Concluída | 2016 | 2016-11-01 | - | 2019-06-26 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065411 | - | 95.7% | 387364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 386964 | - | - | - | -
827941 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827941 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-26 | - | 2019-03-28 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060636 | - | 95.98% | 501280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 482000 | - | - | - | -
827943 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827943 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2019-08-27 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1065203 | - | 98.24% | 300301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
827947 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827947 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR EM ZONA URBANA. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-04-29 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1066108 | - | 60.52% | 391819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387819 | - | - | - | -
827968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ COM DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI-RO. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-21 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061726 | - | - | 1315130.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO COBERTO MIRITIZAL,NO MUNCIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-26 | - | 2018-05-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1062551 | - | - | 432123.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827990 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827990 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACAS COM QUADRAS DE ESPORTE E PISTA DE SKATE. | - | Cancelada | 2016 | 2016-11-14 | - | 2018-05-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1060248 | - | - | 4320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
827991 | - | TRANSFEREGOV.BR | 827991 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARGETA | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-24 | - | 2018-05-31 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1070964 | - | - | 355283.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
828000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 828000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO (2ª ETAPA) | - | Concluída | 2016 | 2016-11-21 | - | 2019-03-06 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1061784 | - | 99.92% | 511000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
828035 | - | TRANSFEREGOV.BR | 828035 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE TARAUACA-AC. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-26 | - | 2019-07-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1069239 | - | 67.21% | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
836225 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836225 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO XV | - | Concluída | 2016 | 2016-10-19 | - | 2019-05-23 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1102229 | - | 0% | 250501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
836226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Concluída | 2016 | 2016-10-18 | - | 2019-05-23 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1101783 | - | 66.5% | 352434.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 351730 | - | - | - | -
836245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2016 | 2016-10-21 | - | 2019-09-20 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1102859 | - | 98.62% | 397662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 393724 | - | - | - | -
836268 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836268 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCO DE CONCRETO COM DRENAGEM , MEIO-FIO E SARJETA , NO DISTRITO DE IGARAPE DO LAGO NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-11 | - | 2018-05-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1095644 | - | - | 609015.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
836309 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836309 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO PLANALTO, CONJUNTO JARDIM VERSALLES | - | Concluída | 2016 | 2016-10-31 | - | 2019-07-27 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1103963 | - | 69.96% | 661938.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 587432 | - | - | - | -
836312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA | - | Concluída | 2016 | 2016-11-24 | - | 2019-04-29 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1104532 | - | 97.65% | 493500.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 483824 | - | - | - | -
836313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTER- TRAVADOS DE CONCRETO COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGENS. | - | Concluída | 2016 | 2016-10-14 | - | 2018-12-19 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1103026 | - | 71.08% | 350278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 339278 | - | - | - | -
836523 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836523 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS EM HUMAITA-AM. | - | Cancelada | 2016 | 2016-10-19 | - | 2018-06-01 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1104951 | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
836999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 836999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA NOS BAIRROS CACARI, NOVO CACARI E PARAVIANA - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2016 | 2016-11-14 | - | 2019-07-26 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1097393 | - | 87.49% | 1097780.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1094497 | - | - | - | -
837181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 837181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BERURI NO ESTADO DO AMAZONAS. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-05 | - | 2019-05-23 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1102243 | - | 0% | 460460.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 460000 | - | - | - | -
838333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838333 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DE BOA VISTA – 3ª ETAPA (BAIRRO EQUATORIAL E AEROPORTO, LOTEAMENTOS NOVA ESPERANCA E MONTE DAS OLIVEIRAS). | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2020-03-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122063 | - | 86.99% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838432 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838432 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO NOVA CIDADE E BELA VISTA. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2021-07-29 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122067 | - | 81.02% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838495 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838495 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO PROF.ª ARACELI SOUTO MAIOR. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2020-06-03 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1121742 | - | 89.25% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838502 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838502 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DE BOA VISTA - 2ª ETAPA (BAIRRO CIDADE SATELITE - LOTEAMENTO JOAO DE BARRO, BAIRRO PINTOLANDIA E BAIRRO BELA VISTA) | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2019-12-28 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122072 | - | 90.94% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838508 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838508 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO JARDIM TROPICAL. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2021-03-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1121761 | - | 87.52% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838512 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838512 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DE BOA VISTA- 1ª ETAPA (BAIRRO SAID SALOMAO - LOTEAMENTO PEDRA PINTADA E BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS). | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2019-11-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122071 | - | 97.45% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-08 | - | 2020-12-31 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122064 | - | 89.33% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838514 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838514 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO CENTENARIO. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2019-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1121757 | - | 86.8% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
838515 | - | TRANSFEREGOV.BR | 838515 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-07 | - | 2019-10-29 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122462 | - | 92.37% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
839177 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839177 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS - AVENIDA GEN. ATAIDE TEIVE E BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-08 | - | 2019-10-07 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1122069 | - | 80.21% | 3130422.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3124162 | - | - | - | -
839536 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839536 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-29 | - | 2022-07-19 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123295 | - | 72.12% | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
839537 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839537 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-29 | - | 2024-08-12 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123368 | - | 12.33% | 5978455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
839538 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839538 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Concluída | 2016 | 2016-12-29 | - | 2022-07-19 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123289 | - | 79.93% | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
839540 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839540 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-29 | - | 2024-08-12 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123291 | - | 10.98% | 6949888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
839541 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839541 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-29 | - | 2024-08-12 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123293 | - | 5.496% | 6469819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
839542 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839542 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-29 | - | 2024-08-12 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123296 | - | 13.69% | 5115920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
839543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 839543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PPAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | - | Em Execução | 2016 | 2016-12-29 | - | 2024-08-12 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123372 | - | 10.37% | 3997648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1592648 | - | - | - | -
840515 | - | TRANSFEREGOV.BR | 840515 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | - | Concluída | 2016 | 2016-12-29 | - | 2019-09-28 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1123305 | - | 99.6% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 287939 | - | - | - | -
841117 | - | TRANSFEREGOV.BR | 841117 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2016 | 2016-12-29 | - | 2020-12-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1131670 | - | 77.22% | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
841257 | - | TRANSFEREGOV.BR | 841257 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM. | - | Concluída | 2016 | 2016-12-29 | - | 2022-06-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1131672 | - | 66.59% | 3791037.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2648418.5 | - | - | - | -
841328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 841328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM DE VIAS URBANAS COM PARCELA DOSADA DE PAVIMENTACAO | - | Cancelada | 2016 | 2016-12-29 | - | 2018-05-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1131668 | - | - | 5010020.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842863 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842863 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA CRECHE MENINO JESUS | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2020-10-01 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166274 | - | 98.55% | 262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 221000 | - | - | - | -
842864 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842864 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2021-12-26 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159498 | - | 99.12% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842865 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842865 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-25 | - | 2023-12-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165846 | - | 99.99% | 851878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
842866 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842866 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAL DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-12-31 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161458 | - | 94.17% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842867 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842867 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM PISTA DE CAMINHADA NA AREA DO BURITIZAL LOCALIZADO NO SETOR 01 – BAIRRO DONA DOLVINA - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-06 | - | 2022-05-14 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162668 | - | 70.35% | 506500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842868 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842868 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-24 | - | 2020-12-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166191 | - | 86.16% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842869 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842869 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE ACOLHIDA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159981 | - | 78.27% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842870 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842870 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE BAIXA TENSAO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-18 | - | 2022-09-27 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159883 | - | 81.23% | 572000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
842871 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842871 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM QUIOSQUE | - | Concluída | 2017 | 2017-11-10 | - | 2020-12-31 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165422 | - | 94.99% | 573763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 559769 | - | - | - | -
842872 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842872 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-13 | - | 2019-05-07 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166572 | - | - | 490000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842873 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842873 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-18 | - | 2019-06-11 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161747 | - | - | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842874 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842874 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-17 | - | 2021-10-27 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162045 | - | 95.18% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
842875 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842875 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-09-30 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169059 | - | - | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842876 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842876 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO MULTIRAO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2020-12-31 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159430 | - | 99.88% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842878 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842878 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-12-31 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159788 | - | 81.06% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842879 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842879 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-03-31 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168637 | - | 100% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2021-11-03 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159497 | - | 98.5% | 750800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
842881 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842881 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA MARACA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158396 | - | 97% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842882 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842882 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS NA AREA URBANA COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-23 | - | 2019-10-13 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159492 | - | - | 755000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA EM BLOCOS SEXTAVADOS, COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-13 | - | 2021-12-26 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1170512 | - | 92.16% | 404080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842884 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842884 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA EM BLOCOS SEXTAVADOS, COM MEIO FIO, DRENAGEM E SARJETA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-13 | - | 2021-12-26 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169974 | - | 94% | 344000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 340000 | - | - | - | -
842885 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842885 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-11 | - | 2020-12-31 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163250 | - | 84.91% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842886 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842886 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO URBANA COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-14 | - | 2020-12-31 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163322 | - | 99.69% | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
842887 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842887 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE BAIXA TENSAO NO BAIRRO SAO FRANCISCO E NA VICINAL MATA MATA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158436 | - | 99.46% | 3509200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
842888 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842888 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160610 | - | 78.38% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842889 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842889 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2020-12-31 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161418 | - | 99.18% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842890 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842890 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169611 | - | 98.23% | 620700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 620000 | - | - | - | -
842891 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842891 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | - | Concluída | 2017 | 2017-11-22 | - | 2020-12-31 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166342 | - | 94.9% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842892 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842892 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA ISAURA AMORIM DE LIMA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-04-30 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162134 | - | 97.58% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842893 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842893 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-11-18 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166396 | - | 99.68% | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
842894 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842894 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM MEIO FIO, SARJETAS E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160583 | - | 99.88% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842895 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842895 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO NOVA ESTACAO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2020-12-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1172995 | - | 71.88% | 518425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 517388 | - | - | - | -
842896 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842896 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VITORIA | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2020-12-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1184883 | - | 64.08% | 483580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 482612 | - | - | - | -
842897 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842897 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-20 | - | 2024-04-08 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168396 | - | 64.09% | 582052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842898 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842898 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO POPULAR. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2023-03-01 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158768 | - | 99.79% | 1002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
842899 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842899 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2021-03-01 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162132 | - | 98.57% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842900 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842900 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE CESARIO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2020-12-31 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160398 | - | 99.85% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-11 | - | 2020-12-31 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169619 | - | 98.88% | 501100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842903 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842903 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO E ESTUDOS DE PROSPECCAO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158669 | - | 99.85% | 300700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DA CULTURA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169479 | - | 79.25% | 600601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
842905 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842905 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS COM QUIOSQUE | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2020-12-10 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167306 | - | 99.64% | 676170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 659679 | - | - | - | -
842906 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842906 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NA COMUNIDADE MONTE SINAI | - | Concluída | 2017 | 2017-10-26 | - | 2021-10-05 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169453 | - | 96.62% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA CAPITAO SILVIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-13 | - | 2020-12-31 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163704 | - | 69.74% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842908 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842908 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE DO INGA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2020-12-02 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1175958 | - | 99.77% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842909 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842909 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO JORGE TEIXEIRA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2021-09-25 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169159 | - | 76.65% | 1664748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1659769 | - | - | - | -
842910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-20 | - | 2024-02-17 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168537 | - | 58.41% | 1217865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
842915 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842915 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS, COM DRENAGEM,CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2020-12-31 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158535 | - | 99.83% | 707000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
842916 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842916 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DA RUA DA USINA EM BLOQUETES, COM DRENAGEM,CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NO BAIRRO DAS MALVINAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-06-22 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162877 | - | - | 414346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842917 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842917 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PASSARELA EM MADEIRA DE LEI, NO DISTRITO DE ILHA DE SANTANA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174697 | - | 80.86% | 306123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842918 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842918 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL CHARLES BRITO. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-29 | - | 2021-11-08 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1172009 | - | 99.25% | 750751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
842921 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842921 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AS MULHERES PARTURIENTES - POS PARTO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163398 | - | 100% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-11 | - | 2021-11-20 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163115 | - | 90.54% | 1021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
842924 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842924 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO MUTIRAO DO PARAISO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-12 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1176732 | - | 92.48% | 459183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
842925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA EM BLOQUETE COM DRENAGEM,CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NA RUA DA USINA NO BAIRRO CENTRO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-11 | - | 2019-06-04 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162829 | - | - | 500550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842926 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842926 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2020-12-31 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158559 | - | 95.99% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842927 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842927 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-07 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174643 | - | 82.8% | 830613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
842928 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842928 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-10-07 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159484 | - | - | 440000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842929 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842929 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPTACAO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUICAO E ESTUDOS DE PROSPECCAO NAS COMUNIDADES MAROAGA E MARCOS FREIRE. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-09 | - | 2019-10-30 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166214 | - | - | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842932 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842932 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-12-31 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161508 | - | 86.67% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842945 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842945 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2021-12-26 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165043 | - | 59.8% | 301000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842946 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842946 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM VIAS URBANAS COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2021-07-29 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160541 | - | 87.13% | 728000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
842949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2021-09-26 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161079 | - | 99.92% | 1732500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1650000 | - | - | - | -
842950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL DO SETOR 04 - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-19 | - | 2020-10-03 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164110 | - | 97.42% | 256850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE NOVA ESTRELA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2020-10-01 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160691 | - | 82.35% | 262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842952 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842952 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-12-31 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161450 | - | 97.75% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS – 1ª ETAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-19 | - | 2020-12-31 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164118 | - | 92.26% | 253500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842954 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842954 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO DISTRITO DE TRIUNFO. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-11-27 | - | 2022-10-23 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166410 | - | 99.21% | 252000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842955 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842955 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-11 | - | 2020-09-25 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1176535 | - | 99.94% | 258000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842956 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842956 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETA, COM CONTENCAO LATERAL DE ATERRO EM RUAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2022-08-23 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166575 | - | 63.67% | 675000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 669000 | - | - | - | -
842957 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842957 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TRIUNFO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-28 | - | 2019-05-22 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166394 | - | - | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842958 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842958 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-06-22 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1172944 | - | - | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842959 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842959 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-08 | - | 2020-11-22 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164922 | - | 99.79% | 258000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842960 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842960 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-18 | - | 2021-12-31 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160318 | - | 0% | 4276136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
842961 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842961 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO FEIRAO DO PRODUTOR - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2022-10-27 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163355 | - | 81.69% | 816000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
842962 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842962 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO ESPACO CULTURAL BEIRA RIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-06-29 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161379 | - | 98.86% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-08 | - | 2020-10-23 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161804 | - | 89.88% | 262600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 260000 | - | - | - | -
842964 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842964 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO EM ALVENARIA PARA PRODUCAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-11-10 | - | 2023-08-23 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164646 | - | 81.66% | 489125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ESPACO ALTERNATIVO - PISTA PARA CAMINHADA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160881 | - | 82.02% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842967 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842967 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA ECUMENICA | - | Concluída | 2017 | 2017-11-27 | - | 2021-06-29 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161525 | - | 96.61% | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
842968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-19 | - | 2020-10-03 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160515 | - | - | 525062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO-FIO, SARJETA E BUEIRO CELULAR EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2021-09-26 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166321 | - | 96.88% | 839738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 799750 | - | - | - | -
842970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAGDALENA TAGLIAFERRO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2021-09-28 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166653 | - | 75.15% | 272114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 257474 | - | - | - | -
842972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-13 | - | 2019-05-07 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167757 | - | - | 484500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842973 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842973 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA NO BAIRRO PALMEIRAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-21 | - | 2020-12-31 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166953 | - | 99.85% | 666020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 664820 | - | - | - | -
842974 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842974 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-16 | - | 2024-05-19 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163366 | - | 88.31% | 532357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842975 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842975 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA BASE DO GRUPAMENTO TATICO AEROTRANSPORTADO DO AMAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161111 | - | 99.39% | 710808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 680000 | - | - | - | -
842978 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842978 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 1ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-30 | - | 2023-03-26 | AM | JUTAI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160649 | - | 99.39% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842980 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842980 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158813 | - | 81.63% | 405500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842981 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842981 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2020-12-31 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160493 | - | 78.89% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842982 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842982 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO POPULAR | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2020-12-31 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159491 | - | 98.89% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842983 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842983 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-17 | - | 2021-04-30 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167559 | - | 99.28% | 347440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 344000 | - | - | - | -
842984 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842984 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2021-04-30 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166301 | - | 74.18% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842985 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842985 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO IGARAPE DA FORTALEZA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174714 | - | 77.07% | 306122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
842986 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842986 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-21 | - | 2020-11-05 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167701 | - | 99.49% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842987 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842987 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2020-12-31 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167740 | - | 98.15% | 506000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842988 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842988 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-03-31 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167364 | - | 99.24% | 396749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 386749 | - | - | - | -
842989 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842989 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO IGARAPE DO PEIXE. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2022-02-25 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158621 | - | 98.01% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
842990 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842990 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-14 | - | 2024-01-20 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158424 | - | 63.62% | 607000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
842991 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842991 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE TARILANDIA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-24 | - | 2021-04-06 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163342 | - | 83.87% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842992 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842992 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL ELIAS MANSOUR | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2021-06-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169575 | - | 0% | 502002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842994 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842994 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2021-09-26 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163592 | - | 80.15% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
842996 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842996 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS DE CONCRETO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO FE EM DEUS , NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-10 | - | 2018-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162207 | - | - | 1565656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
842997 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842997 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COBERTURA DE QUADRA E AMPLIACAO DA ESCOLA REGINA DE ALMEIDA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-18 | - | 2020-10-02 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164855 | - | 99% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
842998 | - | TRANSFEREGOV.BR | 842998 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO NO BAIRRO SANTAREM. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-11 | - | 2021-05-24 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161466 | - | 87.43% | 700701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
843000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-26 | - | 2023-08-23 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164868 | - | 94.67% | 377800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843001 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843001 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO BAIRRO REMEDIOS II | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2022-09-22 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174545 | - | 69.69% | 408164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843002 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843002 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM QUIOSQUE | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2020-11-08 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166832 | - | 98.04% | 410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843003 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843003 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-18 | - | 2020-10-02 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161788 | - | 73.91% | 353500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843004 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843004 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-23 | - | 2021-10-02 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159477 | - | 88.67% | 940000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 935000 | - | - | - | -
843005 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843005 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENIENCIA DO IDOSO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2020-09-27 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163302 | - | 92.22% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843007 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843007 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO ESTADIO ALOISIO SANTOS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2020-12-31 | AM | CANUTAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162315 | - | 98.04% | 358750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-18 | - | 2020-10-02 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160597 | - | 97.12% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843010 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843010 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | - | Concluída | 2017 | 2017-10-19 | - | 2020-12-31 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165469 | - | 80.56% | 505200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843011 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843011 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM GRAMA SINTETICA NA PRACA DA JUVENTUDE. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-12 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174722 | - | 89.58% | 367110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 359768 | - | - | - | -
843012 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843012 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS COM CONTENCAO LATERAL DE ATERRO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-08 | - | 2022-08-23 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164919 | - | 71.33% | 354000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843013 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843013 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM CBUQ COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA NA COMUNIDADE DE MANOA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-13 | - | 2020-11-27 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164937 | - | 98.33% | 583852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 581452 | - | - | - | -
843014 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843014 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2022-02-24 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164884 | - | 98.97% | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843015 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843015 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL NA AVENIDA 25 DE AGOSTO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2021-09-26 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160607 | - | 77.1% | 1304160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1254000 | - | - | - | -
843016 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2021-12-24 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164716 | - | 0% | 1652000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 330000 | - | - | - | -
843017 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843017 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2020-12-31 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161027 | - | 74.41% | 303500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843018 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843018 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-17 | - | 2020-11-01 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162059 | - | 98.94% | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 290000 | - | - | - | -
843019 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843019 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO TEATRO MUNICIPAL | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-10-07 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160100 | - | - | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843020 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843020 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL, NO BAIRRO UNIAO. | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-07 | - | 2024-04-14 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163916 | - | 52.54% | 364843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843021 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843021 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-11 | - | 2019-06-04 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162692 | - | - | 729166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843022 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843022 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2022-10-22 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160568 | - | 84.64% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843023 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843023 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO E ESTUDOS DE PROSPECCAO, NAS COMUNIDADES NOVA JERUSALEM E RUMO CERTO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-09 | - | 2019-05-03 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166252 | - | - | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER NO BAIRRO DE PALMARES EM PARINTINS AM. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-09 | - | 2022-02-16 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164047 | - | 85.3% | 618000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
843026 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843026 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-06-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166976 | - | 96.56% | 400802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO E PAISAGISMO NA PRACA CASTELO BRANCO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-11 | - | 2020-09-25 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1183457 | - | 98.53% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 225000 | - | - | - | -
843030 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843030 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2020-10-31 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159429 | - | 77.65% | 270169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 259769 | - | - | - | -
843031 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843031 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-25 | - | 2020-10-09 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166068 | - | 97.92% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843032 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843032 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTETICA | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-10-07 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159929 | - | - | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843033 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843033 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIA EM CONCRETO ARMADO COM MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-20 | - | 2021-09-30 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166311 | - | 99.21% | 400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 368000 | - | - | - | -
843035 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843035 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM MADEIRA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-24 | - | 2022-04-01 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165531 | - | 55.57% | 1002005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843036 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843036 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTENCAO NAS MARGENS DO IGARAPE JUDIA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-11-16 | - | 2024-01-14 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164731 | - | 90.72% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843037 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843037 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA BEIRA RIO DE MAZAGAO VELHO - 1A ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158358 | - | 99.02% | 700517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 692044 | - | - | - | -
843038 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843038 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE RUAS EM AREA URBANA, COM CALCADAS, MEIO‐FIO,SARJETAS E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-27 | - | 2020-12-31 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161534 | - | 96.53% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843040 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843040 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA FENELON MANOEL. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-16 | - | 2021-12-26 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163985 | - | 79.44% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843041 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843041 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E ALAMBRADO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2021-03-31 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163327 | - | 89.53% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843042 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843042 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-24 | - | 2020-11-08 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159505 | - | 97.79% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843043 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843043 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS NA AREA URBANA COM DRENAGEM,CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2021-12-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160338 | - | 99.65% | 1015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843044 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843044 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL DE MEDIA TENSAO NA ESTRADA 314. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165640 | - | 99.88% | 2462769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2459769 | - | - | - | -
843047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1176906 | - | 83.12% | 708413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 690045 | - | - | - | -
843048 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843048 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-28 | - | 2019-05-22 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167894 | - | - | 357000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843049 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843049 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM VIAS URBANAS COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-20 | - | 2021-06-02 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160394 | - | 87.27% | 624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
843050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO JARDIM SANTANA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2020-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1175833 | - | 88.07% | 380000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843051 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843051 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO COSTA E SILVA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-27 | - | 2021-06-29 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1175807 | - | - | 270000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843053 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843053 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-16 | - | 2024-01-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174388 | - | 63.35% | 851704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 850000 | - | - | - | -
843055 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843055 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2022-12-21 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160276 | - | 98.98% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843058 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843058 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO- FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Outras | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AM | ALVARAES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161120 | - | 83.41% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843060 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843060 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167544 | - | 82.73% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843061 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843061 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM CALCADAS, MEIO FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-12-31 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1171547 | - | 99.9% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843066 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843066 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 02 FEIRAS COBERTAS NAS COMUNIDADES DO SAMPAIO E NOVO CEU. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-26 | - | 2021-10-05 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169532 | - | 96.31% | 824000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
843072 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843072 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE RUAS EM AREA URBANA, COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2020-12-31 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161413 | - | 96.51% | 305135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843081 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843081 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-11-09 | - | 2022-07-24 | AM | ENVIRA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163318 | - | 0% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843082 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843082 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2021-03-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174303 | - | 60.68% | 701403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
843084 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843084 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-16 | - | 2019-10-06 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166714 | - | - | 2808000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843085 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843085 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM CAMPOS DE FUTEBOL EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-21 | - | 2019-06-14 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167170 | - | - | 573604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-22 | - | 2019-05-16 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167585 | - | - | 412000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843103 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843103 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PARANA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-07 | - | 2020-12-31 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162332 | - | 98.34% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843105 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843105 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM,CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO OLARIA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158401 | - | 99.57% | 353000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843106 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843106 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-07 | - | 2020-12-31 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162138 | - | 99.45% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843109 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843109 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-26 | - | 2022-04-25 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167418 | - | 99.6% | 636181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843114 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843114 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-28 | - | 2023-06-19 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1163694 | - | 93.69% | 429648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 260000 | - | - | - | -
843117 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843117 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO DONA PEPE | - | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | - | 2020-10-04 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1159500 | - | 98.15% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-08 | - | 2019-11-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165474 | - | - | 1372996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843119 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843119 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA PRACA EDUARDO RIBEIRO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-05 | - | 2019-05-29 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164142 | - | - | 525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843121 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843121 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVENCOES - PIABODROMO - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-23 | - | 2020-12-31 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174506 | - | 94.81% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843124 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843124 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR | - | Concluída | 2017 | 2017-11-06 | - | 2021-10-16 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187689 | - | 95.54% | 3003500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843125 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843125 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL - 2A ETAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2021-12-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158742 | - | 98.05% | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ DE RUA EM AREA URBANA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS NA AVENIDA TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-27 | - | 2021-06-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165583 | - | - | 600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843127 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843127 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO POPULAR | - | Concluída | 2017 | 2017-12-01 | - | 2021-12-26 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165905 | - | 91.97% | 624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
843128 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843128 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-19 | - | 2021-11-28 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161595 | - | 99.06% | 1015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREAS PUBLICAS (NAS MARGENS DO CANAL) | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-16 | - | 2019-10-06 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161743 | - | - | 1129707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843130 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843130 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2021-06-29 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161645 | - | 78.12% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843132 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843132 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE CANTEIRO CENTRAL COM ILUMINACAO | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-11-18 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1158890 | - | 97.81% | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
843139 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843139 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO E DRENAGEM DO ESTADIO EVANUEL NOGUEIRA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-04-30 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168496 | - | 99.46% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843140 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843140 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-07 | - | 2019-10-28 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187678 | - | - | 3003500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166826 | - | 97.98% | 450902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
843142 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843142 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-14 | - | 2021-11-23 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187606 | - | 98.15% | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843144 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843144 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, ESTACIONAMENTO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2022-09-27 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165529 | - | 63.35% | 1218000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
843145 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843145 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM QUIOSQUE | - | Concluída | 2017 | 2017-11-10 | - | 2020-12-31 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161189 | - | 99.9% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843146 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843146 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP (1ª ETAPA) | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-14 | - | 2019-05-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165420 | - | - | 701173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843147 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843147 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2022-10-22 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161172 | - | 93.21% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843148 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843148 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Outras | 2017 | 2017-10-13 | - | 2022-04-25 | AM | ALVARAES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1160955 | - | 86.34% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843150 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843150 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-11-29 | - | 2020-12-31 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169559 | - | 82.01% | 351000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
843162 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843162 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TSD DUPLO DE RUAS EM AREA URBANA, COM MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-11-28 | - | 2023-08-29 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161469 | - | 99.99% | 882170.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 810000 | - | - | - | -
843164 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843164 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO (BSCC) NA ZONA URBANA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2020-10-01 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166962 | - | 54.38% | 325000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 320769 | - | - | - | -
843165 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843165 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2021-06-29 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166909 | - | 99.97% | 284000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
843166 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843166 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA DOS ITAUNAS NO MUNICIPIO DE PARINTINS. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-13 | - | 2021-12-22 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164014 | - | 88.66% | 1033000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL DA BAIXA SAO JOSE. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-18 | - | 2023-12-31 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164308 | - | 84.98% | 1050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | - | 2021-10-17 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162993 | - | 99.82% | 830900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 830000 | - | - | - | -
843170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-14 | - | 2021-12-31 | AM | BOA VISTA DO RAMOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169512 | - | 97.23% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-11 | - | 2021-12-31 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166360 | - | 98.48% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
843178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CONSTRUCAO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA, CAMAROTES E SANITARIOS NO BAIRRO SANTA LUZIA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-26 | - | 2020-12-10 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165517 | - | 94.96% | 491200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
843187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM EM AREA URBANA DO MUNICIPIO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-09-30 | AM | IRANDUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174001 | - | - | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843218 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843218 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-29 | - | 2021-10-27 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166954 | - | 80.25% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843219 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843219 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO DE RUA EM AREA URBANA, COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-23 | - | 2020-10-07 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1161530 | - | - | 357000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-20 | - | 2019-06-13 | AM | AMATURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168337 | - | - | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843229 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843229 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2020-12-31 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166328 | - | 93.74% | 256250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843238 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843238 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO EM ESCOLA PUBLICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-19 | - | 2020-12-03 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168284 | - | 99.53% | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
843239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA, COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2017 | 2017-10-26 | - | 2022-04-03 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167838 | - | 63.35% | 721000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
843241 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843241 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2020-10-01 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168415 | - | 98.85% | 460000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
843242 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843242 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP (2ª ETAPA) | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168661 | - | - | 410861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843243 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843243 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-13 | - | 2020-09-30 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167782 | - | - | 505500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843244 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843244 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-20 | - | 2019-05-14 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166239 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843246 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843246 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM, MEIO‐FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-15 | - | 2020-11-29 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166522 | - | 98.02% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PINOQUIO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-12 | - | 2020-11-26 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164000 | - | 83.33% | 337336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 332410 | - | - | - | -
843249 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843249 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-16 | - | 2020-09-30 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167770 | - | - | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843250 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843250 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO SETOR ROTA DO SOL. | - | Em Execução | 2017 | 2017-11-29 | - | 2024-06-23 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166512 | - | 0.2831% | 941352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843252 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843252 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE ATENDIMENTO A DEFICIENTES FISICOS-VISUAIS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Cancelada | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-09-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1168684 | - | - | 250501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL PAULO BELTRAO FILHO NO MUNICIPIO DE BARREIRINHA/AM | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-16 | - | 2019-05-10 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1173843 | - | - | 501170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843254 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843254 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO BAHIA NOVA | - | Concluída | 2017 | 2017-10-16 | - | 2021-06-29 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174558 | - | 73.45% | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVENCOES - PIABODROMO - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-23 | - | 2021-05-30 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174471 | - | 94.8% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
843256 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843256 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-17 | - | 2021-05-30 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1175217 | - | 94.69% | 310961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843257 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843257 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS / CONTENCAO LATERAL DE ATERRO, QUANDO ASFALTADA A VIA. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-06-22 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1167241 | - | - | 263714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843267 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843267 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | - | 2021-10-17 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187597 | - | 98.84% | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843270 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843270 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO DISTRITO NOVA COLINA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187467 | - | 91.03% | 3006012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843271 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843271 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM PROFUNDA, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187469 | - | 81.82% | 3006012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843272 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843272 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Concluída | 2017 | 2017-11-20 | - | 2022-04-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165533 | - | 87.67% | 767110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 765575 | - | - | - | -
843273 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843273 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NA AVENIDA IZA GOUVEIA - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2022-04-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166217 | - | 89.36% | 501005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187470 | - | 99.88% | 3006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-26 | - | 2019-06-19 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1166887 | - | - | 700350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843276 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843276 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS COM DRENAGEM NO BAIRRO CIDADE NOVA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP (2ª ETAPA) | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165483 | - | 96.78% | 501005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843278 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843278 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE JARU/RO. | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-22 | - | 2024-11-20 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1170656 | - | 3.289% | 1333636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 990000 | - | - | - | -
843279 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843279 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAO FERREIRA DE SOUZA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-05 | - | 2021-06-29 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1172067 | - | 99.27% | 600700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
843281 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843281 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2020-12-31 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1170443 | - | 99.81% | 354955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 344955 | - | - | - | -
843288 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843288 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CHARLES GARCIA. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | - | 2021-10-27 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164482 | - | 86.92% | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843289 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843289 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE LAZER CIDADE DA CRIANCA NA AGROVILA SAO SEBASTIAO DO CABURI | - | Concluída | 2017 | 2017-10-20 | - | 2021-03-31 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1164326 | - | 97.65% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
843299 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843299 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-20 | - | 2019-06-13 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1176627 | - | - | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843301 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843301 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE RUAS EM AREA URBANA, COM MEIO‐FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-28 | - | 2019-06-21 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1165931 | - | - | 624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
843307 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843307 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE SERRA DO NAVIO. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-11-30 | - | 2023-08-01 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1169094 | - | 77.29% | 757500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
843310 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843310 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO MALVINAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-13 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1172058 | - | 99.38% | 381507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 380706 | - | - | - | -
843312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PISO, ARQUIBANCADA E VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA PEQUENO PARAISO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2020-12-31 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1162544 | - | 97.01% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
843321 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843321 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADA, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-11 | - | 2020-11-25 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1170961 | - | 96.02% | 415000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 410000 | - | - | - | -
843391 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843391 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO MUTIRAO. | - | Em Execução | 2017 | 2017-10-16 | - | 2024-06-28 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1190413 | - | 94.36% | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
843393 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843393 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-10-13 | - | 2021-09-22 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187938 | - | 99.27% | 3006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
843394 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843394 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS | - | Concluída | 2017 | 2017-11-10 | - | 2021-10-20 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1191977 | - | 98.73% | 2562500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
843418 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843418 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DA PRACA DAS AGUAS - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-23 | - | 2021-11-02 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1187591 | - | 85.82% | 5014999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4999999 | - | - | - | -
843419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR | - | Concluída | 2017 | 2017-10-10 | - | 2021-09-19 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1201920 | - | 99.15% | 2004290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
843451 | - | TRANSFEREGOV.BR | 843451 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM VIAS URBANAS COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS. | - | Em Execução | 2017 | 2017-10-13 | - | 2024-11-15 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1201540 | - | 54.13% | 2881505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
849211 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849211 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-10-10 | - | 2023-06-19 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1235533 | - | 83.03% | 381319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 380819 | - | - | - | -
849930 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849930 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA PARA REABILITACAO DE DEFICIENTES FISICOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-27 | - | 2021-06-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1242200 | - | - | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
849931 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849931 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE CACOAL-RO. | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-27 | - | 2024-06-23 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1242307 | - | 0% | 905864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
849932 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849932 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL ADAMOR CARVALHO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-18 | - | 2019-06-11 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1243399 | - | - | 256250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
849968 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849968 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA RURAL COM INSTALACAO DE TRANSFORMADORES. | - | Em Execução | 2017 | 2017-11-07 | - | 2024-07-08 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1241363 | - | 47.28% | 3103168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | -
849969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 849969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | - | Concluída | 2017 | 2017-11-07 | - | 2021-10-17 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1241359 | - | 86.89% | 2803000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2800000 | - | - | - | -
850027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 850027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-28 | - | 2019-12-18 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1174013 | - | - | 2999900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
850073 | - | TRANSFEREGOV.BR | 850073 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO, E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-28 | - | 2023-12-31 | AM | CARAUARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1245589 | - | 99.8% | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
850133 | - | TRANSFEREGOV.BR | 850133 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO MARIANA MUNICIPIO DE PORTO VELHO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-27 | - | 2019-12-17 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1171941 | - | - | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
850959 | - | TRANSFEREGOV.BR | 850959 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS COM CONTENCAO LATERAL DE ATERRO EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-31 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1173015 | - | 89.34% | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
851651 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851651 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM CONCRETO, COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-30 | - | 2019-12-20 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1262331 | - | - | 3075000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
851783 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851783 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA PRACA CEL ALTON FURTADO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-22 | - | 2021-11-01 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263703 | - | 97.98% | 1201300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
851784 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851784 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | - | Concluída | 2017 | 2017-12-06 | - | 2021-11-15 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263574 | - | 99.59% | 800900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
851785 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851785 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO AO RIO JURUA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-07 | - | 2021-11-16 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263715 | - | 99.85% | 901000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
851786 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851786 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR | - | Concluída | 2017 | 2017-11-22 | - | 2021-11-01 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263583 | - | 77.71% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
851859 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851859 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-15 | - | 2021-11-24 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263743 | - | 76.02% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
851899 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851899 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL 11 DE MAIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-03-31 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263956 | - | 77.61% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
851900 | - | TRANSFEREGOV.BR | 851900 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA NO BAIRRO ALVORADA, MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-22 | - | 2021-12-01 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1263457 | - | 98.41% | 2656000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2650000 | - | - | - | -
852348 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852348 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES DE PEQUENO PORTE DE CONCRETO ARMADO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-11-23 | - | 2019-11-13 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1265388 | - | - | 2222000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
852368 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852368 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E ACO NAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO | - | Concluída | 2017 | 2017-11-23 | - | 2022-04-01 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1265065 | - | 99.09% | 1601677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
852491 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852491 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DE CAMARA MUNICIPAL | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-31 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1260385 | - | 99.54% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 499768 | - | - | - | -
852504 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852504 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM E URBANIZACAO NO BAIRRO ANDARAI. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-20 | - | 2019-12-10 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1265512 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
852528 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852528 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS COM DRENAGEM NO BAIRRO CIDADE NOVA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-18 | - | 2020-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1260878 | - | 98.75% | 435296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 434425 | - | - | - | -
852602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 852602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA CENTRAL MUNICIPAL. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-28 | - | 2019-06-21 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1248035 | - | - | 452861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
853304 | - | TRANSFEREGOV.BR | 853304 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA E DO IDOSO DA ZONA LESTE. | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-27 | - | 2023-04-30 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1277753 | - | 73.28% | 2063969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2059769 | - | - | - | -
853312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 853312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM CONCRETO COM CALCADA MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-15 | - | 2019-06-08 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1276963 | - | - | 307500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
855883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 855883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA POPULAR | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-06-29 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1280724 | - | 88.35% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
855894 | - | TRANSFEREGOV.BR | 855894 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO; | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-27 | - | 2019-06-20 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1276154 | - | - | 413000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
856080 | - | TRANSFEREGOV.BR | 856080 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2022-10-22 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281147 | - | 93.48% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
856622 | - | TRANSFEREGOV.BR | 856622 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-08-28 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1280697 | - | 99.17% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
856658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 856658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-07 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1280871 | - | 73.46% | 805633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
856731 | - | TRANSFEREGOV.BR | 856731 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO FIO E SARJETA | - | Em Prestação de Contas | 2017 | 2017-12-28 | - | 2023-08-23 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281176 | - | 100% | 575849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
857820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 857820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO CRUZEIRINHO | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-06-29 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281132 | - | 95.84% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
857843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 857843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO ANDRELINO AVELINO DA SILVA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-06-29 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281218 | - | 75.03% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
858339 | - | TRANSFEREGOV.BR | 858339 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-12-19 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1265089 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
858574 | - | TRANSFEREGOV.BR | 858574 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM,MEIO FIO,SARJETAS E URBANIZACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-07 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281233 | - | 89.74% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
859020 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859020 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO CINTURAO VERDE. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-07 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1285180 | - | 95.48% | 1504500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
859028 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859028 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A GUARDA MIRIM DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-27 | - | 2020-12-11 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1284653 | - | 86.93% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
859172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO. | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-26 | - | 2019-12-16 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1282140 | - | - | 12120000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
859173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-12-19 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281209 | - | - | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
859550 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859550 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NA REGIAO DO PIUM E ADJACENCIAS | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-12-07 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1284410 | - | 99.32% | 4242000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4200000 | - | - | - | -
859619 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859619 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO SUCURIJU | - | Em Execução | 2017 | 2017-12-27 | - | 2024-02-14 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1286855 | - | 76.55% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
859756 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859756 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM VIAS URBANAS COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-28 | - | 2021-03-01 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1284695 | - | 95.74% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
859851 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859851 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-31 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1287188 | - | 99.03% | 253000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 252563 | - | - | - | -
859852 | - | TRANSFEREGOV.BR | 859852 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO E CONTENCAO DA MARGEM DO RIO IACO NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2021-12-08 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1281056 | - | 99.55% | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
861305 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861305 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-13 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1286938 | - | 91.24% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
861308 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861308 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO EM ALVENARIA PARA EVENTOS | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-28 | - | 2019-06-21 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1286955 | - | - | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
861467 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861467 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO CUPIXI | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-29 | - | 2019-06-22 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1286886 | - | - | 250251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
861543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-13 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1288870 | - | 98.49% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
861550 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861550 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO - 1° ETAPA | - | Cancelada | 2017 | 2017-12-30 | - | 2019-06-23 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1287124 | - | - | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
861708 | - | TRANSFEREGOV.BR | 861708 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2017 | 2017-12-29 | - | 2020-12-13 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1284931 | - | 95.26% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
862525 | - | TRANSFEREGOV.BR | 862525 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2021-12-09 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290114 | - | 99.88% | 3006012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
862984 | - | TRANSFEREGOV.BR | 862984 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALCADA NO BAIRRO PARQUE DAS ORQUIDEAS. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2021-12-09 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290214 | - | 95.66% | 3006012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
863065 | - | TRANSFEREGOV.BR | 863065 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADA, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2021-12-09 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290062 | - | 97.72% | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
863095 | - | TRANSFEREGOV.BR | 863095 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALCADA NO BAIRRO GENTIL CARNEIRO. | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2021-12-09 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290277 | - | 93.29% | 2905811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2900000 | - | - | - | -
863125 | - | TRANSFEREGOV.BR | 863125 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADA, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2021-12-09 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290263 | - | 99.87% | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
863147 | - | TRANSFEREGOV.BR | 863147 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACOES DE RUAS COM CALCADAS, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM | - | Concluída | 2017 | 2017-12-30 | - | 2022-03-09 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1290267 | - | 96.54% | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
864067 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864067 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI | - | Concluída | 2018 | 2018-08-13 | - | 2021-07-28 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323520 | - | 98.07% | 454000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 436135 | - | - | - | -
864068 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864068 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-14 | - | 2022-07-25 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323285 | - | 88.31% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864069 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864069 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA DESIDERIO DOMINGOS LOPES | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2021-12-09 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324669 | - | 88.96% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864070 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864070 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324427 | - | 99.75% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864071 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864071 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-10-19 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325709 | - | 99.76% | 948125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 925000 | - | - | - | -
864072 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864072 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2022-01-25 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324092 | - | 95.77% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864073 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864073 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2018 | 2018-08-16 | - | 2022-07-26 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1322792 | - | 97.39% | 721735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864075 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864075 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMADO SINTETICO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-17 | - | 2022-12-26 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323931 | - | 75% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864076 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864076 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS VALENTE BARRETO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2021-10-27 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327285 | - | 98.27% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 285000 | - | - | - | -
864078 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864078 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO CASA DA CULTURA DE MAZAGAO VELHO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2021-12-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325883 | - | 97.9% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864079 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864079 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA INDIGENO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325100 | - | 72.79% | 250600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864080 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864080 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE BOM JESUS | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-10-27 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324594 | - | 96.46% | 680000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 670000 | - | - | - | -
864082 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864082 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO-FIO E SARJETAS DO DISTRITO ESTRELA AZUL. | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-23 | - | 2024-10-25 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323245 | - | 27.68% | 714083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864086 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864086 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO DE URUCARA -AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325253 | - | 98.72% | 410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS EM CONCRETO COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326135 | - | 99.5% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864088 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864088 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMAPA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2021-10-27 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325812 | - | 93.43% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864089 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864089 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM ILUMINACAO E QUIOSQUES. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-10-19 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326091 | - | 99.27% | 815000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
864090 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864090 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM TSD COM MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA II | - | Em Execução | 2018 | 2018-10-01 | - | 2024-02-07 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323077 | - | 97.8% | 792547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2021-12-31 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324000 | - | 87.31% | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864092 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864092 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO POPULAR NA AREA CENTRAL DE MANACAPURU. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323421 | - | 96.37% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAS E CALCADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-06 | - | 2022-10-27 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326568 | - | 60.21% | 612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864104 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864104 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BONITO DO APOREMA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-22 | - | 2022-12-01 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328714 | - | 91.53% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864105 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864105 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO CENTRAL | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-22 | - | 2024-04-24 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328447 | - | 77.74% | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
864106 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864106 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO CEDRO. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-22 | - | 2022-07-04 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328518 | - | 94.92% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864107 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864107 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2021-09-10 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329452 | - | 98.5% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 235000 | - | - | - | -
864108 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864108 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE AMAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-06-29 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328278 | - | 0% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864109 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864109 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO DE URUCARA -AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324728 | - | 97.9% | 512500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864110 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864110 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA POPULAR COBERTA NO MUNICIPIO DE GUAJARA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-09 | - | 2023-08-15 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323580 | - | 83.22% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864111 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864111 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE FAZENDA MODELO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-20 | - | 2022-07-02 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328631 | - | 94.12% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864112 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864112 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE NOVA VIDA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-23 | - | 2022-07-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328574 | - | 94.92% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2018 | 2018-11-16 | - | 2021-10-31 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327344 | - | 78.98% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
864119 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864119 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAS E CALCADAS. | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-05 | - | 2024-05-24 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325452 | - | 0% | 684637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 340000 | - | - | - | -
864120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESPACO MULTIPLO USO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-14 | - | 2023-11-22 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324682 | - | 96.34% | 609000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864121 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864121 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA. | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-14 | - | 2024-04-14 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326915 | - | 43.31% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864122 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864122 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO BARRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-14 | - | 2024-02-14 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325907 | - | 99.83% | 353291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA FLOR DA PAINEIRA - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-08-07 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323979 | - | 86.58% | 505100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864124 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864124 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO CENTRO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-12-21 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325874 | - | 99.92% | 1632000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1600000 | - | - | - | -
864125 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864125 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLESCENTE | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-06-24 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324241 | - | 99.24% | 445170.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-04-30 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325254 | - | 99.93% | 256500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864127 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864127 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA DOM LUIZ HERBERT | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-12-17 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325045 | - | 86.22% | 1201500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
864128 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864128 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVENCOES | - | Cancelada | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328302 | - | 0% | 1820000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
864135 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864135 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-16 | - | 2022-07-26 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327539 | - | 98.66% | 888000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 880000 | - | - | - | -
864138 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864138 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE – MULTIUSO (1° ETAPA) | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-09-22 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323158 | - | 74.69% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864139 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864139 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ANFITEATRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAZAGAO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-21 | - | 2022-10-31 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329146 | - | 98.19% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864140 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864140 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO DE EIRUNEPE/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-10-19 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327713 | - | 99.84% | 910000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
864141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA | - | Concluída | 2018 | 2018-10-01 | - | 2022-09-10 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326258 | - | 72.32% | 600700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864143 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864143 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-19 | - | 2023-04-27 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326447 | - | 97.46% | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
864144 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864144 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO CENTRAL DA CIDADE DE FERREIRA GOMES-AP. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2021-11-03 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329060 | - | 100% | 505920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864145 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864145 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2018 | 2018-11-14 | - | 2022-02-26 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327352 | - | 85.04% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864146 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864146 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL | - | Concluída | 2018 | 2018-09-04 | - | 2022-08-14 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326278 | - | 93.38% | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864165 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864165 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2021-10-22 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323788 | - | 99.81% | 350500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 274000 | - | - | - | -
864166 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864166 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2021-08-04 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323890 | - | 96.11% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR COM CONSTRUCAO DE ANEXO NO MUNICIPIO DE MANACAPURU. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2021-10-23 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323430 | - | 98.28% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO OLARIA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-04-25 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327292 | - | 98.82% | 405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-10-03 | - | 2023-06-19 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323585 | - | 99.27% | 751000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
864181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CENTRAL NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-24 | - | 2021-11-06 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323701 | - | 93.17% | 301000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864194 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864194 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE LUZEIRO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2023-06-14 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323839 | - | 87.8% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864196 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864196 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-17 | - | 2024-07-15 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323681 | - | 49.24% | 808000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
864197 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864197 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-13 | - | 2024-03-19 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325500 | - | 99.2% | 326000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 325000 | - | - | - | -
864199 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864199 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-08 | - | 2024-02-10 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324547 | - | 72.65% | 266500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 266135 | - | - | - | -
864203 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864203 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA OTAVIO CALDEIRA AFONSO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2021-10-27 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327306 | - | 97.05% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864205 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864205 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | “CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS PAVIMENTADAS, DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA.” | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2023-02-24 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327441 | - | 78.49% | 255454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864207 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864207 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL DE ABASTECIMENTO PRODUTOS AGRICOLAS | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-04 | - | 2023-08-09 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327443 | - | 98.25% | 1324402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864208 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864208 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PESCADOR | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-05-20 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327870 | - | 81.46% | 650975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
864209 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864209 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIA EM CONCRETO ARMADO COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-09 | - | 2024-02-11 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324289 | - | 95.18% | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864210 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864210 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAS E CALCADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-05 | - | 2022-08-15 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323521 | - | 84.65% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864213 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864213 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323574 | - | 99.88% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSTINO LUIZ RONCONI. | - | Concluída | 2018 | 2018-10-05 | - | 2022-09-19 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324612 | - | 91.73% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864215 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864215 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-09-14 | - | 2023-11-22 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324672 | - | 74.43% | 253750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864216 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864216 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2021-10-22 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325105 | - | 99.48% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864217 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864217 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER PARTURIENTE | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-07-20 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325998 | - | 82.28% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM ILUMINACAO E QUIOSQUES | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323564 | - | 99.8% | 816000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
864226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-13 | - | 2024-01-19 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325252 | - | 90.99% | 401000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA NA AVENIDA PARANA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2022-09-27 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324589 | - | 50.21% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864228 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864228 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-20 | - | 2022-12-26 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323755 | - | 81.52% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864235 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864235 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326304 | - | 99.97% | 1428000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
864239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-09-04 | - | 2022-08-14 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326257 | - | 96.29% | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PARA LAZER | - | Cancelada | 2018 | 2018-08-31 | - | 2022-08-10 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325858 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
864241 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864241 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-16 | - | 2024-06-18 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326163 | - | 78.46% | 359563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864242 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864242 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-12-05 | - | 2022-11-14 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326372 | - | 99.96% | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
864243 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864243 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM BLOQUETES COM DRENAGEM SUPERFICIAL COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NA CIDADE DE CUTIAS | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-20 | - | 2022-05-30 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323486 | - | 97.16% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM E MURO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-14 | - | 2023-09-22 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325871 | - | 82.47% | 400700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864251 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864251 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP.. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-02-14 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328425 | - | 96.11% | 1530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
864253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2022-06-07 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327964 | - | 76.95% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864254 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864254 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIA EM CONCRETO ARMADO COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-09 | - | 2024-02-11 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324760 | - | 92.81% | 412000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
864255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-10-27 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323517 | - | 96.19% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864256 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864256 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-10-30 | - | 2022-05-12 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325178 | - | 87.52% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864257 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864257 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2022-08-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327677 | - | 62.66% | 801605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
864335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-08 | - | 2024-04-15 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328107 | - | 46.8% | 523371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
864336 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864336 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO NO BAIRRO JOAO DE BARRO. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-14 | - | 2022-08-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1336994 | - | 98.53% | 1705100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
864337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326440 | - | 97.08% | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864338 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864338 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS, AV. JACARANDA E AV. PINHEIROS. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-16 | - | 2024-04-18 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323745 | - | 18.56% | 261465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864339 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864339 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-19 | - | 2023-12-21 | AM | CARAUARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323557 | - | 93.46% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864340 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864340 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA PROJETOS SOCIAIS | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-04-26 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328363 | - | 98.94% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864341 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864341 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-18 | - | 2024-05-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330434 | - | 76.94% | 4609250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4600000 | - | - | - | -
864342 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864342 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA, COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-26 | - | 2024-05-28 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330438 | - | 68.75% | 4609250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4600000 | - | - | - | -
864343 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864343 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-21 | - | 2024-04-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330436 | - | 83.09% | 4609250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4600000 | - | - | - | -
864625 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864625 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2021-12-31 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325098 | - | 91.5% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864628 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864628 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA EM VIAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-05 | - | 2021-10-19 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324773 | - | 97.61% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864629 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864629 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL NA COMUNIDADE JACAMIM, NO MUNICIPIO DE BONFIM-RR. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-04-21 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324018 | - | 94.09% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864631 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864631 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-04-21 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329460 | - | 92.77% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864632 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864632 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAS E CALCADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327657 | - | 99.19% | 2104200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2100000 | - | - | - | -
864633 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864633 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE XAPURI - AC. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-06 | - | 2022-11-14 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328764 | - | 68.09% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864634 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864634 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM RUAS E AVENIDAS COM MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-29 | - | 2021-11-11 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326978 | - | 79.54% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864635 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864635 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-29 | - | 2022-04-10 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326982 | - | 98.91% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864636 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864636 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-08-07 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326976 | - | 81.52% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864637 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864637 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-29 | - | 2024-02-29 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326861 | - | 68.7% | 837508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
864638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-28 | - | 2021-12-31 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326743 | - | 87.96% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864640 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DA CAMELIA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-27 | - | 2024-07-26 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327471 | - | 80.48% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
864641 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864641 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-14 | - | 2024-02-14 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324643 | - | 88.13% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864666 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864666 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CIDADE DE CUTIAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2021-08-04 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327650 | - | 99.72% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO-FIO E SARJETA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-13 | - | 2024-03-19 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326964 | - | 99.73% | 1203000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
864901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA COMUNIDADE CANUMA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2021-10-23 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323539 | - | 99.63% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
864902 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864902 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2023-01-28 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329153 | - | 95.78% | 291199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
864903 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864903 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323466 | - | 99.86% | 460000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
864904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-12 | - | 2024-06-18 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328953 | - | 76.52% | 259300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864905 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864905 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS NO MUNICIPIO DE COARI-AM. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323951 | - | 97.19% | 1224000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
864906 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864906 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-16 | - | 2022-10-26 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325270 | - | 91.1% | 312117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-08-07 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1322934 | - | 92.93% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
864908 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864908 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM TSD COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-14 | - | 2023-12-17 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325300 | - | 99.43% | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864909 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864909 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD COM DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO | - | Em Execução | 2018 | 2018-10-01 | - | 2024-02-02 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324540 | - | 22.97% | 811580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
864910 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864910 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS URBANAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-10-27 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323795 | - | 88.96% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864911 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864911 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-20 | - | 2024-06-28 | AM | CARAUARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325145 | - | 96.26% | 2520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
864912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO DE RUAS EM AREAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-12-31 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325164 | - | 96.53% | 307830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300135 | - | - | - | -
864913 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864913 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-14 | - | 2024-06-14 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325531 | - | 84.67% | 383624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
864914 | - | TRANSFEREGOV.BR | 864914 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE PARINTINS AM | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-09 | - | 2024-04-11 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326317 | - | 83.08% | 1620000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
865012 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865012 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-09 | - | 2023-09-22 | AM | ATALAIA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325508 | - | 98.53% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865013 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865013 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE FONTE BOA/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1331115 | - | 99.93% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865014 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865014 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PESCADO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-07-13 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328608 | - | 28.24% | 751750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
865015 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865015 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA-AP. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-02-14 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324273 | - | 71.16% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865016 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865016 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VILA DE URUCURITUBA | - | Cancelada | 2018 | 2018-11-09 | - | 2023-10-22 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327076 | - | - | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865017 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865017 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2021-08-27 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326881 | - | 84.82% | 522235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 521135 | - | - | - | -
865037 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865037 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS E ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO CIDADE ALTA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2023-01-28 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329298 | - | 88.07% | 251276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865038 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865038 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, ESTACIONAMENTO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2022-10-27 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326960 | - | 39.08% | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865086 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865086 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-11-26 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326569 | - | 81.58% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 222000 | - | - | - | -
865087 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865087 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-12-05 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329272 | - | 96.52% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT- AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-10-19 | AM | BENJAMIN CONSTANT/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323577 | - | 99.51% | 1025000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865096 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865096 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO SETOR 33 - BAIRRO JARDIM SOCIAL, NO MUNICIPIO DE VILHENA/RO. | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-26 | - | 2024-04-25 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328930 | - | 93.66% | 387428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865097 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865097 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA MELVIN JONES, NO MUNICIPIO DE VILHENA/RO | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2021-09-10 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328660 | - | 83.95% | 270000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865098 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865098 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327106 | - | 99.88% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
865099 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865099 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO, PARA O CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2023-02-24 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327181 | - | 70.09% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865100 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865100 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2º ETAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-07-29 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1322709 | - | 77.23% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865101 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865101 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RIBEIRO. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2022-12-26 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329257 | - | 83.91% | 303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865102 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865102 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2022-12-26 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328834 | - | 85.69% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865108 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865108 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NA COLONIA AGRICOLA DO MATAPI | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-12-10 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325188 | - | 41.49% | 801805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865109 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865109 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS NO BAIRRO AEROPORTO. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-10-22 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323324 | - | 95.96% | 950951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 950000 | - | - | - | -
865134 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865134 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI NO BAIRRO PROVEDOR I. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-12-26 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328402 | - | 0% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865135 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865135 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-13 | - | 2024-04-15 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328410 | - | - | 751000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865140 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865140 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DA PISCINA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-27 | - | 2021-12-31 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327079 | - | 76.41% | 454500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
865145 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865145 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES COM CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO REMEDIOS I. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-11-26 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328879 | - | 86.62% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865151 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865151 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA TIPO ECO-PARQUE NO BAIRRO MOCAMBO. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-27 | - | 2023-08-23 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327479 | - | 62.81% | 301000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865194 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865194 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 1A ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-06-24 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325281 | - | 97.44% | 640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 630000 | - | - | - | -
865195 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865195 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO INFRAERO - 1ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-11-26 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329506 | - | 91.24% | 310630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 310000 | - | - | - | -
865198 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865198 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM ILUMINACAO EM FRENTE DO ESTADIO MUNICIPAL NATIZAO. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-11-21 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328632 | - | 95.22% | 501500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865199 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865199 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-16 | - | 2022-10-26 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327507 | - | 95.53% | 1021142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-02-24 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328677 | - | - | 424618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865202 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865202 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MAE MARGARIDA. | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-27 | - | 2024-08-17 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328233 | - | 0% | 342548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865235 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865235 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA POPULAR COBERTA NA RUA OLAVO BILAC | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2023-01-17 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323382 | - | 0% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
865236 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865236 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2023-04-19 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327986 | - | 72.32% | 507150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 506135 | - | - | - | -
865239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-22 | - | 2024-06-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326108 | - | 50.17% | 627449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-15 | - | 2022-07-25 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327972 | - | 79.76% | 3009000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
865241 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865241 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2021-10-28 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329538 | - | 99.5% | 601500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865243 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865243 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA INFANTIL NO MUNICIPIO DE ANORI/AM. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-06 | - | 2021-08-21 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323445 | - | 100% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865244 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865244 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-13 | - | 2024-12-09 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329132 | - | - | 1144567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO . | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-04-14 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328686 | - | 74.31% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865251 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865251 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO NA VIA PRINCIPAL DO BAIRRO DE APARECIDA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2022-10-18 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325303 | - | 98.93% | 1224000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
865253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-12 | - | 2022-11-20 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328272 | - | 41.32% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865254 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865254 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE PASSEIO, PAISAGISMO E AREA DE VIVENCIA NO PARQUE ECOLOGICO. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-06 | - | 2023-02-12 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327715 | - | 86.47% | 1100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO MONOFASICA RURAL, ACESSO A COMUNIDADE INDIGENA NAPOLEAO, NO MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-12-03 | - | 2022-11-12 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325012 | - | 99.7% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865256 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865256 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM ILUMINACAO, PALCO, ANFITEATRO, PISTA DE CAMINHADA E QUADRA DE AREIA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-09 | - | 2023-08-15 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323461 | - | 87.67% | 830271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 822271 | - | - | - | -
865257 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865257 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323573 | - | 100% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865258 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865258 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM CALCADA MEIO-FIO E DRENAGEM | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-24 | - | 2024-02-19 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329357 | - | 9.72% | 600254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865259 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865259 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE LOURENCO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-24 | - | 2023-11-26 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329407 | - | 89% | 459000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
865260 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865260 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM AREA DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2022-08-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327603 | - | 67.03% | 1002005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865261 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865261 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO AREA PORTUARIA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-06-19 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327597 | - | 98.83% | 1530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
865263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO | - | Concluída | 2018 | 2018-10-30 | - | 2022-10-09 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327761 | - | 99.01% | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
865264 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865264 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FONTE NOVA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-09-22 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327362 | - | 78.44% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865265 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865265 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-09-22 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326992 | - | 99.08% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865266 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865266 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL - 2ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-12 | - | 2023-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326688 | - | 83.6% | 1353000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1350000 | - | - | - | -
865267 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865267 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2021-08-27 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326916 | - | 98.21% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
865268 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865268 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-06 | - | 2022-08-16 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326694 | - | 86.32% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DO AJURUXI. | - | Cancelada | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329155 | - | 0% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM MADEIRA NA REGIAO DO AJURUXI. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328813 | - | 94.88% | 1330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
865276 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865276 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS NAS VIAS DE LARANJAL DO JARI. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2023-09-24 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330919 | - | 99.73% | 2753300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2750000 | - | - | - | -
865278 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865278 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETA E CALCADA. | - | Outras | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328540 | - | 98.03% | 3008000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865279 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865279 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NA CIDADE DE FERREIRA GOMES-AP. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-19 | - | 2024-10-23 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329469 | - | 26.68% | 2081820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1337687 | - | - | - | -
865280 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865280 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS NAS VIAS DE LARANJAL DO JARI. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2023-04-27 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330917 | - | 99.62% | 2753300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2750000 | - | - | - | -
865281 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865281 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO,SARJETA E CALCADA. | - | Outras | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1331892 | - | 94.29% | 3008000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865282 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865282 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETOS SEXTAVADOS,DRENAGEM DE CALCADAS,MEIO FIO E SARJETADA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-20 | - | 2023-01-28 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327211 | - | 98.5% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865283 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865283 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO ANDIROBA | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-19 | - | 2024-06-20 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328709 | - | 66.68% | 460855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
865284 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865284 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS, COM DRENAGEM, MEIO - FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP, BAIRRO AEROPORTO. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329662 | - | 95.96% | 800801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
865285 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865285 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM DRENAGEM, MEIO FIO, CALCADA E SARJETAS NO DISTRITO DO VILA NOVA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-19 | - | 2024-04-26 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329663 | - | 81.05% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865287 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865287 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS,COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SANTANA – ZONA OESTE | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-26 | - | 2024-11-29 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330099 | - | 27.19% | 5099999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2999999 | - | - | - | -
865292 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865292 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-22 | - | 2024-07-08 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327277 | - | 66.3% | 658052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
865293 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865293 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Concluída | 2018 | 2018-10-03 | - | 2021-09-17 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324285 | - | 98.54% | 320500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 320000 | - | - | - | -
865294 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865294 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - EXTENSAO EM SISTEMA TRIFASICA NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328963 | - | 99.11% | 2905615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2900000 | - | - | - | -
865295 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865295 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-06-20 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328419 | - | 98.56% | 881766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 879966 | - | - | - | -
865296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2022-10-17 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327380 | - | 82.04% | 287135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 286135 | - | - | - | -
865298 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865298 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM MEIO-FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-10-30 | - | 2021-10-14 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328118 | - | 98.02% | 502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865299 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865299 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA PAVIMENTADA DOTADA DE MEIO-FIO E SARJETA | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-07 | - | 2024-07-18 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325108 | - | - | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865300 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865300 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2021-10-23 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325494 | - | 78.73% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865304 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865304 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM MEIO-FIO E SARJETAS | - | Concluída | 2018 | 2018-10-30 | - | 2022-10-09 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325243 | - | 98.46% | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
865305 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865305 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-23 | - | 2021-11-07 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323579 | - | 71.48% | 250500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865306 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865306 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2022-03-01 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325295 | - | 98.22% | 252525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865308 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865308 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO, DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-10-29 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329706 | - | 87.49% | 3005490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
865310 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865310 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SANTANA – ZONA CENTRAL | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-26 | - | 2024-02-28 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330028 | - | 50.32% | 5099999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4999999 | - | - | - | -
865311 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865311 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SANTANA – ZONA SUL | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-26 | - | 2024-11-29 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330051 | - | 48.79% | 5099999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2999999 | - | - | - | -
865312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SANTANA – ZONA NORTE | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-27 | - | 2024-11-30 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330066 | - | 44.89% | 5099999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2999999 | - | - | - | -
865313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE SANTANA – ZONA LESTE | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-27 | - | 2024-11-30 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330083 | - | 29.68% | 5099999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2999999 | - | - | - | -
865315 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865315 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE ECOLOGICO RONDON, NO MUNICIPIO DE VILHENA/RO | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2021-12-31 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328285 | - | 94.24% | 309025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 286135 | - | - | - | -
865316 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865316 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2022-09-26 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323596 | - | 78.63% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865317 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865317 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2022-05-20 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323978 | - | 71.29% | 350700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
865319 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865319 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA SINTETICA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-12 | - | 2023-11-15 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329486 | - | 99.49% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865320 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865320 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES , NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2021-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325286 | - | 98.69% | 252525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865321 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865321 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AS MULHERES PARTURIENTES - POS PARTO NO MUNICIPIO DE PRACUUBA-AP. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2023-02-18 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328999 | - | 99.01% | 252000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865322 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865322 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-04-26 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329259 | - | 99.55% | 708123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
865323 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865323 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-05-20 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327776 | - | 86.28% | 300450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865327 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865327 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPA, NO MUNICIPIO DE MACAPA - AP. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-14 | - | 2021-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325545 | - | 95.68% | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA EM TIJOLO MACICO NO 2º DISTRITO DE PORTO WALTER | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2021-10-22 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323578 | - | 98.7% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865329 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865329 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-07 | - | 2024-04-14 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324504 | - | 44.78% | 1001200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA POLICLINICA DA POLICIA MILITAR EM RIO BRANCO-AC | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2022-04-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328287 | - | 68.88% | 401774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
865331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ENTREPOSTO DE PESCADO - 1ª ETAPA | - | Cancelada | 2018 | 2018-08-22 | - | 2022-12-31 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326951 | - | 0% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865332 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865332 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS TIPO BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NA ZONA URBANA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-08-07 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329434 | - | 99.02% | 317000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 221000 | - | - | - | -
865333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865333 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NA ZONA URBANA. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-08-07 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328768 | - | 81.03% | 295000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 285000 | - | - | - | -
865334 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865334 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CALCAMENTO EM BLOQUETES DE CONCRETO, COM MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM EM TORNO DO GINASIO DE ESPORTES AFONSO RODRGUES. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-03-26 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327491 | - | 94.07% | 253000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2018 | 2018-08-20 | - | 2024-09-22 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327672 | - | 50.81% | 4437000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2610000 | - | - | - | -
865336 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865336 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS COM MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-07 | - | 2022-10-17 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325065 | - | 99.32% | 800900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
865337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-10-05 | - | 2022-12-13 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324553 | - | 96.71% | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
865338 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865338 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-19 | - | 2022-05-02 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328902 | - | 96.09% | 701050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
865340 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865340 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TRIUNFO NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-22 | - | 2024-06-23 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329694 | - | 0% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865342 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865342 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-09-17 | - | 2023-01-24 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326031 | - | 86.94% | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865344 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865344 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA NA VICINAL 8A DO ALTO ALEGRE E VICINAIS 7 E 10, DA VILA RESLANDIA, PAREDAO. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-13 | - | 2024-04-15 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328428 | - | 15.35% | 1188508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1186135 | - | - | - | -
865345 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865345 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2º ETAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-10-24 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323419 | - | 99.97% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865348 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865348 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAS E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-15 | - | 2022-07-25 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327999 | - | 82.2% | 3596893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3586135 | - | - | - | -
865349 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865349 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO MULTIUSO DO MUNICIPIO DE ITACOATIARA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-08-18 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328060 | - | 84.62% | 540000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865350 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865350 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-09 | - | 2024-10-13 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323367 | - | 95.64% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865352 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865352 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA - 1A ETAPA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-10-27 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325737 | - | 84.12% | 707001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
865353 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865353 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-12-21 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327007 | - | 84.95% | 414036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865356 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865356 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO ACOMPANHADO DE ESTUDOS DE PROSPECCAO. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-08 | - | 2021-10-23 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325714 | - | 99.93% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865357 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865357 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO PROVEDOR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-10-22 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327674 | - | 89.24% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865358 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865358 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS URBANAS PAVIMENTADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-24 | - | 2021-08-08 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327643 | - | 93.7% | 253703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 168000 | - | - | - | -
865359 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865359 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-24 | - | 2021-09-07 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324685 | - | 64.93% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865360 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865360 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS C/ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO E SARJETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-26 | - | 2022-09-05 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327266 | - | 95.35% | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865361 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865361 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO HOSPITAL JOSE MENDES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-10-22 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329536 | - | 77.23% | 403000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
865362 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865362 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO PREDIO DA FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-09 | - | 2022-08-20 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323610 | - | 99% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865363 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865363 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-13 | - | 2024-06-28 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323705 | - | 49.15% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865366 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865366 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COBERTURA DE QUADRA NO LOTEAMENTO PAINEIRAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-16 | - | 2021-07-31 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326997 | - | 94.88% | 270000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS COM MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-18 | - | 2024-04-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329644 | - | 54.67% | 4609250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4600000 | - | - | - | -
865368 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865368 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUAS EM AREA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-18 | - | 2024-04-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1330444 | - | 62.57% | 4609250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4600000 | - | - | - | -
865369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE DO POVO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-ACRE-1ª ETAPA. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-29 | - | 2022-12-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328144 | - | 74.37% | 391007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387135 | - | - | - | -
865370 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865370 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-07 | - | 2024-08-12 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325185 | - | 85.66% | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
865371 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865371 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES DE PEQUENO PORTE DE CONCRETO ARMADO. | - | Cancelada | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-07-29 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326342 | - | - | 303500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865372 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865372 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARGETA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-16 | - | 2022-06-29 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326134 | - | 73.12% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865373 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865373 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA OS FEIRANTES | - | Cancelada | 2018 | 2018-11-23 | - | 2023-02-24 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327754 | - | - | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-12-20 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328743 | - | 99.68% | 424388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 361135 | - | - | - | -
865375 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865375 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2021-10-27 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328877 | - | 88.23% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865376 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865376 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-10-22 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324400 | - | 87.35% | 1001050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865378 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865378 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPA, NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Concluída | 2018 | 2018-09-14 | - | 2021-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325573 | - | 99.04% | 550000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO BARRACAO DA FEIRA MUNICIPAL | - | Concluída | 2018 | 2018-08-27 | - | 2021-08-11 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325571 | - | 89.33% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865382 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865382 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADAS, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS DO MUNICIPIO DE NHAMNUNDA/AM. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-14 | - | 2023-03-23 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329294 | - | 99.94% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865383 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865383 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA EM AREA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO, SARJETA E CALCADA DA SEGUNDA RUA DO MINICIPIO DE VITORIA DO JARI. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-22 | - | 2024-04-24 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327162 | - | 91.73% | 3030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
865384 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865384 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO 4º BATALHAO DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-21 | - | 2024-02-23 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326106 | - | 68.28% | 750107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | -
865387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-14 | - | 2022-01-25 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325756 | - | 75.7% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
865388 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865388 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA - 1ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-08-16 | - | 2022-12-23 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323087 | - | 88.66% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
865389 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865389 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-20 | - | 2021-08-04 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324583 | - | 99.32% | 348450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 340000 | - | - | - | -
865390 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865390 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2018 | 2018-09-12 | - | 2021-12-31 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327065 | - | 99.99% | 250501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865392 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865392 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL. | - | Cancelada | 2018 | 2018-11-29 | - | 2022-12-31 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1337441 | - | - | 618800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865393 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865393 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-07 | - | 2024-03-25 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325092 | - | 97.86% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865394 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865394 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ITAUBAL | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-12 | - | 2024-06-28 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326986 | - | - | 1096454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
865410 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865410 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-04-26 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1326404 | - | 98.47% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865411 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865411 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA - AMPLIACAO DE REDE 2 ETAPA PARA ATENDER RUA A1, A2, A3, A4, L1, B2 DO BAIRRO NOVO DO DISTRITO DE EQUADOR RORAINOPOLIS-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329473 | - | 99.67% | 1145918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1143068 | - | - | - | -
865419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | - | Concluída | 2018 | 2018-10-01 | - | 2021-09-15 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325109 | - | 80.19% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865421 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865421 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA COM DRENAGEM ENTORNO DA PRACA DOS POETAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-08-22 | - | 2022-06-29 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1324467 | - | 82.32% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE, NO MUNICIPIO DE MACAPA - AP. | - | Em Execução | 2018 | 2018-09-21 | - | 2024-02-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325925 | - | 0% | 439943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO MINI ESTADIO LUCIO NARDO | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-09-05 | - | 2023-12-31 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328620 | - | 100% | 261594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, COM DRENAGEM , MEIO FIO E SARJETA | - | Concluída | 2018 | 2018-08-16 | - | 2022-07-26 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325894 | - | 98.36% | 1146650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1074253 | - | - | - | -
865427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-14 | - | 2022-08-28 | AM | ANAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323280 | - | 89.54% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
865429 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865429 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIAS PAVIMENTADAS | - | Concluída | 2018 | 2018-08-23 | - | 2021-10-06 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327916 | - | 91.88% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
865442 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865442 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANTA | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-13 | - | 2023-07-24 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327243 | - | 98.26% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
865443 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865443 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE MANACAPURU. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-12 | - | 2023-07-19 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1323646 | - | 100% | 1498115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
865444 | - | TRANSFEREGOV.BR | 865444 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO TAMANDARE | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-11-16 | - | 2023-06-24 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1325532 | - | 97.62% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
868128 | - | TRANSFEREGOV.BR | 868128 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BOM JESUS | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-20 | - | 2024-03-20 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1350575 | - | 88.32% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
868129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 868129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE CEDRO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-22 | - | 2024-05-19 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1350574 | - | 99.55% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
868606 | - | TRANSFEREGOV.BR | 868606 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-12-12 | - | 2022-11-21 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1345746 | - | 79.75% | 2131148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2124774 | - | - | - | -
868607 | - | TRANSFEREGOV.BR | 868607 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DA PRACA DAS AGUAS - 2ª ETAPA. | - | Concluída | 2018 | 2018-12-12 | - | 2022-11-21 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1345633 | - | 100% | 1003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 200000 | - | - | - | -
868614 | - | TRANSFEREGOV.BR | 868614 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE, NO MUNICIPIO DE CARACARAI/RR | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | CARACARAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1348172 | - | 98.77% | 801600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
871765 | - | TRANSFEREGOV.BR | 871765 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA MODERNA | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-13 | - | 2024-02-15 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1349021 | - | 99.99% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
871766 | - | TRANSFEREGOV.BR | 871766 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE RUA COM CALCADA MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM | - | Concluída | 2018 | 2018-11-09 | - | 2021-12-31 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1358707 | - | 97.71% | 257500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
871785 | - | TRANSFEREGOV.BR | 871785 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL – CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA TRIFASICA EM POSTE TIPO DT E SUBESTACOES MONOFASICAS DE 5KVA NA VICINAL 1/6 PA ANAJARI E AMPLIACAO DA VICINAL 5 IRA – 454 CAMPOS NOVOS. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1348034 | - | 99.76% | 3006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
871787 | - | TRANSFEREGOV.BR | 871787 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA URBANA, MUNICIPIO DE SAO LUIZ - RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-13 | - | 2022-10-23 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1348874 | - | 99.81% | 3006260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
875440 | - | TRANSFEREGOV.BR | 875440 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | - | Em Execução | 2018 | 2018-11-21 | - | 2024-02-23 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1371069 | - | 56.7% | 739607.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 650000 | - | - | - | -
875782 | - | TRANSFEREGOV.BR | 875782 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA PRACA RAIMUNDO CAVALCANTE | - | Concluída | 2018 | 2018-11-12 | - | 2022-04-25 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1373565 | - | 97.07% | 250251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
875893 | - | TRANSFEREGOV.BR | 875893 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA TANCREDO NEVES | - | Concluída | 2018 | 2018-09-27 | - | 2022-05-09 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1371885 | - | 92.85% | 265000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 260000 | - | - | - | -
876183 | - | TRANSFEREGOV.BR | 876183 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TRIUNFO NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO; | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-17 | - | 2024-02-19 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1375681 | - | 70.98% | 1315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
876641 | - | TRANSFEREGOV.BR | 876641 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM CALCADAS MEIO-FIO E SARJETA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-12-17 | - | 2023-05-25 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1375703 | - | 97.78% | 2727000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | -
876642 | - | TRANSFEREGOV.BR | 876642 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DE ALTO ALEGRE E NAS VILAS TAIANO, SAO SILVESTRE E COMUNIDADE DA BARATA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-21 | - | 2022-10-31 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1346135 | - | 96.95% | 951350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 946000 | - | - | - | -
877860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 877860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALCADAS NO MUNICIPIO DE CAROEBE-RR. | - | Concluída | 2018 | 2018-11-30 | - | 2022-11-09 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1349427 | - | 0% | 2703000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 540000 | - | - | - | -
880113 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880113 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-12-06 | - | 2022-11-15 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328064 | - | 0% | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
880114 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880114 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETOS SEXTAVADOS DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2018 | 2018-12-06 | - | 2023-02-13 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1327202 | - | 97.48% | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
880115 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880115 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2018 | 2018-12-05 | - | 2023-05-13 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328469 | - | 99.97% | 4505400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4500000 | - | - | - | -
880120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Cancelada | 2018 | 2018-12-06 | - | 2022-11-15 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1329727 | - | 0% | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
880123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-12 | - | 2024-05-19 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1328312 | - | 90.29% | 4050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
880427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Concluída | 2018 | 2018-12-13 | - | 2022-01-26 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1400312 | - | 82.19% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
880702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALCADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO LUIZ- RR. | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-11 | - | 2024-08-11 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1400869 | - | 47.81% | 5522465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4999999 | - | - | - | -
880718 | - | TRANSFEREGOV.BR | 880718 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE PACARAIMA -RR. | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-12 | - | 2024-04-14 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1400117 | - | 84.14% | 3504000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500000 | - | - | - | -
881201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 881201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO | - | Em Execução | 2018 | 2018-12-18 | - | 2024-02-25 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1401774 | - | 59.13% | 2800000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | -
881388 | - | TRANSFEREGOV.BR | 881388 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | - | Concluída | 2018 | 2018-12-21 | - | 2022-11-30 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1404188 | - | 99.8% | 936000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
882679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-27 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418836 | - | 65.75% | 542030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882681 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882681 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE VIA PUBLICA COM A CONSTRUCAO DE CICLOVIA, CANTEIRO CENTRAL E ILUMINACAO NA AVENIDA DR. MANOEL MARINHO MONTE | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420062 | - | 32.55% | 618020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 617400 | - | - | - | -
882682 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882682 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-02-08 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418854 | - | 82.32% | 393000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
882684 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882684 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BURITIS/RO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-01-09 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423014 | - | 98.06% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA COM LED NOS BAIRROS CENTRO E BEIRA RIO NA CIDADE DE CUTIAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-06-28 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419765 | - | 0% | 736000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 735000 | - | - | - | -
882692 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882692 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO ACOMPANHADO DE ESTUDOS DE PROSPECCAO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-05-29 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418839 | - | 0% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882694 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882694 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA SETE MANGUEIRAS NO MUNICIPIO DE AMAPA - 1ª ETAPA. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-02-09 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425540 | - | 0% | 363000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 362500 | - | - | - | -
882695 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882695 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-06-28 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425637 | - | 70.96% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 252000 | - | - | - | -
882696 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882696 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL - DISTRITO DO CARVAO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-08-08 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425040 | - | 92.57% | 390000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 385000 | - | - | - | -
882697 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882697 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO BAIRRO MALVINAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-02-09 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425675 | - | 83.61% | 300301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
882698 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882698 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-07-09 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420939 | - | 98.27% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882699 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882699 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-02-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418875 | - | 91.99% | 890909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
882702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419908 | - | 75.66% | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
882703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-02-13 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424908 | - | 86.41% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882706 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882706 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425845 | - | 0% | 985000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882707 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882707 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BURITIS/RO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-05-08 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425345 | - | 88.14% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882708 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882708 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-01-09 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425557 | - | 92.86% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882709 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882709 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-08-06 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418579 | - | 99.97% | 999600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882713 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882713 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-02-09 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425686 | - | 84.91% | 430431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 430000 | - | - | - | -
882714 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882714 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424369 | - | 84.09% | 785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 784000 | - | - | - | -
882717 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882717 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2022-08-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425666 | - | 99.58% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882718 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882718 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420013 | - | 70.24% | 965000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 964000 | - | - | - | -
882719 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882719 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423951 | - | 0% | 981973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882720 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882720 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2022-08-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425641 | - | 99.56% | 504700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882721 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882721 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA- 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419451 | - | 67.48% | 890820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
882722 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882722 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO BAIRRO NOVA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-02-09 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425442 | - | 98.22% | 588590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
882723 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882723 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422149 | - | 88.14% | 981000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882724 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882724 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418840 | - | 74.43% | 490500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882725 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882725 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-04-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418880 | - | 87.02% | 1387864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1373164 | - | - | - | -
882726 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882726 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-06-09 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425799 | - | 96.91% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
882727 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882727 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO AO RIO JURUA - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418831 | - | 97.98% | 300600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
882728 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882728 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DO INDIO | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418844 | - | 98.83% | 250390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882729 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882729 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA RODOVIARIA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-02-08 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421973 | - | 0% | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 387000 | - | - | - | -
882730 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882730 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424775 | - | 2.02% | 1701158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1225000 | - | - | - | -
882731 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882731 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA E ALAMBRADO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-02-13 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419496 | - | 99.99% | 370734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
882732 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882732 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-06-13 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420853 | - | 99.47% | 644166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882733 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882733 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA COM POSTES DECORATIVOS EM CANTEIRO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PARECIS/RO. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2022-08-17 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419400 | - | 97.1% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
882734 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882734 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL CASSOLAO NO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-08-12 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419059 | - | 97.58% | 1019000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882735 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882735 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA II | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423452 | - | 13.15% | 1418287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-02-13 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424013 | - | 82.83% | 494000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882743 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882743 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425755 | - | 99.17% | 2208000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1323000 | - | - | - | -
882744 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882744 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-05-24 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424635 | - | 81.04% | 1114072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 613400 | - | - | - | -
882746 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882746 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA SINTETICA NO MUNICIPIO DE UARINI/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-03-09 | AM | UARINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419573 | - | 100% | 318000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882748 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882748 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA DURAN COSTA. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2022-08-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424506 | - | 98.01% | 305760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
882749 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882749 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-06-08 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421801 | - | 81.05% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
882750 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882750 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAUBAL | - | Concluída | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-02-09 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422908 | - | 99.02% | 369500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 367500 | - | - | - | -
882751 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882751 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423786 | - | 52.46% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882752 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882752 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424018 | - | 98.21% | 1962000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1176000 | - | - | - | -
882755 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882755 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BANHEIROS, BIBLIOTECA E PASSARELA (CONCRETO ARMADO) NA EMEF MARIA DE ABREU BIANCO, NO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-07-13 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419491 | - | 72.6% | 348145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
882756 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882756 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-05-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423705 | - | 99.14% | 393000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
882757 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882757 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BERURI/AM - 2° ETAPA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-03-09 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424636 | - | 99.62% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882758 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882758 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-01-14 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419558 | - | 93.04% | 493155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882760 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882760 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-08-08 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423734 | - | 94.99% | 1472000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1470000 | - | - | - | -
882761 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882761 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INSTALACAO DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE/AM. | - | Cancelada | 2019 | 2019-08-27 | - | 2022-08-11 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421686 | - | - | 317720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
882762 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882762 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-02-08 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419595 | - | 96.37% | 794360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 784000 | - | - | - | -
882763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-10-01 | - | 2024-09-09 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419576 | - | 98.76% | 1691067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1269284 | - | - | - | -
882764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ESPIGAO DO OESTE/RO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-10-26 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422544 | - | 0% | 817160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 539000 | - | - | - | -
882766 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882766 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-03-09 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419617 | - | 40.28% | 811084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
882767 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882767 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-03 | - | 2023-09-12 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419589 | - | 97.34% | 250230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882768 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882768 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-08-12 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419127 | - | 92.11% | 989800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Cancelada | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-06-28 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421142 | - | 0% | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
882770 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882770 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO. | - | Concluída | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-08-12 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423765 | - | 99.86% | 2018800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1960000 | - | - | - | -
882777 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882777 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA E ILUMINACAO EM CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-12-10 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418847 | - | 81.88% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882778 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882778 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NA COLONIA AGRICOLA DO MATAPI LINHA - C | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-07-09 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425679 | - | 98.19% | 250251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
882781 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882781 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLO MACICO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418865 | - | 50.01% | 997200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 996200 | - | - | - | -
882782 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882782 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO NA ILHA DE SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-08-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418887 | - | 96.68% | 989899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882783 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882783 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-08-07 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418848 | - | 84.43% | 784800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 784000 | - | - | - | -
882794 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882794 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 2ª ETAPA. | - | Cancelada | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421806 | - | 0% | 989800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
882795 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882795 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427417 | - | 0% | 3481289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 439455 | - | - | - | -
882796 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882796 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-04-11 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422029 | - | 66.39% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882797 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882797 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE - UBS SETOR 04 | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-04-05 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424824 | - | 0% | 427661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882798 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882798 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-02-05 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1430890 | - | 56.11% | 486317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
882799 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882799 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-07-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423079 | - | 94.48% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882800 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882800 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-06-28 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423556 | - | 71.22% | 610919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882801 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882801 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2022-12-12 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421393 | - | 75.89% | 604000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
882802 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882802 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-08-08 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422952 | - | 97.4% | 814591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 813591 | - | - | - | -
882803 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882803 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424363 | - | 79.13% | 250506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
882804 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882804 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - CONSTRUCAO DE REDE TRIFASICA TRONCO E MONOFASICA PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA AO LONGO DA BR 433 E VICINAIS ARACA E CONGRESSO. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425185 | - | 99.4% | 2315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2312000 | - | - | - | -
882809 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882809 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419459 | - | 20.69% | 3209303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-07-09 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423769 | - | 92.71% | 535200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 534100 | - | - | - | -
882826 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882826 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-07-04 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418817 | - | 98.78% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882827 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882827 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424527 | - | 79.48% | 1060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
882828 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882828 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA COBERTA COM BANHEIROS E PISCINA NO LAR ESTER CAMELI | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-12-10 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418838 | - | 75.5% | 393000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
882829 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882829 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2022-08-11 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421376 | - | 99.27% | 322720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421383 | - | 0% | 654240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
882831 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882831 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423194 | - | 73.66% | 3151981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1960000 | - | - | - | -
882832 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882832 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-08-06 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420546 | - | 99.97% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL - CONSTRUCAO DE REDE TRIFASICA TRONCO E MONOFASICA PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA AO LONGO DA BR 433. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424785 | - | 99.27% | 2002150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
882834 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882834 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO ALVARAES/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-02-02 | AM | ALVARAES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425639 | - | 98.38% | 1000580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-02-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424103 | - | 2.266% | 793800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 735000 | - | - | - | -
882836 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882836 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2022-08-14 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422084 | - | 83.6% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882840 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882840 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418784 | - | 88.78% | 2600799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2453584 | - | - | - | -
882841 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882841 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ALAMBRADO,ARQUIBANCADA, TELA DE PROTECAO E ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-12-31 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420032 | - | 97.78% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882848 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882848 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-10-01 | - | 2023-11-09 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427696 | - | 99.86% | 611520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
882849 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882849 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE CAROEBE | - | Concluída | 2019 | 2019-09-04 | - | 2023-08-14 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425619 | - | 56.43% | 1051400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1050140 | - | - | - | -
882851 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882851 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE RORAINOPOLIS -RR | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425235 | - | 97.06% | 925932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 923932 | - | - | - | -
882852 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882852 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA INCLUINDO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425393 | - | 99.6% | 983920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882853 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882853 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA EM ITAPEACU NO MUNICIPIO DE URUCURITUBA/AM | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-06-28 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420698 | - | 94.08% | 270200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 264600 | - | - | - | -
882854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418868 | - | 98.83% | 294300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
882855 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882855 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-04-11 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425013 | - | 93.68% | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
882856 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882856 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418835 | - | 24.58% | 795000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 794180 | - | - | - | -
882859 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882859 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-01-03 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425897 | - | 99.78% | 400941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 269108 | - | - | - | -
882861 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882861 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE CANTA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425959 | - | 65.37% | 2496104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2493000 | - | - | - | -
882862 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882862 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-12-31 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419292 | - | 99.34% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882863 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882863 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-02 | - | 2023-08-12 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421006 | - | 99% | 1410358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1053684 | - | - | - | -
882868 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882868 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA NO DISTRITO DE FOZ DE CANUMA. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421851 | - | 98.48% | 320020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882869 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882869 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE EIRUNEPE/AM. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2022-08-12 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421320 | - | 97.95% | 320020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882874 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882874 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NO MUNICIPIO DE CANTA-RR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-12-09 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425898 | - | - | 1198500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
882875 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882875 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO DE BAIXA E MEDIA TENSAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTA-RR | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-04-05 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425725 | - | 41.41% | 1022200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1019200 | - | - | - | -
882876 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882876 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMAROTES NO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-02-02 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420386 | - | 99.99% | 1101952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882878 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882878 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA INFANTIL NO MUNICIPIO DE COARI/AM. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-08-05 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424184 | - | 99.83% | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1960000 | - | - | - | -
882879 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882879 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-08-05 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419478 | - | 43.31% | 2117627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1489600 | - | - | - | -
882880 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882880 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE LABREA/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2022-08-11 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418826 | - | 100% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882894 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882894 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO CARTUCHO NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-09-05 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421197 | - | 99.78% | 394650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384650 | - | - | - | -
882896 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882896 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO EM ALVENARIA COM SALA E BANHEIROS NO CEMITERIO LOCAL | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-07-10 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424082 | - | 79.41% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882897 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882897 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NO MUNICIPIO DE CANTA-RR | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425937 | - | 70.59% | 1426820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1425040 | - | - | - | -
882899 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882899 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NO MUNICIPIO DE CANTA-RR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-02-05 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425825 | - | 99.82% | 1227200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1225000 | - | - | - | -
882900 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882900 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE EIRUNEPE/AM. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-02-02 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422052 | - | 59.56% | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
882901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-06-29 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421990 | - | 92.97% | 329723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882902 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882902 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2022-08-14 | RO | CHUPINGUAIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420824 | - | 82.97% | 287223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882903 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882903 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-27 | - | 2022-08-11 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420680 | - | 93.59% | 509600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-02-03 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420155 | - | 87.88% | 741104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 739704 | - | - | - | -
882906 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882906 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NO MUNICIPIO DE CAROEBE | - | Concluída | 2019 | 2019-09-04 | - | 2023-08-14 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422935 | - | 71.56% | 868598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 865552 | - | - | - | -
882907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA/AM. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-04-09 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421253 | - | 99.97% | 315560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882909 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882909 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE COARI/AM | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-08-05 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422617 | - | 68.55% | 951000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 931000 | - | - | - | -
882912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO E AMPLIACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DA FARMACIA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-02-10 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418981 | - | 98.05% | 366789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882913 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882913 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA E LAZER. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-08-05 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424006 | - | 83.73% | 711463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 691463 | - | - | - | -
882914 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882914 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO EM ALVENARIA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-06-29 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424073 | - | 90.93% | 395000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
882915 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882915 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTETICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-12-02 | - | 2022-11-16 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420078 | - | 98.82% | 279300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 269500 | - | - | - | -
882920 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882920 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES/AC | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-12-05 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418833 | - | 99.24% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
882921 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882921 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE VITORIA | - | Concluída | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-04-09 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418845 | - | 98.29% | 250390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882922 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882922 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-08-07 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422659 | - | 39.59% | 1529596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1274000 | - | - | - | -
882925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO DE IRACEMA -RR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423778 | - | 70.25% | 1767528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1764000 | - | - | - | -
882931 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882931 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2023-03-10 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425927 | - | 99.01% | 666587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 653587 | - | - | - | -
882932 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882932 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-08-05 | AM | ATALAIA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425421 | - | 54.3% | 1185161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1183880 | - | - | - | -
882933 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882933 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-06-29 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422897 | - | 97.28% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882934 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882934 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-26 | - | 2024-06-28 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425969 | - | 0% | 513603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
882935 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882935 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO E ELETRIFICACAO URBANA COM SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE PACARAIMA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-10-01 | - | 2023-09-10 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425669 | - | 99.68% | 1180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1176000 | - | - | - | -
882936 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882936 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-05-03 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425913 | - | 99.96% | 392150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384650 | - | - | - | -
882938 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882938 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-04-05 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421547 | - | 17.75% | 980015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 637000 | - | - | - | -
882944 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882944 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE FEIRA POPULAR NA COMUNIDADE DE RIOZINHO - 1A ETAPA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422201 | - | 48% | 2692283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1555369 | - | - | - | -
882949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE SANTANA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-29 | - | 2023-08-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418877 | - | 98.11% | 890909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
882950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO AGRICULTOR | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-06-23 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421947 | - | 16.78% | 262680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 260080 | - | - | - | -
882951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-ACRE. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-03 | - | 2024-04-09 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425958 | - | 64.95% | 1096458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882954 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882954 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NA COMUNIDADE MACHADO AO LONGO DA BR 433 NO MUNICIPIO DE PACARAIMA. | - | Concluída | 2019 | 2019-08-30 | - | 2022-11-12 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425446 | - | 98.5% | 592000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
882972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-06-23 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423338 | - | 71.08% | 682510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 539000 | - | - | - | -
882973 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882973 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICIPIO DE PARINTINS AMAZONAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-11-05 | AM | PARINTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424355 | - | 98.75% | 2584205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1960000 | - | - | - | -
882974 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882974 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-09-04 | - | 2023-12-31 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1426249 | - | 99.97% | 1020833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
882975 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882975 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NO MUNICIPIO DE CANTA-RR. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419365 | - | 99.92% | 1506301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
882976 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882976 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421756 | - | 63.29% | 2448817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1182108 | - | - | - | -
882977 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882977 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE PACARAIMA - RR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1426485 | - | 40.95% | 2004500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 386000 | - | - | - | -
882979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE JARDINOPOLIS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425377 | - | 99.66% | 254800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882981 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882981 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA BEIRA RIO DE MAZAGAO VELHO – 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-29 | - | 2024-04-04 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423619 | - | 81.91% | 1480000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1470000 | - | - | - | -
882982 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882982 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-09-26 | - | 2022-09-10 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425872 | - | 99.44% | 315720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882984 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882984 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-27 | - | 2024-07-01 | AM | ATALAIA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422504 | - | 99.35% | 516860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
882985 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882985 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS/RO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-08-11 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423047 | - | 0% | 1786392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1213988 | - | - | - | -
882987 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882987 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-02 | - | 2023-11-16 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422650 | - | 98.69% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
882988 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882988 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423089 | - | 99.65% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
882996 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882996 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424559 | - | 64.42% | 1703200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700000 | - | - | - | -
882998 | - | TRANSFEREGOV.BR | 882998 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUCURITUBA/AM | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-06-28 | AM | URUCURITUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424932 | - | 90.62% | 279500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 269500 | - | - | - | -
883000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL EM MEDIA E BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-02-10 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425191 | - | 96.96% | 426180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 425000 | - | - | - | -
883001 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883001 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL EM MEDIA E BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-02-10 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425180 | - | 97% | 602500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
883004 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883004 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-02 | - | 2024-03-09 | AM | ANAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421550 | - | 96.93% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
883006 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883006 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DA CULTURA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-27 | - | 2023-12-26 | AM | MANICORE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424033 | - | 0% | 426106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307720 | - | - | - | -
883012 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883012 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL EM BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-08-30 | - | 2023-08-09 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425039 | - | 99.45% | 912500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 910000 | - | - | - | -
883013 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883013 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL EM BAIXA TENSAO NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-RR. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-30 | - | 2024-08-08 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425274 | - | 44.18% | 883960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
883015 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883015 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE HUMAITA-AM. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-12-31 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427797 | - | - | 328357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
883017 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883017 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 2.º BATALHAO DA POLICIA MILITAR EM RIO BRANCO/AC. | - | Em Execução | 2019 | 2019-08-28 | - | 2024-08-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424163 | - | 0% | 3415442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
883901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-09-03 | - | 2024-04-09 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419610 | - | 38.04% | 952154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 686000 | - | - | - | -
883946 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883946 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-12-11 | - | 2022-11-25 | MT | ALTO ARAGUAIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482497 | - | 35.66% | 588589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
883950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-05-09 | MT | ITANHANGA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482399 | - | 73.7% | 683000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 661500 | - | - | - | -
883951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CASTRO ALVES, NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO/MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-26 | - | 2024-06-26 | MT | DIAMANTINO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483690 | - | 89.15% | 578900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
883953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-09-05 | MT | VALE DE SAO DOMINGOS/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482628 | - | 99.89% | 356720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
883963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 883963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-21 | - | 2024-02-03 | MT | JUARA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483249 | - | 99.55% | 670000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 637000 | - | - | - | -
884022 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884022 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA-MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-27 | - | 2022-11-11 | MT | NOVA GUARITA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1484606 | - | 99.94% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884023 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884023 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, VESTIARIO E ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL JOSE PEDRO DA SILVA, NO MUNICIPIO DE CURVELANDIA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-21 | - | 2024-04-28 | MT | CURVELANDIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482319 | - | 72.74% | 380809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL - CONCEICAO DO MARACA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-22 | - | 2024-10-31 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486370 | - | 52.47% | 544000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 539000 | - | - | - | -
884025 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884025 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE NOBRES/MT. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-11-04 | MT | NOBRES/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1485576 | - | 98.3% | 874565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
884026 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884026 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE COTRIGUACU-MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | COTRIGUACU/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483650 | - | 0% | 491136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-26 | - | 2024-05-03 | MT | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482787 | - | 52.28% | 356720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884029 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884029 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS EM PORTO ESPERIDIAO-MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-27 | - | 2022-11-11 | MT | PORTO ESPERIDIAO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483662 | - | 98.32% | 400160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
884114 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884114 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA TANCREDO NEVES NO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-05-05 | MT | PONTES E LACERDA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482789 | - | 57.14% | 589002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
884115 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884115 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED, BRACOS PARA LUMINARIA, CABOS DE COBRE FLEXIVEL,RELE FOTOELETRICO, BASE PARA RELE | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2022-11-09 | MT | PONTE BRANCA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482489 | - | 99.89% | 357000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884116 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884116 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAUBA-MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | ITAUBA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483737 | - | 48.05% | 491000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884117 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884117 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA-MT. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-12-05 | MT | NOVA BRASILANDIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483364 | - | 98.95% | 653322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA FEIRA LIVRE COBERTA NO MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE-MT. | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-10-31 | MT | GAUCHA DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1484530 | - | - | 447680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884119 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884119 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT. | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-11-05 | MT | GENERAL CARNEIRO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482231 | - | - | 600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-09-05 | MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489629 | - | 97.81% | 400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
884121 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884121 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA FREDERICO DE SOUSA BRITO NO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | CANABRAVA DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483718 | - | 94.7% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884122 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884122 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Concluída | 2019 | 2019-11-22 | - | 2022-11-06 | MT | BRASNORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1485133 | - | 93.32% | 344000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884123 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884123 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-03-05 | MT | LAMBARI D'OESTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1485181 | - | 93.57% | 354054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884124 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884124 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VERA-MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | VERA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483628 | - | 60.98% | 540381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 539000 | - | - | - | -
884125 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884125 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO RESIDENCIAL PAPAGAIO, NO MUNICIPIO DE SAPEZAL/MT | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-03-09 | MT | SAPEZAL/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487309 | - | 100% | 403000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO NO PARQUE MUNICIPAL VALE DO ESPERANCA EM TERRA NOVA DO NORTE MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2022-11-09 | MT | TERRA NOVA DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1488642 | - | 0% | 346000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884127 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884127 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-09 | - | 2024-05-20 | MT | TANGARA DA SERRA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486375 | - | 69.78% | 1750994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884128 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884128 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO COBERTO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-05-02 | MT | IPIRANGA DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487088 | - | 95.35% | 582614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SORRISO-MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-03-03 | MT | SORRISO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489505 | - | 90.87% | 979286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884130 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884130 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E A REDE DE DISTRIBUICAO DO BAIRRO CORREGO DA LORA NO MUNICIPIO DE TESOURO – MT. | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | TESOURO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489415 | - | - | 356720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884132 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884132 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS - COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUNS POR LED, BRACOS PARA LUMINARIAS, CABOS DE COBRE FLEXIVEIS, RELES FOTOELETRICOS, BASES PARA RELES E POSTES. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2022-11-05 | MT | NOVA MONTE VERDE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487679 | - | 69.93% | 383352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884133 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884133 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-03-05 | MT | SANTO ANTONIO DO LESTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487790 | - | 92.83% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884135 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884135 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA RUAL ANTONIO LOUZEIRO DE FREITAS, NO DISTRITO DE VILA TRINDADE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-10-01 | MT | NOVO SANTO ANTONIO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487120 | - | 96.06% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884137 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884137 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-03-10 | MT | NOVA OLIMPIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483640 | - | 98.26% | 661785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 637000 | - | - | - | -
884139 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884139 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DE ARAPUTANGA - MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-22 | - | 2024-04-29 | MT | ARAPUTANGA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489106 | - | 84.58% | 500456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884140 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884140 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA-MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-21 | - | 2024-04-28 | MT | NOVA LACERDA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486856 | - | 88.97% | 783714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
884141 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884141 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-27 | - | 2024-05-09 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418846 | - | 0% | 253095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 252840 | - | - | - | -
884142 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884142 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM COBERTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-12-05 | MT | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483804 | - | 96.04% | 497761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884143 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884143 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA DE CACERES - MT | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-26 | - | 2024-07-02 | MT | CACERES/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1485774 | - | 4.229% | 1175794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884146 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884146 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | - | Concluída | 2019 | 2019-11-27 | - | 2022-11-11 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418850 | - | 78.86% | 491000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884147 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884147 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR NO MUNICIPIO DE JAURU-MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-26 | - | 2022-11-10 | MT | JAURU/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483707 | - | 89.36% | 490927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884148 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884148 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-27 | - | 2023-09-26 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418843 | - | 74.97% | 981000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884149 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884149 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE-MT | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-10-02 | MT | CONQUISTA D'OESTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482450 | - | 67.97% | 784800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 784000 | - | - | - | -
884150 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884150 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-05-08 | MT | CAMPOS DE JULIO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1488736 | - | - | 425373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884154 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884154 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-29 | - | 2024-02-06 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425311 | - | 88.14% | 1483150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1480180 | - | - | - | -
884156 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884156 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-05 | - | 2023-11-19 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425199 | - | 99.58% | 346160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 344739 | - | - | - | -
884157 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884157 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO BAIRRO MALVINAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-05-07 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425431 | - | 67.17% | 1079080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1078000 | - | - | - | -
884158 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884158 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO, NA VILA DA FOZ DO RIO GURIJUBA,DISTRITO DO BAILIQUE NO MUNICIPIO DE MACAPA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-04-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418888 | - | - | 643880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884159 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884159 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA DO RIO OIAPOQUE. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-03 | - | 2024-05-30 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421963 | - | 3.366% | 990000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884163 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884163 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-21 | - | 2024-07-02 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424796 | - | - | 981000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884165 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884165 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-05-02 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424798 | - | - | 981000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884166 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884166 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DO CUJUBIM. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-29 | - | 2023-08-10 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427716 | - | 76.19% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-05-02 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425187 | - | 99.59% | 814590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 813590 | - | - | - | -
884168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-10-31 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423832 | - | 92.97% | 668000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 666400 | - | - | - | -
884169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-12-26 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421961 | - | 96.37% | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIO, SALA DE NARRACAO E ILUMINACAO DA ARENA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-27 | - | 2024-05-04 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424962 | - | 39.06% | 266304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-20 | - | 2023-08-31 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425508 | - | 92.92% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Concluída | 2019 | 2019-11-20 | - | 2023-11-04 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419483 | - | 94.06% | 296940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
884175 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884175 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Cancelada | 2019 | 2019-11-20 | - | 2023-11-04 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418886 | - | - | 425406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-05-05 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418923 | - | 89.39% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884177 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884177 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-20 | - | 2024-11-03 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422055 | - | 0% | 603574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA - 1º ETAPA | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-25 | - | 2024-07-01 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1419261 | - | 65.66% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-29 | - | 2024-05-06 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427486 | - | 66.02% | 349828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884180 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884180 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE FEIRA POPULAR NA COMUNIDADE DE RIOZINHO 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-20 | - | 2024-10-29 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422294 | - | 0% | 2064897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE COSTA MARQUES/RO | - | Concluída | 2019 | 2019-11-20 | - | 2023-05-30 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422942 | - | 99.71% | 494000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884182 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884182 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA COBERTA DE ESTRUTURA METALICA E URBANIZACAO EXTERNA DA ESCOLA GEONE SILVA | - | Concluída | 2019 | 2019-11-20 | - | 2023-07-02 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1418708 | - | 89.42% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 255180 | - | - | - | -
884184 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884184 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-21 | - | 2024-05-03 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423170 | - | 72.47% | 394462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
884186 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884186 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-29 | - | 2023-11-08 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421852 | - | 92.6% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR | - | Concluída | 2019 | 2019-11-28 | - | 2022-11-12 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423087 | - | 90.4% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884192 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884192 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-06 | - | 2023-11-20 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422690 | - | 99.77% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
884193 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884193 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-11-06 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1424515 | - | 65.3% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 255180 | - | - | - | -
884194 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884194 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-12 | - | 2024-07-10 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1426158 | - | 25.82% | 455158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884197 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884197 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO COM ESCADA LATERAL. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2022-11-05 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1421843 | - | 99.78% | 502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884198 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884198 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO ABIAL NO MUNICIPIO DE TEFE/AM. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-28 | - | 2024-02-24 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420489 | - | 97.65% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884199 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884199 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-07-08 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423077 | - | 99.93% | 494900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884200 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884200 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RODOVIARIA. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2022-11-09 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1420671 | - | 100% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
884201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-12-09 | - | 2023-01-22 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427541 | - | 99.59% | 883000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
884219 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884219 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-27 | - | 2024-05-09 | MT | ALTO PARAGUAI/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1487583 | - | 70.1% | 571959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
884220 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884220 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-12-31 | MT | MATUPA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486592 | - | 99.88% | 901800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 882000 | - | - | - | -
884223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-06-29 | MT | COLIDER/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482501 | - | 99.88% | 687773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 661500 | - | - | - | -
884237 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884237 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-29 | - | 2024-05-11 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489680 | - | 0% | 449970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
884238 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884238 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-26 | - | 2023-11-05 | MT | RONDOLANDIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486519 | - | 99.72% | 590000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 588000 | - | - | - | -
884361 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884361 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA,COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-06-29 | MT | VILA RICA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489706 | - | 99.84% | 452936.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
884366 | - | TRANSFEREGOV.BR | 884366 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA UBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA / MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2022-11-09 | MT | NOVA MARINGA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1485097 | - | 99.66% | 399840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
885977 | - | TRANSFEREGOV.BR | 885977 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE DOM AQUINO - MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2022-11-09 | MT | DOM AQUINO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489427 | - | 74.82% | 354155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
886236 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886236 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO PLANALTO NO MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA-MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-26 | - | 2024-05-08 | MT | NOVA MARILANDIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482329 | - | 33.33% | 574569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
886313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ITIQUIRA - MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-25 | - | 2023-07-07 | MT | ITIQUIRA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1490051 | - | 0% | 472582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
886465 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886465 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED, BRACOS PARA LUMINARIAS, CABOS DE COBRE FLEXIVEL, RELE FOTOELETRICO E BASE PARA RELE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-27 | - | 2023-03-11 | MT | PONTAL DO ARAGUAIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482283 | - | 99.84% | 1004616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
886516 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886516 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS - COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUNS POR LED, BRACOS PARA LUMINARIAS, CABOS DE COBRE FLEXIVEIS, RELES FOTOELETRICOS, BASES PARA RELES E POSTES. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-06-29 | MT | SANTA TEREZINHA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489341 | - | 99.68% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
886517 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886517 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM/MT | - | Concluída | 2019 | 2019-11-29 | - | 2022-11-13 | MT | NOVO SAO JOAQUIM/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489674 | - | 89.22% | 650000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 637000 | - | - | - | -
886518 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886518 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA ORLA LACUSTRE DE AGUA BOA - MT | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-29 | - | 2023-12-26 | MT | AGUA BOA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1484997 | - | 73.04% | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 294000 | - | - | - | -
886553 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886553 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POXOREU - MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-12-03 | - | 2023-11-12 | MT | POXOREO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482599 | - | 98.96% | 999600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
886554 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886554 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2019 | 2019-12-03 | - | 2022-11-17 | MT | ARENAPOLIS/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1484405 | - | 98.41% | 492000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
886555 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886555 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-22 | - | 2024-02-29 | MT | GUIRATINGA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1483702 | - | 97.63% | 474997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 443000 | - | - | - | -
886558 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886558 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO TIPO ORNAMENTAL COM LUMINARIAS DE LED NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE PARANATINGA - MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | - | 2024-03-19 | MT | PARANATINGA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482379 | - | 86.65% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
886559 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886559 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO EM CUIABA / MT. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-08 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1488167 | - | 18.53% | 3083146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 372000 | - | - | - | -
886592 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886592 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO BAIRRO AEROPORTO DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-22 | - | 2023-12-26 | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1484063 | - | 91.6% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
886884 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886884 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA, NO ESTADIO MUNICIPAL GERALDO BERTOLDO DE FARIA E NAS PRACAS DA BIBLIA E MARECHAL RONDON EM SANTO AFONSO-MT. | - | Concluída | 2019 | 2019-12-04 | - | 2022-11-18 | MT | SANTO AFONSO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1482611 | - | 77.98% | 408300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 392000 | - | - | - | -
886927 | - | TRANSFEREGOV.BR | 886927 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS E CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO DO MUNICIPIO. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-20 | - | 2022-11-04 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1501111 | - | 98.08% | 280000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 269317 | - | - | - | -
887054 | - | TRANSFEREGOV.BR | 887054 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DE CONCRETO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-29 | - | 2023-11-08 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1422950 | - | 92.88% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 245000 | - | - | - | -
887056 | - | TRANSFEREGOV.BR | 887056 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL DE MULTIUSO. | - | Concluída | 2019 | 2019-11-21 | - | 2023-06-29 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1425477 | - | 93.74% | 418700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 402180 | - | - | - | -
887840 | - | TRANSFEREGOV.BR | 887840 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM MADEIRA EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2019 | 2019-11-29 | - | 2022-11-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1423996 | - | 75.97% | 490982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 490000 | - | - | - | -
888033 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888033 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA - MT | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-13 | - | 2023-09-23 | MT | SAO JOSE DO XINGU/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1486328 | - | 99.66% | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 343000 | - | - | - | -
888155 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888155 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM CAMPOS DE FUTEBOL EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2019 | 2019-11-29 | - | 2024-07-05 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1502037 | - | 65.78% | 981000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
888156 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888156 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-11-28 | - | 2023-11-07 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1508847 | - | 97.92% | 698904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 690717 | - | - | - | -
888200 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888200 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL MONOFASICA NO MUNICIPIO DE BONFIM-RR | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-02 | - | 2024-05-09 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1506676 | - | 95.29% | 1693218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1624448 | - | - | - | -
888302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO NA ORLA DO LAGO 03 | - | Concluída | 2019 | 2019-11-28 | - | 2023-05-11 | MT | COLIDER/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1508513 | - | 84.95% | 1356584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1323000 | - | - | - | -
888446 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888446 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MARAA/AM | - | Concluída | 2019 | 2019-12-04 | - | 2022-11-18 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1504202 | - | 99.5% | 1009400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 980000 | - | - | - | -
888848 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888848 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE GUAJARA MIRIM/RO | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-06 | - | 2023-03-20 | RO | GUAJARA-MIRIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489908 | - | 95.95% | 469420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 464520 | - | - | - | -
888994 | - | TRANSFEREGOV.BR | 888994 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM REDES DE DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS SAO SEBASTIAO - DISTRITO DE CURARI E SAO FRANCISCO - DISTRITO DE CURARIZINHO. | - | Cancelada | 2019 | 2019-12-03 | - | 2023-11-12 | AM | CAREIRO DA VARZEA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1427695 | - | - | 445000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
889653 | - | TRANSFEREGOV.BR | 889653 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARREIRINHA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-05 | - | 2023-05-18 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1511923 | - | 98.14% | 353543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 346014 | - | - | - | -
890457 | - | TRANSFEREGOV.BR | 890457 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO - SINFRA. | - | Cancelada | 2019 | 2019-12-12 | - | 2024-11-20 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1489790 | - | - | 2563120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
891306 | - | TRANSFEREGOV.BR | 891306 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, SINALIZACAO E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-12-05 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516097 | - | 0% | 3250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
891536 | - | TRANSFEREGOV.BR | 891536 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Concluída | 2019 | 2019-12-26 | - | 2023-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516350 | - | 63.96% | 2004010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
891677 | - | TRANSFEREGOV.BR | 891677 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-05-10 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516306 | - | 98.93% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
891716 | - | TRANSFEREGOV.BR | 891716 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-12-10 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516267 | - | 68.15% | 1095853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
892462 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892462 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE IPIXUNA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-07-09 | AM | IPIXUNA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518812 | - | 99.29% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
892565 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892565 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-07-09 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518539 | - | 99% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
892965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RODOVIARIA | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-26 | - | 2024-06-02 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519136 | - | 51.58% | 460500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 460000 | - | - | - | -
892971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ENTREPOSTO DE PESCADO - 2ª ETAPA | - | Cancelada | 2019 | 2019-12-27 | - | 2022-12-11 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516619 | - | - | 606000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
892972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE CULTURA POMERANA | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-28 | - | 2024-05-10 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516542 | - | 62.64% | 485990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
892973 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892973 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE LABREA/AM | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-12-10 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518122 | - | - | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
892979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 892979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE MADEIRA DE LEI NO MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-12-06 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519061 | - | 99.99% | 2004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
893242 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893242 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. | - | Concluída | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-12-06 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518218 | - | 100% | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
893617 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893617 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-26 | - | 2023-06-08 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519411 | - | 67.39% | 871250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 869500 | - | - | - | -
893621 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893621 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES/AC | - | Concluída | 2019 | 2019-12-27 | - | 2022-12-11 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518896 | - | 96.51% | 440500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 440000 | - | - | - | -
893623 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893623 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-26 | - | 2024-12-04 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517652 | - | 69.26% | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
893625 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893625 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 02 | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-03 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517590 | - | 96.4% | 5014000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
893627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP - ETAPA 01 | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-03 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517583 | - | 90.94% | 5014000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
893629 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893629 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO DESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-08-05 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517555 | - | 51.44% | 3008000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | -
893853 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893853 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E DESPORTO DE RORAIMA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-03 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517265 | - | 91.52% | 15255636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10000000 | - | - | - | -
893886 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893886 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA DO RIO PERIRIM LOCALIZADO NA RUA SAO BENEDITO NA SEDE DO MUNICIPIO. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-06-03 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519001 | - | 42.21% | 1671529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
893919 | - | TRANSFEREGOV.BR | 893919 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-28 | - | 2023-12-07 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518375 | - | 96.61% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
894153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA HIGIENIZADA MECANIZADA | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2023-12-09 | AM | ALVARAES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518094 | - | 97.96% | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
894178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE UARINI-AM | - | Concluída | 2019 | 2019-12-27 | - | 2022-12-11 | AM | UARINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1520900 | - | 99.56% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894182 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894182 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED, BRACOS PARA LUMINARIAS, CABOS DE COBRE FLEXIVEL, RELE FOTOELETRICO E BASE PARA RELE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2023-08-11 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516813 | - | 97.41% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
894186 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894186 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-28 | - | 2024-12-01 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1520956 | - | 67.38% | 2002002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
894187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516026 | - | 86.51% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
894189 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894189 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PRACUUBA-AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-03 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1520665 | - | 20.96% | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3800000 | - | - | - | -
894240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DAS ORLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES, CARMO DO MACOARI E CURICACA, NO MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-02-04 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518867 | - | 72.56% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
894245 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894245 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE CANUTAMA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2023-12-09 | AM | CANUTAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517578 | - | 97.7% | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894249 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894249 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM, MEIO FIO E CALCADAS. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-28 | - | 2024-12-01 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519345 | - | 64.25% | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
894312 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894312 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-27 | - | 2023-07-09 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517467 | - | 99.94% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM SINALIZACAO, DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-11-30 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518156 | - | 17.96% | 5015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4500000 | - | - | - | -
894314 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894314 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DA CULTURA | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-04-07 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516600 | - | 89.83% | 462418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
894315 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894315 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NAS COMUNIDADES ACARIQUARA E ROCADO NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-06-12 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518692 | - | 48.94% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894316 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894316 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS BAIRROS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1516030 | - | - | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
894317 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894317 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-28 | - | 2024-12-01 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518225 | - | 98.32% | 7508000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7500000 | - | - | - | -
894326 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894326 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2023-12-09 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518312 | - | 94.6% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
894328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-28 | - | 2023-12-07 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517874 | - | 83.76% | 1504212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1487000 | - | - | - | -
894349 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894349 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADA, MEIO FIO E SARJETA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-12-03 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518134 | - | 100% | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
894434 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894434 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-30 | - | 2024-06-26 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1521362 | - | 64.48% | 501500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
894448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-11-30 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518097 | - | 48.41% | 7508000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7500000 | - | - | - | -
894561 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894561 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AMAPA | - | Concluída | 2019 | 2019-12-28 | - | 2023-06-10 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518710 | - | 99.81% | 1080800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
894564 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894564 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-27 | - | 2024-11-30 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518069 | - | 81.54% | 7515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7500000 | - | - | - | -
894657 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894657 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Concluída | 2019 | 2019-12-30 | - | 2023-12-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518599 | - | 87.85% | 301000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894659 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894659 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM, CALCADAS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-04 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517957 | - | 55.63% | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
894682 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894682 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-06-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517452 | - | 73.25% | 4008020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3800000 | - | - | - | -
894713 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894713 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALCADAS, MEIO FIO E SARJETAS. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-31 | - | 2023-12-10 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1521542 | - | 90.75% | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
894720 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894720 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-04-18 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1522003 | - | 58.66% | 300500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
894903 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894903 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-31 | - | 2023-02-13 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517038 | - | 99.54% | 620934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
894948 | - | TRANSFEREGOV.BR | 894948 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM GALPAO NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-05-13 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519685 | - | 2.882% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
895185 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895185 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALCADAS NO DISTRITO DO LOURENCO, MUNICIPIO DE CALCOENE. | - | Em Prestação de Contas | 2019 | 2019-12-31 | - | 2023-12-10 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1521410 | - | 43.3% | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
895547 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895547 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS DE APOIO A MULHER NOS MUNICIPIOS DE RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL E EPITACIOLANDIA. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-09 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1519716 | - | 38.25% | 4805000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4080000 | - | - | - | -
895552 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895552 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-04 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518029 | - | 51.32% | 7510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7125000 | - | - | - | -
895553 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895553 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE PRACUUBA-AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-04 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1517735 | - | 23.93% | 7510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7500000 | - | - | - | -
895557 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895557 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALCADAS NA COMUNIDADE DE VILA VITORIA, MUNICIPIO DE OIAPOQUE. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-09 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1520959 | - | 69.07% | 2509500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
895612 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895612 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-04 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518167 | - | 72.79% | 5527722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
895631 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895631 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-12-04 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518172 | - | 22.83% | 3003003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
895702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Concluída | 2019 | 2019-12-31 | - | 2022-12-15 | PA | AFUA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1521998 | - | 83.02% | 595264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
895707 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895707 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL DECIO QUINTA, NO MUNICIPIO DE AFUA - PA | - | Concluída | 2019 | 2019-12-31 | - | 2022-12-15 | PA | AFUA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1522111 | - | 97.4% | 312000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
895769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 895769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO TRAPICHE ELIEZER LEVY | - | Em Execução | 2019 | 2019-12-31 | - | 2024-06-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1522374 | - | 65.38% | 4351110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4125280 | - | - | - | -
897511 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897511 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-03-03 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531979 | - | 71.48% | 1841902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1440000 | - | - | - | -
897534 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897534 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-03-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534690 | - | 75.68% | 581520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
897539 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897539 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-06-02 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531971 | - | 0% | 511299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897548 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897548 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Cancelada | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-11-30 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532902 | - | 0% | 299500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897549 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897549 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532512 | - | 98.7% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897550 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897550 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-11-30 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531931 | - | - | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897561 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897561 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA CICLOVIA | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530828 | - | 95.46% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ESPACO ALTERNATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D´OESTE/RO. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531180 | - | 98.6% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897564 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897564 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-04-30 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534917 | - | 99.53% | 259500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 249600 | - | - | - | -
897566 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897566 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DO PATIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOVELINA BATISTA DE OLIVEIRA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-23 | - | 2023-12-05 | RO | CHUPINGUAIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535296 | - | 92.36% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897567 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897567 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-06-07 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536099 | - | 57.48% | 920640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 912000 | - | - | - | -
897568 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897568 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-02 | - | 2023-06-17 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530852 | - | 94.13% | 490000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897570 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897570 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-06-07 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533668 | - | 97.92% | 550000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 547200 | - | - | - | -
897571 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897571 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO | - | Concluída | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-06-04 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536441 | - | 98.99% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
897579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO COM SUBSTITUICAO DE POSTE ORNAMENTAL, LUMINARIA E REDE ELETRICA EXISTENTE. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-01 | - | 2023-06-16 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530911 | - | 86.88% | 484800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897580 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897580 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-06-07 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531755 | - | 98.76% | 436320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 432000 | - | - | - | -
897583 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897583 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-06-01 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531202 | - | 96.43% | 678720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 672000 | - | - | - | -
897584 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897584 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-06-06 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531551 | - | - | 1373635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897585 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897585 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-23 | - | 2023-12-05 | MT | COLIDER/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530809 | - | 99.94% | 1497789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1440000 | - | - | - | -
897586 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897586 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-01 | - | 2023-06-16 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534587 | - | 99.88% | 290880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
897587 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897587 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-04-30 | RO | PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537441 | - | 36.83% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897592 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897592 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-11-29 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533845 | - | - | 380099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Cancelada | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-06-04 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531884 | - | - | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-12-31 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537952 | - | - | 1068589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897597 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897597 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-12-31 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534633 | - | 83.27% | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
897600 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897600 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE REFEITORIO NA ESCOLA JULIETA VILELA VELOZ - EMEIF. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-30 | - | 2023-12-12 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531695 | - | 96.46% | 345000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 342000 | - | - | - | -
897602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA E PASSARELA DE CONCRETO ARMADO NA ESCOLA 15 DE NOVEMBRO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-05-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531091 | - | 78.73% | 339360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
897603 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897603 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIO E PASSARELA DE CONCRETO ARMADO NA ESCOLA 15 DE NOVEMBRO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-05-29 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531088 | - | 83.53% | 484800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897604 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897604 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-06-04 | RO | VALE DO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531987 | - | 97.29% | 414400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 410314 | - | - | - | -
897605 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897605 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO | - | Concluída | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-06-01 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533078 | - | 82.25% | 336401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336001 | - | - | - | -
897606 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897606 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-12-31 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534518 | - | 83.16% | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
897607 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897607 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-06-01 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535672 | - | 98.91% | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897608 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897608 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE – MULTIUSO (2° ETAPA) | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-06-04 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1540273 | - | 98.33% | 809620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 801600 | - | - | - | -
897609 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897609 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL INDIGENA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-06-01 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532872 | - | 99.52% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
897610 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897610 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE VILHENA/RO. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-03-30 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532387 | - | 78.61% | 1156075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
897611 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897611 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO | - | Concluída | 2020 | 2020-10-27 | - | 2023-04-15 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533881 | - | 93.12% | 597612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 412800 | - | - | - | -
897621 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897621 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-08-02 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537354 | - | 97.17% | 576600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
897624 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897624 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537372 | - | 98.02% | 672700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 672000 | - | - | - | -
897625 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897625 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-07-26 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534978 | - | - | 568772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897641 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897641 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA PRACA IMACULADA CONCEICAO | - | Concluída | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535758 | - | 97.82% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
897642 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897642 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537959 | - | 92.32% | 290880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
897688 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897688 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-08-30 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536295 | - | 61.09% | 1194973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 768000 | - | - | - | -
897690 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897690 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-06-03 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533434 | - | - | 536384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897691 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897691 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-05-26 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532906 | - | 48.42% | 1912000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1146000 | - | - | - | -
897695 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897695 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-06-03 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531459 | - | 65.03% | 998400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
897698 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897698 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-11-28 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533848 | - | 99.12% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897701 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897701 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO | - | Concluída | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535945 | - | 96.19% | 336400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
897703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-01 | - | 2023-09-14 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530629 | - | 99.73% | 411247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897758 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897758 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-23 | - | 2023-12-05 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538650 | - | 99.89% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM SINALIZACAO, DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533595 | - | 82.31% | 384400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
897764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Concluída | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-06-01 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532434 | - | 80.34% | 769000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 768000 | - | - | - | -
897765 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897765 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL 27, KM 10, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR | - | Cancelada | 2020 | 2020-06-25 | - | 2023-06-10 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533732 | - | - | 430260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897769 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897769 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NA SEDE MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-02-27 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535631 | - | 97.88% | 558192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 556800 | - | - | - | -
897770 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897770 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-11-28 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532522 | - | 87.34% | 870515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
897771 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897771 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-06-02 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538349 | - | 88.93% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
897772 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897772 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-12-31 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534121 | - | 98.62% | 251000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
897773 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897773 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-01-27 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534281 | - | 98.31% | 321020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 278000 | - | - | - | -
897882 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897882 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO E GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-01 | - | 2024-06-15 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538601 | - | 71.4% | 499227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 479258 | - | - | - | -
897884 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897884 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-12-01 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531998 | - | 99.49% | 292320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
897888 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897888 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-30 | - | 2023-12-12 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533135 | - | 94.87% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
897901 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897901 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-12-01 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532000 | - | 99.08% | 409248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 403200 | - | - | - | -
897902 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897902 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (ACO E CONCRETO ARMADO) SOBRE O RIO SOLEDADE NA LINHA 601 | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-06-06 | RO | THEOBROMA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532009 | - | - | 1142188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
897904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA, NA CIDADE DE BOA VISTA-RR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-02 | - | 2024-06-16 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535376 | - | 0% | 642170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 316800 | - | - | - | -
897905 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897905 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA PARA TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA, NA CIDADE DE BOA VISTA-RR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-02 | - | 2024-06-11 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534558 | - | 91.39% | 1078259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 624000 | - | - | - | -
897906 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897906 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-12-01 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531997 | - | 99.25% | 387840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
897926 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897926 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA E BANHEIROS NO CENTRO DO IDOSO | - | Concluída | 2020 | 2020-06-24 | - | 2023-06-09 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536922 | - | 98.96% | 485000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
897934 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897934 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-14 | - | 2024-12-25 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538474 | - | 0% | 389833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897946 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897946 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-05-26 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533430 | - | 81.09% | 384500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
897979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-11-28 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533440 | - | 77.34% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
897985 | - | TRANSFEREGOV.BR | 897985 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-16 | - | 2023-11-28 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538194 | - | 99.09% | 576600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
898000 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898000 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532563 | - | 99.74% | 262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
898003 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898003 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-26 | - | 2024-06-10 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538070 | - | 89.66% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898042 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898042 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NA AV PEDRAS BRANCAS COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED, BRACOS PARA LUMINARIA, CABOS DE COBRE FLEXIVEL,RELE FOTOELETRICO, BASE PARA RELE E POSTE. | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-01 | - | 2024-12-12 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533143 | - | 77.2% | 292874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 268800 | - | - | - | -
898170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM - 1ª ETAPA | - | Concluída | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537830 | - | 99.15% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
898179 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898179 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL AO LONGO DA RR-171, NO MUNICIPIO DO UIRAMUTA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RR | UIRAMUTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534624 | - | 98.18% | 5747458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3443674 | - | - | - | -
898180 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898180 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA DO MUTUM, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RR | UIRAMUTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534620 | - | 33.16% | 5510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3300000 | - | - | - | -
898182 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898182 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA DA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DO UIRAMUTA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2024-07-14 | RR | UIRAMUTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534631 | - | 83.41% | 4620000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2768400 | - | - | - | -
898235 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898235 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-05-27 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539285 | - | 78.26% | 1634000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1632000 | - | - | - | -
898238 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898238 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-11-28 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539196 | - | 22.9% | 577000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
898240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS/RO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-06-03 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532134 | - | 12.25% | 347877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898241 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898241 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS/RO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-06-03 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532199 | - | 13.41% | 425928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
898247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DE CABINE DE TRANSMISSAO NO ESTADIO MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-12-04 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537579 | - | 94.49% | 576600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
898263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533399 | - | 99.15% | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
898284 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898284 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE MULTIUSO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-23 | - | 2024-06-07 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539007 | - | 28.61% | 563662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898285 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898285 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-09-01 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536129 | - | 48.32% | 298000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898286 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898286 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS | - | Concluída | 2020 | 2020-06-29 | - | 2023-06-14 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539199 | - | 99.63% | 289000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898287 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898287 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEREIRA DA ROCHA, NO DISTRITO DE VITORIA DA UNIAO NO MUNICIPIO DE CORUMBIARA/RO. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-26 | - | 2023-12-08 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538894 | - | 99.89% | 299520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-11-29 | MT | ALTO TAQUARI/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533723 | - | 99.95% | 1235168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1166998 | - | - | - | -
898303 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898303 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - CRAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-05-27 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536175 | - | 53.57% | 336400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
898305 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898305 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-08-25 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536565 | - | - | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898307 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898307 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO AO ESTUDANTE | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-29 | - | 2024-06-08 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538617 | - | 92.94% | 2063162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1920000 | - | - | - | -
898326 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898326 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS/RO | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-06-03 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532436 | - | 68.6% | 342720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
898328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSAO NA VILA SERRA GRANDE II NO MUNICIPIO DE CANTA- RR. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-12-01 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535802 | - | 99.94% | 1153200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1152000 | - | - | - | -
898334 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898334 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-23 | - | 2024-06-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535383 | - | 43.27% | 404752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
898335 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898335 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA NO CENTRO DE IDOSO E CONSTRUCAO DE PISCINA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-11-29 | RO | VALE DO ANARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537654 | - | 0% | 321418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
898336 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898336 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O INSTITUTO EDUCACIONAL POLICIA MIRIM ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO - 1ª ETAPA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-12-31 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531061 | - | 99.88% | 327534.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
898337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-05-26 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534103 | - | 70.6% | 342186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898339 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898339 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-12-03 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533324 | - | - | 1361451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898340 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898340 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL DE BAIXA TENSAO PARA A COMUNIDADE CONTAO. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-05-28 | RR | PACARAIMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537438 | - | 99.91% | 2649554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2646554 | - | - | - | -
898341 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898341 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL 28, KM 29,80, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-25 | - | 2024-06-28 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535193 | - | 92.75% | 1403561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1350400 | - | - | - | -
898342 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898342 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-05-26 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534109 | - | 70.61% | 419857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898354 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898354 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-09-01 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534644 | - | 57.9% | 291968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898355 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898355 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA COM BANHEIRO NO ESTADIO AGLAIR TORNELLI MUNICIPIO DE CACOAL. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-08-06 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530974 | - | 99.37% | 521500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL NO BAIRRO SAO FRANCISCO | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-11 | - | 2024-03-23 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1547067 | - | 0.7062% | 1386463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 951586 | - | - | - | -
898371 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898371 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE COM ILUMINACAO | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-14 | - | 2024-04-24 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530919 | - | 29.31% | 492000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 472800 | - | - | - | -
898372 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898372 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NA COMUNIDADE FOZ DE TAPAUA E COMUNIDADE CAMARUA NO MUNICIPIO TAPAUA/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-11-28 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531060 | - | 46.66% | 498000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898373 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898373 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE JUTAI - 2° ETAPA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-07-26 | AM | JUTAI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536430 | - | 0% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898382 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898382 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-11-28 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539011 | - | 85.24% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898383 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898383 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-05-27 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532031 | - | 71.18% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898384 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898384 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-05-27 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531062 | - | 63.37% | 553996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898386 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898386 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA CACOAL. | - | Concluída | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-06-07 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535790 | - | 90.04% | 387000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
898387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA SAO PAULO. | - | Concluída | 2020 | 2020-06-22 | - | 2023-06-07 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535799 | - | 89.41% | 485000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898388 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898388 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533760 | - | 86.76% | 338000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336001 | - | - | - | -
898389 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898389 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-26 | - | 2023-08-10 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531790 | - | 100% | 465962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 456000 | - | - | - | -
898393 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898393 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM ACO LAMINADO ESTRUTURAL COM CONCRETO ARMADO | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-08-11 | - | 2023-07-27 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537980 | - | 99.56% | 714168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 467040 | - | - | - | -
898394 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898394 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-06-02 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539004 | - | 99.68% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898401 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898401 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2° ETAPA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-17 | - | 2024-05-27 | AM | TEFE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531063 | - | 99% | 980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
898425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2ª ETAPA | - | Concluída | 2020 | 2020-06-23 | - | 2023-06-08 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538843 | - | 98.94% | 482256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-16 | - | 2024-05-31 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1532890 | - | 42.05% | 672800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 672000 | - | - | - | -
898427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - 2° ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-11-13 | - | 2023-10-29 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539236 | - | 99.74% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO BOSQUE MUNICIPAL | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538171 | - | 95.78% | 290000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898429 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898429 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA SAO CRISTOVAO E AMPLIACAO DA PRACA SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-17 | - | 2023-09-30 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538994 | - | 99.59% | 495000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
898525 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898525 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-30 | - | 2024-06-09 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531400 | - | 86.15% | 1922000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1920000 | - | - | - | -
898532 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898532 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANARANA - MT. | - | Concluída | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-06-04 | MT | CANARANA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530734 | - | 99.21% | 748800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 720000 | - | - | - | -
898533 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898533 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MURO, CALCAMENTO E ESTACIONAMENTO JUNTO AO PREDIO PUBLICO DO INSTITUTO EDUCACIONAL POLICIA MIRIM DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO. | - | Concluída | 2020 | 2020-06-18 | - | 2023-06-03 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534844 | - | 88.44% | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
898538 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898538 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL - ETAPA 1. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538487 | - | 84.84% | 7416501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1361556 | - | - | - | -
898539 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898539 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS E CONSTRUCAO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-03 | - | 2024-07-13 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539034 | - | 50.64% | 4521799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4243815 | - | - | - | -
898560 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898560 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-19 | - | 2024-05-29 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534033 | - | 81.93% | 319983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
898562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA RESTAURACAO. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-29 | - | 2024-04-09 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538160 | - | 79.31% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
898566 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898566 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E A REDE DE DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-06-02 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539291 | - | 0% | 339946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 120000 | - | - | - | -
898567 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898567 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS E CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-03 | - | 2024-07-13 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539052 | - | 84.76% | 3824350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3747350 | - | - | - | -
898568 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898568 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-03 | - | 2024-07-13 | MT | PONTE BRANCA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538494 | - | - | 3648526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898569 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898569 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538406 | - | 94.86% | 8107493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4722895 | - | - | - | -
898570 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898570 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS E CONSTRUCAO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-03 | - | 2024-07-13 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1539063 | - | 85.88% | 2844265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2220501 | - | - | - | -
898646 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898646 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-23 | - | 2024-06-02 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1535114 | - | 78.83% | 727200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 720000 | - | - | - | -
898647 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898647 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-19 | - | 2023-12-01 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533950 | - | 95.25% | 484700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 475200 | - | - | - | -
898648 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898648 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE UM BLOCO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE RORAIMA, EM BOA VISTA-RR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-11 | - | 2024-07-26 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537861 | - | 44.79% | 1391090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 826152 | - | - | - | -
898649 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898649 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM PARA LED , CABOS DE COBRE FLEXIVEL, BASE PARA RELE, RELE FOTOELETRICO E HASTES METALICAS PARA LUMINARIAS. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-01 | - | 2023-12-13 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1540687 | - | 100% | 271460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
898666 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898666 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE BRASILEIA/ACRE - 1ª ETAPA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-02 | - | 2024-11-11 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1533904 | - | 41.24% | 2958972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1627200 | - | - | - | -
898667 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898667 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA DO 2º BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR. | - | Cancelada | 2020 | 2020-06-29 | - | 2024-06-13 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531154 | - | - | 729417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898668 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898668 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 1º BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-29 | - | 2024-06-08 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1531151 | - | 0% | 2396222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
898686 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898686 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA. | - | Cancelada | 2020 | 2020-09-02 | - | 2023-08-18 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538498 | - | - | 530000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898695 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898695 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AUDITORIO MUNICIPAL | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-06-26 | - | 2023-12-08 | RO | CABIXI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1530925 | - | 81.66% | 386840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
898697 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898697 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-07-01 | - | 2024-02-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538347 | - | 97.07% | 706665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 636000 | - | - | - | -
898699 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898699 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO DO PREDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-11 | - | 2024-07-21 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1538495 | - | 49.22% | 327560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 311360 | - | - | - | -
898700 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898700 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VILA VITORIA | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-14 | - | 2024-06-28 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1540243 | - | 0% | 384000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 383616 | - | - | - | -
898702 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898702 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA DA COMUNIDADE DE VILA VITORIA | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-14 | - | 2024-06-28 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1540245 | - | - | 672000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
898703 | - | TRANSFEREGOV.BR | 898703 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE EXPOSICAO DE ESPECIES AQUATICAS NO BIOPARQUE DA AMAZONIA | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-22 | - | 2024-06-01 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534011 | - | 18.24% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
899448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 899448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-06-18 | - | 2024-12-31 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537419 | - | - | 575343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
899474 | - | TRANSFEREGOV.BR | 899474 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR - 1ª ETAPA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537546 | - | 32.44% | 19329951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9440075 | - | - | - | -
899914 | - | TRANSFEREGOV.BR | 899914 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-04 | - | 2025-07-09 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1554710 | - | 82.9% | 8107493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4722895 | - | - | - | -
901833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 901833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-07-01 | - | 2024-06-15 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1541221 | - | 0% | 463790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 240000 | - | - | - | -
902231 | - | TRANSFEREGOV.BR | 902231 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR - 1ª ETAPA; | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-11 | - | 2024-07-21 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1537612 | - | 5.539% | 5835481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
902247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 902247 | MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DA AERONAUTICA | IMPLANTACAO DE NOVA ROTATORIA DE ACESSO AO CIAAR NA MG-10 | - | Concluída | 2020 | 2020-07-17 | - | 2022-08-14 | MG | LAGOA SANTA/MG | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1566606 | - | 97.18% | 8378404.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6000000 | - | - | - | -
902400 | - | TRANSFEREGOV.BR | 902400 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE RORAIMA, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR. | - | Em Execução | 2020 | 2020-08-11 | - | 2024-07-21 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1534092 | - | 0% | 4685054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 936070 | - | - | - | -
903290 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903290 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-09-02 | - | 2025-08-07 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1579181 | - | 99.79% | 5766000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5760000 | - | - | - | -
903291 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903291 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO EM AREAS DE RESSACA NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-09-02 | - | 2025-08-07 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1579117 | - | 76.74% | 5766000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5760000 | - | - | - | -
903399 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903399 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Em Execução | 2020 | 2020-09-17 | - | 2024-09-01 | AM | PAUINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1584055 | - | 0% | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 249600 | - | - | - | -
903485 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903485 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VICINAL. | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-20 | - | 2025-10-25 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1577720 | - | 52.09% | 28828829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17280000 | - | - | - | -
903636 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903636 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-09-17 | - | 2024-09-01 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1585239 | - | - | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
903643 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903643 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA | - | Em Execução | 2020 | 2020-09-22 | - | 2024-09-06 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1584270 | - | - | 260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
903999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 903999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-16 | - | 2024-09-30 | AC | BUJARI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1586870 | - | 71.35% | 800900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
904062 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904062 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT. | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-26 | - | 2024-10-05 | MT | ALTO TAQUARI/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588676 | - | 85.83% | 1975240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1920000 | - | - | - | -
904083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-29 | - | 2024-10-13 | PA | CHAVES/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589934 | - | 93.9% | 1454400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1440000 | - | - | - | -
904084 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904084 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO NA VILA PIRIA NO MUNICIPIO DE CURRALINHO/PA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-29 | - | 2024-10-13 | PA | CURRALINHO/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588986 | - | 98.39% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
904128 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904128 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA E ILUMINACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE SANTA LUZIA. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-10-16 | - | 2023-10-01 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589760 | - | 80.58% | 451355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
904129 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904129 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA. | - | Concluída | 2020 | 2020-11-04 | - | 2023-10-20 | PA | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589623 | - | 98.24% | 370000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 355200 | - | - | - | -
904142 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904142 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CHAVES-PA | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-29 | - | 2024-10-13 | PA | CHAVES/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1590171 | - | 66.33% | 368448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 364800 | - | - | - | -
904143 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904143 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-10-22 | - | 2023-10-07 | MT | BARRA DO BUGRES/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588958 | - | 89.27% | 839560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 720000 | - | - | - | -
904145 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904145 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA COBERTA NO MUNICIPIO DE PORTO ACRE/AC | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-16 | - | 2024-09-30 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589614 | - | 65.41% | 700800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
904148 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904148 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-07 | - | 2024-11-16 | MT | RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588783 | - | 60.07% | 2414073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1920000 | - | - | - | -
904153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA VILA DO INCRA | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-16 | - | 2024-09-30 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589619 | - | 90.43% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
904160 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904160 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA E ILUMINACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DOS BAIRROS PISTA, BOM SUCESSO E JORGE ALVES JUNIOR. | - | Cancelada | 2020 | 2020-10-26 | - | 2023-11-03 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589908 | - | 0% | 1051800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
904161 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904161 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO INDUSTRIAL MARCOS FRANCISCO DE MORAES, NO MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - MT. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-10-27 | - | 2023-10-12 | MT | NOVA MUTUM/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589319 | - | 75.15% | 1744512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
904162 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904162 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT. | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-26 | - | 2024-10-05 | MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588299 | - | 39.16% | 1992124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1152000 | - | - | - | -
904169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VERA-MT | - | Concluída | 2020 | 2020-10-22 | - | 2024-10-01 | MT | VERA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588335 | - | 99.53% | 2403000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2400000 | - | - | - | -
904218 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904218 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO BAIRRO NOVO TERCEIRO EM CUIABA / MT | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-20 | - | 2024-11-04 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589499 | - | 7.367% | 706754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
904220 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904220 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA CONTORNO LESTE EM CUIABA – MT | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-20 | - | 2024-10-30 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589156 | - | 0% | 2252160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 441600 | - | - | - | -
904228 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904228 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS COM DRENAGEM E CALCADAS DO RESIDENCIAL RECANTO DO SOL NO MUNICIPIO DE CUIABA – MT. | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-20 | - | 2024-10-30 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589252 | - | 37.29% | 2731476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2097600 | - | - | - | -
904247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MUANA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | - | 2024-11-24 | PA | MUANA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1590732 | - | 0% | 499200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
904248 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904248 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO E URBANIZACAO NA ORLA DO LAGO DA UNIDADE DE CONSERVACAO - REFUGIO DA VIDA SILVESTRE DONA CIDINILIA MILHOMEM. | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-11 | - | 2024-10-26 | MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588638 | - | 25.69% | 999022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
904280 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904280 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE LUCIARA- MT. | - | Em Execução | 2020 | 2020-10-23 | - | 2024-04-05 | MT | LUCIARA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1588234 | - | 99.74% | 798717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 768000 | - | - | - | -
904281 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904281 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL VILA JOVELIANO PANTOJA - MOCOOES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI/PA. | - | Cancelada | 2020 | 2020-10-29 | - | 2023-10-14 | PA | SANTA CRUZ DO ARARI/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1589696 | - | - | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
904401 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904401 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA-RR | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-11-13 | - | 2023-10-29 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1594329 | - | 81.79% | 544496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 426000 | - | - | - | -
904403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 904403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-11-13 | - | 2024-02-26 | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1592809 | - | 90.8% | 1096753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1056000 | - | - | - | -
905207 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905207 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599844 | - | 0% | 606060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
905208 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905208 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599820 | - | - | 879760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905209 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905209 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599955 | - | - | 2390088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905210 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905210 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599889 | - | 80.13% | 606060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
905212 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905212 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI - AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-29 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599908 | - | - | 916987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905232 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905232 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CALCOENE. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-12-10 | - | 2023-11-25 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599127 | - | 97.1% | 1001500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
905250 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905250 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-08 | - | 2025-11-12 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1600526 | - | 76.7% | 5110155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
905261 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905261 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-09 | - | 2024-11-18 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599104 | - | 0% | 3006100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150000 | - | - | - | -
905262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO E ACESSOS COM PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO, NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-08 | - | 2025-11-12 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1600170 | - | 80.52% | 5014000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
905296 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905296 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-22 | - | 2024-12-01 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1599105 | - | 72.56% | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
905385 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905385 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO/AM | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-10 | - | 2024-11-19 | AM | NOVO AIRAO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1601336 | - | 99.45% | 3505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
905563 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905563 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604155 | - | 33.63% | 2880000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2733150 | - | - | - | -
905571 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905571 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DA PRACA RAIMUNDO CAVALCANTE | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-12-01 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604446 | - | 87.2% | 700701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
905573 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905573 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-11-26 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603520 | - | - | 3272954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905575 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905575 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-16 | - | 2024-11-25 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603532 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905577 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905577 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO AEROPORTO | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-12-01 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604595 | - | 95.84% | 500501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
905579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE – UBS EM LARANJAL DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-16 | - | 2024-11-30 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604396 | - | 90.45% | 898414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 839000 | - | - | - | -
905580 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905580 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-12-01 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604672 | - | 96.92% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
905582 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905582 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E A REDE DE DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-12-01 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603542 | - | - | 3060881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905583 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905583 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604183 | - | 79.48% | 3060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1833600 | - | - | - | -
905584 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905584 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LARANJAL DO JARI | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604195 | - | 97.74% | 1980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1186800 | - | - | - | -
905586 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905586 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA PUBLICA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-11-26 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604892 | - | 23.72% | 1501502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
905587 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905587 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DO CUPIXI | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-16 | - | 2024-11-30 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604943 | - | 54.18% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
905588 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905588 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM, REDE ELETRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-21 | - | 2024-11-30 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603172 | - | 46.53% | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
905589 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905589 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL EM LARANJAL DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-16 | - | 2024-11-30 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604230 | - | 72.36% | 1215041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1078000 | - | - | - | -
905590 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905590 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE – AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-16 | - | 2024-11-25 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604731 | - | 72.61% | 2502503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
905591 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905591 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-11-26 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604986 | - | 0% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
905594 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905594 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-11-26 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604840 | - | 82.96% | 1801802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1800000 | - | - | - | -
905599 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905599 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E REDE DE DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-03-29 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1605021 | - | 91.92% | 602544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 402000 | - | - | - | -
905609 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905609 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM, REDE ELETRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1602031 | - | 18.82% | 2505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2375000 | - | - | - | -
905614 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905614 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM, REDE ELETRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-18 | - | 2024-11-27 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603386 | - | 83.85% | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
905623 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905623 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM, REDE ELETRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-15 | - | 2024-11-24 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1602027 | - | 62.39% | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2500000 | - | - | - | -
905638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUA COM DRENAGEM, E CALCADA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-21 | - | 2024-11-30 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604619 | - | 49.33% | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2400000 | - | - | - | -
905639 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905639 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DE VITORIA DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-21 | - | 2024-11-30 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604845 | - | 98.77% | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
905640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905640 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-18 | - | 2024-11-27 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1604748 | - | 78.49% | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
905642 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905642 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-18 | - | 2024-11-27 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1602444 | - | - | 3720000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
905673 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905673 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-18 | - | 2024-11-27 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1605838 | - | 46.56% | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | -
905674 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905674 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2025-11-21 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1605525 | - | 91.83% | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
905675 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905675 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | COSNTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NA REGIAO RIBEIRINHA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-17 | - | 2024-11-26 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1605886 | - | 78.67% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
905676 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905676 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-23 | - | 2025-11-27 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1603393 | - | 94.98% | 7012000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
905713 | - | TRANSFEREGOV.BR | 905713 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-23 | - | 2024-12-02 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1607017 | - | 73.36% | 3015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
906057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 906057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA MECANIZADA NO MUNICIPIO DE UARINI/AM. | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-21 | - | 2024-06-03 | AM | UARINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1609413 | - | 48.98% | 384099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
906946 | - | TRANSFEREGOV.BR | 906946 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADA, SINALIZACAO DO MUNICIPIO DE CALCOENE. | - | Em Prestação de Contas | 2020 | 2020-12-30 | - | 2023-12-15 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1612396 | - | 88.72% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
906950 | - | TRANSFEREGOV.BR | 906950 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA, ARQUIBANCADA E ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP | - | Concluída | 2020 | 2020-12-30 | - | 2023-12-15 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1612385 | - | 98.02% | 959500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 950000 | - | - | - | -
906951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 906951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA, ARQUIBANCADA E ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2020 | 2020-12-30 | - | 2024-08-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1612378 | - | 37.71% | 951905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 950000 | - | - | - | -
906953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 906953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALCAMENTO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA.. | - | Concluída | 2020 | 2020-12-29 | - | 2023-12-14 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1612696 | - | 98.96% | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
909674 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909674 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE JURUA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-07-09 | - | 2024-06-23 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656047 | - | 99.99% | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
909679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658057 | - | - | 501510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909680 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909680 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1659110 | - | 55.58% | 384500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
909681 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909681 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661360 | - | 21.16% | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909684 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909684 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-31 | - | 2024-08-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658094 | - | - | 481450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909688 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909688 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-02 | - | 2024-07-17 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1657891 | - | 45.99% | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909694 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909694 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO NA COMUNIDADE SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1659474 | - | - | 581746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909713 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909713 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/ACRE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-31 | - | 2024-08-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662126 | - | - | 1003010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909720 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909720 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/ACRE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-27 | - | 2024-09-11 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662567 | - | 85.22% | 672853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 672153 | - | - | - | -
909725 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909725 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-24 | - | 2024-11-08 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658106 | - | 0% | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909726 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909726 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO ESTADIO OSMAR FERNANDES | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-07-06 | - | 2024-06-20 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1655588 | - | 94.39% | 252500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
909734 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909734 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-06 | - | 2024-06-20 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1663056 | - | - | 288046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909735 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909735 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE TRILHA ECOLOGICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-04 | - | 2024-10-19 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662344 | - | 0% | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909736 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909736 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PARQUE URBANO | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-02 | - | 2024-07-17 | AC | BUJARI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661529 | - | 0% | 288300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 288000 | - | - | - | -
909738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-30 | - | 2024-07-14 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656527 | - | - | 546087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909779 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909779 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661692 | - | 98.11% | 577000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
909780 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909780 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-10-15 | - | 2024-09-29 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661760 | - | 96.67% | 480970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909781 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909781 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO NA COMUNIDADE SANTA LUZIA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1657398 | - | 26.03% | 481500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909794 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909794 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-13 | - | 2024-08-28 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662211 | - | 0% | 576600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
909835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-08-09 | - | 2024-07-24 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1659738 | - | 97.11% | 489796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909858 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909858 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1657898 | - | 0% | 788026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909882 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909882 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662874 | - | - | 356000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909885 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909885 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL HIDROVIARIO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS /AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-22 | - | 2024-07-06 | AM | BOA VISTA DO RAMOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1657281 | - | - | 800000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909888 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909888 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE COARI/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-08-10 | - | 2024-07-25 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661309 | - | 98.67% | 477116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 336000 | - | - | - | -
909895 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909895 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE CAAPIRANGA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-26 | - | 2024-07-10 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658405 | - | 0% | 709752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 517914 | - | - | - | -
909896 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909896 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BERURI/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-07-29 | - | 2024-07-13 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658695 | - | 96.01% | 588000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
909916 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909916 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE AMAPA-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-01 | - | 2024-08-16 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661388 | - | 0% | 384500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
909917 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909917 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-11 | - | 2024-07-26 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661281 | - | 0% | 1818943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909918 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909918 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GUAJARA/AM – 1ª ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-22 | - | 2024-07-06 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1655371 | - | 65.72% | 490000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909919 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909919 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-27 | - | 2024-07-11 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1660797 | - | - | 534423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909923 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909923 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE PAUINI/AM – 1ª ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-21 | - | 2024-09-05 | AM | PAUINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1655359 | - | 44.45% | 490000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-21 | - | 2024-09-05 | AM | BOCA DO ACRE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656419 | - | - | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
909940 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909940 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-03 | - | 2024-07-18 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661435 | - | 0% | 426222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
909941 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909941 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED E BRACOS PARA LUMINARIAS. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-07-22 | - | 2024-07-06 | AM | JURUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1655452 | - | 99.99% | 490000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909942 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909942 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-15 | - | 2024-08-30 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662742 | - | 0% | 442790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 280000 | - | - | - | -
909953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-07-28 | - | 2024-07-12 | AM | ATALAIA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658375 | - | 95.21% | 980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
909960 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909960 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA E LAZER NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656950 | - | 86.4% | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
909961 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909961 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-06 | - | 2024-06-20 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656594 | - | 68.96% | 297147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
909962 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909962 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MINI VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE FONTE BOA/AM - 1°ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-21 | - | 2024-09-05 | AM | FONTE BOA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1657445 | - | 12.42% | 980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
909963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA RECICLAGEM DE LIXO | - | Em Execução | 2021 | 2021-07-29 | - | 2024-07-13 | RO | CEREJEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661278 | - | 17.73% | 585530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
909971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MINI VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-13 | - | 2024-08-28 | AM | BORBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1656550 | - | 32.49% | 980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
909999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 909999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-01 | - | 2024-08-16 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662931 | - | - | 722000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
910013 | - | TRANSFEREGOV.BR | 910013 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MINI VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM - 1°ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-21 | - | 2024-09-05 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658340 | - | 35.44% | 1009398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
910205 | - | TRANSFEREGOV.BR | 910205 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ACESSO A RODOVIARIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-30 | - | 2024-08-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1660023 | - | - | 986121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
910971 | - | TRANSFEREGOV.BR | 910971 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-11 | - | 2026-07-16 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1667883 | - | 40.05% | 6773825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3870795 | - | - | - | -
910972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 910972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-01 | - | 2024-08-16 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1660469 | - | - | 692800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
911134 | - | TRANSFEREGOV.BR | 911134 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA INFANTIL NO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-31 | - | 2024-08-15 | AM | RIO PRETO DA EVA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661808 | - | 0% | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
912158 | - | TRANSFEREGOV.BR | 912158 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA NO CENTRO DA JUVENTUDE POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2021 | 2021-08-03 | - | 2024-07-18 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1663379 | - | 0% | 384500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 384000 | - | - | - | -
912302 | - | TRANSFEREGOV.BR | 912302 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED E BRACOS PARA LUMINARIAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-24 | - | 2024-09-08 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1662902 | - | - | 587520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
913362 | - | TRANSFEREGOV.BR | 913362 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-05 | - | 2024-09-19 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683262 | - | - | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
913766 | - | TRANSFEREGOV.BR | 913766 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-15 | - | 2025-08-25 | AM | CAREIRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683689 | - | 76.24% | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
913909 | - | TRANSFEREGOV.BR | 913909 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-14 | - | 2024-08-29 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684296 | - | 16.1% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
914039 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914039 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-05 | - | 2025-10-15 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684699 | - | 0% | 2155627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
914152 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914152 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-14 | - | 2024-08-29 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683954 | - | 0% | 1214679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
914153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-06 | - | 2025-08-16 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684801 | - | 7.897% | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
914264 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914264 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-01 | - | 2024-08-16 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683820 | - | 31.01% | 1262500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1250000 | - | - | - | -
914287 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914287 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA FEIRA DO PRODUTOR NO DISTRITO BOM FUTURO | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-14 | - | 2024-08-29 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1661430 | - | 0% | 298784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
914304 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914304 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS-RO | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-10 | - | 2024-08-25 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684663 | - | 95.12% | 1189653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
914579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-09-14 | - | 2024-08-29 | RO | TEIXEIROPOLIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684917 | - | 90.1% | 1030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
914658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 914658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-17 | - | 2024-09-01 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684764 | - | 0% | 400500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
915222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-15 | - | 2024-09-29 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1685069 | - | 0% | 309978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
915262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AOS POVOS INDIGENAS, NO MUNICIPIO DE COSTA MARQUES | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-17 | - | 2024-09-01 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683585 | - | 96.9% | 459000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 450000 | - | - | - | -
915263 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915263 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-17 | - | 2024-09-01 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1690148 | - | 82.68% | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
915274 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915274 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA FLOR DA PAINEIRA - 3ª ETAPA | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-09-13 | - | 2024-08-28 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683510 | - | 99.6% | 1187696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
915518 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915518 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PORTO VELHO/RO - ETAPA I | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-08 | - | 2026-08-13 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1668865 | - | 59.07% | 23161003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11827429 | - | - | - | -
915593 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915593 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-20 | - | 2024-09-04 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1690145 | - | - | 255000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
915672 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915672 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM, REDE ELETRICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2025-09-13 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683911 | - | 34.89% | 2583000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 516000 | - | - | - | -
915683 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915683 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE - RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-06 | - | 2024-09-20 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684852 | - | - | 806541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
915687 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915687 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE SILVES -AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-10-28 | - | 2024-10-12 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684436 | - | 99.75% | 612000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
915850 | - | TRANSFEREGOV.BR | 915850 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-16 | - | 2024-07-12 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1691216 | - | 66.32% | 1453930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
916031 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916031 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PISCINA NO COMPLEXO ESPORTIVO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-16 | - | 2024-10-31 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1658690 | - | - | 673000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916053 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916053 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2025-09-13 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683427 | - | 90.26% | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
916097 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916097 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-08 | - | 2024-09-22 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684005 | - | 80.21% | 338436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
916098 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916098 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE - RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-06 | - | 2024-09-20 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684841 | - | - | 251250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916300 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916300 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-08 | - | 2025-09-17 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1689850 | - | 98% | 2026612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
916330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA, COM SUBSTITUICAO DE POSTES, LAMPADAS COMUM POR LED, BRACOS PARA LUMINARIAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-06 | - | 2024-09-20 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684848 | - | 99.09% | 301500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
916331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2024-09-18 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683418 | - | 33.68% | 1210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
916333 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916333 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2025-12-07 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683257 | - | - | 3700546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916346 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916346 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE COARI/AM. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-29 | - | 2024-12-13 | AM | COARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684461 | - | - | 946000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED E BRACOS PARA LUMINARIAS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-07 | - | 2026-09-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1666926 | - | - | 5925611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916405 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916405 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO EM VIA URBANA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COMUM POR LED E BRACOS PARA LUMINARIAS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-07 | - | 2026-09-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1666927 | - | - | 5925612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916406 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916406 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-05 | - | 2025-09-14 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684330 | - | 75.49% | 2094435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
916408 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916408 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-24 | - | 2024-09-08 | AM | GUAJARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683423 | - | - | 605000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916410 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916410 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE ANORI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-23 | - | 2024-09-07 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683280 | - | 0% | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
916413 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916413 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2024-09-18 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683197 | - | 65.32% | 1148330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
916414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APUI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-08 | - | 2024-09-22 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684003 | - | 30.9% | 1014174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
916415 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916415 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-09-23 | - | 2024-09-07 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684902 | - | 99.16% | 808000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
916416 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916416 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-07 | - | 2024-09-21 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1691788 | - | 20.88% | 616037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
916417 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916417 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-13 | - | 2026-09-17 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1672107 | - | - | 6538514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916418 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916418 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-13 | - | 2025-09-22 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1672089 | - | 0% | 5538609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 926507 | - | - | - | -
916419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2024-09-18 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683771 | - | - | 1378070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916421 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916421 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2024-09-18 | RO | URUPA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683774 | - | 32.76% | 609429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
916423 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916423 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO EM SANTANA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-01-10 | - | 2026-12-15 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684158 | - | - | 6015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916464 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916464 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL NO DISTRITO DO 5º BEC | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2024-09-18 | RO | MACHADINHO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1690802 | - | - | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916529 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916529 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-05 | - | 2024-09-19 | RO | VALE DO ANARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684221 | - | 87.66% | 1216195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
916530 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916530 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE - RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-06 | - | 2024-09-20 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684854 | - | - | 502500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916532 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916532 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM CALCADA E DRENAGEM | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-15 | - | 2025-09-24 | RO | BURITIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1689404 | - | 89.9% | 4059975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
916539 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916539 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER EM PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | RO | COSTA MARQUES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1692615 | - | 69.6% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
916541 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916541 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-24 | - | 2025-12-03 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684472 | - | 100% | 2006020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
916574 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916574 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO RECREATIVO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI/RO - 1° ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-04 | - | 2026-09-08 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684807 | - | - | 5050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916657 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916657 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE - RO. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-10-25 | - | 2024-10-09 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1688808 | - | 99.99% | 404000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
916675 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916675 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA PARA O MUNICIPIO DE TAPAUA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-10-08 | - | 2024-09-22 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1683425 | - | 99.42% | 402000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
916679 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916679 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-07 | - | 2025-09-16 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684810 | - | - | 2371877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916750 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916750 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENAS ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2025-11-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684291 | - | - | 4509020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916767 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916767 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684944 | - | 87.51% | 1033650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
916782 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916782 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-10 | - | 2025-11-19 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684723 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
916787 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916787 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO COLORADENSE PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - CCIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-08 | - | 2024-09-22 | RO | COLORADO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684566 | - | 35.91% | 364583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 350000 | - | - | - | -
916976 | - | TRANSFEREGOV.BR | 916976 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BARRACAO EM ALVENARIA . | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-10-22 | - | 2024-10-06 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1692500 | - | 81.7% | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
917120 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917120 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA PRACA DA CULTURA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2025-11-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1698998 | - | - | 1601602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
917121 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917121 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ESPACO CENICO DAS ARTES | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1700533 | - | - | 400402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
917181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMATURA/AM. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | AM | AMATURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1685078 | - | 0% | 822959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
917252 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917252 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE/RO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-27 | - | 2024-10-11 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684889 | - | 0% | 1213100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
917448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD - ACRE | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-05 | - | 2026-10-10 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1699174 | - | 33.42% | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
917491 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917491 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA COM ILUMINACAO | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-04 | - | 2024-10-19 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684284 | - | 8.376% | 1009852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
917507 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917507 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POCOS COM ELEVATORIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-22 | - | 2024-12-06 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684941 | - | 52.62% | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
917533 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917533 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2026-11-25 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1699192 | - | - | 29028499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
917549 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917549 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-10-27 | - | 2025-10-06 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1692522 | - | 0% | 1702000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 340000 | - | - | - | -
917577 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917577 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2025-11-17 | RO | CORUMBIARA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684192 | - | 0% | 2618912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
917587 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917587 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA ROSA DO PURUS/AC. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1701289 | - | 0% | 500501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
917610 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917610 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO-AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1707492 | - | - | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
917883 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917883 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684892 | - | 99.85% | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
917893 | - | TRANSFEREGOV.BR | 917893 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1701305 | - | 64.31% | 500501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
918038 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918038 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE TRILHA ECOLOGICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-11-05 | - | 2026-10-10 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1697593 | - | - | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918041 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918041 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684749 | - | 22.36% | 1350052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1348052 | - | - | - | -
918091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO POLIESPORTIVO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684923 | - | 18.53% | 813000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
918092 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918092 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA COM CONTENCAO DE ENCOSTA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2026-11-25 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1699449 | - | 0% | 6052251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1690758 | - | 71.05% | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
918118 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918118 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1710702 | - | 35.62% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
918174 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918174 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-09 | - | 2024-11-23 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684731 | - | - | 454500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918182 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918182 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2025-11-30 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1707691 | - | - | 3492000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918190 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918190 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ALTERNATIVO DE CULTURA, LAZER E EVENTOS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2025-11-17 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684929 | - | - | 3313683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918304 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918304 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE EM CASTANHEIRAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | RO | CASTANHEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684216 | - | 0% | 579853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
918309 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918309 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1709193 | - | 98.14% | 1002500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
918328 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918328 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1706840 | - | 0% | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
918532 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918532 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JANDIA, TRECHO ENTRE PACOVAL E PANTANAL NO MUNICIPIO DE MACAPA - AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2025-11-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1712732 | - | - | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918533 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918533 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JANDIA, TRECHO ENTRE PACOVAL E SAO LAZARO NO MUNICIPIO DE MACAPA - AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2026-11-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1684523 | - | 98.11% | 10622000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6360000 | - | - | - | -
918557 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918557 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-08 | - | 2024-11-22 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1706841 | - | 0% | 704000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
918562 | - | TRANSFEREGOV.BR | 918562 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS E VICINAIS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-21 | - | 2024-12-05 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1706912 | - | - | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
920965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 920965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE FEIJO/AC. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2026-12-01 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1725923 | - | - | 5005100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO CANAL LAVA SACO NA CIDADE DE FERREIRA GOMES/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2026-11-27 | AP | FERREIRA GOMES/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1725951 | - | - | 10015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921112 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921112 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2025-12-06 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726177 | - | - | 3003100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921173 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921173 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2024-12-11 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726434 | - | - | 1310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2026-11-27 | PA | ALMEIRIM/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726062 | - | 56.84% | 10010011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10000000 | - | - | - | -
921214 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921214 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-24 | - | 2024-12-08 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726526 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2025-12-06 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726735 | - | 91.86% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
921278 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921278 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2024-12-11 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726783 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921313 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921313 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2025-12-06 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726867 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921358 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921358 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA - 1A ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-24 | - | 2024-12-08 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727025 | - | 32.28% | 1310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
921376 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921376 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2024-12-11 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727243 | - | - | 705000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921536 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921536 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADAS E DRENAGEM EM VIAS URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726798 | - | 0% | 1868500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 370000 | - | - | - | -
921537 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921537 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2024-12-07 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726784 | - | 15.5% | 1161500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1150000 | - | - | - | -
921539 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921539 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E READEQUACAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726823 | - | 90.97% | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
921540 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921540 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726792 | - | 56.79% | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
921543 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921543 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-24 | - | 2024-12-08 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727391 | - | - | 305000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921546 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921546 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALCADAS E ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2026-11-27 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1726282 | - | - | 13015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921549 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921549 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DO AMAPA - AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727511 | - | 91.13% | 2302500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 460000 | - | - | - | -
921551 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921551 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727513 | - | 0% | 1802000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 360000 | - | - | - | -
921556 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921556 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727517 | - | - | 3539606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
921559 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921559 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727515 | - | 0% | 2002500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
921629 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921629 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-23 | - | 2024-12-07 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727717 | - | 99.74% | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
921632 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921632 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2024-12-07 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1727633 | - | 0% | 600800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
921965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 921965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-23 | - | 2025-12-02 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728406 | - | - | 4723170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922006 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922006 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA - AC. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2025-12-06 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728779 | - | - | 3003100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922008 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922008 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2025-12-07 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728792 | - | 0% | 4408820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 880000 | - | - | - | -
922011 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922011 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE XAPURI - AC | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2024-12-11 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728892 | - | - | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922012 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922012 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES - ACRE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2024-12-11 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728873 | - | 99.87% | 1001010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
922027 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922027 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2025-12-06 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728914 | - | - | 2002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922045 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922045 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO - ACRE. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2024-12-12 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728932 | - | 74.86% | 1401402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1400000 | - | - | - | -
922047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD - AC. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2024-12-12 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1728878 | - | - | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922061 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922061 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO/MT. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-27 | - | 2026-12-01 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729206 | - | - | 13837964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922115 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922115 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONTENCAO DE ENCOSTA NO RIO JURUA NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2024-12-12 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729214 | - | - | 1001010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
922117 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922117 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-28 | - | 2024-12-12 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729325 | - | 0% | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
922860 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922860 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM AREAS DE RESSACA NO DISTRITO DO BAILIQUE MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-29 | - | 2024-12-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1731402 | - | 97.79% | 1274000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1271000 | - | - | - | -
922861 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922861 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-29 | - | 2025-12-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1731399 | - | 97.86% | 2004100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
922862 | - | TRANSFEREGOV.BR | 922862 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DO CANAL DO PERPETUO SOCORRO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-29 | - | 2025-12-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1731397 | - | - | 3008000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923548 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923548 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PIABODROMO PARQUE - CIDADES DOS PEIXES | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732119 | - | - | 2002500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923556 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923556 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732223 | - | - | 10030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923560 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923560 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732242 | - | - | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923565 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923565 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732305 | - | - | 8227326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923566 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923566 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732227 | - | 98% | 3006500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
923569 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923569 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732304 | - | - | 10021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923583 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923583 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732373 | - | - | 3504000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923585 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923585 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732348 | - | 31.43% | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
923601 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923601 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732458 | - | 59.78% | 2324803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
923603 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923603 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SHOPPING POPULAR NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732473 | - | - | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732300 | - | - | 751000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923809 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923809 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RODOVIA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732313 | - | 28.59% | 112648370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18000000 | - | - | - | -
923811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732573 | - | 99.86% | 5050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
923812 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923812 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP - 1ª ETAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732299 | - | 0% | 5174810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923813 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923813 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ANORI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732481 | - | 81.71% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923816 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923816 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO ZONA SUL DO MUNICIPIO DE MACAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732635 | - | 0% | 4331541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 760000 | - | - | - | -
923817 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923817 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732533 | - | 46.32% | 1202500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
923818 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923818 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIAS URBANA NO MUNICIPIO DE JAPURA/AMAZONAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | JAPURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732704 | - | - | 3003003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923821 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923821 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732306 | - | - | 10011000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923822 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923822 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732217 | - | - | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923826 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923826 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA ESPORTIVA NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732544 | - | 99.61% | 751000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 750000 | - | - | - | -
923829 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923829 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732658 | - | 98.69% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923830 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923830 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES EM MADEIRA NO MUNICIPIO DE AMAJARI/RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732394 | - | - | 10010100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923832 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923832 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS /AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | BOA VISTA DO RAMOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732532 | - | 94.04% | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4000000 | - | - | - | -
923833 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923833 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732216 | - | - | 10604375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923834 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923834 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE URUCARA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732367 | - | 98.55% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
923835 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923835 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732608 | - | - | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923847 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923847 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PAUINI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | PAUINI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732868 | - | 85.22% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923871 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923871 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE PRACA PUBLICA COM CONSTRUCAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732879 | - | - | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923893 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923893 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MARAA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | MARAA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732674 | - | 99.89% | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923894 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923894 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | JUTAI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732685 | - | 92.8% | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | -
923895 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923895 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE CANUTAMA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | CANUTAMA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732799 | - | 60.08% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923896 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923896 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO MUNICIPIO DE CAAPIRANGA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732738 | - | 19.3% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
923898 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923898 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAROEBE - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732831 | - | - | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923899 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923899 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DO MUNICIPIO DE CAROEBE - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732884 | - | - | 1803000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923902 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923902 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAROEBE/RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732867 | - | - | 3505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923903 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923903 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732552 | - | - | 22000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923905 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923905 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732838 | - | - | 3504000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE -AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732088 | - | - | 3503504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923941 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923941 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE TAPAUA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AM | TAPAUA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732688 | - | 92.62% | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
923943 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923943 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732872 | - | 91.89% | 6010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6000000 | - | - | - | -
923944 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923944 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732705 | - | 89.88% | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
923947 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923947 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733085 | - | 61.13% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
923949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732161 | - | 0% | 600601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
923954 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923954 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DO CUPIXI. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732189 | - | - | 250251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923957 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923957 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO CUPIXI. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732103 | - | - | 1251252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
923979 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923979 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732152 | - | 0% | 600601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
923987 | - | TRANSFEREGOV.BR | 923987 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO VILA NOVA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732115 | - | 28.87% | 1001001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924003 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924003 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DO CUPIXI | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732101 | - | - | 400401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924009 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924009 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENA COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732171 | - | 0% | 600601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
924021 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924021 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732183 | - | - | 500501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924032 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924032 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732061 | - | - | 525526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924074 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924074 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | UIRAMUTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732893 | - | 0% | 6006500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
924161 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924161 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE URUCARA/AM | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732144 | - | 99.52% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924163 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924163 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2022 | 2022-01-10 | - | 2025-12-20 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732624 | - | - | 5607199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924164 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924164 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA PEDRO BALDUINO DO MUNICIPIO DE CAROEBE - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732888 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA FEIRA MUNICIPAL DE CAROEBE - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732764 | - | - | 2903000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924169 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924169 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO ASFALTICA DO AEROPORTO DO MUNICIPIO DE APUI/AM. | - | Cancelada | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | APUI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732985 | - | - | 2080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732165 | - | - | 5007000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE IRACEMA - RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732125 | - | 99.78% | 8024000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8000000 | - | - | - | -
924178 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924178 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | NORMANDIA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732681 | - | - | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924181 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924181 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733163 | - | 97.69% | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
924184 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924184 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732620 | - | - | 3006100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924191 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924191 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DO MUNGUBA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732076 | - | - | 525526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924194 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924194 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732821 | - | 99.78% | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1800000 | - | - | - | -
924201 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924201 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733860 | - | 0% | 1787217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 357000 | - | - | - | -
924222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732132 | - | 0% | 250251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA RORAIMA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732170 | - | - | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924233 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924233 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARENAS COM GRAMA SINTETICA NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732622 | - | 0% | 3004500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924234 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924234 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1734007 | - | 0% | 1100404.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924237 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924237 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1734041 | - | 0% | 1479674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1407500 | - | - | - | -
924239 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924239 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733963 | - | 0% | 1402100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1734021 | - | 0% | 1409000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924251 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924251 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO ESTADO DO AMAPA. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732805 | - | - | 20400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO, ADAPTACAO E AMPLIACAO DO PREDIO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733716 | - | - | 7650000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2026-12-05 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732772 | - | 75.28% | 10020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | -
924269 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924269 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA SELECAO E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI- AM. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | AM | MANAQUIRI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1733971 | - | 8.256% | 1420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1410000 | - | - | - | -
924314 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924314 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA - TO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-30 | - | 2024-12-14 | TO | ARAGUACEMA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729473 | - | 84.98% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924321 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924321 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE ARAGUACU - TO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-30 | - | 2025-12-09 | TO | ARAGUACU/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729792 | - | 48.31% | 1560000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
924330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO TAUA, DO MUNICIPIO DE BARRA DO OURO -TO. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-30 | - | 2024-12-14 | TO | BARRA DO OURO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729952 | - | 99.79% | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
924337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO-TO | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | BERNARDO SAYAO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1730443 | - | 99.44% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924341 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924341 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO. | - | Concluída | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | CARRASCO BONITO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729765 | - | 99.79% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924343 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924343 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE COUTO MAGALHAES TO | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | COUTO DE MAGALHAES/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729907 | - | 99.8% | 1004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924348 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924348 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA - TO | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | CRISTALANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729689 | - | 84.88% | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924353 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924353 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729463 | - | 80.78% | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924360 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924360 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA – TO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1730168 | - | 88.6% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
924362 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924362 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729751 | - | 25.88% | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924363 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924363 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1731053 | - | 99.98% | 826328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700000 | - | - | - | -
924364 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924364 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729632 | - | 70.99% | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUARIO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | SUCUPIRA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729501 | - | 97.96% | 503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924368 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924368 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NA CIDADE DE MURICILANDIA – TO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | MURICILANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1730317 | - | 97.68% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924369 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924369 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA, COM DRENAGEM, CALCADAS E SINALIZACAO NO MUNICIPIO DE TUPIRAMA-TO. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | TUPIRAMA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729471 | - | 89.97% | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
924372 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924372 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | TUPIRATINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729493 | - | - | 1190287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
924374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-30 | - | 2024-12-14 | TO | PALMEIRANTE/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729578 | - | 98.96% | 408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
924379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA - TO. | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | RECURSOLANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729497 | - | 10.81% | 802000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 800000 | - | - | - | -
924385 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924385 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO. | - | Em Prestação de Contas | 2021 | 2021-12-31 | - | 2024-12-15 | TO | SANTA FE DO ARAGUAIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729437 | - | 99.97% | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
924396 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924396 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIAS URBANAS COM CALCADA E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE EIRUNEPE/AM | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | AM | EIRUNEPE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1732082 | - | 93.63% | 4021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2400000 | - | - | - | -
924414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 924414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ACESSO AO RIO TOCANTINS NO MUNICIPIO DE PEIXE-TO | - | Em Execução | 2021 | 2021-12-31 | - | 2025-12-10 | TO | PEIXE/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1729418 | - | 0% | 1501600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
925863 | - | TRANSFEREGOV.BR | 925863 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2027-04-21 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1746286 | - | 21.61% | 19400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3840000 | - | - | - | -
927841 | - | TRANSFEREGOV.BR | 927841 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-02 | - | 2025-07-17 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751425 | - | 0% | 1204587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1202087 | - | - | - | -
927913 | - | TRANSFEREGOV.BR | 927913 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2026-04-26 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752064 | - | 0% | 1759000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 339800 | - | - | - | -
927914 | - | TRANSFEREGOV.BR | 927914 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-20 | - | 2026-05-30 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751595 | - | - | 2886000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928009 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928009 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VICINAL NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE – RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2027-04-21 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1748813 | - | - | 14450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928010 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928010 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-08 | - | 2025-06-22 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1744962 | - | 0% | 331465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928015 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928015 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-18 | - | 2027-04-22 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750743 | - | - | 16500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928103 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928103 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-06 | - | 2027-05-11 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750817 | - | - | 5766000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2025-05-01 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752035 | - | 0% | 875000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 855000 | - | - | - | -
928171 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928171 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-28 | - | 2025-07-12 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751576 | - | - | 768800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PRACUUBA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-06 | - | 2026-05-16 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750846 | - | - | 2403000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928620 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928620 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (ACO E CONCRETO ARMADO) EM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2026-04-26 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751756 | - | - | 2310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928644 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928644 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-28 | - | 2025-07-12 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752592 | - | - | 704305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928645 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928645 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-03 | - | 2025-07-18 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752390 | - | 0% | 660700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928666 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928666 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2026-04-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751817 | - | 0% | 1503100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
928669 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928669 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2025-05-01 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751832 | - | 0% | 1002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
928671 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928671 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-18 | - | 2027-04-22 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753132 | - | - | 6691870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928676 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928676 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2026-04-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1756218 | - | - | 3006013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928705 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928705 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COBERTURA DE ESPACO DE RECREACAO NA ESCOLA VITORIA SALVATIERRA | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752607 | - | 0% | 384400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928784 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928784 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-17 | - | 2026-04-26 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752309 | - | - | 2404816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928995 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928995 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, HOSPITAL UNACON-AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-01 | - | 2027-11-05 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752436 | - | - | 15390720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
928999 | - | TRANSFEREGOV.BR | 928999 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO E MADEIRA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-18 | - | 2026-04-27 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752298 | - | - | 2404816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929291 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929291 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-06 | - | 2025-05-21 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1747322 | - | 0% | 1514001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1439201 | - | - | - | -
929426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-15 | - | 2026-05-25 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1748871 | - | - | 1930000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929431 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929431 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-05-25 | - | 2026-05-04 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752318 | - | - | 2404816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929474 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929474 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-02 | - | 2025-07-17 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751590 | - | - | 625251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929476 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929476 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLEXO POLIESPORTIVO COSMO CARNEIRO TORRES NO MUNICIPIO DO BUJARI-AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-22 | - | 2025-07-06 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1748192 | - | - | 576577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929477 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929477 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751416 | - | - | 300400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929478 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929478 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751399 | - | - | 672700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929479 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929479 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES/ACRE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-06 | - | 2025-05-21 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751773 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929481 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929481 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-12 | - | 2025-08-27 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752695 | - | - | 768800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929482 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929482 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-02 | - | 2026-07-12 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751253 | - | 18.53% | 7429731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 768000 | - | - | - | -
929568 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929568 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL. | - | Em Execução | 2022 | 2022-10-13 | - | 2025-09-27 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752784 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929569 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929569 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-06 | - | 2026-05-16 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750779 | - | - | 5766642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929570 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929570 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-07 | - | 2026-05-17 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750791 | - | - | 3387158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929574 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929574 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-30 | - | 2025-09-14 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753293 | - | - | 768800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929598 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929598 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DO CALCADAO DA RUA QUINTINO BOCAIUVA | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-09 | - | 2025-05-24 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753373 | - | - | 1346694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929600 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929600 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA E MURO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-30 | - | 2025-09-14 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753450 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929602 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929602 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2026-07-14 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753949 | - | - | 2885772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929925 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929925 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/ACRE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-01 | - | 2025-07-16 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752362 | - | - | 962000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929929 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929929 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-05 | - | 2025-06-19 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751339 | - | - | 481000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929935 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929935 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA CASTELO BRANCO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752562 | - | - | 672700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929939 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929939 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE FEIRA MUNICIPAL. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-03 | - | 2025-07-18 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752582 | - | - | 631768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929943 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929943 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE RODRIGUES AVES. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752208 | - | - | 1035000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929945 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929945 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-10 | - | 2025-05-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751839 | - | - | 501100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929947 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929947 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-10 | - | 2026-05-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753196 | - | - | 3006100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929949 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929949 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-08 | - | 2027-05-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753684 | - | - | 14387314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929951 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929951 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-08 | - | 2027-05-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753762 | - | - | 14387314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929953 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929953 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-08 | - | 2027-05-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753814 | - | - | 8056187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929954 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929954 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-10 | - | 2026-05-20 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1756213 | - | - | 3325116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929955 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929955 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-09 | - | 2026-05-19 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753271 | - | - | 1523475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929969 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929969 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE COLASSIO | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-15 | - | 2025-07-30 | AC | CAPIXABA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751771 | - | - | 498530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-13 | - | 2027-05-18 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1747321 | - | - | 9428787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
929972 | - | TRANSFEREGOV.BR | 929972 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-13 | - | 2025-05-28 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750796 | - | - | 1378173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930020 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930020 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO NA PRACA CENTRAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-21 | - | 2025-07-05 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752684 | - | - | 373079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930022 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930022 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA ORLA DA FAZENDINHA, NO MUNICIPIO DE MACAPA / AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-08 | - | 2027-05-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752541 | - | 0% | 8811983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930024 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930024 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO ESTADIO CRUZEIRAO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-02 | - | 2025-07-17 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752597 | - | - | 481000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930025 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930025 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PARQUE DO BURITIZAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-15 | - | 2025-07-30 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1754111 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930026 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930026 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/ACRE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-10-25 | - | 2026-10-04 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752393 | - | - | 1969150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930064 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930064 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-06-08 | - | 2026-05-18 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752944 | - | - | 1803700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930065 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930065 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753023 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930066 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930066 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ORLA E CONTENCAO AS MARGENS DO RIO ACRE | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-21 | - | 2027-06-25 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1771769 | - | - | 9229131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930217 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930217 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-15 | - | 2027-07-20 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753060 | - | - | 10571000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-15 | - | 2025-07-30 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752510 | - | - | 1204793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930252 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930252 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-21 | - | 2027-06-25 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750661 | - | 0% | 7022654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930253 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930253 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-21 | - | 2027-06-25 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1750771 | - | 0% | 6665165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930277 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930277 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-21 | - | 2026-06-30 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1770475 | - | - | 1922000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930439 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930439 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-26 | - | 2025-07-10 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774306 | - | - | 1339000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930441 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930441 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-01 | - | 2026-07-11 | AC | PLACIDO DE CASTRO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1770513 | - | - | 1922000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
930706 | - | TRANSFEREGOV.BR | 930706 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO GALPAO DA COMPANHIA DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS DO ACRE – CAGEACRE | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2026-07-14 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775668 | - | - | 2552553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
931240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 931240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT. | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-05 | - | 2025-08-20 | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774077 | - | - | 433106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
931874 | - | TRANSFEREGOV.BR | 931874 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO (ASFALTICA E TIJOLO MACICO) EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-29 | - | 2026-09-08 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752040 | - | - | 3446668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
931875 | - | TRANSFEREGOV.BR | 931875 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-07-25 | - | 2026-07-04 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774845 | - | 0% | 2004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932367 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932367 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776336 | - | - | 1102000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932368 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932368 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776772 | - | - | 571000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932370 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932370 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-15 | - | 2025-11-29 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776789 | - | - | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932372 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932372 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776783 | - | - | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932373 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932373 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2026-11-25 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775945 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932374 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932374 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE – UBS EM LARANJAL DO JARI-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | LARANJAL DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775523 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932375 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932375 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-11-10 | - | 2025-10-25 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775978 | - | - | 1112000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932376 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932376 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776750 | - | - | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932377 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932377 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-15 | - | 2025-11-29 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776682 | - | - | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932378 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932378 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL CARLITAO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776700 | - | - | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AP | PRACUUBA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776309 | - | - | 601000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932380 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932380 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-04 | - | 2025-07-19 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785026 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932381 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932381 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTA��O ASF�LTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CAL�ADAS, NO MUNIC�PIO DE MACAP�-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-28 | - | 2026-12-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785253 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932382 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932382 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-28 | - | 2026-12-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785381 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932383 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932383 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-27 | - | 2026-12-06 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1784965 | - | - | 1701477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932384 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932384 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-28 | - | 2025-12-12 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786870 | - | - | 602000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932385 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932385 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. | - | Em Execução | 2022 | 2022-08-03 | - | 2025-07-18 | AP | OIAPOQUE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785729 | - | - | 584856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932386 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932386 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO COBERTO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-29 | - | 2025-12-13 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787445 | - | - | 1002005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-27 | - | 2025-12-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787540 | - | - | 701500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932388 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932388 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-20 | - | 2025-12-04 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786489 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932389 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932389 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-28 | - | 2025-12-12 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786935 | - | 0% | 1303000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
932390 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932390 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NA CIDADE DE SERRA DO NAVIO-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-20 | - | 2025-12-04 | AP | SERRA DO NAVIO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787257 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
932391 | - | TRANSFEREGOV.BR | 932391 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIUSO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-20 | - | 2025-12-04 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786493 | - | - | 805000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933758 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933758 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA AS MARGENS DO RIO TARAUACA, NO MUNICIPIO DE TARAUACA-AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2027-11-20 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1772204 | - | - | 17636087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933759 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933759 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO CAMPOS DE PESQUISAS DO INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS DO ESTADO DO AMAPA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2026-11-25 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1789807 | - | - | 4481000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933760 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933760 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-21 | - | 2026-08-31 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1754202 | - | - | 2885772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933761 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933761 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-20 | - | 2025-12-04 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1753034 | - | - | 588796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933762 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933762 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-15 | - | 2026-08-25 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1751580 | - | - | 1923848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-20 | - | 2025-12-04 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1752591 | - | - | 288300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933764 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933764 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PORTO VELHO/RO - ETAPA II | - | Em Execução | 2022 | 2022-10-26 | - | 2027-09-30 | RO | PORTO VELHO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1747320 | - | 33.02% | 21143313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1987617 | - | - | - | -
933765 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933765 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-13 | - | 2027-11-17 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787922 | - | - | 12549268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
933820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 933820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CONTENCAO DE ENCOSTA NO RIO JURUA - 2A ETAPA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-23 | - | 2026-09-02 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1770470 | - | - | 8536919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
934850 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934850 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BERURI/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-28 | - | 2026-09-07 | AM | BERURI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773484 | - | 99.74% | 2505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | -
934851 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934851 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAUDE | - | Em Execução | 2022 | 2022-10-07 | - | 2025-09-21 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776778 | - | - | 306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
934852 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934852 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO, EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE CACERES - MT. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-27 | - | 2026-12-06 | MT | CACERES/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776271 | - | - | 1724632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
934854 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934854 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA RODOVARIA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-26 | - | 2025-09-10 | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773905 | - | - | 993350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
934855 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934855 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-22 | - | 2025-12-06 | MT | BARRA DO GARCAS/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776371 | - | - | 1393298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
934858 | - | TRANSFEREGOV.BR | 934858 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2022 | 2022-09-29 | - | 2025-09-13 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773156 | - | 0% | 1202400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
936224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 936224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA E LAZER | - | Em Execução | 2022 | 2022-11-29 | - | 2025-11-13 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1805650 | - | - | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
936259 | - | TRANSFEREGOV.BR | 936259 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLO MACICO COM DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-16 | - | 2025-11-30 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1805965 | - | - | 288300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
936262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 936262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-19 | - | 2026-11-28 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1805998 | - | - | 2452196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
936904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 936904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-23 | - | 2027-11-27 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1816105 | - | 0% | 14414500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937048 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937048 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTES | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776217 | - | - | 450500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937049 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937049 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786637 | - | - | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS COM AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL AGLAIR TONELLI. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775339 | - | - | 2376109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIARNOPOLIS - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | AGUIARNOPOLIS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785186 | - | 62.97% | 265000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250000 | - | - | - | -
937060 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937060 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPIRANGA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | CAAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773521 | - | - | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937062 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937062 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | ATALAIA DO NORTE/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773464 | - | - | 1505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937067 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937067 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE AMATURA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | AMATURA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775649 | - | - | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937068 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937068 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775807 | - | - | 1003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937069 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937069 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776423 | - | - | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937070 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937070 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DO CANTA-RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775855 | - | - | 7310780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937071 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937071 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | NHAMUNDA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773492 | - | - | 502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937072 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937072 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - COM IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS PARA TRANSPOSICAO DE TALVEGUES. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786855 | - | - | 6012100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937073 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937073 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785641 | - | - | 4008017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937074 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937074 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774548 | - | 0% | 5010021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
937075 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937075 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776338 | - | - | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937076 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937076 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA -TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | CRISTALANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1795751 | - | 55.3% | 400440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 400000 | - | - | - | -
937077 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937077 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | MT | NOVA CANAA DO NORTE/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773314 | - | 86.21% | 1211520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
937079 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937079 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785636 | - | - | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937080 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937080 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PALMEIRANTE – TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | PALMEIRANTE/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785174 | - | - | 1485265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937081 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937081 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS – TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | CRIXAS DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785230 | - | 0% | 448217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937082 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937082 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1783924 | - | - | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1783890 | - | - | 2058281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937084 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937084 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1784695 | - | 0% | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
937085 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937085 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774560 | - | - | 407781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937086 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937086 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785301 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937088 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937088 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | SAO FELIPE D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815278 | - | - | 2002010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937089 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937089 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776428 | - | - | 5050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937090 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937090 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786156 | - | 0% | 1426010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
937091 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937091 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICIPIO DE SANTANA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787673 | - | - | 2006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937092 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937092 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE AREA PUBLICA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787110 | - | - | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937093 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937093 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MAZAGAO-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775224 | - | - | 10020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937094 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937094 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | PORTO ACRE/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776299 | - | - | 2002100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937095 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937095 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (ACO E CONCRETO ARMADO) NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | PRIMAVERA DE RONDONIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785276 | - | 0% | 1641831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
937101 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937101 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773840 | - | - | 501100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937112 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937112 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE VICINAIS COM SUBSTITUICAO DE PONTES E IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSICAO DE TALVEGUES, DO MUNICIPIO DE BOA VISTA – RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775382 | - | - | 6262530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937164 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937164 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | CHUPINGUAIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786260 | - | 0% | 2080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937166 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937166 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773486 | - | 0% | 1175310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000000 | - | - | - | -
937167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTO DE PARADA DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | FEIJO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1775640 | - | - | 500600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DA FEIRA COBERTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785551 | - | - | 618000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO ASFALTICA COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | MONTE DO CARMO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785507 | - | - | 515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937171 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937171 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITACAJA-TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | ITACAJA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785563 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE AMAPA-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | AMAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774151 | - | 0% | 7718000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937188 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937188 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776021 | - | - | 1601700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937217 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937217 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS DA CIDADE DE GOIANORTE/TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | GOIANORTE/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785635 | - | - | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937222 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937222 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1784805 | - | - | 3872992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815020 | - | - | 3191427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937225 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937225 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL PESQUEIRO PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1773507 | - | - | 5012000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937247 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937247 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | CACAULANDIA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815028 | - | - | 1001010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937254 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937254 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE TERMINAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE ITACOTIARA/AM. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776422 | - | - | 5015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | ITACOATIARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1778867 | - | - | 602000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937256 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937256 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL COM ESPORTE E LAZER | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1816881 | - | - | 4850000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937257 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937257 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTADIO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE URUCARA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776583 | - | - | 1510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937258 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937258 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776390 | - | - | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937259 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937259 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CICLOVIA 1ª ETAPA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | GUARAI/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785162 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937260 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937260 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | MS | RIO BRILHANTE/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1808103 | - | - | 1082171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937262 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937262 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786431 | - | 0% | 621317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE LABREA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824318 | - | 0% | 6010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
937331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824004 | - | 0% | 6010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
937336 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937336 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785248 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937337 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937337 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VICINAL NO MUNICIPIO DE ALVORADA - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | ALVORADA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785457 | - | - | 2505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937338 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937338 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1820703 | - | - | 20400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937341 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937341 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787372 | - | - | 18818900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937342 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937342 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE – MULTIUSO (3° ETAPA) | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | PRESIDENTE MEDICI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815024 | - | - | 801000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937344 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937344 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO NA VILA TEPEQUEM. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774215 | - | - | 4020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937346 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937346 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823839 | - | - | 1080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937347 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937347 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815241 | - | 0% | 1306000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300000 | - | - | - | -
937375 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937375 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO - 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | ESPIGAO D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1786376 | - | 0% | 822221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937378 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937378 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL COM EXECUCAO DE PONTES NO LOTEAMENTO CHACARAS UNIAO, MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1787481 | - | - | 10020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937379 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937379 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785745 | - | - | 702000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937380 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937380 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | HUMAITA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776793 | - | - | 309000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937381 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937381 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774937 | - | - | 901000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937382 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937382 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824540 | - | - | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937409 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937409 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA DO MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE - RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | ALVORADA D'OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1774921 | - | 0% | 909000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 900000 | - | - | - | -
937410 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937410 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1776813 | - | - | 820000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937411 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937411 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823747 | - | - | 10020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937412 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937412 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824455 | - | - | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937413 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937413 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824422 | - | - | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937414 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937414 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | NOVO ARIPUANA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1807830 | - | 100% | 586000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937416 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937416 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SILVES -AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | SILVES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1807902 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937418 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937418 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | RORAINOPOLIS/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1807084 | - | - | 1958400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937419 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937419 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA PARA ATENDER AS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | IRACEMA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1807721 | - | 98.67% | 4814400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
937420 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937420 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIAS URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1785809 | - | 0% | 4805000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 960000 | - | - | - | -
937422 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937422 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DESPORTIVO DE LAZER WALMAR MEIRA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803050 | - | - | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937423 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937423 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | CANTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1806870 | - | - | 2741000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | PA | ALENQUER/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1817220 | - | - | 2214539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937440 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937440 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824465 | - | - | 3504000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937442 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937442 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALCADAS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | CALCOENE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823804 | - | - | 12013000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937477 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937477 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARACAJU/MS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | MARACAJU/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823817 | - | - | 2080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937484 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937484 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO E RESTAURACAO ASFALTICA DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | PARAISO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823939 | - | - | 3006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937490 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937490 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTIMENTO PRIMARIO NO MUNICIPIO DO CANTA - RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823734 | - | - | 4242000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937513 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937513 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTIMENTO PRIMARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823742 | - | - | 2525000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937541 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937541 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | ITAPIRANGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824175 | - | 88.75% | 6010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3600000 | - | - | - | -
937611 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937611 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825546 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937681 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937681 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | NAVIRAI/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824060 | - | - | 2085109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937697 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937697 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO EM AREA DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824437 | - | - | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937723 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937723 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MIRANDA / MS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | MIRANDA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823921 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937726 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937726 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO EM AREA DE RESSACA NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825363 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937729 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937729 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824187 | - | - | 6060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937798 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937798 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LADARIO-MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | LADARIO/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823850 | - | - | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937801 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937801 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPORA - MS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | ITAPORA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823842 | - | - | 2004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937822 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937822 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM EM ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | ITAMARATI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824081 | - | 37.86% | 6010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200000 | - | - | - | -
937823 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937823 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825045 | - | 49.38% | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000000 | - | - | - | -
937824 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937824 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE GUARAI - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | GUARAI/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823865 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937825 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937825 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESTACAO RODOVIARIA NO MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | ALIANCA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825136 | - | - | 1040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937826 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937826 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTIMENTO PRIMARIO NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823717 | - | - | 2828000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937827 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937827 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA BEIRA RIO EM TOCANTINOPOLIS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | TOCANTINOPOLIS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824805 | - | 59.72% | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2400000 | - | - | - | -
937850 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937850 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DE ORLA EM RODRIGUES ALVES. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826511 | - | - | 2281000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
937852 | - | TRANSFEREGOV.BR | 937852 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE ANORI/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826829 | - | - | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938160 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938160 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | PA | AUGUSTO CORREA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803267 | - | - | 2405000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938165 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938165 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827383 | - | 0% | 3004000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938167 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938167 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE URUCARA-AM. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | URUCARA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826984 | - | 74.25% | 3010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1800000 | - | - | - | -
938168 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938168 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | PA | ITUPIRANGA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1800415 | - | - | 630284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938170 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938170 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTO COM SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE NOVO ACORDO -TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | NOVO ACORDO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825227 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938175 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938175 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SORRISO MT | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | MT | SORRISO/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827001 | - | - | 15031000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938176 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938176 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA E VICINAL COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | MANACAPURU/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823858 | - | 90.03% | 30061000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18000000 | - | - | - | -
938180 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938180 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE ESTRADA VICINAL E IMPLANTACAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE AMAJARI/RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | AMAJARI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823760 | - | - | 6506550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO MADEIRINHA, NA RODOVIA MT-198, NO ESTADO DE MATO GROSSO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825186 | - | - | 9105047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938193 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938193 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | MS | ARAL MOREIRA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823829 | - | - | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938195 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938195 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826387 | - | - | 2004010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938204 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938204 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ANORI/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AM | ANORI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827043 | - | - | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938211 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938211 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO MANSO, NA RODOVIA MT-241, NO ESTADO DE MATO GROSSO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825203 | - | - | 12012500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938235 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938235 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE FEIRA NO MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | BARROLANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824685 | - | - | 1062031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938240 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938240 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ESTADIO TENENTE ALVARO MARANHAO, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AM | IRANDUBA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1808073 | - | - | 1174041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938249 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938249 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAROEBE-RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803113 | - | - | 2501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938255 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938255 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RR | BONFIM/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803076 | - | - | 3878400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938275 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938275 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803060 | - | - | 771840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938279 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938279 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE CAARAPO/MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | CAARAPO/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823904 | - | - | 3009000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938299 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938299 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAROEBE - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | CAROEBE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827664 | - | - | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938304 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938304 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE IGUATEMI/MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | IGUATEMI/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823820 | - | - | 2080000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938317 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938317 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA – RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827791 | - | - | 13027000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938321 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938321 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA - RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | SAO JOAO DA BALIZA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827602 | - | - | 5010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938322 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938322 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - RO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RO | ARIQUEMES/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827782 | - | - | 7560000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938324 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938324 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE AUTAZES/AM | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AM | AUTAZES/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828358 | - | - | 8010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938331 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938331 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PEIXE - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | TO | PEIXE/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826705 | - | - | 10011000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938332 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938332 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM E URBANIZACAO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BONITO - MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | MS | BONITO/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827125 | - | - | 9595000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938334 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938334 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE GUARAI - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | GUARAI/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828224 | - | - | 1505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938338 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938338 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE JARU/RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | JARU/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827706 | - | - | 3006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938448 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938448 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE MILITAR DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA - RR. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828215 | - | - | 10020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938450 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938450 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO - RO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | NOVA UNIAO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828285 | - | - | 805000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938452 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938452 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS – TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824975 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938453 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938453 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BABACULANDIA – TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | BABACULANDIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825984 | - | 0% | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
938455 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938455 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS-MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | DEODAPOLIS/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1826789 | - | 0% | 2503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500000 | - | - | - | -
938468 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938468 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE GURUPI - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | TO | GURUPI/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824260 | - | - | 10021000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938559 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938559 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803367 | - | - | 682683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938566 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938566 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829447 | - | - | 5006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938568 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938568 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO-MS. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | MS | ANTONIO JOAO/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828918 | - | - | 3015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938572 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938572 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRATINS TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | ITAPIRATINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828480 | - | - | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938576 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938576 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | TARTARUGALZINHO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829369 | - | - | 5012000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938615 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938615 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823860 | - | - | 1505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938624 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938624 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PORTO ACRE - AC. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828574 | - | - | 1501510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938627 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938627 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTO COM SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | CARIRI DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825672 | - | - | 1510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938634 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938634 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | MS | PONTA PORA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827038 | - | - | 8640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938636 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938636 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | RO | PIMENTA BUENO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828525 | - | 0% | 4386000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938638 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938638 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO LUIZ - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | SAO LUIZ/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828322 | - | - | 7014000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938650 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938650 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829129 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938654 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938654 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829166 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938658 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938658 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829143 | - | - | 1502000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938662 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938662 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ARRAIAS - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | ARRAIAS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823810 | - | - | 1074683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938737 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938737 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829199 | - | - | 3005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829163 | - | - | 10015000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938744 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938744 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO COM DRENAGEM E CALCADA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829055 | - | - | 6006500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938747 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938747 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE AERODROMO NO ESTADO DE RORAIMA - RR | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827910 | - | - | 25050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938763 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938763 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1803368 | - | - | 2170200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
938770 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938770 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1829065 | - | 86.52% | 300350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
938904 | - | TRANSFEREGOV.BR | 938904 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | PEDRO AFONSO/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825228 | - | - | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939019 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939019 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADA DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA -TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | TO | ARAGUAINA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825804 | - | - | 5103198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939034 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939034 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1828887 | - | - | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JI-PARANA | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2027-12-05 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827512 | - | - | 13000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | ITAGUATINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824981 | - | - | 1507500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939055 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939055 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA –TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1823788 | - | 93.6% | 3009000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 600000 | - | - | - | -
939057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM CALCADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA -TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1824677 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939060 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939060 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | ARAGUACEMA/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1827521 | - | 0% | 1505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 300000 | - | - | - | -
939153 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939153 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA/PA. | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2025-12-15 | PA | SANTA ISABEL DO PARA/PA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1801627 | - | - | 872640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
939164 | - | TRANSFEREGOV.BR | 939164 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PORTO NACIONAL - TO | - | Em Execução | 2022 | 2022-12-31 | - | 2026-12-10 | TO | PORTO NACIONAL/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1825250 | - | - | 3470661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940480 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940480 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE RIO CRESPO - RO | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-18 | - | 2026-05-02 | RO | RIO CRESPO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841214 | - | - | 341040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940484 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940484 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-30 | - | 2026-05-14 | RO | CUJUBIM/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1840806 | - | - | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940499 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940499 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-18 | - | 2026-05-02 | RO | MIRANTE DA SERRA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1842369 | - | - | 387840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940503 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940503 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-19 | - | 2026-05-03 | RO | MONTE NEGRO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841169 | - | - | 440640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940597 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940597 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GINASIO COBERTO NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-18 | - | 2027-04-27 | AM | TABATINGA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1840460 | - | - | 4400449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940601 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940601 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-18 | - | 2026-05-02 | RO | ALTO PARAISO/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841368 | - | - | 653460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940611 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940611 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE BARREIRINHA/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-19 | - | 2026-05-03 | AM | BARREIRINHA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1840459 | - | 0% | 1445000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1440000 | - | - | - | -
940716 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940716 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CACOAL. | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-30 | - | 2026-05-14 | RO | CACOAL/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841899 | - | - | 1042722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940820 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940820 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE LABREA/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-19 | - | 2027-04-28 | AM | LABREA/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1840458 | - | 0% | 2885000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 576000 | - | - | - | -
940855 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940855 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CARAUARI/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-23 | - | 2027-05-02 | AM | CARAUARI/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1840457 | - | 0% | 2463410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | -
940858 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940858 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-31 | - | 2027-05-10 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1850670 | - | 0% | 3134348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. | - | Em Execução | 2023 | 2023-05-31 | - | 2027-05-10 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867449 | - | - | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940965 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940965 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-02 | - | 2026-05-17 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865250 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940966 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940966 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-02 | - | 2026-05-17 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865303 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
940970 | - | TRANSFEREGOV.BR | 940970 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-02 | - | 2026-05-17 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865109 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941028 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941028 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-02 | - | 2027-05-12 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1862700 | - | - | 4010243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA, NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-06 | - | 2028-05-10 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867832 | - | - | 10483733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941053 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941053 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-06 | - | 2026-05-21 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866944 | - | - | 702450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941054 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941054 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-06 | - | 2026-05-21 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869376 | - | - | 1303250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941057 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941057 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-06 | - | 2027-05-16 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1862956 | - | - | 2504833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941058 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941058 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANA COM DRENAGEM E CALCADA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-05 | - | 2027-05-15 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1864200 | - | - | 2504833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941060 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941060 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-28 | - | 2026-06-12 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1842534 | - | - | 469712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941061 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941061 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869089 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941143 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941143 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-06 | - | 2026-05-21 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870581 | - | - | 1265934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941144 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941144 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869388 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941184 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941184 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-07 | - | 2026-05-22 | RO | ROLIM DE MOURA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841496 | - | - | 353368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941185 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941185 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO NO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS/RO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-07 | - | 2026-05-22 | RO | SERINGUEIRAS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1849103 | - | - | 400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941186 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941186 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-12 | - | 2027-05-22 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867892 | - | - | 1503000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941187 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941187 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869014 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941188 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941188 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-13 | - | 2026-05-28 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1842889 | - | - | 346127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941190 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941190 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-30 | - | 2026-06-14 | MA | SAO LUIS/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869544 | - | - | 263257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941219 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941219 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM ESTRADA VICINAL COM DRENAGEM E SINALIZACAO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-19 | - | 2028-05-23 | RO | TEIXEIROPOLIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866379 | - | - | 19250000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941221 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941221 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA EM ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-07 | - | 2026-05-22 | RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1841735 | - | - | 678720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941229 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941229 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE-RO | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-07 | - | 2026-05-22 | RO | ITAPUA DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1842851 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941233 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941233 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-22 | - | 2026-06-06 | RO | MINISTRO ANDREAZZA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1842171 | - | - | 330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941268 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941268 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-07 | - | 2026-05-22 | RO | CANDEIAS DO JAMARI/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1850782 | - | - | 1019600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941349 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941349 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-21 | - | 2026-06-05 | MA | SAO LUIS/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869551 | - | - | 457192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941350 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941350 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2027-07-11 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1873403 | - | - | 4632734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941400 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941400 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-15 | - | 2028-05-19 | AM | MANAUS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865984 | - | - | 8657315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941406 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941406 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-14 | - | 2028-05-18 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868604 | - | - | 5940181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941410 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941410 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-28 | - | 2026-06-12 | MA | SAO LUIS/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869548 | - | - | 279320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-14 | - | 2028-05-18 | AP | PORTO GRANDE/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868603 | - | - | 7507508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868382 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867430 | - | - | 788913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941430 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941430 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO GLICERIO MARQUES | - | Cancelada | 2023 | 2023-08-01 | - | 2028-07-05 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1873455 | - | - | 14029000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941494 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941494 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867440 | - | - | 878047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941495 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941495 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869338 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941534 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941534 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869370 | - | - | 902000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941571 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941571 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2027-07-10 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870399 | - | - | 3847700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941579 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941579 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-19 | - | 2028-05-23 | RO | OURO PRETO DO OESTE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1863583 | - | - | 16500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941621 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941621 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867983 | - | - | 769578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941765 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941765 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA RR. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-04 | - | 2028-06-07 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869829 | - | - | 24912734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941783 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941783 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-30 | - | 2027-06-09 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865780 | - | - | 2890000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941784 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941784 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-30 | - | 2026-06-14 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865746 | - | - | 965000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941785 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941785 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ACADEMIA COM VESTIARIO, NO 7º BATALHAO DE BOMBEIROS MILITARES EM TARAUACA - AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867317 | - | - | 683400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941794 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941794 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | - | Em Execução | 2023 | 2023-06-30 | - | 2027-06-09 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1863886 | - | - | 4810000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867929 | - | - | 700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941956 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941956 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA PRACA DO KARTODROMO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2028-06-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869550 | - | - | 10030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941960 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941960 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE MUCAJAI-RR. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-04 | - | 2027-06-13 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870400 | - | - | 3508750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941962 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941962 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-06 | - | 2028-06-09 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870559 | - | - | 13981161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941963 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941963 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-06 | - | 2027-06-15 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870508 | - | - | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941967 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941967 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2027-06-29 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870472 | - | - | 1515000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941988 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941988 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-03 | - | 2027-06-12 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870523 | - | - | 3838000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941989 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941989 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869410 | - | - | 540000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941990 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941990 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO DE ENTREPOSTO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866966 | - | - | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941994 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941994 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO O CRUZEIRAO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867121 | - | - | 1443000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
941995 | - | TRANSFEREGOV.BR | 941995 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SAUDE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE, EM RIO BRANCO - AC. | - | Cancelada | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868942 | - | - | 1453240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942192 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942192 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GERACAO FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-21 | - | 2028-06-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870022 | - | - | 14336590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942194 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942194 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GERACAO FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-21 | - | 2028-06-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1888644 | - | - | 10371745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2027-06-29 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870282 | - | - | 2020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942229 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942229 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA EM ESCOLA PUBLICA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2026-07-19 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868448 | - | - | 774259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942242 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942242 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-21 | - | 2028-06-24 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866957 | - | - | 10050000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942330 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942330 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2027-06-29 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870426 | - | - | 3030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942364 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942364 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO GERIVALDAO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2028-06-23 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869538 | - | - | 10030000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942376 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942376 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865301 | - | - | 602000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942384 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942384 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2026-07-19 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867436 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942387 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942387 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPA, EM MACAPA/AP. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-27 | - | 2028-06-30 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1894311 | - | - | 14932447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942403 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942403 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-20 | - | 2027-06-29 | RO | NOVA MAMORE/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870540 | - | - | 4040000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942422 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942422 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA/AC. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | MANCIO LIMA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1864383 | - | - | 865000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942423 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942423 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1860683 | - | - | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942424 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942424 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE XAPURI - AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2028-07-04 | AC | XAPURI/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869440 | - | - | 7688000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942425 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942425 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1861288 | - | - | 480500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942426 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942426 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2027-07-14 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867443 | - | - | 1922000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942427 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942427 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA EM ESCOLA PUBLICA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-ACRE | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-02 | - | 2026-07-17 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868359 | - | - | 778093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942428 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942428 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA EM ESCOLA PUBLICA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-ACRE. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2026-07-19 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868007 | - | - | 774835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942433 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942433 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2027-07-11 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869427 | - | - | 3003100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942435 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942435 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-02 | - | 2026-07-17 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869363 | - | - | 528600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942437 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942437 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-02 | - | 2027-07-12 | AC | JORDAO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867418 | - | - | 1634000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942438 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942438 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2028-07-08 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868954 | - | - | 6006500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942439 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942439 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO E RESTAURACAO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-11 | - | 2028-07-15 | AC | BRASILEIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870420 | - | - | 6727000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942440 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942440 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | PORTO WALTER/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1860920 | - | - | 577000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942441 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942441 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/AC. | - | Em Execução | 2023 | 2023-07-31 | - | 2026-07-15 | AC | MARECHAL THAUMATURGO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866901 | - | - | 1154000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942470 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942470 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1863544 | - | - | 901000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942471 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942471 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869306 | - | - | 1001100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942472 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942472 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | ASSIS BRASIL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869398 | - | - | 841000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942473 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942473 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-02 | - | 2026-07-17 | AC | SANTA ROSA DO PURUS/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870045 | - | - | 288300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942474 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942474 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-21 | - | 2026-08-05 | AC | CAPIXABA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869199 | - | - | 768800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942475 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942475 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA/AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2028-07-08 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869446 | - | - | 6917385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942476 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942476 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA/AC. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-04 | - | 2028-07-08 | AC | SENA MADUREIRA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1869368 | - | - | 6917385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942483 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942483 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865208 | - | - | 250300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942484 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942484 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE RAMPA E PAVIMENTACAO DO TRECHO DE ACESSO NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO/AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-01 | - | 2026-07-16 | AC | MANOEL URBANO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1866119 | - | - | 710800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942527 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942527 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | URBANIZACAO DA ORLA AS MARGENS DO RIO TARAUACA/AC – 2ª ETAPA | - | Em Execução | 2023 | 2023-08-02 | - | 2028-07-06 | AC | TARAUACA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1865128 | - | - | 7207300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO E RESTAURACAO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1904267 | - | - | 6312600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
942844 | - | TRANSFEREGOV.BR | 942844 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO E RESTAURACAO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA E EXECUCAO DE DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1904941 | - | - | 8116200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
943083 | - | TRANSFEREGOV.BR | 943083 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | RR | MUCAJAI/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1907145 | - | - | 999000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
943164 | - | TRANSFEREGOV.BR | 943164 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-11 | - | 2026-11-25 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1907859 | - | - | 1001733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
943678 | - | TRANSFEREGOV.BR | 943678 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2027-11-16 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1908922 | - | - | 3006100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
944172 | - | TRANSFEREGOV.BR | 944172 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE GALPAO MUNICIPAL | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2027-11-16 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1908939 | - | - | 1576337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
944912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 944912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEASD. | - | Em Execução | 2023 | 2023-11-28 | - | 2027-11-07 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1909496 | - | - | 4407143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
945742 | - | TRANSFEREGOV.BR | 945742 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-04 | - | 2026-11-18 | AC | RODRIGUES ALVES/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1861768 | - | - | 1061062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
949049 | - | TRANSFEREGOV.BR | 949049 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-11-28 | - | 2027-11-07 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1930092 | - | - | 3073100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
949126 | - | TRANSFEREGOV.BR | 949126 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM | - | Em Execução | 2023 | 2023-11-28 | - | 2026-11-12 | AM | BARCELOS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1934953 | - | - | 782650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
949664 | - | TRANSFEREGOV.BR | 949664 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD- AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-04 | - | 2027-11-13 | AC | SENADOR GUIOMARD/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1908662 | - | - | 10473733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
949721 | - | TRANSFEREGOV.BR | 949721 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO A MENORES CARENTES | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-11 | - | 2026-11-25 | AC | CRUZEIRO DO SUL/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1929901 | - | - | 962000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
949843 | - | TRANSFEREGOV.BR | 949843 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SAUDE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE, EM CRUZEIRO DO SUL - AC. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-04 | - | 2026-11-18 | AC | RIO BRANCO/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1935084 | - | - | 1453240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950034 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950034 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | AQUIDAUANA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868943 | - | - | 726000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950041 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950041 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAI/MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | ITAQUIRAI/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870471 | - | - | 510757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950042 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950042 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITAPORA-MS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | ITAPORA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868108 | - | - | 802000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950043 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950043 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | PONTA PORA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868680 | - | - | 1064000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950045 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950045 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE PONTA PORA MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | MS | PONTA PORA/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868755 | - | - | 4320000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950046 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950046 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGUATEMI/MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | IGUATEMI/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868711 | - | - | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950047 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950047 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CARACOL/MS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | CARACOL/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870552 | - | - | 710000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950050 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950050 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAI/MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | MS | NAVIRAI/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1867992 | - | - | 2038126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950052 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950052 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS-MS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2027-12-07 | MS | DEODAPOLIS/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868099 | - | - | 2076800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950053 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950053 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE JARDIM/MS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | JARDIM/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1868166 | - | - | 510000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950060 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950060 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - MS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MS | MUNDO NOVO/MS | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1870211 | - | - | 501000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950195 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950195 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADE MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939294 | - | - | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950205 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950205 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939911 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950223 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950223 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939917 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950224 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950224 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939908 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950226 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950226 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939898 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939919 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950250 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950250 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-07 | - | 2026-11-21 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939904 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950617 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950617 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRU��O DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINT�TICA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1939914 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950618 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950618 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | RO | JI-PARANA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1938365 | - | - | 501002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
950823 | - | TRANSFEREGOV.BR | 950823 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE CAPIXABA - AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AC | CAPIXABA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1924354 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951110 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951110 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AM | TONANTINS/AM | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1934708 | - | - | 468318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951210 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951210 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1941938 | - | - | 2506000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951227 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951227 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALCADAS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA - AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AC | EPITACIOLANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1923416 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951610 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951610 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE VILHENA/RO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | RO | VILHENA/RO | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1941887 | - | - | 10100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951615 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951615 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ITAUBAL/AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | AP | ITAUBAL/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942128 | - | - | 2034453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951629 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951629 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA SEDE REGIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAPA - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942206 | - | - | 5506000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951640 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951640 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CALCADA EM VIA URBANAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942564 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951645 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951645 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA - 2A ETAPA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942557 | - | - | 505000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951649 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951649 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942762 | - | - | 5100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951651 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951651 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DO BOA VISTA-RR | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | RR | BOA VISTA/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1943875 | - | - | 8800250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951654 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951654 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | AP | VITORIA DO JARI/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1943098 | - | - | 1002000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951668 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951668 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DA 3ª ETAPA DO MURO DE ARRIMO COM URBANIZACAO DA ORLA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942551 | - | - | 2005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951672 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951672 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUTIAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AP | CUTIAS/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1943724 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951673 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951673 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | MT | NOVA OLIMPIA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942578 | - | - | 2003000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951675 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951675 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | MT | VERA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942475 | - | - | 1702000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951678 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951678 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | REVITALIZACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2027-12-07 | AP | MACAPA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1944151 | - | - | 10011000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951690 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951690 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS BASILIOS-MA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2026-12-11 | MA | SAO JOSE DOS BASILIOS/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945506 | - | - | 1497000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951738 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951738 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1942355 | - | - | 2160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951774 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951774 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUCAO | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2026-12-11 | MA | VITORINO FREIRE/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945491 | - | - | 3608864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951783 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951783 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | MA | SAO BENTO/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945493 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951787 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951787 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | MA | MAGALHAES DE ALMEIDA/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945481 | - | - | 4005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951788 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951788 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE-MA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2026-12-11 | MA | SENADOR LA ROCQUE/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945531 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951794 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951794 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRU��O DE PONTE E BUEIRO NO MUNIC�PIO DE PEDRO DO ROS�RIO-MA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2027-12-10 | MA | PEDRO DO ROSARIO/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945513 | - | - | 3104000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951802 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951802 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2027-12-07 | MA | SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945508 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951809 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951809 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | MA | IMPERATRIZ/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1929507 | - | - | 4810000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951810 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951810 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VICINAL COM DRENAGEM | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2027-12-07 | MA | MATOES/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945509 | - | - | 13013113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951811 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951811 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2027-12-07 | MA | MATOES/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945516 | - | - | 2599736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951818 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951818 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | RECUPERACAO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA E EXECUCAO DE DRENAGEM, CALCADAS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ACRELANDIA - AC | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2026-12-10 | AC | ACRELANDIA/AC | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1923406 | - | - | 961000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951869 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951869 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | AQUISICAO DE VEICULO DE CARGA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MA | SANTA RITA/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945855 | - | - | 610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951890 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951890 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE-MA. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MA | SENADOR LA ROCQUE/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945529 | - | - | 1005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951900 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951900 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2027-12-10 | MA | SANTA QUITERIA DO MARANHAO/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945499 | - | - | 4010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951907 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951907 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA POLIESPORTIVA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | MA | SAO LUIS/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945536 | - | - | 2486250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951912 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951912 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM EM AERODROMO | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2026-12-13 | MA | SANTA RITA/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945900 | - | - | 1110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951917 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951917 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | MA | TUTOIA/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945566 | - | - | 2010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
951989 | - | TRANSFEREGOV.BR | 951989 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - 2 ETAPA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945167 | - | - | 1803000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
952010 | - | TRANSFEREGOV.BR | 952010 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945980 | - | - | 2806000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
952028 | - | TRANSFEREGOV.BR | 952028 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-26 | - | 2027-12-05 | AP | SANTANA/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1944757 | - | - | 6215667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
952059 | - | TRANSFEREGOV.BR | 952059 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA NO ESTADO DE MATO GROSSO. | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-29 | - | 2027-12-08 | MT | CUIABA/MT | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1946063 | - | - | 5400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
952092 | - | TRANSFEREGOV.BR | 952092 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE SHOPPING POPULAR | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-27 | - | 2027-12-06 | AP | MAZAGAO/AP | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945146 | - | - | 3205000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
952099 | - | TRANSFEREGOV.BR | 952099 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE-MA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-28 | - | 2026-12-12 | MA | CACHOEIRA GRANDE/MA | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1945725 | - | - | 651214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
954375 | - | TRANSFEREGOV.BR | 954375 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2026-12-15 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1950950 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
954378 | - | TRANSFEREGOV.BR | 954378 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2026-12-15 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1950961 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
954381 | - | TRANSFEREGOV.BR | 954381 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2026-12-15 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1950904 | - | - | 1203120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
954386 | - | TRANSFEREGOV.BR | 954386 | MINISTERIO DA DEFESA | MINISTERIO DA DEFESA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA URBANA | - | Em Execução | 2023 | 2023-12-31 | - | 2028-12-04 | RR | ALTO ALEGRE/RR | - | - | - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1950984 | - | - | 21284734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1635100 | 201309000063175 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201309000006-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REFORMA DAS INSTALACOES DA 6ª COMPANHIA DE INTELIGENCIA PARA AS INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIAO MILITAR, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 11/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO MISTO / 6º B INTLG MIL | Em Execução | 2021 | 2021-04-26 | 2023 | 2023-09-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 78% | - | 812519.67 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1580129.85 | 703491.86 | 703491.86 | 598416.43 | - | - | - | - | 13/02/2023 | 17/02/2023
1635567 | 201409000283665 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201409000028-03/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES (COP) DA 2ª CIA FRON, EM PORTO MURTINHO, MS, | CONSTRUCAO / CENTRO DE OPERACOES / 2ª CIA FRON | Em Execução | 2022 | 2022-07-13 | 2024 | 2024-07-02 | MS | PORTO MURTINHO/MS | Rua Capitão Cantalice, Nr 1077,Centro. | - | - |  | 0% | - | 2432748.28 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 00887714000163 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2451137.47 | 50000 | 50000 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635685 | 201609000733169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000073-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR, ST-SGT / PEF FORTUNA / MT090101C0030 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 40% | - | 274807.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 535704.09 | 27771.26 | 27771.26 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635686 | 201609000743169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000074-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR, CB-SD / PEF FORTUNA / MT090101C0027 / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 220600.48 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 481497.21 | 220600.48 | 220600.48 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635713 | 201609003083175 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000308-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REFORMA DAS INSTALACOES DA 6ª COMPANHIA DE INTELIGENCIA PARA AS INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIAO MILITAR, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 11/2020) | ADEQUACAO / PAVILHAO DE COMANDO / 6º B INTLG MIL | Em Execução | 2021 | 2021-04-26 | 2023 | 2023-09-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 43% | - | 1884828.5 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2448936.99 | 1007130.17 | 1007130.17 | 658153.6 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635717 | 201609003163169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201609000316-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | CONSTRUCAO / PAVILHAO H REDUZIDO / PEF FORTUNA / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 3% | - | 6248845.09 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 9447426.03 | 150000 | 150000 | 92174.66 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635733 | 201703002053723 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201703000205-024/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO TORRES DIDATICAS, EM SANTA MARIA - RS. | CONSTRUCAO / PAVILHAO DE TORRES DIDATICAS / CIBLD | Em Execução | 2022 | 2022-11-29 | 2025 | 2025-04-09 | RS | SANTA MARIA/RS | Avenida do Exército s/n,Bairro Boi Morto.CEP 97030-110, Santa Maria, Rio Grande do Sul. | - | - |  | 0% | - | 7900000.59 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 00870180000162 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 7900000.59 | 1195766.75 | 1195766.75 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635734 | 201703004323591 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201703000432-009/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | AMPLIACAO DO PAVILHAO DO PELOTAO PESADO DE MANUTENCAO DO 9° BATALHAO LOGISTICO (9°B LOG), EM SANTIAGO/RS. | ADEQUACAO / PEL P MNT / 9º B LOG | Em Execução | 2022 | 2022-06-24 | 2023 | 2023-06-11 | RS | SANTIAGO/RS | Av. Aparício Mariense, n° 345, Vila Nova. | - | - |  | 62% | - | 1549999.96 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 94039989000190 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 2246751.23 | 1549999.96 | 1549999.96 | 734669.11 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635743 | 201709001203175 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201709000120-05/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | REFORMA DAS INSTALACOES DA 6ª COMPANHIA DE INTELIGENCIA PARA AS INSTALACOES DA COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIAO MILITAR, EM CAMPO GRANDE, MS. (CP 11/2020) | ADEQUACAO / GARAGEM / 6º B INTLG MIL | Em Execução | 2021 | 2021-04-26 | 2023 | 2023-09-05 | MS | CAMPO GRANDE/MS | Avenida Duque de Caxias,Nr 474, Bairro Amambai. | - | - |  | 35% | - | 1459027.49 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1958234.2 | 621799.77 | 621799.77 | 481761.82 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635751 | 201809000383169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000038-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / PNR / PEF FORTUNA / MT090101B0040 / / C FRON JAURU / 66º BI MTZ | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 274807.36 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 487966.91 | 274807.36 | 274807.36 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635757 | 201809000943169 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 201809000094-02/2021 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE ADEQUACAO DO PEF DE FORTUNA, DO 66º BI MTZ, EM PORTO ESPIRIDIAO, MT (CP 15/2020) | ADEQUACAO / INSTALACAO ELETRICA / TELEFONIA / PEF FORTUNA / 2º B FRON | Em Execução | 2021 | 2021-05-03 | 2024 | 2024-01-03 | MT | CACERES/MT | Destacamento Fortuna, rodovia MT 265. | - | - |  | 0% | - | 284741.64 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 09551402000159 | 015212105153205814T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 568398.31 | 2707.46 | 2707.46 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635788 | 202001004523564 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202001000452-50/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MANUTENCAO DE BLINDADOS NA AMAN (GARAGEM, SALA DE AULA E AUDITORIO) | CONSTRUCAO / PROJETO GUARANI / AMAN | Em Execução | 2022 | 2022-04-25 | 2024 | 2024-10-25 | RJ | RESENDE/RJ | Rodovia Presidente Dutra, Km 305, Gleba A | - | - |  | 2% | - | 8730807.39 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Blindado | 03509843000106 | 015212105153601214T40001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 8730807.39 | 2200000 | 2200000 | 191301.65 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635812 | 202109002753690 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202109000275-04/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PAVILHOES GARAGENS NO 17º B FRON, CORUMBA, MS | CONSTRUCAO / GARAGEM / 17º B FRON | Em Execução | 2022 | 2022-10-23 | 2024 | 2024-06-15 | MS | CORUMBA/MS | Rua Cáceres, NR 425, Centro. | - | - |  | 0% | - | 1749088.44 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 17278082000133 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 1749088.44 | 500000 | 500000 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635819 | 202201000863636 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202201000086-01/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONTRATACAO DE SERVICO DE REPARO DA UNIDADE DE EMPAIOLAMENTO Nº 75, CONSTRUIDO PARA O PROJETO ASTROS 2020, NO DEPOSITO CENTRAL DE MUNICOES (DCMUN) | REPARACAO / PAIOL DE MISSEIS E FOGUETES / DC MUN | Em Execução | 2022 | 2022-07-15 | 2023 | 2023-04-03 | RJ | PARACAMBI/RJ | Fazenda Boa Vista, Estrada RJ 127, Km 06. | - | - |  | 14% | - | 414502.34 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | Astros 2020 - Exército | 21582348000104 | 015212105153601214LW0001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 414502.34 | 414502.34 | 414502.34 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1635820 | 202212003443758 | SISTEMA UNIFICADO DO PROCESSO DE OBRAS | 202212000344-22/2022 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS MILITARES | CONSTRUCAO DO PAVILHAO CCOP DA 1ª BDA INF SL, EM BOA VISTA/RR | CONSTRUCAO / PAVILHAO CCOP / CMDO 1ª BDA INF SL | Em Execução | 2022 | 2022-12-19 | 2024 | 2024-09-09 | RR | BOA VISTA/RR | Av. Gen Sampaio, s/nº, Setor Militar Marechal Rondon (SMMR), Bairro 13 de Setembro. | - | - |  | 0% | - | 3458425.21 | Aplicações Diretas | Contrato | Defesa Nacional | SISFRON | 07581251000156 | 015212105153601214T50001 | Não Possui | 0 | Sim | Não | 3458425.21 | 2358096.62 | 2358096.62 | 0 | - | - | - | - | 15/02/2023 | 17/02/2023
1638186 | 20230710160745759 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 759 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | IMPLANTACAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG - DESAR V | OBRAS DE IMPLANTACAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG. | Em Execução | 2023 | 2023-04-21 | - | 2027-07-21 | MG | ARAGUARI/MG | Rua Professora Lourdes Naves, 750 | -18.635265846331126 | -48.19144248962402 | - | 11% | - | 19323444.54 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075658630001-55 | 10.52121.05.244.6012.20XH.0001 | Não Possui | - | Não | Sim | 16289559.11 | 3033885.43 | 19323444.54 | 2170631.91 | - | - | - | - | 10/07/2023 | 16/01/2024
1639294 | 202372720300001 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300001 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | CONTRATO DE CONSTRUCAO DE ESTALEIRO E BASE NAVAL | Em Execução | 2009 | 2009-09-03 | - | 2031-12-21 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeiro Wilson Pedro Francisco, n° 120 - Ilha da Madeira | 43°50'29''W | "22°54'56""""S" | N/A | 80% | - | 12634398305.97 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Estaleiro | 15.102.288.0001/82 | 10.52131.05.152.6012.123G.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 9167471438.06 | 9167471438.06 | 8983134350.21 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639296 | 202372720300002 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300002 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DO NOVO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT) E SERVICOS DE INTERLIGACAO ELETRICA NA DDNM-II. | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DO NOVO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT) E SERVICOS DE INTERLIGACAO ELETRICA NA DDNM-II. | Em Execução | 2022 | 2022-12-07 | - | 2024-08-28 | SP | SAO PAULO/SP | Av. Prof. Lineu Prestes, 2468 - Vila Universitaria, São Paulo - SP, 05508-000 | -23.562831 | -46.739026 | N/A | 19% | - | 2587290.89 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 57.135.659/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 2297782.56 | 2297782.56 | 326291.46 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639298 | 202372720300003 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300003 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | FABRICACAO E FORNECIMENTO COMPONENTES E GERADORES DE VAPOR PARA PROPULSAO NAVAL. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2023-12-20 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 38% | - | 16922295.43 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 9728438.43 | 9728438.43 | 6243159.43 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639300 | 202372720300004 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300004 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | FABRICACAO DE VASO DE PRESSAO DO REATOR. | Em Execução | 2013 | 2013-04-26 | - | 2024-03-11 | RJ | ITAGUAI/RJ | Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco - S/N° - Ilha da Madeira CEP 23826-640, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 52% | - | 14215518.55 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.152.0626.123H.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 9280895.95 | 9280895.95 | 4468206.72 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639302 | 202372720300005 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300005 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | SERVICO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E CONTROLE (SENSORES E SISTEMAS PARA O LABGENE E SISTEMAS NUCLEARES DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO. | Em Execução | 2018 | 2018-10-16 | - | 2023-10-17 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 98% | - | 10149212.81 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 16.576.759/0001-57 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 10149212.81 | 10149212.81 | 10001936.46 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639304 | 202372720300006 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300006 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO, FABRICACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DA INSTRUMENTACAO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO DO LABGENE. | Em Execução | 2012 | 2012-10-08 | - | 2025-07-15 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 75% | - | 840894631.49 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 11.262.624/0001-01 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 681211944.37 | 681211944.37 | 627719250.72 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639306 | 202372720300007 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300007 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | CONCLUSAO DA FABRICACAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DO VASO E ESTRUT. INTERNAS DA CONTENCAO E A FABRICACAO DO TBP, INCLUINDO SEU TANQUE DE EXPANSAO E SEUS TROCADORES DE CALOR DO LABGENE | Em Execução | 2019 | 2019-12-11 | - | 2026-01-10 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 75% | - | 62358972.76 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 42.515.882/0003-30 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 50000000 | 50000000 | 37307818.5 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639308 | 202372720300008 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300008 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DE CONCLUSAO E ACABAMENTO DO PREDIO AUXILIAR CONTROLADO NO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-03-22 | - | 2023-11-07 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 63% | - | 41375387.35 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 61.776.399/0001-91 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 36089183.14 | 36089183.14 | 22100715.52 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639310 | 202372720300009 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300009 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | OBRAS CIVIS DA CONSTRUCAO DA ETEL/DESMI DO LABGENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONTROLE TECNOLOGICO | Em Execução | 2021 | 2021-11-24 | - | 2024-03-16 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 42% | - | 5105843.29 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Saneamento | 71.621.536/0001-72 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 5008275.96 | 5008275.96 | 2071525.28 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1639312 | 202372720300010 | SEM SISTEMA - DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | 20300010 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA | CONTRATACAO DE SERVICOS DAS DISCIPLINAS DE MECANICA, ELETRICA , INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NO SUB-EMPREENDIMENTOS DENOMINADO PANC, PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO QUE COMPOE O LABGENE. | CONTRATACAO DE SERVICOS DAS DISCIPLINAS DE MECANICA, ELETRICA , INSTRUMENTACAO E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NO SUB-EMPREENDIMENTOS DENOMINADO PANC, PREDIO AUXILIAR NAO CONTROLADO QUE COMPOE O LABGENE. | Em Execução | 2020 | 2020-07-01 | - | 2024-08-07 | SP | IPERO/SP | Estr. Vicinal Sorocaba-Iperó, Km 12,5 - Bacaetava, Iperó - SP, 18560-000, Brasil | -23.396713 | -47.604322 | N/A | 35% | - | 51619804.65 | Aplicações Diretas | Contrato de Repasse | Defesa Nacional | Submarino | 13.764.730/0001-50 | 10.52131.05.572.6012.14T7.0001 | Não Possui | 0 | Não | Sim | 0 | 35920785.19 | 35920785.19 | 22037870.94 | - | - | - | - | 27/07/2023 | 27/07/2023
1682065 | 20240116090145771 | SISTEMA INFORMATIZADO DE OBRAS DE COOPERACAO | 771 | MINISTERIO DA DEFESA | DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERACAO | DUPLICACAO E RESTAURACAO DA GO 213 | EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUACAO DA DUPLICACAO E RESTAURACAO DA GO-213 PARA O SEGUIMENTO SRE 147EGO0025 ATE SRE 139EGO0070 | Em Execução | 2023 | 2023-06-05 | - | 2027-06-05 | GO | CALDAS NOVAS/GO | RUA PROFESSORA LOURDES NAVES, 750 | -17.72409342416065 | -48.84548684900392 | - | 0% | - | 257688372.21 | Aplicações Diretas | - | Rodovia | Acessos Terrestres | 075658630001-55 | 10.52121.05.244.6012.20XH.0001 | Não Possui | - | Não | Não | 217988372.21 | 19111200 | 257688372.21 | 361753.63 | - | - | - | - | 16/01/2024 | 16/01/2024